ПЛАН

реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы ˂1˃ | Ответственный за исполнение | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2019 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» | Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города Конопляник Л.О. (далее – Конопляник Л.О.) | - | - | В течение года | 755,4 | - | - | 755,4 | - |
| 1.1. | ОМ. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города | Конопляник Л.О.; начальник отдела главного архитектора Администрации города Бобрицкая А.И. (далее – Бобрицкая А.И.); хозяйствующие субъекты города | Ежемесячное проведение заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | Конструктивное взаимодействие с потенциальными инвесторами; организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города; осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска; подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | В течение года | 755,4 | - | - | 755,4 | - |
| 1) | М. Развитие инвестиционной деятельности на территории города | Конопляник Л.О.; Бобрицкая А.И. | создание и ведение официальных страниц в социальных сетях; ежеквартальное размещение информации об инвестиционных возможностях города в средствах массовой информации (далее – СМИ города) | разработка инвестиционного паспорта города; актуализация банка данных инвестиционных площадок; стимулирование развития инвестиционных механизмов муниципально-частного партнёрства; интегрирование информации об инвестиционных возможностях города (сайт, социальные сети, СМИ города); представление инвестиционных возможностей города и предприятий на выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах | в течение года | - | - | - | - | - |
| 2) | М. Мониторинг и сопровождение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Бобрицкая А.И. | выполнение II этапа мониторинга и сопровождения действующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования | достижение основных направлений развития города | в течение года | 755,4 | - | - | 755,4 | - |
| 1.2. | ОМ. Анализ конкурентной среды | Конопляник Л.О. | Ежегодное проведение опроса мнения представителей бизнеса о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | Проведение опросов представителей бизнеса для своевременного принятия управленческих решений по выявленным проблемам | В течение года | - | - | - | - | - |
| 1) | М. Повышение качества регуляторной среды | Конопляник Л.О. | проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов города, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | повышение качества регулирования за счет проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города, экспертизы нормативных правовых актов города | в течение года | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» | Конопляник Л.О. | - | - | В течение года | 40 759,0 | - | - | 9,0 | 40 750,0 |
| 2.1. | ОМ. Организационное и информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) о реализуемых программах поддержки СМСП | Конопляник Л.О.; руководитель контрактной службы Администрации города Карасева М.А. (далее – Карасева М.А.); директор Некоммерческой организации – микрокредитной компании «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – НОМКК «НМФПМП») Кузнецова Л.В. (далее – Кузнецова Л.В.); муниципальные и иные заказчики | Информирование и консультирование СМСП о реализуемых программах поддержки | Организация информационно-консультационных услуг; обеспечение беспрепятственного доступа СМСП к информации о реализации федеральных и региональных программ; увеличение количества участников регионального портала закупок малого объема из числа СМСП | В течение года | 40 750,0 | - | - | - | 40 750,0 |
| 1) | М. Консультирование СМСП по вопросам оказания государственной поддержки в целях развития предпринимательской деятельности | Конопляник Л.О. | оказание консультаций | повышение информированности СМСП о государственных поддержках | в течение года | - | - | - | - | - |
| 2) | М. Расширение доступа СМСП к рынку государственных (муниципальных) закупок, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | Карасева М.А.; муниципальные и иные заказчики | увеличение годового объема муниципальных закупок, приходящихся на контракты с СМСП, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | расширение рынка продаж производимой СМСП продукции | в течение года | - | - | - | - | - |
| 3) | М. Предоставление займов СМСП НОМКК «НМФПМП» | Кузнецова Л.В. | заключение договора о предоставлении займа | обеспечение СМСП финансовыми ресурсами | в течение года | 40 750,0 | - | - | - | 40 750,0 |
| 2.2. | ОМ. Содействие в расширении деловых контактов, бизнеса и поиске потенциальных партнеров | Конопляник Л.О.; начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. (далее – Музыкантова Н.М.); # общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области по городу Новошахтинску и председатель Новошахтинского местного отделения Ростовской региональной общественной организации «Совет предпринимателей Ростовской области» Галиулин Р.Ш. (далее – Галиу- лин Р.Ш.); # председатель Новошахтинского городского отделения общероссийской обществен-ной организации малого и среднего предприниматель-ства «ОПОРА РОССИИ» Филиппенко А.Ю. (далее – Филиппенко А.Ю.) | Информирование СМСП о проводимых мероприятиях | Расширение информационного поля для СМСП | В течение года | - | - | - | - | - |
| 1) | М. Организация участия СМСП в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | привлечение СМСП к участию в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | повышение информированности, конкурентоспособности СМСП | в течение года | - | - | - | - | - |
| 2) | М. Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей, ярмарок с участием СМСП | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | проведение городских выставок товаропроизводителей, ярмарок и привлечение СМСП к участию | продвижение продукции местных товаропроизводителей | в течение года | - | - | - | - | - |
| 3) | М. Расширение взаимодействия общественных институтов в сфере предпринимательства с бизнес-сообществом, в том числе по вопросам защиты прав предпринимателей | Галиулин Р.Ш.; Филиппенко А.Ю. | проведение личного приема СМСП. Участие в проведении городских мероприятий | выявление, решение проблем, устранение барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства | в течение года | - | - | - | - | - |
| 4) | М. Организация деятельности Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации города и межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | Конопляник Л.О. | ежеквартальное проведение заседаний | улучшение условий ведения бизнеса, рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | ежеквартально | - | - | - | - | - |
| 2.3. | ОМ. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; СМИ города | Формирование положительного имиджа СМСП | Формирование, пропаганда положительного имиджа, стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | В течение года | 9,0 | - | - | 9,0 | - |
| 1) | ПМ. Организация проведения конкурсов в сфере предпринимательства | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | проведение конкурсов и привлечение СМСП к участию в конкурсах в сфере предпринимательства | повышение интереса населения к предпринимательской деятельности и вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность | в течение года | 9,0 | - | - | 9,0 | - |
| 2) | ПМ. Освещение в СМИ города, социальных сетях успешного опыта ведения предпринимательской деятельности | СМИ города | размещение материалов в СМИ города | привлечение внимания общественности к предпринимательской деятельности | в течение года | - | - | - | - | - |
| 3) | ПМ. Организация участия СМСП в конференциях, форумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах, проводимых в образовательных организациях города, по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, повышением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Конопляник Л.О.; директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области Свиридов А.С.; начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска Бахтинова Т.П. (далее − Бахтинова Т.П.); директор Новошахтинского техникума промышленных технологий − филиала ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» Герасименко Н.А.; директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской об-ласти «Новошахтинский технологический техникум» Кузнецова И.В.; директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новошахтинский автотранспортный техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.» Кото- ва С.В. | привлечение СМСП к участию в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях | расширение доступа СМСП к образовательным услугам | в течение года | - | - | - | - | - |
| 2.4. | ОМ. Создание условий для формирования нового поколения профессиональных предпринимателей | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; исполняющий обязанности директора ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» Абрамичев Д.К. (далее – Абрамичев Д.К.); директор муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Сидоров И.М. (далее – Сидоров И.М.) | Информирование СМСП об обучающих программах и Платформе знаний и сервисов для бизнеса | Повышение информированности СМСП по основным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности | В течение года | - | - | - | - | - |
| 1) | М. Организация участия в образовательной и информационно-маркетин-говой поддержке начинающих предпринимателей, а также лиц, желающих создать собственное дело, на базе Платформы знаний и сервисов для бизнеса и Портала «Бизнес-навигатор МСП» | Конопляник Л.О.; Абрамичев Д.К.; Сидоров И.М. | информирование СМСП о возможностях работы Платформы знаний и сервисов для бизнеса и Портала «Бизнес-навигатор МСП» | расширение доступа СМСП к консультационным услугам | в течение года | - | - | - | - | - |
| 2) | ПМ. Организация участия в обучающих программах дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | привлечение СМСП к участию в обучающих программах в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки СМСП; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | в течение года | - | - | - | - | - |
| 3) | М. Организация участия СМСП в обучающих программах повышения квалификации, включая дистанционный формат обучения | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | привлечение СМСП к участию в обучающих программах повышения квалификации, включая дистанционный формат обучения | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций СМСП | в течение года | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» | Музыкантова Н.М. | - | - | В течение года | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 3.1. | ОМ. Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | Музыкантова Н.М.; начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Кириленко Н.Н.; Сидоров И.М. | Оказание консультационной помощи потребителям | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством работы телефонов горячей лини, консультирования специалистами Администрации города, приема жалоб потребителей в МФЦ | В течение года | - | - | - | - | - |
| 3.2. | ОМ. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Музыкантова Н.М.; директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Путря С.В. (далее − Путря С.В.); Бахтинова Т.П.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В. (далее – Савин В.В.) | Проведение ежеквартальных познавательных акций. Размещение материалов в СМИ города | Привлечение внимания граждан города и обучающихся образовательных организаций города к изучению потребительских прав. Разработка и издание для потребителей информационно-спра-вочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; распространение информационных материалов по защите прав потребителей в местах массового скопления людей; размещение материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ (печатные, радио, видео, Интернет) | Ежеквартально | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1) | М. Проведение конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П. | проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды два» | стимулирование граждан города к изучению и применению потребительских прав; увеличение количества участников конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» | II квартал 2019 года | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П. | проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» |  | IV квартал 2019 года |  |  |  |  |  |
| 3.3. | ОМ. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П.; Путря С.В.; Савин В.В. | Размещение материалов в СМИ города. Проведение социологического опроса | Предупреждение нарушения прав потребителей. Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, путем распространения и издания для предприятий информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности. Получение своевременной информации по актуальным проблемам сферы потребительского законодательства путем проведения социологических опросов | В течение года | - | - | - | - | - |
| 1) | М. Проведение конкурсов, акций, викторин среди предприятий города по стимулированию к изучению и соблюдению потребительского законодательства | Музыкантова Н.М. | проведение конкурса среди предприятий города | стимулирование добросовестной конкуренции среди предприятий города; привлечение внимания хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, к соблюдению потребительского законодательства; снижение социальной незащищенности потребителей города | IV квартал 2019 года | - | - | - | - | - |
| Итого по программе |  | - | - | - | - | 41 524,4 | - | - | 774,4 | 40 750,0 |
| Конопляник Л.О. |  | - | - | - | - | 764,4 | - | - | 764,4 | - |
| Музыкантова Н.М. |  | - | - | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Кузнецова Л.В. |  | - | - | - | - | 40 750,0 | - | - | - | 40 750,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 использована аббревиатура: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.