## Приложение 10
Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы "Развитие Экономики" и
об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие Экономики" за отчетный период январь - июнь 2020 г.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный за исполнение | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие Экономики" | [7 empty] | 38200.9 | 0 | 348.2 | 352.7 | 37500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000
1 | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» | [6 empty] | 688 | 0 | 348.2 | 339.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.1. | ОМ. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города | Конопляник Л.О.; Бобрицкая А.И. | Ежемесячное проведение заседаний Совета по инвестициям при Админи-страции города Новошахтинска | Конструктивное взаимодействие с потенциальными инвесторами; организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города; осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска; подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о наме-рениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | Работа с инвесторами в рамках сопровождения инвестиционных проектов осуществляется в форме оказания информационно-консультационного и адресного организационного содействия инвестору. За 6 месяцев 2020 года оказана консультационная поддержка 7 предпринимателям и инициаторам инвестиционных проектов, проведены 11 адресных рабочих встреч с инициаторами проектов. По итогам первого полугодия 2020 года проведено 6 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города. В рамках заседаний рассмотрено 10 вопросов и сформировано 16 поручений. Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, с ежеквартальным мониторингом. В стадии реализации находится 3 инвестиционных проекта с совокупным объемом инвестиций 1 249,0 млн. руб., входящих в перечнь приоритетных инвестиционных проектов, находящихся на личном контроле Главы Администрации города. По итогам 6 месяцев в реестр инвестиционных проектов Ростовской области, ведущих на территории города инвестиционную деятельность, включено 2 проекта с совокупным объемом инвестиций 1 230,0 млн. руб. Подобраны и предложены потенциальным инвесторам 3 инвестиционные площадки под реализацию перспективных проектов. В первом полугодии проведено 11 адресных рабочих встреч с инициаторами проектов | январь | декабрь | 688 | 0 | 348.2 | 339.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | М. Развитие инвестиционной деятельности на территории города | Конопляник Л.О.; Бобрицкая А.И. | Создание и ведение официальных стра-ниц в социальных сетях; ежеквартальное раз-мещение информации об инвестиционных возможностях города в средствах массовой информации (далее – СМИ города) | разработка инвестиционного паспорта города; актуализация банка данных инвестиционных площадок; стимулирование развития инвестиционных механизмов муниципально-частного партнёрства; интегрирование информации об инвестиционных возможностях города (сайт, социальные сети, средства массовой информации города (далее – СМИ города); интегрирование информации об инвестиционных возможностях города (сайт, социальные сети, средства массовой информации города (далее – СМИ города); представление инвестиционных возможностей города и предприятий на выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах | В июне 2020 года проведна работа по актуализации сведений инвестиционных площадок города Новошахтинска. 27.06.2020 АО «Корпорация «Глория Джинс» направлены паспорта инвестиционных площадок ПЗ/27, ПЗ/23, ПК/19 для рассмотрения под реализацию нового инвестиционного проекта. Сведения о проектах муниципально-частного партнёрства своевременно вносится в государственную автоматизированную информационную систему "Управление". В выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты "Знамя шахтера" опубликованы 10 статей: от 31 января 2020 "Новошахтинску - 81! Город меняет свой облик, благоустраивается", от 31 января 2020 "Новошахтинск взял курс на формирование многопрофильной экономики", от 14-15 февраля 2020 "Экс-Мер Новошахтинска Игорь Сорокин рассказал об итогах и задачах развития промышленности и энергетики на Дону", от 25-26 марта 2020 "В Новошахтинске ремонтируют сельхозтехнику и перерабатывают продукцию АПК"", от 25-26 марта 2020 "Время выбирать Новошахтинск для развития экономики», от 27-28 марта 2020 "Инвестиционные и национальные проекты", от 1-2 апреля 2020 "Глава Администрации города Новошахтинска С.А. Бондаренко: "Национальные проекты – главные инструменты развития города", от 15-16 апреля 2020 "Вызов времени: прирост количества автомобилей в пять раз обгоняет темп развития дорог Ростовской области", от 3-4 июня 2020 "Интервью с Главой Администрации города Новошахтинска С.А. Бондаренко "Жизнь в городе идет своим чередом: строим, ремонтируем, ведем благоустройство". В рамках предоставления муниципальных услуг, входящих в компетенцию отдела главного архитектора, ведется консультирование потенциальных инвесторов. На главной странице официального сайта Администрации города Новошахтинска размещены Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | М. Мониторинг и сопровождение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Бобрицкая А.И. | Выполнение III этапа мониторинга и со-провождения дей-ствующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Достижение основных направлений развития города | Работы по мониторингу и сопровождения действующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в рамках заключенных муниципальных контрактов, выполнены в полном объеме | январь | декабрь | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | М. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, пра-вила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений му-ниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведе-ний по координатному описанию границ насе-ленных пунктов и (или) сведений о границах тер-риториальных зон в соот-ветствии с Градострои-тельным кодексом Рос-сийской Федерации | отдел главного архитектора Администрации города | подготовка коорди-натного описания территориальных зон, установленных правилами земле-пользования и за-стройки муници-пального образова-ния «Город Ново-шахтинск», с учетом функциональных зон и планируемым из-менением границ земель, установлен-ных Генеральным планом городского округа «Город Но-вошахтинск». Фор-мирование и внесе-ние сведений в Еди-ный государствен-ный реестр недви-жимости: о границе населенного пункта, входящего в границы муниципального образования «Город Новошахтинск» (с категорией земель «земли населенных пунктов» и земель других категорий), и границах территори-альных зон для осу-ществления государ-ственного кадастро-вого учета | достижение основных направлений развития города | Между Администрацией города и ООО "Гарантия" заключен муниципальный контракт на выполнение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Новошахтинск" Ростовской области в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, работы ведутся в соответствии с техническим заданием | январь | декабрь | 643 | 0 | 348.2 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | ОМ. Анализ конкурентной среды | Конопляник Л.О. | Ежегодное проведение опроса мнения представителей бизнеса о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | Проведение опросов представителей бизнеса для своевременного принятия управленческих решений по выявленным проблемам | В мае 2020 года 34 производителя и 127 потребителей города Новошахтинска приняли участие в мониторинге состояния развития конкурентной среды Ростовской области | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | М. Повышение качества регуляторной среды | Конопляник Л.О. | Проведение оценки регулирующего воздействия проек-тов нормативных правовых актов и экспертизы норма-тивных правовых актов города, регу-лирующих отноше-ния в сфере пред-принимательской и инвестиционной деятельности | повышение качества регулирования за счет проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города, экспертизы норма-тивных правовых актов города | По итогам первого полугодия 2020 года процедура ОРВ проведена в отношении 13 НПА. В ходе публичных консультаций поступило 14 предложений. Экспертизу прошли 3 действующих НПА, по результатам экспертизы поступило 2 предложения | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» | [6 empty] | 37510 | 0 | 0 | 10 | 37500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000
2.1. | ОМ. Организационное и информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) о реализуемых программах поддержки СМСП | Конопляник Л.О.; Карасева М.А. Кузнецова Л.В. | Информирование и консультирование СМСП о реализуе-мых программах поддержки | Организация информационно-консультационных услуг; обеспечение беспрепятственного доступа СМСП к ин-формации о реализации федеральных и региональных программ; увеличение количества участников регионального портала закупок малого объема из числа СМСП | 25.02.2020 в Администрации города проведен обучающий семинар для СМСП по разъяснению норм законодательства о закупках. На официальном сайте Администрации города в первом полугодии 2020 года размещена информация: - 19.03.2020 «Производители города могут поставлять свою продукцию в рамках реализации национальных проектов»; - 16.04.2020 на официальном сайте Администрации города размещена информация «Участие в закупках для самозанятых». В выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликованы статьи: от 21-22 февраля 2020 "Будет ли пенсия у самозанятых?", от 25-26 марта "Поддержка предпринимательства", от 27-28 марта "Имущественная поддержка бизнеса", от 17-18 апреля 2020 «Скорая помощь бизнесу», от 22-23 мая 2020 «Бизнес поддержат на всех уровнях власти», от 19-20 июня 2020 «О поддержке малого бизнеса». Кроме того, контрактной службой Администрации города на постоянной основе ведется консультационная помощь СМСП об участии в закупках малого объема, по итогам первого полугодия оказано 11 консультаций | январь | декабрь | 37500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000
2.1.1. | М. Консультирование СМСП по вопросам оказания государственной поддержки в целях развития предпринимательской деятельности | Конопляник Л.О. | Оказание консуль-таций | повышение информированности СМСП о государственных поддержках | Отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города оказано 157 консультаций по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, а также по вопросам оказания государственной поддержки. В рамках ведения рубрики «Деньги для бизнеса» в социальных сетях было размещено тридцать девять публикаций. Из них 10 публикаций о льготном кредитовании АНО «РРАПП», девять – о льготных займах НКО «Гарантийный фонд РО», три – о финансовой поддержке НКО МКК «НМФПМП», семь – о льготных займах НКО «РФРП РО, 3 публикации о льготном кредитовании разработанные АНО «РРАПП» совместно с НКО «Гарантийный фонд РО», 4 публикации о льготной финансовой поддержке АО «РЛК РО», 3 публикации по программе господдержки, кредит на возобновлению деятельности. Кроме того, информация о возможности и условиях получения финансовой поддержки размещается на официальном сайте Администрации города, а также публикуется в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера». В отчетном периоде было размещено 10 новостных материалов и опубликовано 3 статьи о льготной финансовой поддержке субъектов МСП | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | М. Расширение доступа СМСП к рынку государственных (муниципальных) закупок, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | Карасева М.А.; муниципальные и иные заказчики | Увеличение годового объема муниципальных закупок, приходящихся на контракты с СМСП, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | расширение рынка продаж производимой СМСП продукции | За отчетный период заказчиками с использованием регионального портала закупок малого объема было заключено 558 контрактов на общую сумму 56 733,5 тыс. руб. или 9,5% от общего объема контрактов | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | М. Предоставление займов СМСП НОМКК «НМФПМП» | Кузнецова Л.В. | Заключение договора о предоставлении займа | обеспечение СМСП финансовыми ресурсами | Финансовая поддержка НКО МКК «НМФПМП» оказывается на постоянной основе по мере накопления денежных средств. За первое полугодие 2020 года НКО МКК "НМФПМП" выдано 4 займа на общую сумму 9,0 млн. руб. | январь | декабрь | 37500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000
2.2. | ОМ. Содействие в расширении деловых контактов, бизнеса и поиске потенциальных партнеров | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. Галиулин Р.Ш. Филиппенко А.Ю. | Информирование СМСП о проводи-мых мероприятиях | Расширение информационного поля для СМСП | На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в соц. сетях Facebook, Instagram, Тwitter, Вконтакте размещено 10 публикаций о планируемых и проведенных мероприятиях. На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в разделе "Экономика/малое и среднее предпринимательство" подраздел "Новости для бизнеса" на постоянной основе обновляется информацией о проводимых мероприятиях для субъектов МСП | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | М. Организация участия СМСП в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | Привлечение СМСП к участию в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпри-нимательства | повышение информированности, конкурентоспособности СМСП | За истекший период 2020 года проведены обучающие мероприятия: - 18.02.2020 в Администрации города совместно с РОО "ОПОРА РОССИИ" проведена бизнес-встреча "Самозанятые. Маркировка", участие в которой приняли представители ИФНС, ПФР, ПАО "Сбербанк", а также более 80 субъектов МСП; - 25.02.2020 контрактной службой Администрации города проведен семинар по закупкам малого объема; - 26.02.2020 проведен семинар-совещание «Требования, предъявляемые к реализации табака и никотиносодержащей продукции в оптовой и розничной торговле, а также к использованию кальянов при оказании услуг общественного питания»; - 25.03.2020 состоялось совещание с руководителями предприятий общественного питания. Кроме того, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в обучающих онлайн-мероприятиях: - 23.04.2020 в вебинаре "Информационный день" при организации АНО "Агентство поддержки инновационного развития", НКО "Гарантийный фонд РО"; - 07.05.2020 в ВКС под председательством Губернатора РО В.Ю. Голубева по поддержке бизнеса и минимизации негативных последствий от COVID 19; - 07.05.2020 в вебинаре по антикризисным и действующим мерам поддержки АО "Корпорация МСП", АО "МСП Банк"; - 13.05.2020 в ВКС при организации ООО МСП "ОПОРА РОССИИ" об эффективности принятых мер поддержки субъектов МСП и механизмах по выходу бизнеса из режима самоизоляции; - 26.05.2020-30.05.2020 в вебинарах в рамках "Недели предпринимательства" проводимых, АНО "РРАПП" (площадками центров "Мой бизнес"); - 04.06.2020 в онлайн-форуме "Новые вызовы. Новые решения" при организации Министерства экономического развития РО; - 10.06.2020 в вебинаре о мерах поддержки бизнеса, проводимом АО "Корпорация "МСП"; - 11.06.2020 в совещании при председательстве Губернатора РО В.Ю. Голубева по вопросу «Мониторинг предоставления мер поддержки бизнесу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"; - 18.06.2020 совещании по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса при председательстве Губернатора РО В.Ю. Голубева | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | М. Организация и проведение городских выставок товаропроиз-водителей; ярмарок с участием СМСП | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М. | Проведение город-ских выставок товаропроизводителей, ярмарок и привлечение СМСП к участию | продвижение продукции местных товаропроизводителей | Организовано 4 ярмарочных мероприятия с предоставлением 140 торговых мест на безвозмездной основе | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | М. Расширение взаимодействия общественных институтов в сфере предпринимательства с бизнес-сообществом, в том числе по вопросам защиты прав предприни-мателей | Галиулин Р.Ш.; Филиппенко А.Ю. | Проведение личного приема СМСП. Участие в проведении городских мероприятий | выявление, решение проблем, устранение барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства | В первом полугодии 2020 года в рамках программы: 1) Новошахтинским МО «ОПОРА России» проведены: - 18 февраля — деловая встреча с бизнес-сообществом города — 60 участников; - 12 марта — участие в областном мероприятии Форум «Экономические Старты. Начало 2020» - 10 человек от новошахтинского отделения; - 2 апреля - Видеоконференция в рамках деятельности Штаба поддержки населения и предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции и нестабильной экономической ситуаци; - 13 мая — Видеоконференция с представителями руководства области и муниципальных образований, крупнейших банков с предпринимателями по мерам поддержки бизнеса, которые сейчас предрставляются для МСП; - 23 июня — социальная акция Новошахтинского отделения ОПОРЫ России по передачи мебели инфекционному отделению ЦГБ г. Новошахтинска -5 человек. В общественную приемную местного отделения «ОПОРА РОССИИ» в отчетном периоде обратилось 30 человек, в то числе по вопросам: организация бизнеса — 3, самозанятость - 5, бизнес планирование - 2, защита прав — 3, получение льготного кредита — 7, получение субсидии — 8, помощь в подготовке к конкурсу WorldSkils – 2. 2) Общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области по городу Новошахтинску, председателем Новошахтинского местного отделения Ростовской региональной общественной организации «Совет предпринимателей Ростовской области» было принято участие в следующих мероприятиях: - в Совете по инвестициям при Администрации города Новошахтинска; - в Совете по малому и среднему предпринимательству Администрации города Новошахтинска; - в межведомственной комиссии Администрации города Новошахтинска по снижению административных барьеров; - в совещаниях, проводимых Правительством Ростовской области в режиме видео-конференцсвязи, направленных на раскрытие проблем малого и среднего бизнеса в связи с пандемией COVID-19, а также по принятым региональным мерам поддержки бизнеса в данных условиях; - в совещаниях, проводимых Уполномоченным по защите прав предпринимателей Ростовской области в режиме видео-конференцсвязи, направленных на раскрытие проблем малого и среднего бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Подготовлены и поданы: - коллективное обращение предпринимателей города Новошахтинска о нарушении их прав и законных интересов; - обращение на имя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области о незаконных действиях со стороны ПАО Сбербанк России в отношении двух хозяйствующих субъектов города Новошахтинска; - обращение о проблемах и предложениях бизнеса города Новошахтинска в связи с действием ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Консультационная помощь оказана 17 предпринимателям города | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | М. Организация деятельности Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации города и межведом-ственной комиссии по снижению административных барьеров | Конопляник Л.О.; | Ежеквартальное проведение заседа-ний | улучшение условий ведения бизнеса, рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | Проведены 2 совместных заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров и Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации города (13.03.2020; 29.05.2020) в результате которых: - разработан туристический маршрут "Никто не забыт, ничто не забыто", - проведено широкое информирование субъектов МСП по вопросам получения финансовой и нефинансовой поддержки на всех уровнях, в том числе о мерах поддержки пострадавших отраслей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, - в честь дня Российского предпринимательства благодарственными письмами награждены Галиулин Р.Ш., Филиппенко А.Ю. и Безус С.С. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | ОМ. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; СМИ города | Формирование по-ложительного ими-джа СМСП | Формирование, пропаганда положительного имиджа, стимулирование интереса к осуществлению предприни-мательской деятельности | На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальных сетях за истекший период 2020 года размещено 15 постов о предприятиях города. Кроме того, информирование о предприятиях города ведется на официальном сайте Администрации города, в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газете "Знамя шахтера". За отчетный период 2020 года было размещено 9 новостных и информационных материалов о сроках и возможности подачи заявления на получение статуса социального предприятия | январь | декабрь | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | ПМ. Организация проведения конкурсов в сфере предприниматель-ства | Конопляник Л.О. | Проведение конкурсов и привлечение СМСП к участию в конкурсах в сфере предприниматель-ства | повышение интереса населения к предпринимательской деятельности и вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность | В период с 23 по 25 мая 2020 года, в рамках Дня Российского предпринимательства проведена онлайн-викторина на знание различных сфер предпринимательской деятельности. Викторина проводилась на официальном аккаунте отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальной сети Instagram. Участниками стали 64 человека. Победителю вручен сертификат на комплексное обследование здоровья от партнера конкурса ООО «Семейный доктор» | январь | декабрь | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Музыкантова Н.М. |  |  | В период с 02.03.2020 по 15.03.2020 проведен городской конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания» среди юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере бытового обслуживания населения на территории города Новошахтинска. Победителей в торжественной обстановке наградили дипломами | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | ПМ. Освещение в СМИ города, социальных сетях успешного опыта ведения предпринимательской деятельности | СМИ города | Размещение материалов в СМИ городак | привлечение внимания общественности к предпринимательской деятельности | В целях повышения привлекательности предпринимательской деятельности в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликованы статьи: от 31 января 2020 года «Новошахтинск взял курс на формирование многопрофильной экономики», от 4-5 марта 2020 года «Аграрии собрались на крупнейший форум юга России». (Экспозиция ООО «Агросервис» - № 1 в путеводителе форума); от 6-7 марта 2020 года «Хочется, чтобы цветы дарили не только в праздник»; «Любите свое дело – и к вам придет успех»; «Цветы от Анны»; Клиника «Ваш доктор»; от 11-12 марта 2020 «ООО Медицинский центр «Целитель» «Профилактика – лучшее лече-ние! Но мы всегда готовы вам помочь»; от 18-19 марта "Клиника "Ваш доктор"; от 1-2 апреля 2020 года «Малый бизнес», «Экономика»; от 17-18 апреля 2020 «В Новошахтинске приступили к пошиву масок»; от 12 июня 2020 года «Нелегкий труд легкой промышленности». На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства Администрации города в соц. сетях Instagram, Facebook, Вконтакте размещено 15 информационных постов о предприятиях города, среди которых: ООО "Ю-Мет", ИП Аветисян М.П., ИП Плещенко К.Ю., ООО "Ригма", ООО "Квадрат", ПСХ "Соколовское", ООО "УглеМет", ИП Голикова А.В., КВХ Ковалева С.П., КФХ Здоровсец З.В. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | ПМ. Организация участия СМСП, в конференциях, форумах, семина-рах, круглых столах, мастер-классах, тренингах, проводимых в образовательных организациях города по вопросам, связанным с ведением и развитием предприни-мательской деятельности, повы-шением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Конопляник Л.О.; Свиридов А.С.; Бахтинова Т.П. Герасименко Н.А.; Кузнецова И.В.; Котова С.В. | Привлечение СМСП к участию в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях | расширение доступа СМСП к образовательным услугам | В период с 01.03.2020 по 05.03.2020 на базе ГБПОУ РО «НТТ» проведен региональный этап чемпионата WorldSkills, направленный на определение лучших молодых профессионалов, рабочих профессий. В отчетном периоде общеобразовательными учреждениями города проведено 48 мероприятий на тему популяризации молодежного предпринимательства (классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, викторины), а также организовано 4 встречи с предпринимателями. Кроме того, с целью пропаганды открытия «своего» дела в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликованы статьи: - «Для ведения успешного бизнеса необходимы определенные знания» (от 7-8 февраля 2020); - "Новошахтинск - третий на областном чемпионате рабочих профессий " ( от 11-12 марта 2020); - «Государственная регистрация юридических лиц и ИП в электронном виде – быстро, удобно, экономично» (от 15-16 апреля 2020); - «Самозанятость – первый осторожный шаг» (от 22-23 мая 2020) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | ОМ. Создание условий для формирования нового поколения про-фессиональных предпринимателей | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; Абрамичев Д.К. Сидоров И.М. | Информирование СМСП об обучаю-щих программах и Платформе знаний и сервисов для бизнеса | Повышение информированности СМСП по основным вопросам, связанным с веде-нием предпринимательской деятельности | 02.03.2020 на официальном сайте Администрации города в сети интернет размещена информация «Услуги для бизнеса доступны в МФЦ». За отчетный период в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты "Знамя шахтера" размещено 22 статьи по вопросам ведения бизнеса, в том числе по обучающим мероприятиям. На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальных сетях Вконтакте, Instagram, Facebook, Twitter размещено 207 информационных постов об организации, нюансах и помощи при ведении предпринимательской деятельности | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | М. Организация участия в образовательной и информационно-маркетинговой поддержке начинающих предпринимателей, а также лиц, желающих создать собственное дело на базе Плат-формы знаний и сервисов для бизнеса и Портала «Бизнес-навигатор МСП» | Конопляник Л.О.; Абрамичев Д.К.; Сидоров И.М. | Информирование СМСП о возможностях работы Платформы знаний и сервисов для бизнеса и портала «Бизнес-навигатор МСП» | расширение доступа СМСП к консультационным услугам | В ГКУ РО "Центр занятости населения города Новошахтинска" при консультации безработного гражданина, обратившегося за предоставлением услуги по самозанятости, используются возможности информационного ресурса Бизнес-навигатор. За отчетный период 5 безработных граждан, получили консультации по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, в том числе с использованием возможностей Бизнес навигатора, из них: 3 безработных гражданина зарегистрировались в качестве ИП. Единовременная финансовая помощь за отчетный период не оказывалась. На базе МБУ г. Новошахтинска "МФЦ" организовано предоставление услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». В перечень данных услуг входят следующие: - Информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронная запись на участие в таких тренингах (за 6 мес. 2020 года предоставлено 28 услуг); - Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации (за отчетный период предоставлено 1 услуга); - Подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц (за отчетный период предоставлено 33 услуги); - Предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам (за отчетный период предоставлено 33 услуги, 1 консультация); - Предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства; (за отчетный период предоставлено 30 услуг); - Предоставление по заданным параметрам информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (за отчетный период предоставлено 31 услуга); - Предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году (за отчетный период предоставлено 29 услуг); - Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП (за отчетный период предоставлено 40 услуг) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | ПМ. Организация участия в обучающих программах дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; | Привлечение СМСП к участию в обучающих программах в рамках Губернаторской программы подготовки управ-ленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.04.2014 № 263 "Об утверждении Губернаторской программы подготовки управленческих кадров для сферы малого и среднего предпринимательства" отбор участников Программы проводится в III-IV кварталах. С 03 июля по 25 сентября 2020 года осуществляется предварительный отбор кандидатов на участие в Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2020-2021 учебный год. Информация о возможности участия в Презиидентской программе размещена на официальном сайте Администрации города, в выпуске Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» от 22-23 января 2020 опубликована статья " Внимание! Проводится отбор кандидатов на участие в Президентсткой программе", а так же направлена руководителям предприятий города посредством e-mail рассылки | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | М. Организация участия СМСП в обучающих программах повышения квалификации, включая ди-станционный формат обучения | Конопляник Л.О.; Музыкантова Н.М.; | Привлечение СМСП к участию в обучающих программах повышения квали-фикации, включая дистанционный формат обучения | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций СМСП | В период с 21.01.2020 по 23.01.2020 в социальных сетях проведен опрос предпринимателей с целью определения тем обучающих мероприятий на 2020 год. В отчетном периоде при поддержке Администрации города проведено 11 семинаров (в том числе в дистанционном формате) с представителями Министерства экономического развития РО, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» | [6 empty] | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | ОМ. Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | Музыкантова Н.М.; начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Новошах-тинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Кириленко Н.Н.; Сидоров И.М. | Оказание консуль-тационной помощи потребителям | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством работы телефонов горячей линии, консультирования специалистами администрации города, приема жалоб потребителей в МФЦ | Отделом потребительского рынка Администрации города оказано 114 консультаций в области защиты прав потребителей, в том числе 43 субъектам МСП – по телефону «горячей линии» 2-20-79. В МБУ г. Новошахтинска "МФЦ" организовано предоставление муниципальной услуги "Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров( работ, услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, а также Консультирование населения о порядке предоставления услуг Роспотребнадзора (в том числе по защите прав потребителей) с использованием платформы для видеосвязи WebEx (предоставлено 2 услуги) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | ОМ. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Музыкантова Н.М.; Путря С.В.; Бахтинова Т.П.; Савин В.В. | Проведение еже-квартальных позна-вательных акций. Размещение материалов в СМИ города | Привлечение внимания граждан города и обучающихся образовательных организаций города к изучению потребительских прав. Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; распространение информационных материалов по защите прав потребителей в местах массового скопления людей; размещение материалов по вопросам защиты прав потребителей в средствах массовой информации (печатные, радио, видео, Интернет) | 15-16.01.2020 проведена акция «Есть 18? Подтверди!», посвященная вопросам недопущения продажи алкоголя и табака детям и подросткам на территории города. 05.03.2020 проведена городская акция "Вниманию потребителей" в преддверии Международного женского дня. Были розданы листовки, информирующие жителей города об основах потребительского законодательства, а также напомнили о продукции, которая обмену или возврату не подлежит. 12.03.2020 организована работа консультационного стола по вопросам соблюдения Правил торговли и требований Закона РФ «О защите прав потребителей» в магазине «Галерея». 13.03.2020 в помещении МФЦ проведена акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!», посетителям были разъяснены вопросы о сроках проведения гарантийного ремонта бытовой техники, об информации о товаре, которая указывается на упаковке. 07.06.2020 проведена информационно-разъяснительная акция, посвященная Всемирному дню безопасности пищевых продуктов. В рамках акции проводились консультации для граждан о принципах повышения безопасности пищевых продуктов, правовых аспектах защиты прав потребителей при покупке продовольственных товаров. 11.06.2020 состоялись информационно-просветительские акции «Потребителю это важно знать!» и «Я патриот Донских товаров!». Жители города получили индивидуальные консультации от сотрудников отдела потребительского рынка по вопросам покупки сложной бытовой техники, мобильных телефонов в торговых сетях, сроков удовлетворения требований потребителей, составления письменной претензии продавцу (изготовителю). 29.06.2020 организована работа консультационного стола для потребителей и сотрудников торгового объекта "Мясной №1" с целью разъяснения основных положений и требований Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и необходимостью их соблюдения | январь | декабрь | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | М. Проведение конкурсов, викто-рин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П. | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды два» | стимулирование граждан города к изучению и применению потребительских прав; увеличение количества участников конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» | В период с 08.06.2020 по 30.06.2020 проведен конкурс среди обучающиеся профессиональных образовательных организаций города в дистанционном формате. Победителю и призерам конкурса вручены дипломы и памятные подарки | апрель | июнь | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П. | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» |  |  | октябрь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | ОМ. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Музыкантова Н.М.; Бахтинова Т.П.; Сикач Л.В.; Савин В.В. | Размещение материалов в СМИ города. Проведение социо-логического опроса | Предупреждение нарушения прав потребителей. Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, путем распространения и издания для предприятий информационных материалов по вопросам обеспече-ния соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности. Получение своевременной информации по актуальным проблемам сферы потреби-тельского законодательства путем проведения социологических опросов | 12.03.2020 проведена городская акция «Правила бытового обслуживания» с проведением консультаций и распространением листовок среди сотрудников хозяйствующих субъектов бытового обслуживания., распространены 60 листовок, на уроках по защите прав потребителей в школах города и в НШФ ЮФУ распространены 450 листовок, во время проведения акции «Consumer Consulting – Узнай свои права!» в МФЦ - 60 листовок, во время проведения акции ко Всемирному дню защиты прав потребителей в районе библиотеки им. Горького - 40 листовок, 25.03.2020 на совещании с предпринимателями вручены информационные материалы по темам «Зачем нужна страховка?» и «Кридиты и займы» - 50 листовок; акция «Карты моего бюджета» - 120 буклетов, акция "Вниманию потребителей" - 80 листовок, путем личного приема и на семинарах для предпринимателей - 310 листовок. На официальных аккаунтах отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города размещены информационные посты с материалами о профилактике правонарушений в сфере защиты прав потребителей. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | М. Проведение конкурсов, акций, викторин среди предприятий города по стимулированию к изучению и соблюдению потребительского законодательства | Музыкантова Н.М. | Проведение конкурса среди предприятий города | стимулирование добросовестной конкуренции среди предприятий города; привлечение внимания хозяйствующих субъектов, работающих на потребитель-ском рынке города, к соблюдению потребительского законодательства; снижение социальной незащищенности потребителей города |  | октябрь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Итого по муниципальной |  | X | X | X | X | X | 38200.9 | 0 | 348.2 | 352.7 | 37500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | Х
программе
2.3.1. |  | ответственный исполнитель муниципальной |  | X | X | X | X | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
программы - Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города
2.3.2. |  | соисполнитель 1 Отдел потребительского рынка Администрации города |  | X | X | X | X | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.3.3. |  | участник 1 Отдел главного архитектора Администрации города |  | X | X | X | X | 688 | 0 | 348.2 | 339.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.3.4. |  | участник 2 Некоммерческая организация – микрокредитная компания «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» |  | X | X | X | X | 37500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | Х