СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 6 мес. 2021 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятиямуниципальной программы <3> | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 1075855,2 | 58467,0 | 525306,7 | 442322,3 | 49759,2 | 582649,4 | 29855,7 | 299112,6 | 230799,0 | 22882,1 | Х |
| 1.1.  | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования |  Более 3,8 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 400301,9 | 0,0 | 213980,8 | 145917,5 | 40403,6 | 195098,6 | 0,0 | 106500,0 | 73217,1 | 15381,5 |  |
| 1.2.  | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14271,1 | 0,0 | 14271,1 | 0,0 | 0,0 | 3233,9 | 0,0 | 3233,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Повышение эффективности использования энергоресурсов, оптимизация расходов бюджета города | Выделение лимитов бюджетных обязательств запланировано во втором полугодии 2021г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.  | ОМ. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Прохождение обучения 611 обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Полный 12-часовый курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев среди детей прошли 611 обучающихся вторых-третьих классов | 01.04.2021 | 24.05.2021 | 1309,2 | 0,0 | 1187,4 | 121,8 | 0,0 | 1306,1 | 0,0 | 1184,6 | 121,5 | 0,0 |  |
| 1.5.  | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области |  Более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 377444,9 | 0,0 | 287615,6 | 87694,3 | 2135,0 | 235983,7 | 0,0 | 186290,0 | 48829,7 | 864,0 |  |
| 1.6. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования  | Более 10,1 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 181018,1 | 0,0 | 0,0 | 173962,1 | 7056,0 | 104412,1 | 0,0 | 0,0 | 97866,3 | 6545,8 |  |
| 1.7.  | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  | МБУ «Центр «Успех» производит предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи. В отчетном периоде специалистами центра оказано 1000 услуг. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций городаВ отчетном периоде специалистами центра оказано 56 услуг. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 33894,4 | 0,0 | 0,0 | 33684,8 | 164,6 | 10855,2 | 0,0 | 0,0 | 10764,4 | 90,8 |  |
| 1.8. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  | Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 6 месяцев 2021  | 01.09.2021 | 31.12.2021 | 27732,6 | 27732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17113,1 | 17113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях | Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием по май 2021 включительно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 35326,9 | 30734,4 | 4592,5 | 0,0 | 0,0 | 14646,7 | 12742,6 | 1904,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | ОМ. Реализация проектов инициативного бюджетирования | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования  | Реализация проектов инициативного бюджетирования на базе МБОУ СОШ № 40 и МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ: Выполнение работ по объекту «Школа 40 - территория ЗДОРОВЬЯ» - Аукцион состоялся 25.06.2021, дата заключения контракта 09.07.2021.ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ: "Город детства" - приобретение уличного детского игрового комплекса, уличных спортивных тренажеров, беседки "Ротонда" для МБУ ДО "ЦРТДиЮ" - контракт заключен 21.06.2021 на сумму 1230,0 тыс.руб (уличный детский игровой комплекс). Заключены договора: от 27.05.2021 на 291,2 тыс.руб. (спортивный тренажер) и от 07.06.2021 на 304,04 тыс. руб. (беседка). Спортивные тренажеры поставлены 29.06.2021.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4601,1 | 0,0 | 3659,3 | 941,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 50636,9 | 1159,4 | 35991,7 | 13485,8 | 0,0 | 24423,7 | 844,9 | 18087,6 | 5491,2 | 0,0 | Х |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Выявлено 22 ребенка, нуждаю­щегося в установлении над ним опеки или попе­чительства и 22 ребенка опреде­лено в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2929,6 | 0,0 | 2929,6 | 0,0 | 0,0 | 1293,0 | 0,0 | 1293,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | ОМ. Осуществление выплат единовременно-го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации  | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вы­плачено 4 едино­временных пособия в сумме 18 004,12 рублей на одного ребенка, 18 едино­временных пособий в сумме 18 886,32 рублей на одного ребенка , 3 едино­временных пособия в сумме 144306,88 рублей на одного ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1159,4 | 1159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 844,9 | 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации  | В целях поддержки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 10 958 рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19851,6 | 0,0 | 19851,6 | 0,0 | 0,0 | 10096,8 | 0,0 | 10096,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и вы­плата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме 10 958 рублей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12886,5 | 0,0 | 12886,5 | 0,0 | 0,0 | 6588,3 | 0,0 | 6588,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 203 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены146 детей, оставшихся без попечения родителей  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 324,0 | 0,0 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности  | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11241,6 | 0,0 | 0,0 | 11241,6 | 0,0 | 4569,1 | 0,0 | 0,0 | 4569,1 | 0,0 |  |
| 2.7. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования  | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2244,2 | 0,0 | 0,0 | 2244,2 | 0,0 | 922,1 | 0,0 | 0,0 | 922,1 | 0,0 |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 1126492,1 | 59626,4 | 561298,4 | 455808,1 | 49759,2 | 607073,1 | 30700,6 | 317200,2 | 236290,2 | 22882,1 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1126492,1 | 59626,4 | 561298,4 | 455808,1 | 49759,2 | 607073,1 | 30700,6 | 317200,2 | 236290,2 | 22882,1 | Х |

<1> Информация в графах 3-7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятиям, мероприятиям.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова