СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 6 мес. 2022 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия  муниципальной программы  <3> | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | 1260413,1 | 58996,5 | 638497,5 | 507913,2 | 55005,9 | 676049,1 | 31799,0 | 365055,0 | 256220,3 | 22974,8 | Х |
| 1.1. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | Более 3,8 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 460129,1 | 0,0 | 269110,1 | 146378,4 | 44640,6 | 216096,6 | 0,0 | 123300,0 | 74613,7 | 18182,9 |  |
| 1.2. | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13846,6 | 0,0 | 13846,6 | 0,0 | 0,0 | 3379,1 | 0,0 | 3379,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | Более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 431793,4 | 0,0 | 341851,9 | 88651,4 | 1290,1 | 289464,6 | 0,0 | 236252,0 | 52548,6 | 664,0 |  |
| 1.4. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Более 10,1 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 239512,3 | 0,0 | 0,0 | 230733,4 | 8778,9 | 119159,1 | 0,0 | 0,0 | 115070,4 | 4088,7 |  |
| 1.5. | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | В отчетном периоде специалистами центра оказано 1000 услуг.  МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города  В отчетном периоде специалистами центра оказано 56 услуг. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 39190,3 | 0,0 | 0,0 | 38894,0 | 296,3 | 14026,8 | 0,0 | 0,0 | 13987,6 | 39,2 | - |
| 1.6. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 6 месяцев 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27732,6 | 27732,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17585,5 | 17585,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях | Обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием по май 2022 включительно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 37667,3 | 31263,9 | 6403,4 | 0,0 | 0,0 | 16337,4 | 14213,5 | 2123,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | ОМ. Реализация проектов инициативного бюджетирования | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дошкольного образования |  |  |  | 31.12.2022 | 10541,5 | 0,0 | 7285,5 | 3256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8.1 | М. Реализация инициативного проекта «Выполнение работ по объекту «Легкоатлетический комплекс», расположенный по улице Мичурина 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области для МБОУ СОШ №40 г Новошахтинска»» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями | «Выполнение работ по объекту «Легкоатлетический комплекс» | Заключен контракт № 0358300214322000002 от 27.06.2022 с ООО «СПЕЦСТРОЙГРУПП» на сумму 2 648,467 тыс. руб. Срок выполнения работ до 25.08.2022 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2783,9 | 0,0 | 1938,7 | 845,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8.2 | М. Реализация инициативного проекта «Многофункциональная спортивная площадка с элементами футбольного поля, расположенная по улице Щербакова, 27 в городе Новошахтинске Ростовской области (МБОУ СОШ № 4)» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями | Монтаж многофункциональной спортивной площадки с элементами футбольного поля | Аукцион размещен 29.06.2022, дата проведения аукциона-13.07.2022 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 3150,0 | 0 | 1976,1 | 1173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8.3 | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Новошахтинск, ул. Харьковская, 60а» | Заключен контракт № 30 от 11.07.2022 с ИП Пялин на сумму 2095,46 . Срок выполнения работ до 08.09.2022 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2286,0 | 0 | 1643,3 | 642,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8.4 | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ д/с №5 «Чебурашка» по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Калинина, 5» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | Реализация проектов инициативного бюджетирования на базе д/с №5 «Чебурашка» | Заключен контракт № 0358300111822000001 от 05.07.2022 с ООО "СК ВОЗРОЖДЕНИЕ"на сумму 1 781,76 тыс.руб. Срок выполнения работ до 02.09.2022 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2321,6 | 0,0 | 1727,4 | 594,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | 60418,4 | 0,0 | 43213,8 | 17204,6 | 0,0 | 27029,0 | 0,0 | 21101,0 | 5928,0 | 0,0 | Х |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлено 22 ребенка, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе­чительства и 22 ребенка опреде­лены в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3895,3 | 0,0 | 3895,3 | 0,0 | 0,0 | 1644,6 | 0,0 | 1644,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере  11 396 рублей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20726,2 | 0,0 | 20726,2 | 0,0 | 0,0 | 9881,2 | 0,0 | 9881,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме 11396 руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18322,3 | 0,0 | 18322,3 | 0,0 | 0,0 | 9465,7 | 0,0 | 9465,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены  146 детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14768,3 | 0,0 | 0,0 | 14768,3 | 0,0 | 5084,4 | 0,0 | 0,0 | 5084,4 | 0,0 |  |
| 2.7. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2436,3 | 0,0 | 0,0 | 2436,3 | 0,0 | 843,6 | 0,0 | 0,0 | 843,6 | 0,0 |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | X | 1320831,5 | 58996,5 | 681711,3 | 525117,8 | 55005,9 | 703078,1 | 31799,0 | 386156,0 | 262148,3 | 22974,8 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1320831,5 | 58996,5 | 681711,3 | 525117,8 | 55005,9 | 703078,1 | 31799,0 | 386156,0 | 262148,3 | 22974,8 | Х |

<1> Информация в графах 3-7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятиям, мероприятиям.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова