СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 9 мес. 2019 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 952951,3 | 0,0 | 498886,4 | 398123,3 | 55941,6 | 690736,1 | 0,0 | 357440,7 | 301143,9 | 32151,5 | Х |
| 1.1.  | ОМ 1.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организа-циями дошколь-ного образования | Успешное функционирование 31 муниципальной дошкольной образовательной организации | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования |  Более 3,6 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 386431,8 | 0,0 | 197257,1 | 141264,1 | 47910,6 | 266307,1 | 0,0 | 138500,0 | 102995,6 | 24811,5 |  |
| 1.2.  | ОМ 1.2. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12731,5 | 0,0 | 12731,5 | 0,0 | 0,0 | 7577,5 | 0,0 | 7577,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | ОМ 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | Подготовка проектной документации для строительства современных зданий образовательных организаций | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие не выполнено в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств |
| 1.4. | ОМ 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МБОУ СОШ № 28, 31 | Повышение эффективности использования энергоресурсов, оптимизация расходов бюджета города | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3423,4 | 0,0 | 3098,1 | 325,3 | 0,0 | 2958,4 | 0,0 | 2677,4 | 281,0 | 0,0 | Замена существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в МБОУ СОШ № 28 будет осуществлена в 4 квартале 2019 |
| 1.5. | ОМ 1.5. Приобретение школьных автобусов | Приобретение школьного автобуса МБОУ СОШ № 40 | Увеличение количества школьных автобусов для осуществления регулярных перевозок детей | МБОУ СОШ № 40 приобретен школьный автобус | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2032,7 | 0,0 | 1839,0 | 193,7 | 0,0 | 2032,1 | 0,0 | 1838,6 | 193,5 | 0,0 |  |
| 1.6.  | ОМ 1.6. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Прохождение обучения 611 обучающихся 2-3 классов общеобразовательных организаций | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Полный 12-часовый курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев среди детей прошли 611 обучающихся вторых-третьих классов общеобразовательных организаций | 01.04.2019 | 24.05.2019 | 1454,7 | 0,0 | 1316,5 | 138,2 | 0,0 | 1454,1 | 0,0 | 1316,0 | 138,1 | 0,0 |  |
| 1.7.  | ОМ 1.7. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразо-вательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области |  Более 8,4 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 370143,7 | 0,0 | 282644,2 | 85549,3 | 1950,2 | 264193,2 | 0,0 | 205531,2 | 58166,7 | 495,3 |  |
| 1.8. | ОМ 1.8. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образователь-ными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования  | Более 9,3 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 154196,8 | 0,0 | 0,0 | 148563,8 | 5633,0 | 131459,4 | 0,0 | 0,0 | 124707,4 | 6752,0 |  |
| 1.9.  | ОМ 1.10. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Упех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  | МБУ «Центр «Успех» производит предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 22536,7 | 0,0 | 0,0 | 22088,9 | 447,8 | 14754,3 | 0,0 | 0,0 | 14661,6 | 92,7 |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 48805,1 | 910,7 | 36199,5 | 11694,9 | 0,0 | 33647,9 | 895,5 | 25551,5 | 7200,9 | 0,0 | Х |
| 2.1. | ОМ 2.1. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Выявлено 45 детей, нуждаю­щихся в установлении над ним опеки или попе­чительства и 45 детей опреде­лено в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2773,5 | 0,0 | 2773,5 | 0,0 | 0,0 | 1704,4 | 0,0 | 1704,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | ОМ 2.2. Осуществление выплат единовременно-го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации  | В целях под­держки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вы­плачено 1 единовременное пособие в сумме 133 559,36 рублей на одного ребенка , 10 едино­временных пособий в сумме 16 759,09 рублей на одного ребенка, 34 едино­временных пособия в сумме 17 479,73 рублей на одного ребенка  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 910,7 | 910,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,5 | 895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | ОМ 2.3. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации  | В целях под­держки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и де­тей, оставшихся без попечения родителей, вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 10 259 рублей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 21760,0 | 0,0 | 21760,0 | 0,0 | 0,0 | 16163,5 | 0,0 | 16163,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | ОМ 2.4. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях под­держки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и вы­плата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме 10 259 рублей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11300,6 | 0,0 | 11300,6 | 0,0 | 0,0 | 7479,6 | 0,0 | 7479,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | ОМ 2.5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 203 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены170 детей, ос­тавшихся без попечения родителей  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 365,4 | 0,0 | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | ОМ 2.6. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности  | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9935,9 | 0,0 | 0,0 | 9935,9 | 0,0 | 6030,5 | 0,0 | 0,0 | 6030,5 | 0,0 |  |
| 2.7. | ОМ 2.7. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования  | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1759,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,0 | 0,0 | 1170,4 | 0,0 | 0,0 | 1170,4 | 0,0 |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 1001756,4 | 910,7 | 535085,9 | 409818,2 | 55941,6 | 724384,0 | 895,5 | 382992,2 | 308344,8 | 32151,5 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 1001756,4 | 910,7 | 535085,9 | 409818,2 | 55941,6 | 724384,0 | 895,5 | 382992,2 | 308344,8 | 32151,5 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова