СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 мес. 2019 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия  муниципальной программы | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий |
| Запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | | | | | | 129202,6 | 5526,7 | 1862,1 | 107883,0 | 13930,8 | 78748 | 854,4 | 974,7 | 69708,8 | 7 210,1 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения | Сеть учреждений культуры сохранена без изменений. | Январь 2019 | Декабрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения.  Адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи. | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства; | Повышено качество оказываемых образовательных услуг дополнительного образования  в сфере культуры и искусства.  В результате участия в конкурсах обучающиеся учреждений дополнительного образования города получили дипломы лауреатов 1,2,и 3 степени, сертификаты.  Количество дипломантов и лауреатов в областных, региональных, всероссийских и международных творческих мероприятиях  за 9 месяцев 2019 года составило  465 человек.  В 2019 году 6 учащимся трех школ была выплачена стипендия Мэра города.  МБУ ДО ДМШ и «ДШИ».  Количество обучающихся в трех школах искусств – 1377 человека (план **1130)**  В области дополнительного образования в трех школах реализуется 61 образовательная программа (указано общее количество программ, без учета направлений)  В информационной сети Интернет размещено 97 статей **(план 45)**  о деятельности школ – образовательной, творческой, конкурсной (в том числе на официальном сайте Администрации города Новошахтинска). | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 42758,2 | - | 100,0 | 36344,1 | 6314,1 | 26057,9 | - | - | 22520,9 | 3 537,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела. | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | Зарегистрировано за 9 месяцев 2019 года 32877 человек **(план -31953),**  Число посещений библиотек -289947 **(план (264274)**  Выдано экземпляров книг – 718795 **(план -662091),**  Выдано электронных документов – 2891. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 19735,7 | 32,7 | 904,7 | 17588,2 | 1210,1 | 11404,6 | - | 847,0 | 10252,0 | 305,6 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.  Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведение массовых мероприятий, посвященных праздникам:  праздничный концерт, посвященный 80-летию со дня образования города Новошахтинска,  - День освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и празднование 30 - летия вывода Советских войск из Афганистана;  - День защитника Отечества;  - День Победы;  - Международный день защиты детей;  - праздничный концерт, посвященный дню России;  - митинг и акция «Горсть памяти» в День памяти и скорби;  - День Славянской письменности и культуры;  - День семьи, любви и верности.  - День города и День шахтера;  - праздники улиц, посвященные Дню города и Дню шахтера  Проведены открытые городские фестивали Православной культуры и творчества: 1.«Рождественская звезда - 2019»  2. «Радость моя, Христос Воскресе!»  Проведен открытый городской «Мини – Рок – Фестиваль» | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 27739,6 | - | - | 27062,6 | 677,0 | 17648,9 | - | - | 17338,1 | 310,8 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам. Применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации;  применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций. | Проведено 48 экскурсий, музей посетили  2 337 человек (индивидуальные и массовые посещения). | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 1538,4 | - | - | 1486,4 | 52,0 | 702,1 | - | - | 702,1 | 0,0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства. | Пополнение репертуара театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра. | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные).  создание и показ спектаклей;  проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | Проведено 192 спектакля, 4 фестиваля,6 выставок  Осуществлена постановка 2 новых спектаклей.  Мероприятия посетили 43,3 тыс.чел. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 32327,3 | 5494,0 | 857,4 | 22568,3 | 3407,6 | 15926,3 | 854,4 | 127,7 | 12787,1 | 2 157,1 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг. | Обеспечение населения города качественным телевещанием Развитие информационного пространства в городе. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания. | Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города. | В рамках рубрики «Новошахтинску – 80!» демонстрируются архивные материалы, рассказывается о настоящем и будущем города.  - Году театра посвящены выпуски о театральных фестивалях нашего города: фестивалях школьных театров, Международном фестивале «Поговорим о любви….».  -Году народного творчества посвящены материалы о народных хоровых коллективах, фестивалях народного творчества и праздниках в клубных учреждениях. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 5103,4 | - | - | 2833,4 | 2270,0 | 2577,5 | - | - | 1677,9 | 899,6 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | | | | | | 6722,2 | - | - | 6722,2 | - | 4430,7 | - | - | 4430,7 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Приобретены бумага, оргтехника. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 3238,0 | - | - | 3238,0 | - | 2194,5 | - | - | 2194,5 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Приобретены бумага, ГСМ, оргтехника. Заключены договора на повышение квалификации сотрудников бухгалтерии. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно- технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 3484,2 | - | - | 3484,2 | - | 2263,5 | - | - | 2263,5 | - |  |
| Итого по муниципальной  программе | | X | X | X | X | X | 135924,8 | 5526,7 | 1862,1 | 114605,2 | 13930,8 | 78748 | 854,4 | 974,7 | 69708,8 | 7 210,1 | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной   программы - Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | | | X | X | X | X | 6722,2 | - | - | 6722,2 | - | 4430,7 | - | - | 4430,7 | - | Х |
| Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО) | | | X | X | X | X | 42758,2 | - | 100,0 | 36344,1 | 6314,1 | 26057,9 | - |  | 22520,9 | 3 537,0 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДК» (клубы)) | | | X | X | X | X | 27739,6 | - | - | 27062,6 | 677,0 | 17648,9 | - | - | 17338,1 | 310,8 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | | | X | X | X | X | 19735,7 | 32,7 | 904,7 | 17588,2 | 1210,1 | 11404,56 | - | 847,0 | 10252,0 | 305,6 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | | | X | X | X | X | 1538,4 | - | - | 1486,4 | 52,0 | 702,1 | - | - | 702,1 | - | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (Новошахтинский драматический театр) | | | X | X | X | X | 32327,3 | 5494,0 | 857,4 | 22568,3 | 3407,6 | 15926,3 | 854,4 | 127,7 | 12787,1 | 2 157,1 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай» ) | | | X | X | X | X | 5103,4 | - | - | 2833,4 | 2270,0 | 2577,5 | - | - | 1677,9 | 899,6 | Х |

Начальник Отдела культуры и спорта Н.Г. Коновалова

Овчинникова Анна Александровна

2-11-23