СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2022 г.

с. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия  муниципальной программы | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2022год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий |
| Запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | | | | | | 115756,9 | 3965,4 | 1700,4 | 97258,9 | 13832,2 | 67357,4 | 2711,1 | 1251,8 | 53461,1 | 9933,1 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения | Сеть учреждений культуры сохранена без изменений.  Учреждения доступны для посещения всеми категориями граждан.  В клубных учреждениях на бесплатной основе работает 181 клубное формирование, в которых занимаются 4348 человек  Одним из направлений повышения уровня доступности услуг учреждений культуры населению является размещение информационных материалов учреждений  в  в социальных сетях Интернет*.* | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения.  Адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи.  Приобщение новых поко лений к ми-ровым куль-турным цен-ностям. | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Повышено качество услуг дополнительного образования  сферы культуры.  В 2022 году в школах реализуются 50 образовательных программ  Обучаются 1282 человека  В результате участия в городских, областных, региональных, всероссийских и международных  конкурсах обучающиеся получили 770  дипломов лауреатов 1,2 и 3 степени  Информация об образовательной, творческой, конкурсной  деятельности школ размещается на официальных сайтах школ и Администрации города, в социальных сетях Интернет.  В 1 полугодии 2022 года размещено 112  информационных материалов. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 51102,0 | 1246,0 | 255,3 | 43560,5 | 6040,2 | 26607,9 | 1215,2 | 248,9 | 21761,3 | 3382,5 |  |
| 1.2.1. | Приоритетное мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Оснащение МБУ ДО «ДШИ» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | Создание условий для повышения качества учебного процесса для одаренных детей, увеличения количества учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры. | Заключено шесть контрактов на сумму 1526,1 тыс. руб. Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получены. | 2022 | 2022 | 1526,3 | 1246,0 | 255,3 | 25,0 | 0 | 1488,5 | 1215,2 | 248,9 | 24,4 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела. | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | В 1 полугодии 2022 года в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано 28552 пользователя,  выдано  536813 экземпляров книг, 2397 электронных документов. Число посещений библиотек составляет  225507 в том числе:  - 217227 – число посещений в стационарных условиях,  - 4713 число обращений удаленных пользователей на сайт библиотеки и через средства информационно-телекоммуникационной связи,  3567 – число посещений вне стационара (обслуживание в пунктах выдачи литературы и обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому). | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 14463,8 | 395,8 | 969,1 | 12798,9 | 300,0 | 7246,9 | 365,4 | 771,3 | 6008,8 | 101,4 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Пополнение библиотечных фондов новыми экземплярами печатных изданий |  | Заключено три контракта на сумму 447,7тыс.руб. Получено 2148 экземпляров печатных изданий. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 484,9 | 395,8 | 81,1 | 8,0 | 0 | 447,7 | 365,4 | 74,9 | 7,4 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.  Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 1 полугодии 2022 года проведено  **2168** мероприятий в офлайн - формате, количество посещений составило **302047** человек.  В онлайн-формате состоялось **211** мероприятий, количество просмотров составило **55420.**  В рамках празднования 85-летия образования Ростовской области состоялся праздничный концерт, посвященный дню основания города Новошахтинска.  Проведены онлайн -фестивали православной культуры «Рождественская звезда- 2022»; «Радость моя, Христос Воскресе!».  11 мая 2022 года в офлайн - формате состоялся  Гала - концерт пасхального фестиваля.  В целях сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны в Дни воинской славы состоялись возложения к памятниками и Братским могилам воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.  Ко Дню Победы проведены концерты и праздничные программы, в которых активное участие приняли самодеятельные коллективы народного творчества.  Праздничные мероприятия и акции состоялись Ко Дню России.  Состоялся ряд мероприятий для детей и молодежи:  - праздничная игровая программа «Детворяндия»;  - III онлайн-конкурс рисунков «Сказочный мир лета» и др. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 23190,2 | 0 | 0 | 22290,2 | 900,0 | 13197,5 | 0 | 0 | 11149,5 | 2048,0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, применение новых ин-формационных технологий в представлении музейных коллекций | Применение новых ин-формаци-онных тех-нологий в представлении му-зейных коллекций | В отчетном периоде проведено 57 экскурсий, музей посетили  1798 человек. В Государственный каталог музейного фонда РФ оцифровано и внесено 92 предмета из музейного фонда города Новошахтинска.  Музей пополнился 100 музейными предметами. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1349,7 | 0 | 0 | 1339,7 | 10,0 | 680,9 | 0 | 0 | 680,9 | 0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства. | Пополнение репертуара театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра. | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные).  создание и показ спектаклей;  проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | В I-м полугодии 2022 года проведено 173 мероприятия (спектакли, концерты, фестивали, выставки, выездные мероприятия), которые посетили  45459 человек.  Осуществлена1 премьерная постановка спектакля «Ханума».  В мае, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проведен V I Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви…», в котором приняли участие 18 театральных коллективов из Донецкой Народной Республики и 11 регионов России. Зрителям были представлены 21 спектакль, 4 мастер-класса, 23 мероприятия (праздничные мероприятия и творческие встречи), выставка картин современного искусства «Поговорим о любви…» | Январь 2022  . | Декабрь 2022 | 22849,3 | 2323,6 | 476,0 | 15467,9 | 4581,8 | 16838,1 | 1130,5 | 231,6 | 11913,9 | 3562,1 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг. | Обеспечение населения города качественным телевещанием Развитие информационного пространства в городе. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания. | Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города. | Ежедневно осуществляется трансляция информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских и спортивных программ.  В течение 1 полугодия 2022 года велась разъяснительная работа по заболеваемости коронавирусом, соблюдении масочного режима и вакцинации населения.  Было создано 3 программы, посвященных Году культурного наследия.  Состоялось 17 выпусков программ проекта «Россия. История военных лет», Создан цикл программ, посвященных празднованию Дня Победы, спецоперации на Украине,  тематическая программа «6-й театральный фестиваль «Поговорим о любви».  Онлайн трансляция общегородских мероприятий  осуществлялась также  на официальном сайте ТРК и в группе «Несветай» в социальной сети Интернет «Одноклассники». | Январь 2021  . | Декабрь 2021 | 5944,7 | 0 | 0 | 3944,7 | 2000,0 | 4161,1 | 0 | 0 | 2731,2 | 1429,9 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие. Увековечение памяти погибших при защите Отечества | Поддержка 9 территорий воинских захоронений в порядке | Поддержка территорий воинских захоронений в порядке | Поддерживается порядок территорий 9 воинских захоронений | Январь 2022 | Декабрь 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Основное мероприятие. Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры | Увеличение волонтеров | Вовлечение волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти | На сайте DOBRO.RU зарегистрировано 10 волонтеров культуры  В социальных сетях Интернет «Одноклассники», «ВКонтакте» и на официальных сайтах МБУК «ГДК и К», МБУК «ЦБС»  в I-м полугодии 2022 года волонтерами размещено 110 информационных материалов, направленных на сохранение исторической памяти.  Волонтеры приняли участие в 12 массовых городских мероприятиях,  в областном фестивале в рамках празднования 85-летия Ростовской области «Судьба моя – мой край Донской»  в городе Белой Калитве,  провели ряд мероприятий в поддержку вооруженных сил РФ:  - акцию «Георгиевская лента»;  - акцию «Поддержим ВС РФ»;  - онлайн акцию «#ОкноПатриотаРоссии»;  - торжественную программу «День призывника» и другие. | Январь 2022 | Декабрь 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10 | Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов | Приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск, пр. Ленина, 26 | Пополнение инструментального фонда. Повышение творческого потенциала самостоятельных коллективов народного творчества | Заключено четыре контракта на сумму 2378,0тыс.руб.  Музыкальные инструменты получены в полном объеме. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 2400,0 | 0 | 1914,0 | 486,0 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | | | | | | 10567,4 | 0 | 0 | 10567,4 | 0 | 4407,3 | 0 | 0 | 4407,3 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Приобретена бумага. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 5875,5 | 0 | 0 | 5875,5 | 0 | 2370,5 | 0 | 0 | 2370,5 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Приобретены бумага, ГСМ, осуществлена заправка и ремонт оргтехники. Заключены договора техническое и медицинское обслуживание автомобиля. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно- технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 4814,7 | 0 | 0 | 4814,7 | 0 | 2036,8 | 0 | 0 | 2036,8 | 0 |  |
| Итого по муниципальной  программе | | X | X | X | X | X | 127242,2 | 3965,4 | 1700,4 | 107744,2 | 13832,2 | 71764,4 | 2711,1 | 1251,8 | 57868,4 | 9933,1 | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной   программы - Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | | | X | X | X | X | 10567,4 | 0 | 0 | 10567,4 | 0 | 4407,3 | 0 | 0 | 4407,3 | 0 | Х |
| Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО) | | | X | X | X | X | 49620,7 | 1246,0 | 255,3 | 43560,5 | 6040,2 | 26607,9 | 1215,2 | 248,9 | 21761,3 | 3382,5 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДК» (клубы)) | | | X | X | X | X | 23190,2 | 0 | 0 | 22290,2 | 900,0 | 13197,5 | 0 | 0 | 11149,5 | 2048,0 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | | | X | X | X | X | 14463,8 | 395,8 | 969,1 | 12798,9 | 300,0 | 7246,9 | 365,4 | 771,3 | 6008,8 | 101,4 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | | | X | X | X | X | 1349,7 | 0 | 0 | 1339,7 | 10,0 | 680,9 | 0 | 0 | 680,9 | 0 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (Новошахтинский драматический театр) | | | X | X | X | X | 22849,3 | 2323,6 | 476,0 | 15467,9 | 4581,8 | 16838,1 | 1130,5 | 231,6 | 11913,9 | 3562,1 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай» ) | | | X | X | X | X | 4823,2 | 0 | 0 | 2823,2 | 2000,0 | 2785,6 | 0 | 0 | 1946,6 | 839,0 | Х |

Начальник Отдела культуры и спорта Н.Г. Коновалова

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера А.А. Овчинникова

2-11-23