СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 6 мес. 2021 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия  муниципальной программы | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий |
| Запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения | Сеть учреждений культуры сохранена без изменений.  В 1 полугодии 2021 года мероприятия проходили в онлайн и офлайн – режиме.  В онлайн –режиме мероприятия доступны для просмотров и участия в них жителям, зарегистрированным в социальных сетях Интернет.  Проведено:  ОФЛАЙН мероприятий – 727, посетителей – 55878.  ОНЛАЙН мероприятий 488, просмотров – 30929. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 121950,4 | 9603,8 | 1624,4 | 96890,2 | 13832,0 | 58719,8 | 3092,8 | 120,4 | 49228,5 | 6278,1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения.  Адресная поддержка одаренных обучающихся и талант-ливой моло-дежи.  Приобщение новых поко-лений к ми-ровым куль-турным цен-ностям. | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Повышено качество оказываемых образовательных услуг дополнительного образования  в сфере культуры и искусства в МБУ ДО ДМШ, «ДШИ», «ДХШ им. Н.В. Овечкина» (далее – школы искусств).  В результате участия в областных, региональных, всероссийских и международных  конкурсах обучающиеся школ искусств города получили 571 диплом лауреатов 1,2,и 3 степени  1 учащийся ДШИ получил стипендию Губернатора Ростовской области  Количество обучающихся в трех школах искусств в 1 полугодии 2021 года 1293 человека.  В области дополнительного образования в трех школах реализуется 61 образовательная программа (указано общее количество программ, без учета направлений)  На официальных сайтах размещено 134 информационных материала об образовательной, творческой, конкурсной  деятельности школ, в том числе на сайтах школ -105,  на официальном сайте Администрации города Новошахтинска  - 29 информационных материалов. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 51007,8 | 5702,8 | 478,6 | 38786,2 | 6040,2 | 24818,4 | 2287,5 | - | 19092,0 | 3438,9 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела. | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | В 1 полугодие 2021 года в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано 28502 пользователей,  выдано экземпляров книг – 524444, выдано электронных документов – 2395.  Число посещений библиотек составляет  216822, в том числе:  - 208746 – число посещений в стационарных условиях,  - 4147 - число обращения удаленных пользователей,  - 3929 – число посещения вне стационара. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 12840,2 | - | 562,8 | 11977,4 | 300,0 | 5916,4 | - | 560,1 | 5272,0 | 84,3 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.  Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 1 полугодии 2021 года проведено:  ОФЛАЙН мероприятий – 727, посетителей – 55878.  ОНЛАЙН мероприятий 488, просмотров – 30929.  1. Проведены онлайн -фестивали православной культуры «Рождественская звезда- 2021» - январь, «Радость моя, Христос Воскресе» - апрель.  2.Гала пасхального фестиваля концерт состоялся 13 мая 2021 года в ОФЛАЙН -режиме.  3.Праздничный концерт к 8 марта «Когда в сердце весна» - 5 марта площадь Библиотеки им. Горького.  4. Онлайн-конкурс детского технического творчества на основе кирпичиков Лего «Мечты о космосе» - с 2 по 13 апреля Аккаунт клубного учреждения в социальной сети Инстаграм.  5.Возложения к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны.  6.Праздничные программы, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  7.Онлайн-конкурс рисунков «Сказочный мир лета» - Аккаунт Городского Дома Культуры в социальной сети Инстаграм.  8.Праздничная программа ко Дню России - площадь Библиотеки им. Горького.  9. Памятное мероприятие ко Дню памяти и скорби «Выпускной вечер» | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 25572,8 | - | - | 24372,8 | 1200,0 | 12761,7 | - | - | 12376,9 | 384,8 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | Обеспече-ние доступа населения к музейным фондам, применение новых ин-формаци-онных тех-нологий в представ-лении му-зейных коллекций | Применение новых ин-формаци-онных тех-нологий в представлении му-зейных коллекций | Проведено 49 экскурсий, музей посетили  1651 человек (индивидуальные и массовые посещения).  В 1 полугодии оцифровано и внесено в Государственный каталог музейного фонда РФ 11 предметов музейного фонда МБУК «НИКМ» | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 1572,9 | - | - | 1562,9 | 10,0 | 942,1 | - | - | 692,1 | 250,0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства. | Пополнение репертуара театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра. | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные).  создание и показ спектаклей;  проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | В 1 полугодии 2021 года проведено 161 мероприятие (спектакли, выездные мероприятия, выставки), в том числе 1 спектакль показан на гастролях в г. Новороссийске в рамках новороссийского Международного фестиваля  Проведен V Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви», в котором приняли участие 13 профессиональных театров России и Чеховский клуб «Классика» гимназии №118 города Ростова – на – Дону. Зрителям были представлены 19 спектаклей, в том числе 5 спектаклей для детей.  В 1 полугодии мероприятия театра посетили  22388 человек. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 25012,0 | 3901,0 | 583,0 | 16246,2 | 22083,0 | 12137,2 | 805,3 | 120,4 | 9945,8 | 1265,7 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг. | Обеспечение населения города качественным телевещанием Развитие информационного пространства в городе. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания. | Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города. | Ежедневно осуществляется трансляция информационных развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Осуществлена онлайн трансляция общегородских мероприятий на сайт ТРК и в группе «Несветай» в Одноклассниках.  В 1 полугодии 2021 года состоялась трансляция 10 выпусков, посвященых освещению хода реализации национальных проектов на территории города Новошахтинска, а также Губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 5944,7 | - | - | 3944,7 | 2000,0 | 2707,0 | - | - | 1850,3 | 856,7 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Приобретена бумага. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 4163,7 | - | - | 4163,7 | - | 1865,6 | - | - | 1865,6 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Приобретены бумага, ГСМ, осуществлена заправка и ремонт оргтехники. Заключены договора техническое и медицинское обслуживание автомобиля. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно- технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 4938,4 | - | - | 4938,4 | - | 2178,4 | - | - | 2178,4 | - |  |
| Итого по муниципальной  программе | | X | X | X | X | X | 130994,8 | 9603,8 | 1624,4 | 105934,6 | 13832,0 | 63497,5 | 3092,8 | 680,5 | 53446,1 | 6278,1 | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной   программы - Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | | | X | X | X | X | 9044,4 | - | - | 9044,4 | - | 4217,6 | - | - | 4217,6 | - | Х |
| Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО) | | | X | X | X | X | 51007,8 | 5702,8 | 478,6 | 38786,2 | 6040,2 | 24818,4 | 2287,5 | - | 19092,0 | 3438,9 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДК» (клубы)) | | | X | X | X | X | 25572,8 | - | - | 24372,8 | 1200,0 | 12761,1 | - | - | 12376,3 | 384,8 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | | | X | X | X | X | 12840,2 | - | 562,8 | 11977,4 | 300,0 | 5916,4 | - | 560,1 | 5272,0 | 84,3 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | | | X | X | X | X | 1572,9 | - | - | 1562,9 | 10,0 | 942,1 | - | - | 692,1 | 250,0 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (Новошахтинский драматический театр) | | | X | X | X | X | 25012,0 | 3901,0 | 583,0 | 16246,2 | 22083,0 | 12137,2 | 805,3 | 120,4 | 9945,8 | 1265,7 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай» ) | | | X | X | X | X | 5944,7 | - | - | 3944,7 | 2000,0 | 2707,0 | - | - | 1850,3 | 856,7 | Х |

Начальник Отдела культуры и спорта Н.Г. Коновалова

Главный бухгалтер Н.В. Тлустая

Исполнитель ведущий экономист А.А. Овчинникова

2-11-23