СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации (год) | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации (постановление Администрации города от 24.08.2023 № 861) | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | 156 784,2 | 3 456,8 | 13 581,0 | 125 915,6 | 13 830,8 | 122 114,2 | 3 456,8 | 7 892,2 | 100 142,4 | 10 622,8 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досу-говой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | повышение доступности, повышение качества и разнообразия услуг для населения | сеть учреждений культуры сохранена без изменений. Учреждения доступны для посещения всеми категориями граждан. В клубных учреждениях на бесплатной основе работает 181 клубное формирование, в которых занимаются 4 374 человека. Одним из направлений повышения уровня доступности услуг учреждений культуры населению является размещение информационных материалов учреждений в социальных сетях Интернет | январь 2023 | декабрь 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения. Адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи. Приобщение новых поколений к мировым культурным ценностям | сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Повышено качество услуг дополнительного образования сферы культуры. В 2023 году в школах реализуются 61 образовательная программа. Обучаются 1 358 человека. В результате участия в городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах обучающиеся получили 936 дипломов лауреатов 1,2 и 3 степени Информация об образовательной, творческой, конкурсной деятельности школ размещается на официальных сайтах школ и Администрации города, в социальных сетях Интернет. За 9 месяцев 2023 года размещено 722 информационных материала. | январь 2023 | декабрь 2023 | 51 148,9 |  |  | 47 315,6 | 3 833,3 | 43 735,5 |  |  | 39 902,2 | 3 833,3 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | В библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано 33 152 пользователя, выдано 811 506 экземпляров книг, 3 034 электронных документов. Число по-сещений библиотек со-ставляет 351 230 в том числе: 333 752 – число посеще-ний в стационарных условиях, 11 279 число обращений, удаленных пользовате-лей на сайт библиотеки и через средства информа-ционно-телекоммуника-ционной связи, 6 199 – число посещений вне стационара (обслу-живание в пунктах вы-дачи литературы и об-служивание читателей с ограниченными возмож-ностями здоровья на дому) | январь 2023 | декабрь 2023 | 25 933,0 | 351,6 | 10 944,9 | 14 436,5 | 200,0 | 16 737,4 | 351,6 | 6 366,8 | 9 932,1 | 86,9 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Приобретение печатных изданий | Пополнение библиотечных фондов новыми экземплярами печатных изданий | заключено 4 контракта на сумму 430,6 тыс. руб. Получено 1 218 экземпляров печатных изданий. Контракты оплачены. | январь 2023 | декабрь 2023 | 430,8 | 351,6 | 72,1 | 7,1 | – | 430,6 | 351,6 | 72,0 | 7,0 | – |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Создание модельных муниципальных библиотек | Приобретение печатных изданий, мебели, оборудования, проведение текущего ремонта | обеспечение доступа населения к новым библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Заключено 16 контрактов на сумму 8 688,8 тыс.руб. Проведено устройство перегородки в здании Центральной городской библиотеке имени А.М. Горького, замена элекрооборудования, отделочные работы на сумму 1 000,0. Приобретено оборудование для слабовидящих (видеоувеличитель), компьютерная техника на сумму 2 732,5 тыс.руб. Приобретены печатные издания на сумму 1690,1 тыс.руб. | январь 2023 | декабрь 2023 | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - | - | 5 422,1 | - | 5 422,1 | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | Проведение мероприятий массового отдыха | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | За 9 месяцев 2023 года проведено 3 462 мероприятия в офлайн-формате, количество посещений составило 523 088 человек. | январь 2023 | декабрь 2023 | 32 217,3 | – | – | 28 729,8 | 3 487,5 | 21 570,6 | – | – | 20 025,4 | 1 545,2 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела | Обеспечение доступа населения к музейным фондам | обеспечение доступа населения к музейным фондам, применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | В отчетном периоде проведено 93 экскурсии, музей посетили 2 860 человек. В Государ-ственном каталоге му-зейного фонда РФ общий фонд музейных предме-тов составляет 2 681. | январь 2023 | декабрь 2023 | 1 782,7 | – | – | 1 782,7 | – | 1 041,3 | – | – | 1 041,3 | – |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства | Пополнение репертуара драматического театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра | осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные); создание и показ спектаклей; проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | За 9 месяцев 2023 года проведено 220 мероприятий (спектакли, концерты, фестивали, 12 выставок, выездные мероприятия и гастроли, мастер-классы), которые посетили 91 271 человек. Осуществлены 3 премьерные постановки- спектакль «Шагреневая кожа» О Бальзака, дата премьеры - 29.04.2023, «Летучий корабль» В.Ткачук, дата премьеры - 07.07.2023, «Гроза» А.Н. Островский, дата премьеры - 29.09.2023. Все спектакли созданы в рамках федеральной субсидии на поддержку творческой деятельности театров малых городов России. В январе, марте и мае текущего года театр осуществил гастроли в г.Сочи, где были представлены 11 спектаклей и праздничных мероприятий, 9 из них показаны в Зимнем театре г.Сочи, 2 – на площадке санатория «Южное взморье» г.Адлер. 15 и 22 марта 2023 года на сцене Новошахтинского драматического театра состоялся V Фестиваль музыки и театра на иностранном языке, посвященный 270-летию атамана М.И. Платова. Фестиваль проводится совместно с Управлением образования Администрации г.Новошахтинска, 11 общеобразовательных школ представили спектакли по произведениям донских авторов на английском языке. Фестиваль посетили 1100 зрителей. В мае 2023г. VII Международный театральный фестиваль "Поговорим о любви..." В фестивале приняли участие 11 театральных коллективов из 10 регионов страны, в том числе 2 театра из Донецкой Народной Республики – Мариупольский республиканский академический драматический театр и Донецкий республиканский академический молодежный театр. В подтверждение статуса международного в фестивале принимал участие Витебский национальный академический драматический театр им.Якуба Коласа (Республика Беларусь). В программе фестиваля были показаны 18 спектаклей для взрослой и детской аудитории, проведено 24 творческих встреч и праздничных мероприятий, 1 мастер-класс по актерскому мастерству, при поддержке депутата Законодательного Собрания Ростовской области Лютикова Р.А. показана выставка картин "Поговорим о любви...", на которой были представлены 27 работ художника К. Е. Сиденина, Лауреата премии им. Народного художника СССР Н. И. Овечкина, за время фестиваля ее посетили 4778 человек. Фестиваль прошел в двух городах Ростовской области: Новошахтинске и Шахтах. Всего мероприятия фестиваля посетили 11840 человек. Также в мае 2023 года на сцене театра проведен Гала-концерт Открытого городского фестиваля православной культуры и творчества «Радость моя, Христос Воскресе!», который посмотрели 220 человек. За 9 месяцев т.г. проведен 21 мастер-класс по актерскому мастерству и режиссуре главным режиссером театра М.Ю.Соповым для театральных коллективов гимназии и общеобразовательных учреждений, в которых приняли участие 420 человек. Большой интерес как для школьников, так и для взрослой аудитории вызвал мастер-класс "Портрет современника" художника К. Е. Сиденина, лауреата премии им.Народного художника СССР Н.И. Овечкина, на котором побывали 217 человек. В марте т.г. сотрудником театра, диктором-волонтером Засецкой Т.Ю., в рамках волонтерской деятельности, осуществлено прямое тифлокомментирование спектаклей «Ася» И.Тургенева и спектакля «Волшебная лампа Аладдина» В.Анненковой для тотально слепых и слабовидящих зрителей. В июне 2023 года в рамках программы «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации при поддержке ФБГУК «Росконцерт» с большим успехом прошли гастроли Луганской академической филармонии с концертной программой «Ветер перемен». Были представлены 3 творческих коллектива – инструментальный ансамбль «Киевская Русь», ансамбль «Рондо» и солисты Луганской академической филармонии. Данный концерт посмотрели 217 зрителей. 15 сентября 2023г. Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького в рамках программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» представил на нашей сцене 2 гастрольных спектакля - «Вышел ангел из тумана» и «Поющий поросенок», которые увидели 439 зрителей. Также в сентябре на сцене театра состоялся концерт бардовской песни, в котором приняли участие лауреаты международных фестивалей бардовской песни из Донецка и Москвы, а также наш земляк Виктор Гавриленко, лауреат международного конкурса авторов песен Победы, организатором которого является продюсер Игорь Матвиенко. Авторская песня В.Гавриленко «Солнышко» попала в сборник ко Дню Победы. Теперь ее исполняет Дмитрий Харатьян, а главное — поют на передовой. В текущем году театром успешно применяется практика онлайн-трансляций проводимых мероприятий. В январе и феврале т.г. театром проведены онлайн-трансляции 2-х спектаклей - «Ханума» .Цагарели и «Женитьба» Н.В.Гоголя, а также творческой встречи со зрителями после спектакля театрального коллектива Чеховского клуба "Классика" г.Ростов-на-Дону на сцене Новошахтинского драматического театра. Количество просмотров составило 4151 зрителей. В июне прошла онлайн-трансляция концертной программы «Ветер перемен» в рамках гастролей Луганской академической филармонии, которую посмотрели 1286 зрителей. | январь 2023 | декабрь 2023 | 35 352,5 | 3 105,2 | 636,1 | 27 301,2 | 4 310,0 | 32 262,0 | 3 105,2 | 636,0 | 24 475,7 | 4 045,1 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг | Обеспечение населения города качественным телевещанием | создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города | Ежедневно осуществлялась трансляция информационных программ «Новости дня» и «Итоги недели», а также развлекательных, научно-познавательных, детских и спортивных программ. В 2023 году было созда-но 10 передач, рассказы-вающих об участниках СВО, о контрактной службе, о благотвори-тельных фондах, помо-гающим участникам СВО. Создан совместный проект с молодежным парламентом «Время героев». В эфире разме-щались видеоролики «Пушкинская карта», Совместно с прокурату-рой города ведется разъяснительная работа по изменениям в законодательстве. Подготовлен цикл про-грамм, посвященных 30-летию телекомпании. ТРК «Несветай» в честь юбилея получила При-ветственный адрес Гу-бернатора Ростовской области. Работает школа детского телевидения. В эфир вышло 4 выпуска передачи «Детское вре-мя». Наполняется соб-ственный канал телеком-пании в соцсети «Теле-грамм». Проведена большая ра-бота по подготовке к выборам депутатов ЗСРО (изготовлено 8 видеороликов). Приняли участие в областном конкурсе журналистских работ «СМИ против наркотиков». Фильм «Свет добра» отмечен специальным призом жюри. | январь 2023 | декабрь 2023 | 7 051,8 | – | – | 5 051,8 | 2 000,0 | 5 300,8 | – | – | 4 188,5 | 1 112,3 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Поддержание семи территорий воинских захоронений в порядке | поддержание территорий воинских захоронений в порядке | поддерживался порядок территорий семи воинских захоронений | январь 2023 | декабрь 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1.9. | Основное мероприятие. Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры | Увеличение числа волонтеров | вовлечение волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти | на сайте DOBRO.RU зарегистрировано 30 волонтеров культуры, в социальных сетях Ин-тернет «Одноклассники», «ВКонтакте» и на офи-циальных сайтах МБУК «ГДК и К», МБУК «ЦБС». В отчетном пе-риоде волонтерами раз-мещено 243 информаци-онных материала, направленных на сохра-нение исторической па-мяти. Волонтеры города при-няли участие в обучении руководителей движе-ния. Присоединились к ис-следовательскому про-екту «Фронтовые письма. Листки с дыханием войны». Волонтеры приняли участие в 90 массовых городских мероприятиях, таких как День освобож-дения Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков, День Побе-ды, День России, День памяти и скорби; День города и День шахтера провели ряд мероприя-тий с участием семей мобилизованных: 20 февраля круглый стол с участием жен и матерей мобилизованных солдат «От всей души», 22 фев-раля концертная про-грамма «Защитникам Отечества – слава!», 7 июля дети из семей мо-билизованных приняли участие в праздничной игровой программе «Ро-машковое настроение»; 24 марта состоялся День призывника «Весенний призыв»; в мероприятиях, посвя-щенных Году Атамана Платова: 18 марта в клубе поселка Соколово-Кундрюченский состо-ялся праздник-панорама «Во славу атамана Пла-това»; волонтеры приняли уча-стие 12 июня во Всерос-сийском флешмобе «Встанем», 21 июня во Всероссийской акции «Свеча памяти» и другие. 7 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности проведена праздничная семейная программа «Ромашковое настрое-ние». Присоединились к еже-годной акции «Культур-ная суббота» проекта «Культура для школьни-ков». Волонтеры культуры в составе делегации от города Новошахтинска выступили на XIII слете работников культуры «Донские зори» в г. Вол-годонске. 22 августа выступили организаторами флеш-моба «Вперед, Россия!» в ходе праздничной про-граммы ко Дню Россий-ского флага. | январь 2023 | декабрь 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1.10. | Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов | Реализация Проекта «Новый год в каждый дом» |  | реализован проект «Новый год в каждый дом» | январь 2023 | декабрь 2023 | 3 298,0 | - | 2 000,0 | 1 298,0 | - | 1 466,6 | - | 889,4 | 577,2 | - |  |
| 1.10.1. | Мероприятие. Проект «Новый год в каждый дом». Приобретение новогодней искусственной ели, ограждения ели, макушка для ели для МБУК «ГДК и К» расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советская, 1/18-б | Приобретение новогодней ели | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самостоятельных коллективов народного творчества | Приобретена новогодняя искусственная ель, ограждения ели, макушка для ели | январь 2023 | декабрь 2023 | 3 298,0 | - | 2 000,0 | 1 298,0 | - | 1 466,6 | - | 889,4 | 577,2 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 12 338,1 | – | – | 12 338,1 | – | 8 648,6 | – | – | 8 648,6 | – |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры Администрации города | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач |  | январь 2023 | декабрь 2023 | 7 201 ,2 | – | – | 7 201,2 | – | 4 602,6 | – | – | 4 602,6 | – |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры Администрации города | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Приобретены канцелярские товары, бумага, ГСМ В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно-технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ | январь 2023 | декабрь 2023 | 5 136,9 | – | – | 5 136,9 | – | 4 046,0 | – | – | 4 046,0 | – |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 169 122,3 | 3 456,8 | 13 581,0 | 138 253,7 | 13 830,8 | 130 762,8 | 3 456,8 | 7 892,2 | 108 791,0 | 10 622,8 | Х |
|  |  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 12 338,1 | – | – | 12 338,1 | – | 8 648,6 | – | – | 8 648,6 | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО (школы)) | X | X | X | X | 51 148,9 | – | – | 47 315,6 | 3 833,3 | 43 735,5 | – | – | 39 902,2 | 3 833,3 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | X | X | X | X | 25 933,0 | 351,6 | 10 944,9 | 14 436,5 | 200,0 | 16 737,4 | 351,6 | 6 366,8 | 9 932,1 | 86,9 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДКиК» (клубы) | X | X | X | X | 35 515,3 | – | 2 000,0 | 30 027,8 | 3 487,5 | 23 037,2 | – | 889,4 | 20 602,6 | 1 545,2 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | X | X | X | X | 1 782,7 | – | – | 1 782,7 | – | 1 041,3 | – | – | 1 041,3 | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «Новошахтинский драматический театр») | X | X | X | X | 35 352,5 | 3 105,2 | 636,1 | 27 301,2 | 4 310,0 | 32 262,0 | 3 105,2 | 636,0 | 24 475,7 | 4 045,1 | Х |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела, с 27.05.2020 Муниципальное казенное учреждение «Управление похоронного дела» | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай») | X | X | X | X | 7 051,8 | – | – | 5 051,8 | 2 000,0 | 5 300,8 | – | – | 4 188,5 | 1 112,3 | Х |

Начальник Отдела культуры и спорта                                                                                      Н.Г. Коновалова

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера                                                                      Т.Н. Кацупеева

2-11-23