УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления

социальной защиты населения

Администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Нечепуренко

«05» сентября 2025 года

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан и социальное обслуживание жителей города» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность руководителя) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |  |  |  |  |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Многодетная семья» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 40 879,8 | 5 367,5 | 35 512,3 | - | - |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Субвенция на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 26 773,7 | 4 551,5 | 22 222,2 | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Меры социальной поддержки предоставлены на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | Х | 30.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  | Нечепуренко Т.И., начальник управления УСЗН г. Новошахтинска | Протокол |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Произведены дополнительные расходы областного бюджета на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 384,2 | 384,2 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 «Меры социальной поддержки предоставлены на дополнительные расходы областного бюджета на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | Х | 30.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлены полномочия по предоставлению единовременной выплаты в размере не менее 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 9 000,0 | 180,0 | 8 820,0 | - | - |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1 «Меры социальной поддержки предоставлены на осуществление полномочий по предоставлению единовременной выплата в размере не менее 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье» | Х | 30.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставлена компенсация не менее 50 процентов стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования, высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 1 561,3 | 31,2 | 1 530,1 | - | - |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1 «Меры социальной поддержки предоставлены на предоставление компенсации не менее 50 процентов стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования, высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи» | Х | 30.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5 «Созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики и другие предметы) для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 3 000,0 | 60,0 | 2 940,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1 «Меры социальной поддержки предоставлены на создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики и другие предметы) для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей в соответствии с критериями, установленными субъектом Российской Федерации» | Х | 30.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.6 «Произведены дополнительные расходы областного бюджета на региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов», предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 160,6 | 160,6 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1.6.1 «Меры социальной поддержки предоставлены на дополнительные расходы областного бюджета на региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня в целях достижения базового результата» | Х | 30.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 288 287,8 | 190 573,5 | 86 021,2 | 11 693,1 | Х |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта оказана в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 11 663,0 | 11 663,0 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Государственная социальная помощь в виде адресной социальной выплаты оказана в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 22 831,2 | 22 831,2 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2.3 «Ежемесячная социальная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ростовской области», предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 240,4 | Х | Х | 240,4 | Х |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.3.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 2.4 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 11 452,7 | Х | Х | 11 452,7 | Х |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Контрольная точка 2.4.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Контрольная точка 2.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Контрольная точка 2.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 2.5 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 26 807,9 | 26 807,9 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Контрольная точка 2.5.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Контрольная точка 2.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Контрольная точка 2.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2.6 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 75 796,1 | 75 796,1 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Контрольная точка 2.6.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Контрольная точка 2.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Контрольная точка 2.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие (результат) 2.7 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 441,2 | 441,2 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Контрольная точка 2.7.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Контрольная точка 2.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Контрольная точка 2.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие (результат) 2.8 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 889,0 | 889,0 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Контрольная точка 2.8.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Контрольная точка 2.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Контрольная точка 2.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.9. | Мероприятие (результат) 2.9 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 48 921,0 | 48 921,0 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Контрольная точка 2.9.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Контрольная точка 2.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.9.3. | Контрольная точка 2.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.10. | Мероприятие (результат) 2.10 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 1 501,6 | 1 501,6 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Контрольная точка 2.10.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.10.2. | Контрольная точка 2.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.10.3. | Контрольная точка 2.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.11. | Мероприятие (результат) 2.11 «Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 6 829,6 | Х | 6 829,6 | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Контрольная точка 2.11.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.11.2. | Контрольная точка 2.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.11.3. | Контрольная точка 2.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.12. | Мероприятие (результат) 2.12 «Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 79 191,6 | Х | 79 191,6 | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Контрольная точка 2.12.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.12.2. | Контрольная точка 2.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.12.3. | Контрольная точка 2.12.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.13. | Мероприятие (результат) 2.13 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 1 722,5 | 1 722,5 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Контрольная точка 2.13.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.13.2. | Контрольная точка 2.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.14.2. | Контрольная точка 2.13.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 50 775,1 | 47 066,2 | Х | 3 708,9 | Х |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1 «Расходы на обеспечение функций деятельности УСЗН г. Новошахтинска произведены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 3 708,9 | Х | Х | 3 708,9 | Х |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, предоставлена» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 47 066,2 | 47 066,2 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 128 292,4 | 124 047,9 | 4 244,5 | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни, из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 9 311,5 | 9 311,5 | X | X | X |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 4.2 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 47 941,7 | 47 941,7 | X | X | X |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Контрольная точка 4.2.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Контрольная точка 4.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Контрольная точка 4.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие (результат) 4.3 «Субвенции на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 40 380, 4 | 40 380,4 | X | X | X |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Контрольная точка 4.3.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Контрольная точка 4.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Контрольная точка 4.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.4. | Мероприятие (результат) 4.4 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 4 914,9 | 4 914,9 | X | X | X |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Контрольная точка 4.4.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Контрольная точка 4.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Контрольная точка 4.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.5. | Мероприятие (результат) 4.5 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полномобъеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 5 190,5 | 946,0 | 4 244,5 | X | X |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Контрольная точка 4.5.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.5.2. | Контрольная точка 4.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.5.3. | Контрольная точка 4.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.6. | Мероприятие (результат) 4.6 «Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 16 222,5 | 16 222,5 | X | X | X |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Контрольная точка 4.6.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.6.2. | Контрольная точка 4.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.6.3. | Контрольная точка 4.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.7. | Мероприятие (результат) 4.7 «Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг», предоставлена в полном объеме | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 4 330,9 | 4 330,9 | X | X | X |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Контрольная точка 4.7.1 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.7.2. | Контрольная точка 4.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4.7.3. | Контрольная точка 4.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 168 078,0 | 142 217,8 | X | 1 835,5 | 24 133,6 |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1 ««Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», предоставлены в полном объеме | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 142 217,8 | 142 217,8 | X | X | X |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Контрольная точка 5.1.1 «Субвенции предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Контрольная точка 5.1.2 «Субвенции предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Контрольная точка 5.1.3 «Субвенции предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 5.2. | Мероприятие (результат) 5.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных УСЗН г. Новошахтинска» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | 25 969,1 | X | X | 1 835,5 | 24 133,6 |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Контрольная точка 5.2.1 «Субвенции предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 15.07.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Контрольная точка 5.2.2 «Субвенции предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 15.11.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Контрольная точка 5.2.3 «Субвенции предоставлены по итогам года» | Х | 20.03.2025 | УСЗН г. Новошахтинска (Нечепуренко Т.И., начальник УСЗН г. Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 676 422,0 | 509 272,9 | 125 778,0 | 17 137,5 | 24 133,6 | … | … | ... | ... |
| X | X | УСЗН г. Новошахтинска | 508 344,0 | 367 055,1 | 125 778,0 | 15 302,0 | X |  |  |  |  |
| X | X | участник МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | 168 078,0 | 142 217,8 | X | 1 835,5 | 24 133,6 |  |  |  |  |