## Лист1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период девяти месяцев 2023 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год (Постановление от 02.10.2023 № 1019) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1. Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» | [6 empty] | 294633.9 | 60885.9 | 222031.6 | 11716.4 | 0 | 207223.4 | 48476.1 | 150971.6 | 7775.7 | 0
1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 254122.9 | 60885.9 | 184848.8 | 8388.2 | 0 | 178818.6 | 48476.1 | 124582.4 | 5760.1 | 0
1.1.1. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат за шесть месяцев 2021 года составил 1 145,4 тыс. руб. | 2023-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Выплата произведена 384 гражданам. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6458.1 | 6458.1 | 0 | 0 | 0 | 6427.4 | 6427.4 | 0 | 0 | 0 | 30,7 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 30.7 | 30.7
1.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате за жилье и коммунальные услуги получили 6 020 человек. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 54427.8 | 54427.8 | 0 | 0 | 0 | 42048.7 | 42048.7 | 0 | 0 | 0 | 12 379,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 12379.1 | 12379.1
1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 5 752 человека воспользовались бесплатным проездом в городском транспорте, выплачена ежемесячная денежная выплата в размере 1055 руб., - 5 838 гражданам, 260 граждан воспользовались правом бесплатного зубопротезирования. За период девяти месяцев 2023 года выдано удостоверение «Ветеран труда» 27 обратившимся гражданам. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 74935.1 | 0 | 74935.1 | 0 | 0 | 59088 | 0 | 59088 | 0 | 0 | 15 847,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 15847.1 | 15847.1
1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 2 251 человек воспользовались бесплатным проездом в городском транспорте, выплачена ежемесячная денежная выплата в размере 1055 руб., - 1 683 гражданам, 81 человек воспользовались правом бесплатного зубопротезирования. За период девяти месяцев 2023 года выдано удостоверение «Ветеран труда Ростовской области» двум гражданам. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30156.6 | 0 | 30156.6 | 0 | 0 | 16788.6 | 0 | 16788.6 | 0 | 0 | 13 368,0 тыс. руб. − выплата будет произведенаво в четвертом квартале 2023 года | 13368 | 13368
1.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Выплачена ежемесячная денежная выплата в размере 1055 руб., - 41 гражданинину, три человека − воспользовался правом бесплатного зубопротезирования. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 810.2 | 0 | 810.2 | 0 | 0 | 466.6 | 0 | 466.6 | 0 | 0 | 343,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 343.6 | 343.6
1.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Выплачена ежемесячная денежная выплата в размере 1055 руб., - 67 гражданам, один человек − воспользовался правом бесплатного зубопротезирования, за компенсацией реабилитированным междугородного проезда один раз в год обратился один человек. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1024.9 | 0 | 1024.9 | 0 | 0 | 545.6 | 0 | 545.6 | 0 | 0 | 479,3 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 479.3 | 479.3
1.1.7. | Мероприятие. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Жилищная субсидия по оплате за жилье и коммунальные услуги назначена 3 750 семьям. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 76563.2 | 0 | 76563.2 | 0 | 0 | 46727.8 | 0 | 46727.8 | 0 | 0 | 29 835,4 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 29835.4 | 29835.4
1.1.8. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меру социальной поддержки получили 118 семей. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1358.8 | 0 | 1358.8 | 0 | 0 | 965.8 | 0 | 965.8 | 0 | 0 | 393,0тыс. руб. − выплата будет произведенаво в четвертом квартале 2023 года | 393 | 393
1.1.9. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы выплачивается 52 гражданам | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8127.6 | 0 | 0 | 8127.6 | 0 | 5678.1 | 0 | 0 | 5678.1 | 0 | 2 449,5 тыс. руб. − выплата будет произведенав четвертом квартале 2023 года | 2449.5 | 2449.5
1.1.10. | Мероприятие. Осуществление приема документов и выплата ежемесячного пособия неработающим гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новошахтинска» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена трем почетным гражданам на общую сумму 82,0 тыс. руб. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 260.6 | 0 | 0 | 260.6 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 178,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 178.6 | 178.6
1.2. | Основное мероприятие. Организация реализации программы |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40511 | 0 | 37182.8 | 3328.2 | 0 | 28404.8 | 0 | 26389.2 | 2015.6 | 0 |  |  | 12106.2
1.2.1. | Мероприятие. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Приобретение услуг связи, услуг по доставке извещений, маркированных конвертов, канцелярских товаров, обучение сотрудников, расходных материалов для техники | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Для создания условий для работы приобретены расходные материалы (картриджы) для принтеров, заключены договора на предоставление услуг связи, поставку бумаги для офисной техники, приобретены офисные кресла, стеллажи, приобретение устройства оконечного объектового с установкой, приобретены дыроколы,степлеры и калькуляторы, заключены контракты на поставку переносных телеонов и сетевых фильтров. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 37182.8 | 0 | 37182.8 | 0 | 0 | 26389.2 | 0 | 26389.2 | 0 | 0 | 10 793,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 10793.6 | 10793.6
1.2.2. | Мероприятие. Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | Приобретение твердого топлива, оплата коммунальных платежей, обучение | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключены контракты на поставку 131,7 тонн твердого топлива, договор на вывоз ТКО в количестве 28 м³., заключен договор на техническое обследование котельной. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3328.2 | 0 | 0 | 3328.2 | 0 | 2015.6 | 0 | 0 | 2015.6 | 0 | 1 312,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 1312.6 | 1312.6
1.2.3. | Мероприятие. Расходы на приобретение компьютерной техники (фонд софинансирования областного бюджета) | Приобретение компьютерной техники | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключен контракт от 10.03.2022 № 58 на 287,9 тыс. руб. (контракт исполнен). Заключен контракт от 10.03.2022 № 58 на 28,2 тыс.руб. (контракт исполнен). | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | [6 empty] | 330014.7 | 178408.2 | 147439.3 | 4167.2 | 0 | 268558.4 | 152783 | 111608.6 | 4166.8 | 0 |  | 61456.3 | 61456.3
2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 310657.8 | 178408.2 | 132249.6 | 0 | 0 | 249628.3 | 152783 | 96845.3 | 0 | 0 |  | 61029.5 | 61029.5
2.1.8. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено одной женщине, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву назначено на двух детей | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 644 человека | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 836,3 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2022 года | 0 | 0
2.1.9. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. За счет средств резервного фонда Правительства РФ. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 437 человек на 462 ребенка | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 54086.7 | 44367.9 | 9718.8 | 0 | 0 | 26468.9 | 21757.6 | 4711.3 | 0 | 0 | 27 617,8 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 27617.8 | 27617.8
2.1.2. | Мероприятие. Предоставление пособия на ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 2 334 получателям на 4 765 детей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45914.9 | 0 | 45914.9 | 0 | 0 | 33252.8 | 0 | 33252.8 | 0 | 0 | 12 662,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 12662.1 | 12662.1
2.1.3. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 830 получателям на 878 детей | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9079.1 | 0 | 9079.1 | 0 | 0 | 5883.7 | 0 | 5883.7 | 0 | 0 | 3 195,4 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 3195.4 | 3195.4
2.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 797 семей на 2 722 ребенка. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14880.6 | 0 | 14880.6 | 0 | 0 | 13302.5 | 0 | 13302.5 | 0 | 0 | - | 1578.1 | 1578.1
2.1.5. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставляются на полноценное питание двум беременным женщинам из малоимущих семей, 130 кормящим матерям из малоимущих семей, 112 получателям на полноценное питание детям до одного года, 177 получателям на детей от одного года до двух лет, 113 получателям – от двух до трех лет. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4057.5 | 0 | 4057.5 | 0 | 0 | 3319 | 0 | 3319 | 0 | 0 | 738,5 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 738.5 | 738.5
2.1.6. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Выдан 78 сертификата. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 18762.5 | 0 | 18762.5 | 0 | 0 | 7981.3 | 0 | 7981.3 | 0 | 0 | 10 781,2 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 10781.2 | 10781.2
2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 2 146 получателей на 2 543 ребенка. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 163876.5 | 134040.3 | 29836.2 | 0 | 0 | 159420.1 | 131025.4 | 28394.7 | 0 | 0 | 4 456,4 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 4456.4 | 4456.4
2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 19356.9 | 0 | 15189.7 | 4167.2 | 0 | 18930.1 | 0 | 14763.3 | 4166.8 | 0 |  | 426.8 | 426.8
2.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Информация о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и в социальных сетях "Одноклассники". | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Сохранение действующих пришкольных лагерей, летних оздоровительных площадок с учетом доступности в этом виде оздоровления обучающихся школ | В 14 общеобразовательных организациях действуют площадки пришкольных лагерей. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение, детей, по-сещающих пришкольные лагеря, питьевой водой | Питьевой режим обеспечен за счет средств родителей обучающихся. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение безопасности детей, посещающих пришкольные лагеря | Проведена обработка территории 14 школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Организован досуг детей на площадках, оргпанизованных на базе учреждений дополнительного образования. Для детей посещающих пришкольные лагеря,проводятся спортивные соревнования, конкурсы, турниры ( в т.ч. в дистанционной форме). Все мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической обстановки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение детей, по-сещающих пришкольные лагеря качественным двухразовым питанием | В пришкольных лагерях за период оздоровительной кампании девяти месяцев 2023 года 1 831 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации получали двухразовое питание. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1766.3 | 0 | 0 | 1766.3 | 0 | 1766.3 | 0 | 0 | 1766.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | В пришкольных лагерях оздоровлено 1 831 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5260.2 | 0 | 3249.3 | 2010.9 | 0 | 5259.4 | 0 | 3248.9 | 2010.5 | 0 | 0,8 тыс.руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 0.8 | 0.8
2.2.8. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | В санаторно- оздоровительных учреждениях круглогодичного действия было оздоровлено 181 ребенок, в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 44 ребенка. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11940.4 | 0 | 11940.4 | 0 | 0 | 11514.4 | 0 | 11514.4 | 0 | 0 | 426,0 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 426 | 426
2.2.9. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Заключено два договора фрахтования на оказание услуг с предоставлением сопровождающих лиц по перевозке групп детей из малоимущих семей к месту оздоровления и обратно. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» | [6 empty] | 135457.5 | 0 | 113472.8 | 1786.7 | 20198 | 100240 | 0 | 85104.7 | 1041 | 14094.3 |  | 35217.5 | 0
3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 135457.5 | 0 | 113472.8 | 1786.7 | 20198 | 100240 | 0 | 85104.7 | 1041 | 14094.3 |  | 35217.5 | 35217.5
3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | Обеспечение доспупности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обслуживание получили 1 887 человек. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 96394.1 | 0 | 74409.4 | 1786.7 | 20198 | 70942.4 | 0 | 55807.1 | 1041 | 14094.3 | 25 451,7 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2023 года | 25451.7 | 25451.7
3.1.1. | Приоритетное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | Обеспечение доспупности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обслуживание получили 438 человек. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 39063.4 | 0 | 39063.4 | 0 | 0 | 29297.6 | 0 | 29297.6 | 0 | 0 | 9 765,8 тыс. руб. − выплата будет произведенав четвертом квартале 2023 года | 9765.8 | 9765.8
3.1.2. | Мероприятие. Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ. Зачислены на обслуживание две вдовы УВОВ. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально - консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 684 326 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 229 769 социально-медицинских – 135 894, социально-психологических – 38 748, социально-педагогических – 38, социально-правовых – 17 916, социально-трудовых - 534, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - 1 648, дополнительных услуг - 259 600, срочных услуг - 31. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За период девяти месяцев 2023 года года в "Университете третьего возраста" обслужены 20 человек. Оказано 103 услуги. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5. | Приоритетное мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; возможность одиноким пенсионерам обрести семью | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов. | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось | 0 | 0
3.1.6. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки обследованы 465 человек, которые находятся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.7. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующие отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляют контроль качества социальных услуг. Охвачены 1 887 человек. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1.8. | Мероприятие. Проведение торжественных мероприятий, посвященных социально значимым датам | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Проведено 41 праздничное мероприятие. Охват участников − 209 человек. | [14 empty] | 0
3.1.9. | Мероприятие. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Из средств бюджета Ростовской области единовременная материальная помощь ко Дню Победы не осуществлялась. | [14 empty] | 0
3.1.10. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летию Победы | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | 760106.1 | 239294.1 | 482943.7 | 17670.3 | 20198 | 576021.8 | 201259.1 | 347684.9 | 12983.5 | 14094.3 | Х |  | 184084.3
4.1. |  | УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | 617622.1 | 239294.1 | 366221.6 | 12106.4 | 0 | 468756.1 | 201259.1 | 259331.3 | 8165.7 | 0 | Х |  | 148866
4.2. |  | Управление образования Администрации города |  |  |  |  | 7026.5 | 0 | 3249.3 | 3777.2 | 0 | 7025.7 | 0 | 3248.9 | 3776.8 | 0 | Х |  | 0.8
4.3. |  | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» |  |  |  |  | 135457.5 | 0 | 113472.8 | 1786.7 | 20198 | 100240 | 0 | 85104.7 | 1041 | 14094.3 | Х |  | 35217.5
| Начальник управления | [7 empty] | Т.И. Нечепуренко
Ольга Петровна Будченко
8 (863 69)2 04 85