## Лист1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период девяти месяцев 2019 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1. Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» | [6 empty] | 309989.3 | 87706.1 | 216024.9 | 6258.3 | 0 | 180887.5247 | 50542.0518 | 126575.7435 | 3769.7294 | 0
1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 287772.7 | 87706.1 | 195957.3 | 4109.3 | 0 | 166257.1186 | 50542.0518 | 113101.9566 | 2613.1102 | 0
1.1.1. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат за период девяти месяцев 2019 года составил 1 833,2 тыс. руб. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2548 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 1833.1785 | 1833.1785 | 0 | 0 | 0 | 714,8 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 714.8215
1.1.2. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена 443 гражданам | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6329.1 | 6329.1 | 0 | 0 | 0 | 6327.4558 | 6327.4558 | 0 | 0 | 0 | 1,7 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 1.6442
1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате за жилье и коммунальные услуги получили 7 006 человек | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 78829 | 78829 | 0 | 0 | 0 | 42381.4175 | 42381.4175 | 0 | 0 | 0 | 36 447,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 36447.5825
1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 3 993 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 165 - правом бесплатного зубопротезирования. За период девяти месяцев 2019 года выдано удостоверение «Ветеран труда» 28 обратившимся гражданам | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 72501.2 | 0 | 72501.2 | 0 | 0 | 41586.5763 | 0 | 41586.5763 | 0 | 0 | 30 914,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 30914.6237
1.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 1 033 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 57 - правом бесплатного зубопротезирования. Выдано восемь удостоверений «Ветеран труда Ростовской области» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21686.3 | 0 | 21686.3 | 0 | 0 | 11043.8521 | 0 | 11043.8521 | 0 | 0 | 10 642,5 тыс. руб. − выплата будет произведена во четвертом квартале 2019 года | 10642.4479
1.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 256 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, четыре человека получают льготные лекарства, четыре − воспользовались правом бесплатного зубопротезирования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1098 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 680.7559 | 0 | 680.7559 | 0 | 0 | 417,2 тыс. руб. − выплата будет произведена во четвертом квартале 2019 года | 417.2441
1.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 37 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, один человек получает льготные лекарства, правом бесплатного зубопротезирования воспользовались три человека, два человека получили компенсацию реабилитированным междугородного проезда один раз в год | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 681.1 | 0 | 681.1 | 0 | 0 | 497.9756 | 0 | 497.9756 | 0 | 0 | 183,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 183.1244
1.1.8. | Мероприятие. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Жилищная субсидия по оплате за жилье и коммунальные услуги назначена 4 243 семьям | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 98628.5 | 0 | 98628.5 | 0 | 0 | 58580.8587 | 0 | 58580.8587 | 0 | 0 | 40 047,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 40047.6413
1.1.9. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меру социальной поддержки получили 103 семьи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1362.2 | 0 | 1362.2 | 0 | 0 | 711.938 | 0 | 711.938 | 0 | 0 | 650,3 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 650.262
1.1.10. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы назначена и выплачивается 47 гражданам | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3823.9 | 0 | 0 | 3823.9 | 0 | 2435.403 | 0 | 0 | 2435.403 | 0 | 1 388,5 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 1388.497
1.1.11. | Мероприятие. Осуществление приема документов и выплата ежемесячного пособия неработающим гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новошахтинска» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата производится пяти почетным гражданам. Сумма выплаченных пособий составила 177,7 тыс. руб. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 285.4 | 0 | 0 | 285.4 | 0 | 177.7072 | 0 | 0 | 177.7072 | 0 | 107,7 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 107.6928
1.2. | Основное мероприятие. Организация реализации программы | [5 empty] | 22216.6 | 0 | 20067.6 | 2149 | 0 | 14630.4061 | 0 | 13473.7869 | 1156.6192 | 0
1.2.1. | Мероприятие. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Приобретение услуг связи, услуг по доставке извещений, маркированных конвертов, канцелярских товаров, обучение сотрудников, приобретение архивных стеллажей, расходных материалов для техники | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Для создания условий для работы приобретены расходные материалы (картриджы) для принтеров, архивные стеллажи, маркированные конверты, бумага, дыроколы, калькуляторызаключены договора на предоставление услуг связи, доставку извещений населению | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20067.6 | 0 | 20067.6 | 0 | 0 | 13473.7869 | 0 | 13473.7869 | 0 | 0 | 6 593,8 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 6593.8131
1.2.2. | Мероприятие. Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | Приобретение твердого топлива, оплата коммунальных платежей, обучение | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключены контракты на поставку 131,8 тонн твердого топлива, проведено техническое обследование котельной, заключен договор на опубликование информационных материалов о деятельности УСЗН г. Новошахтинска в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2149 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 1156.6192 | 0 | 0 | 1156.6192 | 0 | 992,4 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 992.3808
Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | [6 empty] | 222070.3 | 125729.3 | 92806.5 | 3534.5 | 0 | 169667.6907 | 93269.0693 | 73473.3214 | 2925.3 | 0 |  | 52402.6093
2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 207985.7 | 125729.3 | 82256.4 | 0 | 0 | 156415.8985 | 93269.0693 | 63146.8292 | 0 | 0 |  | 51569.8015
2.1.8. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено двум женщинам, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву назначено на семерых детей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 694.7209 | 694.7209 | 0 | 0 | 0 | Уточненный план ассигнований изменен постановлением Администрации города Новошахтинска от 10.10.2019 № 1039 | -205.7209
2.1.1. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 327 человек | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 19682.9 | 19682.9 | 0 | 0 | 0 | 26790.851 | 26790.851 | 0 | 0 | 0 | Уточненный план ассигнований изменен постановлением Администрации города Новошахтинска от 10.10.2019 № 1039 | -7107.9509
2.1.9. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 753 человека на 779 детей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 53952.1 | 53952.1 | 0 | 0 | 0 | 30604.5929 | 30604.5929 | 0 | 0 | 0 | 23 347,5 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 23347.5071
2.1.2. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мера социальной поддержки назначена 551 получателю | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 59512.2 | 51605.3 | 7906.9 | 0 | 0 | 40792.3364 | 35178.9045 | 5613.4319 | 0 | 0 | 18 719,9 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 18719.8636
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление пособия на ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 2 849 получателям на 5 254 ребенка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 41093.2 | 0 | 41093.2 | 0 | 0 | 30833.5289 | 0 | 30833.5289 | 0 | 0 | 10 259,7 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 10259.6711
2.1.3. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 1 123 получателям на 1 183 ребенка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10548.7 | 0 | 10548.7 | 0 | 0 | 7402.6652 | 0 | 7402.6652 | 0 | 0 | 3 146,0 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 3146.0348
2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 458 семей на 1 477 детей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9544.6 | 0 | 9544.6 | 0 | 0 | 6204.4576 | 0 | 6204.4576 | 0 | 0 | 3 340,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 3340.1424
2.1.4. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставляются 45 кормящим матерям из малоимущих семей, девяти получателям на полноценное питание детям до одного года, 17 получателям на детей от одного года до двух лет, четырем – от двух до трех лет | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 105.4 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 154.3511 | 0 | 154.3511 | 0 | 0 | Уточненный план ассигнований изменен постановлением Администрации города Новошахтинска от 10.10.2019 № 1039 | -48.9511
2.1.5. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Выдано 123 сертификата | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13057.6 | 0 | 13057.6 | 0 | 0 | 12938.3945 | 0 | 12938.3945 | 0 | 0 | 119,2 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 119.2055
2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 14084.6 | 0 | 10550.1 | 3534.5 | 0 | 13251.7922 | 0 | 10326.4922 | 2925.3 | 0 |  | 832.8078
2.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Информация о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов размещалась в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, озвучивалась через «Дорожное радио – Новошахтинск», социальные сети "Одноклассники", "Facebook". Всего дано 30 объявлений | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Сохранение действующих пришкольных лагерей, летних оздоровительных площадок с учетом доступности в этом виде оздоровления обучающихся школ | В оздоровительную кампанию 2019 года на базе 15 общеобразовательных организаций проведено 30 смен | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение, детей, по-сещающих пришкольные лагеря, питьевой водой | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л. в день на одного ребенка. За период оздоровительной кампании 2019 года пришкольные лагеря посетили 1 872 ребенка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 107.2 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 25,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 25.6
2.2.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение безопасности детей, посещающих пришкольные лагеря | Проведена обработка территории 15 школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Организован досуг детей на площадках, организованных на базе учреждений дополнительного образования. Для детей, посещающих пришкольные лагеря, в городском парке культуры проводятся игры, викторины, посещение Новошахтинского драматического театра, фестивали по настольному теннису. Проведены встречи с инспектором ГИБДД, тренинги по профилактике агрессивного поведения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение детей, по-сещающих пришкольные лагеря качественным двухразовым питанием | В пришкольных лагерях за период оздоровительной кампании девяти месяцев 2019 года 1 872 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получали двухразовое питание | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1335.6 | 0 | 0 | 1335.6 | 0 | 891.5 | 0 | 0 | 891.5 | 0 | 444,1 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 444.1
2.2.7. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | За отчетный период 2019 года в пришкольных лагерях оздоровлено 1 872 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4290.2 | 0 | 2498.5 | 1791.7 | 0 | 4182.7 | 0 | 2498.5 | 1684.2 | 0 | 107,5 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 107.5
2.2.8. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | За период девяти месяцев 2019 года в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия было оздоровлено 272 ребенка, в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 109 человек. Выплачено 119 компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку насумму 995,5 тысю руб. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8051.6 | 0 | 8051.6 | 0 | 0 | 7827.9922 | 0 | 7827.9922 | 0 | 0 | 223,6 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 223.6078
2.2.9. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | В пределах лимитов бюджетных обязательств за период девяти месяцев 2019 года заключено 11 договоров фрахтования для перевозки детей к месту оздоровления и обратно на общую сумму 288,0 тыс. руб. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 20,0 тыс. руб. - выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года, 12,0 тыс. руб. - отсутствие потребности | 32
Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» | [17 empty] | 0
3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 117632.1 | 0 | 100292.5 | 1470.9 | 15868.7 | 88851.92 | 0 | 77927.1 | 939.7 | 9985.12 |  | 28780.18
3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | Обеспечение доспупности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обслуживание получили 1 539 человек | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 117632.1 | 0 | 100292.5 | 1470.9 | 15868.7 | 88851.92 | 0 | 77927.1 | 939.7 | 9985.12 | 28 780,3 тыс. руб. − выплата будет произведена в четвертом квартале 2019 года | 28780.18
3.1.2. | Мероприятие. Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ. Граждан, нуждающихся в обслуживании не выявлено | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально - консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 485 628 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 247 710, социально-медицинских – 152 911, социально-психологических – 69 309, социально-педагогических – 197, социально-правовых – 12 715, социально-трудовых - 2 389, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - 397 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За период девяти месяцев 2019 года года в "Университете третьего возраста" обслужены 69 человек. Оказано 11 182 услуги | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.5. | Мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; возможность одиноким пенсионерам обрести семью | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов. | - | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось | 0
3.1.6. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки обследованы 893 человека, которые находятся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.7. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующие отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляют контроль качества социальных услуг. Охвачены 1 539 человек | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.8. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных социально значимым датам | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Проведено четыре праздничных мероприятия. Охват участников − 75 человек
3.1.9. | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Из средств бюджета Ростовской области единовременную материальную помощь ко Дню Победы получили 29 человек
4. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | 649691.7 | 213435.4 | 409123.9 | 11263.7 | 15868.7 | 439407 | 143811.1211 | 277976.1649 | 7634.7294 | 9985.12 | Х
4.1. |  | УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | 526326.6 | 213435.4 | 306332.9 | 6558.3 | 0 | 345399.4 | 143811.1211 | 197550.5649 | 4037.7294 | 0 | Х
4.2. |  | Управление образования Администрации города |  |  |  |  | 5733 | 0 | 2498.5 | 3234.5 | 0 | 5155.8 | 0 | 2498.5 | 2657.3 | 0 | Х
4.3. |  | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» |  |  |  |  | 117632.1 | 0 | 100292.5 | 1470.9 | 15868.7 | 88851.92 | 0 | 77927.1 | 939.7 | 9985.12 | Х
| Начальник УСЗН г. Новошахтинска | [7 empty] | Т.И. Нечепуренко
Ольга Петровна Будченко
8 (863 69) 2 04 85