СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 6 месяцев 2023 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние  основного  мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия  программы | Контроль-ное событие  програм-мы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено программой  на 2023 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритет-ных мероприятий и мероприятий |
| запла-нирован-ные | достигнутые | нача-ла | окон-чания | все-го | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жет горо-да | внебюджетные источники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жет города | вне-бюд-жет-ные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | 1 237,3 | - | - | 1 237,3 | - | 364,2 | - | - | 364,2 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприя-тие.  Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультур-ных и массовых спортивных мероприятий | Проведе-ние мероприятий | совершен-ствование системы физичес-кого вос-питания, рост числа занимаю-щихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных физкуль-турных мероприя-тий | | проведено 42  мероприя-тия, приняли участие более 3 000 человек | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 1 237,3 | - | - | 1 237,3 | - | 364,2 | - | - | 364,2 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприя-тие.  Исполнение календарно-го плана физку-льтурно-оздоровитель-ных и спортивно-массовых мероприятий | Проведе-ние мероприятий | совершенствование системы физичес-кого воспитания, рост числа занимаю-щихся адаптивной физической культурой и спортом; рост коли-чества участников массовых спортивных физкультур-ных меро-приятий | | согласно календарному плану физкультур-но-оздоро-вительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города проведено 42 мероприятия | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 188,7 | - | - | 188,7 | - | 56,7 | - | - | 56,7 | - |  |
| а) | проведение официаль-ных спортивных мероприятий  по видам спорта | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприя-тиях | | проведены Чемпионаты и Первенства города по мини-фут-болу, фут-болу; Дворовая лига по мини-футболу; соревнова-ния по пулевой стрельбе; соревнова-ния по бадминтону; Чемпионат Ростовской области по мотокроссу; турнир по футболу на Приз «Открытие сезона»; турнир по футболу на Кубок газеты «Знамя шахтера»; матчи Первенства России по футболу среди юниорок; матчи Кубка Губернатора – Первенства Ростовской области по футболу | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| б) | физкультур-но-оздорови-тельная работа среди детей, подростков и  обучающейся молодежи | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприя-тиях | | проведены  соревнова-ния, конкурсы ко Дню защитника Отечества;  к между-народному женскому дню 8 марта; мероприятия «День здоровья» в рамках Дня защиты детей | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в) | комплексные спартакиады и физкуль-турные мероприятия среди всех возрастных групп населения | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприя-тиях | | проведены муниципа-льные этапы Спартакиа-ды Дона; Спартакиады школьников | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| г) | физкуль-турно-оздоровительная работа среди инвалидов | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприя-тиях | | ???? | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д) | изготовле-ние грамот | награж-дение победи-телей и призе-ров | вручение грамот победите-лям и призерам | | вручили победителям и призерам 222 грамоты | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Поэтапное внедрение Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Проведе-ние мероприятий | увеличе-ние коли-чества жителей города, выпол-нивших нормативы Всерос-сийского физкуль-турно-спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на знаки отличия | | проведены:  Акция ВФСК ГТО «Урок ГТО»; первый муниципаль-ный этап фестиваля ВФСК ГТО среди лиц старшего возраста «ГТО дарит здоровье!»;  фестиваль ВФСК ГТО среди трудя-щегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия»; муниципаль-ный этап фестиваля ВФСК ГТО среди обуча-ющихся общеобразо-вательных организаций; Акция ВФСК ГТО «Поверь в себя - достигни цели!»; Акция «ГТО-здоровое лето!» в рамках Международного дня защиты детей; муници-пальный этап фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд; Акция ВФСК ГТО в честь празд-нования Дня России; мероприятие ВФСК ГТО, посвященное Международному Олимпийскому дню  С января по июль 2023 года в тестировании по выпол-нению видов испытаний нормативов Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 933 человека | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 1048,6 | - | - | 1048,6 | - | 307,5 | - | - | 307,5 | - |  |
| 1.2. | Основное мероприя-тие.  Развитие студенчес-кого спорта | Проведе-ние мероприятий | рост количества участ-ников массовых спортив-ных и физкуль-турных меропри-ятий;  увеличе-ние доли обучающихся и студентов, занимаю-щихся физичес-кой куль-турой и спортом;  увеличе-ние доли физкуль-турно-спортив-ных меропри-ятий среди обучающихся и студентов; | | проведена Спарта-киада «Молодежь Несветая». Приняли участие 3 команды: ГБПОУ РО «НТТ»,  «НТПТ-ф ШРКТЭ»,  ЮФУ | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Мероприя-тие. Создание студенчес-ких клубов в образовательных органи-зациях города | Созда-ние студенческих клубов | увеличе-ние доли обучающихся и студентов, зани-мающихся физи-ческой культурой и спортом | | в спортив-ном клубе «Рекорд» ГБПОУ РО «НТТ»  студенты занимаются различными видами спорта; принимают участие в областных и городских соревнова-ниях | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприя-тие.  Развитие игровых видов спорта в городе | Проведе-ние мероприятий | улучшение качества организа-ции учебно-тренировочного процесса и эффек-тивности деятельности детских спор-тивных школ по подготовке спорт-сменов в игровых видах спорта. Обеспече-ние адрес-ности, последова-тельности преемственности и контроля за финан-совой поддерж-кой игровых команд | | проведены: Чемпионаты и Первенства города по мини-футболу и  футболу | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности на плоскостных сооружениях | Проведе-ние мероприятий | подготовка спорт-сменов в игровых видах спорта, формиро-вание городских сборных команд | | сборные команды города по футболу, волейболу, уличному баскетболу приняли участие в Спартакиаде Дона 2023 года, в результате: волейбол жен. – 2 м, футбол – 3 м, уличный баскетбол – 4 место | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Мероприятие.  Развитие детско-юношеского футбола в городе | Проведе-ние мероприятий | обеспече-ние пос-тоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города по футболу | | проведена школьная лига по футболу «Кожаный мяч»; областной детско-юношеский турнир по футболу памяти Ширшова Н.В.;  детские футбольные команды города стали победителя-ми зональ-ного этапа областных соревнова-ний «Кожа-ный мяч» в трех возраст-ных катего-риях | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | | 7 388,9 | - | - | 7 388,9 | - | 3 404,1 | - | - | 3 404,1 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприя-тие.  Обеспечение предоставле-ния услуг муниципаль-ными бюджет-ными учреждениями органи-зациями спортивной направленности | Оказание услуг | | обеспече-ние по-стоянного притока спортив-ного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | муници-пальные бюджетные учреждения предоставля-ют муници-пальные услуги в полном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 7 388,9 | - | - | 7 388,9 | - | 3 404,1 | - | - | 3 404,1 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприя-тие.  Предоставление услуг дополни-тельного образования, организация и проведение спортивно-массовых мероприятийфизкультур-но-оздоро-вительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг | | обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | предостав-лены услуги по предо-ставлению спортсоору-жений и спортинвен-таря для проведения физкультур-но-оздорови-тельной работы и проведения спортивно-массовых мероприя-тий. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 7 388,9 | - | - | 7 388,9 | - | 3 404,1 | - | - | 3 404,1 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие.  Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Оказание услуг | | обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сбор-ных ко-манд города, Ростовс-кой области | муници-пальные бюджетные учреждения предостав-ляют муници-пальные услуги в полном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприя-тие.  Приобрете-ние спортив-ного оборудо-вания и инвентаря в учреждения спортивной направлен-ности | Приобре-тение спортив-ного оборудо-вания и инвентаря | | обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сбор-ных ко-манд города, Ростовс-кой области |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Строитель-ство, капиталь-ный ремонт и реконст-рукция спортивных объектов в городе | Создание спортив-ного сооруже-ния, обес-печивающего возмож-ность жителям города занимать-ся физичес-кой культурой и спортом | | создание сети спор-тивных сооруже-ний, обеспечи-вающих возмож-ность жителям города занимать-ся физи-ческой культурой и спортом |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Итого по  программе | X | | X | X | X | X | 8 626,2 | - | - | 8 626,2 | - | 3 768,3 | - | - | 3 768,3 | - | - |
| 3.3.1. |  | Сектор физичес-кой культуры, спорта и туризма Отдела культуры и спорта Адми-нистра-ции города Новошах-тинска | | X | X | X | X | 188,7 | - | - | 188,7 | - | 56,7 | - | - | 56,7 | - | X |
| 3.3.2. |  | МБУ «Стадион Запад-ный» | | X | X | X | X | 8 437,5 | - | - | 8 437,5 | - | 3 711,6 | - | - | 3 711,6 | - | X |

Начальник сектора физической культуры, спорта и туризма

Отдела культуры и спорта

Администрации города Новошахтинска О.О. Данильченко