Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 мес. 2021 г.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименова-ниеосновного мероприятия, приоритетного мероприятиямуниципаль-ной программы | Контроль-ное событие програм-мы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| запла-нирован-ные | достигнутые | нача-ла | окон-чания | все-го | феде-раль-ныйбюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жетгоро-да | внебюджетные источники | всего | феде-раль-ныйбюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жет города | вне-бюд-жет-ныеисточ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта» | 770,2 | - | - | 770,2 | - | 576,0 | - | - | 576,0 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Физическое воспитание населения города Новошахтинска и обеспечение организации и проведения физкультур-ных и массовых спортивных мероприятий | Проведе-ние мероприятий | совершен-ствование системы физичес-кого вос-питания, рост числа занимаю-щихся адаптив-ной физичес-кой культурой и спортом; рост количества участников массовых спортив-ных физкультурных мероприя-тий | проведено 37 мероприя-тий,приняли участие 14 778 человек | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  770,2 | - | - | 770,2 | - | 576,0 | - | - | 576,0 | - |  |
| 1.1.1.  | Мероприя-тие.Исполнение календарно-го плана физку-льтурно-оздоровитель-ных и спортивно-массовых мероприятий | Проведе-ние мероприятий | совершенствование системы физичес-кого воспитания рост числа занимаю-щихся адаптивной физичес-кой культурой и спортом; рост количества участников массовых спортив-ных физкультурных мероприя-тий | Согласно календарно-го плана физку-льтурно-оздорови-тельных и спортивно-массовых мероприятий на территории города проведено 37 спор-тивных мероприятий  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 57,6 | - | - | 57,6 | - | 5,4 | - | - | 5,4 | - |  |
|  а) | проведение официаль-ных спортивных мероприятий по видам спорта | проведе-ниемероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприятиях | проведены Чемпионаты и Первенства города по мини-футболу; открытый турнир по волейболу среди мужских команд шахтерских городов; открытое первенство города по плаванию; открытое первенство города по вольной борьбе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| б) | физкультур-но-оздорови-тельная работа среди детей, подростков и обучающей- ся молодежи  | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприятиях | проведенысоревно-вания «Веселые старты» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  в) | комплексные Спартакиады и физкуль-турные мероприятия среди всех возрастных групп населения | проведе-ние мероприя-тий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприятиях | проведены соревно-вания«А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  г) | физкуль-турно-оздоровительная работа среди инвалидов | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприятиях | спортсмены-инвалиды ВОС приняли участие в соревнованиях по шахматам и шашкам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  д) | изготовле-ние грамот | награжде-ние победите-лей и призеров | вручение грамот победите-лям и призерам | награждены грамотами победители и призеры соревнова-ний в командных и индивидуальных видах в количестве 979 штук | 01.01.2021 | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Мероприя-тие.Поэтапное внедрение Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Проведе-ние мероприятий | Увеличе-ние коли-чества жителей города Новошах-тинска, выполнивших норма-тивы Всерос-сийского физкуль-турно-спортивного комп-лекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия | Проведено тестирование по выполне-нию видов испытаний (тестов), нормативов ГТО среди различных возрастных групп населения в количестве 1335 человек. На золотой знак отличия сдали 493 человека | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 712,6 | - | - | 712,6 | - | 570,6 | - | - | 570,6 | - |  |
| 1.2.  | Основное мероприятие Развитие студенчес-кого спорта | Проведе-ниемероприятий | рост количест-ваучаст-ников массовых спортив-ных и физкультурных мероприятий;увеличе-ние доли обучающихся и студентовзанимающихсяфизичес-кой куль-турой и спортом;увеличе-ние доли физкуль-турно-спортив-ныхмеропри-ятий среди обучающихся и студентов | проведена Спарта-киада «Молодежь Несветая». Приняло участие 5 команд: ГБПОУ РО «НИТТ», «НТТ», «НАТТ»,«ШРКТЭ», филиал ЮФУ в г.Новошах-тинске | 01.01.2021 | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.  | Мероприя-тие Создание студенчес-ких клубов в образовательных органи-зациях города  | Создание студенческих клубов | увеличе-ние доли обучающихся и студен-тов, зани-мающих-ся физи-ческой культурой и спортом | в посел-ковых клубах города студенты занимались различными видами спорта. Приняли участие в городских соревнова-ниях.  | 01.01.2021 | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Развитие игровых видов спорта в городе | Проведе-ние мероприятий | улучше-ние каче-ства организа-ции учебно-тренировочного процесса и эффек-тивности деятельности детс-ких спор-тивных школ по подготов-ке спорт-сменов в игровых видах спорта. Обеспечение адрес-ности, последовательности преемственности и контроля за финан-совойподдержкой игровых команд | команды поселков города приняли участие в Чемпионатах и Первенст-вах города по мини-футболу, баскетболу; соревнова-ниях по футболу среди дворовых команд | 01.01.2021 | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности плоскостных сооружениях | Проведе-ние мероприятий | подготов-ка спорт-сменов в игровых видах спорта, формиро-вание городских сборных команд | команды поселков города приняли участие в Чемпионатах и Первенст-вах города по мини-футболу, баскетболу; соревнованиях по футболу среди дворовых команд | 01.01.2021 | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Мероприятие.Развитие детско-юношеского футбола в городе | Проведе-ние мероприятий | обеспечение пос-тоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города по футболу | проведены турниры по мини-футболу среди детей, подростков, юношей  | 01.01.2021 | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 6 671,9 | - | - | 6 671,9 | - | 4 495,0 | - | - | 4 495,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение предоставле-ния услуг муниципаль-ными бюджет-ными учреждениями органи-зациями спортивной направленности | Оказание услуг | обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | муници-пальные бюджетные учреждения предоставля-ют муници-пальные услуги в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021  | 6 671,9 | - | - | 6 671,9 | - | 4 495,0 | - | - | 4 495,0 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприя-тиеПредоставление услуг дополнительногообразова-ния, органи-зация и проведение спортивно-массовых мероприятийфизкультур-но-оздоро-вительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг | обеспечение по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | проведены городские соревнова-ния согласно календарному плану. Предостав-лены услуги по предостав-лению спортсоору-жений и спортинвен-таря для проведения физкультур-но-оздорови-тельной работы и проведения спортивно-массовых мероприя-тий | 01.01.2021 | 31.12.2021  | 6 671,9 | - | - | 6 671,9 | - | 4 495,0 | - | - | 4 495,0 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Оказание услуг | обеспечение по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | муници-пальные бюджетные учреждения предостав-ляют муници-пальные услуги в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприя-тиеПриобрете-ние спортив-ного оборудо-вания и инвентаря в учреждения спортивной направлен-ности | Приобре-тение спортивно-го оборудо-вания и инвентаря | обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | Приобретен спортивный инвентарь 20.05.2021 на сумму 90,0 | 01.01.2021 | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятиеСтроитель-ство, капиталь-ный ремонт и реконст-рукция спортивных объектов в городе  | Создание спортивно-го сооруже-ния, обес-печивающего возмож-ность жителям города занимать-ся физичес-кой культурой и спортом | создание сети спор-тивных сооруже-ний, обеспечи-вающих возмож-ность жителям города занимать-ся физи-ческой культурой и спортом | В рамках программы «Газпром-детям» и соглашения, заключен-ного Прави-тельством Ростовской области с «Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома» в городе Ново-шахтинске ведется строительст-во объекта: «Физкультурно-оздорови-тельный комплекс с ледовым полем».Генеральный подрядчик строительст-ва объекта ООО «Межрегионгаз техноло-гии», субподряд-ная органи-зация ООО «360 Конст-ракшн». Разрешение на строи-тельство № 61-309-147-2018 от 24.09.2018, действует до 24.09.2022.Стоимость строитель-ных работ порядка - 651,5 млн. руб.Производст-во работ начато в октябре 2019 года, завершение строительст-ва в ноябре 2021 года  |  | 31.12.2021  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.1. | Мероприя-тие.Строительст-во много-функциональных спортив-ных сооружений  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Итого по муници-пальнойпрограмме | X | X | X | X | X | 7 442,1 | - | - | 7 442,1 | - | 5 071,0 | - | - | 5 071,0 | - | - |
| 3.3.1. |  | Сектор физичес-кой культуры, спорта и туризмаОтдела культуры и спорта Админист-рации города | X | X | X | X | 770,2 | - | - | 770,2 | - | 576,0 | - | - | 576,0 | - | X |
| 3.3.2. |  | МБУ «Стадион Западный» | X | X | X | X | 6 671,9 | - | - | 6 671,9 | - | 4 495,0 | - | - | 4 495,0 | - | X |

Начальник сектора физической

культуры, спорта и туризма

Отдела культуры и спорта

 Администрации города Новошахтинска О.О. Данильченко