СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период первое полугодие 2021 г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 35 068,2 | ‒ | ‒ | 34 346,5 | 721,7 | 14 963,8 | ‒ | ‒ | 14 354,1 | 609,7 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | в результате реализации мероприятий повышена защищенность от пожаров | 01. 2021 | 06. 2021 | 11 839,5 | ‒ | ‒ | 11 827,9 | 11,6 | 4 613,6 | ‒ | ‒ | 4 610,3 | 3,3 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | проведено 908 квартальных и месячных мероприятий технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за 1-е полугодие 2021 года | 01. 2021 | 06. 2021 | 11 105,6 | ‒ | ‒ | 11 099,0 | 6,6 | 4 517,4 | ‒ | ‒ | 4 514,1 | 3,3 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, установка (монтаж) автоматической пожарной сигнализации, системы опо-вещения и управле-ния эвакуацией в помещениях | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Повышение защищенности от пожаров | Заключен договор и выполнены работы по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 01. 2021 | 06. 2021 | 43,5 | ‒ | ‒ | 43,5 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Оплата по договору будет проведена в июле 2021 года |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Заключение и исполнение договоров и иных документов на дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Повышение защищенности от пожаров | в первом полугодии 2021 года приобретено: противогаз шланговый, девять пожарных гидрантов | 01. 2021 | 06. 2021 | 685,4 | ‒ | ‒ | 685,4 | ‒ | 96,2 | ‒ | ‒ | 96,2 | ‒ |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Пропаганда пожарной безопасности | Заключение и исполнение договоров и иных документов на изготовление, приобретение и размещение материалов по пропаганде пожарной безопасности | Повышение защищенности от пожаров | За отчетный период по противопожарной безопасности выдано населению 3 213 шт. памяток, организо-вано 137 информиро-ваний населения о противопожарных мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города | 01. 2021 | 06. 2021 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия запланировано во втором полугодии |
| 1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций | Подведение годовых итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее ‒ АСФ) для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и системы «112» (далее – ЕДДС –112») и обучение населения | обеспечены и поддерживаются в готовности силы и средства АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), проведено совершенствование ЕДДС – «112» и обучение населения | 01. 2021 | 06. 2021 | 23 228,7 | ‒ | ‒ | 22 518,6 | 710,1 | 10 350,2 | ‒ | ‒ | 9 743,8 | 606,4 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений учреждения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» обеспечено финансовыми средствами | 01. 2021 | 06. 2021 | 15 969,1 | ‒ | ‒ | 15 684,0 | 285,1 | 7 185,8 | ‒ | ‒ | 6 892,9 | 292,9 |  |
| а) | Мероприятие. Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий ЧС | Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС | ‒ | ‒ | ‒ | 300,0 | ‒ | ‒ | 300,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Мероприятие выполняется при введении режима чрезвычайной ситуации |
| 1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | достигнуто обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации послед-ствий ЧС (происшест-вий), в соответствии с установленными нормами обеспечение АСФ | 01. 2021 | 06. 2021 | 1 122,6 | ‒ | ‒ | 722,6 | 400,0 | 695,1 | ‒ | ‒ | 394,4 | 300,7 |  |
| а) | Мероприятие. Приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | Заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | За отчетный период заключены договоры и иные документы на приобретение 15 комплектов обмундирования спасателей | 01. 2021 | 06. 2021 | 200,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 200,0 | 200,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 200,0 |  |
| б) | Мероприятие. Приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно- спасательных работ | Заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно- спасательных работ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | В первом полугодии 2021 года заключены договоры и иные документы на приобретение моторной лодки алюминиевой, прицепа автомобильного для перевозки плавсредств, бензина, автомасел и хозяйственных товаров, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2021 | 06. 2021 | 822,6 | ‒ | ‒ | 722,6 | 100,0 | 460,7 | ‒ | ‒ | 394,4 | 66,3 |  |
| в) | Мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | Заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | За отчетный период заключены договоры и иные документы на приобретение, автозапчастей, услуг по ремонту автомобилей и оборудования, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2021 | 06. 2021 | 100,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 100,0 | 34,4 | ‒ | ‒ | ‒ | 34,4 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Заключение и исполнение договоров и иных документов по улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС |  | ‒ | ‒ | 8,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | 5,0 | 2,8 | ‒ | ‒ | ‒ | 2,8 | Выполнение мероприятия запланировано во втором полугодии |
| 1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | Проведено своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01. 2021 | 06. 2021 | 3,0 | ‒ | ‒ | 3,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия запланировано во втором полугодии |
| 1.2.5. | Создание материальных запасов гражданской обороны | Заключение и исполнение договоров и иных документов на создание материальных запасов гражданской обороны | Обеспечение защиты населения города | ‒ | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 5,0 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия запланировано во втором полугодии |
| 1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | Обеспечения и поддержание высокой готовности ЕДДС – «112» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | обеспечено совершенствование ЕДДС – «112» 2» | 01. 2021 | 06. 2021 | 3 456,0 | ‒ | ‒ | 3 446,0 | 10,0 | 1 907,4 | ‒ | ‒ | 1 897,4 | 10,0 |  |
| 1.2.7. | Мероприятие. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обслуживание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | в целях совершенствование системы «112» и исполнения заключенного контракта предоставляются услуги по визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов | 01. 2021 | 06. 2021 | 2 650,0 | ‒ | ‒ | 2 650,0 | ‒ | 559,1 | ‒ | ‒ | 559,1 | ‒ |  |
| 1.2.8. | Мероприятие. Создание местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Заключение и исполнение договоров и иных документов для создания местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Обеспечение защиты населения города | ‒ | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 5,0 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия запланировано во втором полугодии |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 49,0 | ‒ | ‒ | 39,0 | 10,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности на воде | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | в результате реализации мероприятий, повышена защищенность нахождения населения на водных объектах | 01. 2021 | 06. 2021 | 49,0 | ‒ | ‒ | 39,0 | 10,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально- технической базы | Заключение и исполнение договоров и иных документов на дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально- технической базы для обеспечения безопасности на водных объектах | Улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах |  | 01. 2020 | 06. 2020 | 39,0 | ‒ | ‒ | 39,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия запланировано во втором полугодии |
| 2.1.2. | Мероприятие. Проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | Заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | Повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | За первое полугодие 2021 года установлен один баннер по безопасности на водных объектах и десять аншлагов «Купание запрещено» | 03. 2020 | 06. 2020 | 10,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Выполнение мероприятия запланировано во втором полугодии |
| 2.1.3. | Мероприятие. Организация мероприятий по проведению купаний и безопасному нахождению граждан на водных объектах города | Отсутствие несчастных случаев при проведении организации купаний на водных объектах города | Повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | Для повышения защищенности нахождения населения на водных объектах организованы мероприятия: подготовлен видеоролик о безопасности граждан на водных объектах, который размещен в средствах массовой информации ( ТРК «Несветай», ООО «Интерфейс») и распространен среди учебных учреждений города. Распространено 464 памятки, организо-вано 23 информиро-вания населения о правилах поведения на водных объектах, мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города | 01. 2020 | 06. 2020 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 35 117,2 | ‒ | ‒ | 34 385,5 | 731,7 | 14 963,8 | ‒ | ‒ | 14 354,1 | 609,7 | Х |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»)» | X | X | X | X | 23 703,2 | ‒ | ‒ | 22 971,5 | 731,7 | 10 449,7 | ‒ | ‒ | 9 840,0 | 609,7 | Х |
|  |  | Управление обра-зования Админист-рации города Новошахтинска | X | X | X | X | 10 056,9 | ‒ | ‒ | 10 056,9 | ‒ | 4 331,3 | ‒ | ‒ | 4 331,3 | ‒ | Х |
|  |  | Отдел культуры и спорта Админис-трации города | X | X | X | X | 888,6 | ‒ | ‒ | 888,6 | ‒ | 142,7 | ‒ | ‒ | 142,7 | ‒ |  |
|  |  | Комитет по управ-лению имуществом Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 24,0 | ‒ | ‒ | 24,0 | ‒ | 6,9 | ‒ | ‒ | 6,9 | ‒ | Х |
|  |  | Администрация города | X | X | X | X | 129,5 | ‒ | ‒ | 129,5 | ‒ | 33,2 | ‒ | ‒ | 33,2 | ‒ | Х |
|  |  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 315,0 | ‒ | ‒ | 315,0 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Х |

Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»                                                                                    В.И. Кондратенко

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                 Н.И. Миленина