УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

Главы Администрации города

по административно-правовым вопросам

___________________ А.Г. Лиханов

28 марта 2025г.

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность руководителя) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | 2,1 | - | - | 2,1 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Совершенствовано нормативно правовое регулирование в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Новошахтинске (далее – комиссия)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Внесены изменения в правовые акты, распорядительные, организационные документы, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии» | Х | 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Осуществлена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в анти-коррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы» | Х | 30.06.2025 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | - Мероприятие (результат) 1.2 «Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе проведение мониторинга участия лиц, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 «Проведен анализ личных дел муниципальных служащих на наличие сообщений об изменении анкетных данных и выявление родства и свойства в прямой подчиненности у муниципальных служащих» | Х | 01.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Организован антикоррупционный мониторинг, в том числе по вопросам противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы, а также участия лиц, замещающих должности в управлении коммерческими и некоммерческими организациями» | Х | 30.11.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечено соблюдение лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных служащих (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополни-тельным профессиональным про-граммам в области противодействия коррупции» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1 «Осуществлен анализ сведений о доходах, рас-ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований» | Х | 01.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2 «Организовано профессиональное развитие муниципальных служащих (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» | Х | 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Совершенствованы меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1 Проведен мониторинг по вопросам выявления личной заинтересованности муниципальных служащих (работников) Администрации города, которая приводит или может привести к конфликту интересов между руководителем заказчика, лицами, уполномоченными руководителем заказчика на подписание контрактов (договоров), членами комиссии по осуществлению закупок и участниками закупок (открытых конкурсов в электронной форме, электронных аукционов, запросов котировок в электронной форме и запросов предложений в электронной форме) для муниципальных нужд | Х | 30.06.2025 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2 Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение в области противодействия коррупции | Х | 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.5 «Проведены среди всех социальных слоев населения антикоррупционные мероприятия» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.5.1 «В электронных средствах массовой информации (на официальном сайте, теле-грамм-каналах, социальных сетях Администрации города) размещены материалы антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения» | Х | 30.06.2025 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.5.2 «Проведены «круглые столы», конференции, собрания трудовых коллективов с участием представителей Администрации города по вопросам противодействия коррупции» | Х | 30.10.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.6 «Обеспечено участие представителей города Новошахтинска в конкурсе журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1.6.1 «Проведен анализ опубликованной информации о состоянии коррупции на территории города в Новошахтинской обще-ственно-политической газете «Знамя шахтера», отобраны материалы для участия в конкурсе журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» | Х | 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 1.6.2 «Направлены журналистские конкурсные работы для участия в конкурсе журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» | Х | 02.11.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 1.7 «Обеспечено участие представителей города Новошахтинска в областном конкурсе социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска) | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Контрольная точка 1.7.1 «Подведены итоги муниципального этапа конкурса социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки» | Х | 30.08.2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 1.7.2 «Направлены для участия в областном конкурсе социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки» конкурсные работы победителей муниципального этапа конкурса» | Х | 30.10.2025 | Управление образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 1.8 «Разработана и распространена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности (календари, ручки и др.)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | 2,1 | - | - | 2,1 | - |
| 2.4.1. | Контрольная точка 1.8.1 «Произведена разработка макета социальной рекламы, осуществлена муниципальная закупка» | Х | 01.11.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | 2,1 | - | - | 2,1 | - |
| 2.4.2. | Контрольная точка 1.8.2 «Осуществлено распространение социальной рекламной продукции среди населения города» | Х | 09.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Жигайлова Н.А., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | 134 722,9 | - | - | 134 722,9 | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Осуществлен комплекс мер по обеспечению общественного порядка на территории г. Новошахтинска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Новошахтинска; структурные подразделения Администрации города; муниципальные учреждения; начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); председатель КУИ Администрации города (Авраменко Т.Г.); заместитель директора МКУ «УГХ» (Сидоряк О.А.); командир ГОО ООП «Народная дружина города Новошахтинска» (Мащенко С.Д.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащен-ко С.Д.); начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (Нечепуренко Т.И.); православные приходы города | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Выполнены мероприятия по обеспечению общественного порядка на территории г. Новошахтинска» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); командир ГОО ООП «Народная дружина города Новошахтинска» (Мащенко С.Д.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащен-ко С.Д.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2 «Реализованы мероприятия по противодействию идеологии терроризма на территории города Новошахтинска во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 2024-2028 годы» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); командир ГОО ООП «Народная дружина города Новошахтинска» (Мащенко С.Д.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащен-ко С.Д.); начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | 134 682,9 | - | - | 134 682,9 | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.2.1 «Рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности социальных объектов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии г. Новошахтинска» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2.2 «Предоставлены сведения об уровне антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.), отраслевые (функциональные) органы Администрации города Новошахтинска; структурные подразделения Администрации города; муниципальные учреждения; начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); председатель КУИ Администрации города (Авраменко Т.Г.); заместитель директора МКУ «УГХ» (Сидоряк О.А.); начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (Нечепуренко Т.Г.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.3 «Размещены информационные материалы по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.3.1 «На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, на сайтах общеобразовательных организаций города, в местных СМИ опубликованы информационные материалы по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» | Х | Х | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.3.2 «Проведены мероприятия по подготовке и распространению антитеррористического контента, в том числе разъясняющего формы и методы деятельности украинских спецслужб по вовлечению граждан Российской Федерации в диверсионно-террористическую деятельность» | Х | Х | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); начальник Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка 2.3.3 «Проведены мероприятия антитеррористической направленности управляющими (обслуживающими) организациями с жителями многоквартирных домов» | Х | 30.06.2025 30.11.2025 | Заместитель директора МКУ «УГХ» Администрации г. Новошахтинска (Сидоряк О.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.4 «Организована добровольная сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.); начальник Отдела культуры и спорта Администрации города (Коновалова Н.Г.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащен-ко С.Д.) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Контрольная точка 2.4.1 «Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2.4.2 «На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет опубликованы информационные материалы по вопросам уголовной ответственности в виде лишения свободы за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» | Х | 30.09.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2.5 «Проведены профилактические мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации общественно опасную деятельность среди молодежи» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.); начальник Отдела культуры и спорта Администрации города (Коновалова Н.Г.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащенко С.Д.) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.5.1 «Реализованы мероприятия в рамках исполнению плана реализации Стратегии противодействия экстремизму на территории города Новошахтинска» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.); начальник Отдела культуры и спорта Администрации города (Коновалова Н.Г.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащенко С.Д.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.5.2 «Проведена оценка количества, тематики лекций и бесед, проведенных в образовательных организациях города с участием сотрудников правоохранительных органов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства» | Х | 30.06.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.); начальник Отдел культуры и спорта Администрации города (Коновалова Н.Г.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащенко С.Д.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.5.3 «Проведена оценка количества, тематики проведенных «круглых столов» с участием подростковых и молодежных и общественных организаций города по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности Администрации города (Ерохина Ирина Анатольевна) | 329,5 | - | - | 329,5 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 3.1 «Проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в г. Новошахтинске» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник отдела по работе с населением Администрации города Новошахтинска (Демьяненко В.И.); начальник Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» (Добреля О.П.) | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 3.1.1 «Проведены мероприятия по актуализации списка лиц, состоящих на учете в наркологи-ческом кабинете г. Новошахтинска» | Х | 01.04.2025 01.10.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник отдела по работе с населением Администрации города Новошахтинска (Демьяненко В.И.); начальник Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» (Добреля О.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 3.1.2.«Проведено обучение секретаря ан-тинаркотической комиссии города Новошахтинска методам и формам ведения профилактической работы» | Х | 30.06.2025 31.11.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 3.2 «Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бах-тинова Т.П.); начальник Шахтинского филиала государ-ственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» (Добреля О.П.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащенко С.Д.) | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 3.2.1 «Проведен межведомственный родительский всеобуч с привлечением сотрудников правоохранительных органов, педагогов-психологов и врачей городской больницы» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бах-тинова Т.П.); начальник Шахтинского филиала государ-ственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» (Добреля О.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 3.2.2 «Проведен конкурс антинаркотической направленности среди обучающихся обще-образовательных организаций города Новошахтинска» | Х | 30.06.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бах-тинова Т.П.); начальник Шахтинского филиала государ-ственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» (Добреля О.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3.3 «Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бах-тинова Т.П.); начальник Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащенко С.Д.) | 27,2 | - | - | 27,2 | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.3.1 «Проведены акции по уничтожению рекламы наркотиков «Очистим наши улицы!» с привлечением общественных и волонтерских организаций» | Х | 30.04.2025 30.10.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бах-тинова Т.П.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащенко С.Д.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.3.2 «Проведены массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в рамках «Недели большой профилактики» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 3.4 «Организованы и проведены профилактические мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.) | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка 3.4.1 «Проведена межведомственными лекторскими группами информационно - пропагандистская работа антинаркотической направленности в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях» | Х | 30.12.2025 | Начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.), начальник Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» (Добреля О.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка 3.4.2 «Проведена разъяснительная работа в городе по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи» | Х | 30.11.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.), | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 3.5 «Организованы и проведены мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бах-тинова Т.П.); заместитель директора МКУ «УГХ» (Сидоряк О.А.); командир ГОО ООП «Добровольная на-родная дружина» (Мащенко С.Д.); начальник сектора муниципального контроля Администрации города Новошахтинска (Безбородых С.А.) | 302,3 | - | - | 302,3 | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка 3.5.1 Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. | Х | 30.06.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); заместитель директора МКУ «УГХ» (Сидоряк О.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2. | Контрольная точка 3.5.2. Проведены силами казачьих дружин мероприятия по выявлению возмож-ных фактов незаконного культивиро-вания наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информиро-ванием Отдела МВД России по г. Новошахтинску | Х | 30.10.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); командир ГОО ООП «Добровольная народная дружина» (Мащенко С.Д.); начальник сектора муниципального контроля Администрации города Новошахтинска (Безбородых С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для поддержки казачества» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина Ирина Анатольевна) | 5 944,6 | 5 870,6 | - | 74,0 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 4.1 «Осуществлена текущая деятельность членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций в рамках установленных полномочий Ростовской области и муниципальных образований» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); командир казачьей дружины города Новошахтинска (Фролкин Р.Е.) | 5 870,6 | 5 870,6 | - | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 4.1.1 «Заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городским округам по осуществлению текущей деятельности членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного само-управления в осуществлении задач и функций в рамках установленных полномочий Ростовской области и муниципальных образований» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 4.1.2 «Заключен договор об оказании со-действия между органом местного самоуправления и казачьим обществом» | Х | 15.01.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. «Произведена материальная выплата членам казачьих обществ» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 4.2 «Обеспечено поощрение членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы в рамках оказания содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | 19,6 | - | - | 19,6 | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 4.2.1 «Утвержден договор, устанавливающий условия осуществления выплат стимулирующего характера членам казачьей дружины города Новошахтинска» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 4.2.2 «Произведена материальная выплата членам казачьей дружины города Новошахтинска» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 4.3 «Организованы и проведены мероприятия по возрождению культуры казачества» | Х | Х | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.), начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.) | 54,4 | - | - | 54,4 | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 4.3.1 «Размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и городских СМИ информационные материалы о проводимых мероприятиях о возрождению культуры казачества» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.), начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 4.3.2 «Проведены мероприятия, направленные на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, а также на сохранение и развитие казачьей культуры» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.), начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.), начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.) | 102,7 | - | - | 102,7 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 5.1 «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.) | 102,7 | - | - | 102,7 | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 5.1.1 «Организованы и проведены праздничные мероприятия, направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений» | Х | 30.06.2025 31.12.2025 | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.); начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 5.1.2 «Организован и проведен муниципальный фестиваль национальных культур» | Х | 31.11.2025 | главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 5.2 «Проведены мероприятия по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города Новошахтинска (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города (Бахтинова Т.П.); атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащенко С.Д.) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 5.2.1 «Освещены в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений» | Х | 30.06.2025 30.11.2025 | главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города Новошахтинска (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 5.2.2 «Обеспечена подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики» | Х | 30.11.2025 | главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города Новошахтинска (Ерохина И.А.); начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска (Бахтинова Т.П.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 5.2.3 «Организованы и проведены совещания, круг-лые столы по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления меж-национальных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества, представителями духовенства» | Х | 30.06.2025 30.11.2025 | главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) Администрации города (Ерохина И.А.)4 атаман ГКО «Новошахтинское» (Мащенко С.Д.); командир казачьей дружины города Новошахтинска православные приходы г. Новошахтинска (Фролкин Р.Е.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 141 101,8 | 5 870,6 | - | 135 231,2 | - |

Главный специалист (секретарь комиссий

правоохранительной направленности)

Администрации г. Новошахтинска                                                                                      И.А. Ерохина