Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» и об исполнении

плана реализации муниципальной программы за отчетный период 6 мес. 2023 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы<3> | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы не­освоенных средств и при­чины их не­освоения.Анализ по­следствий не­реализации (реализации не в полном объеме) ос­новных меро­приятий при­оритетных мероприятий и мероприя­тий<2> |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 1.1.  | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Проведение лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | В целях своевременного выявления факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекции, ранней диагностики заболеваний и их эффективного лечения в 1 полугодии 2023 года проведено 8 лекций по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.  | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактика ВИЧ-инфекции | Лекции, семинары, круглые столы | Информированность населения по вопросам здорового образа жизни | Проведено 4 семинара по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Информирование население муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально-значимых мероприятий; о пропаганде донорства крови и ее компонентов  | Размещение материалов в местных СМИ | Информированность населения по вопросам здорового образа жизни | Проведена 1 лекция, размещено 5 публикаций в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» о профилактике социально-значимых заболеваний и о пропаганде донорства крови и ее компонентов. На официальном сайте Администрации города размещено 17 тематических публикаций.  | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.  | Мероприятие. Проведение заседаний [межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения города Новошахтинска](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/mayor/commissions_councils/komissiya_po_realizatsii_mer_po_snizhenie_smertnosti/index.php) | Заседания комиссии | Информированность населения по вопросам здорового образа жизни | В I полугодии 2023 году проведено одно заседание комиссии – 07.03.2023.На заседании комиссии рассмотрен анализ показателей смертности населения от всех причин по итогам 2022 года.  | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4  | Мероприятие. Проведение заседаний [комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/structure/deputy%20for%20social/Komissii/komissia_po_obesp_sanit_ep_blag/index.php) | Заседания комиссии | Информированность населения по вопросам охраны здоровья, профилактики заболеваний (отравлений) | В I полугодии 2023 году проведено 4 заседания комиссии:17.03.2023 – о мерах по усилению профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций в сезон 2023 года;31.03.2023 – оподчищающей иммунизации против кори;05.04.2023 - о мероприятиях по санитарной охране территории от завоза и распространения холеры и мерах профилактики;19.04.2023 – о подчищающей иммунизации против дифтерии. | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C  | Размещение материалов в местных СМИ | Информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Проведена 1 лекция, размещена 1 публикация в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» о профилактике ВИЧ-инфекции. На официальном сайте Администрации города размещена тематическая публикация.19.05.2023 проведена акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко дню памяти умерших от СПИДа.  | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | **Мероприятие. Проведение заседаний** [**межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции**](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/commission/mezhvedomstvennaya-komissiya-po-profilaktike-vich-infektsii/index.php) | Заседания комиссии | Информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | В I полугодии 2023 не проводились | 09.01.202 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | 2038,8 | - | - | 2038,8 | - | 792,9 | - | - | 792,9 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Размещение материалов в местных СМИ | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | Проведена 1 лекция, размещена 1 публикация в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза.25.03.2023 проведена акция «Белый цветок жизни», приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение заседаний [межведомственной комиссии по профилактике туберкулёза и формированию здорового образа жизни в городе Новошахтинске](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/commission/komissiya-po-profilaktike-tuberkulyeza/index.php) | Заседания комиссии | Информированность населения по вопросам здорового образа жизни, профилактики туберкулёза | В I полугодии 2023 году проведено 1 заседание 30.03.2023.- об эпидемиологической обстановке по заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории города по итогам 2022 года, проведение мероприятий по профилактике туберкулеза и выявлению больных туберкулезом; - об утверждении плана мероприятий по взаимодействию Гуковского филиала ГБУ РО «ОКЦФП» и МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска.  | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Финансовое обеспечение транспортировки пациентов на гемодиализ | Своевременное обеспечение **транспортировки** пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | C целью создания условий для предоставления медицинской помощи за счет средств бюджета города обеспечена транспортировка в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2038,8 | - | - | 2038,8 | - | 792,9 | - | - | 792,9 | - |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие.** **Расходы по транспортировке** пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно  | Финансовое обеспечение транспортировки пациентов на гемодиализ | Своевременное обеспечение **транспортировки**  пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | C целью создания условий для предоставления медицинской помощи за счет средств бюджета города обеспечена транспортировка в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2038,8 | - | - | 2038,8 | - | 792,9 | - | - | 792,9 | - |  |
| 3.  | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Оказание мер поддержки врачам дефицитных специальностей | Снижение кадрового дефицита | Среди обучающихся школ, во всех общеобразовательных организациях проведен комплекс мероприятий: профориентационные уроки, краткосрочный проект «Дайджест новостей «Новые профессии, исцеляющие душу и тело», профориентационная деловая игра «Путь в профессию», родительские собрания «Счастливый билет в профессиональное будущее», встречи обучающихся и их родителей с представителями медицинских учреждений города и т.п. С участием обучающихся 9-11 классов организованы профориентационные экскурсии в ГБУ РО «ЦГБ» в г. Новошахтинске, в отделение скорой медицинской помощи ГБУ РО «ЦГБ» в г. Новошахтинске, в медицинские кабинеты общеобразовательных организаций города. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.  | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | 180,5 | - | - | 180,5 | - | 119,2 | - | - | 119,2 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Обеспечение санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения города путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний | Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила;предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | Вспышки инфекционных, паразитарных заболеваний, заболеваний особо опасными инфекциями за 1 полугодие 2023 года отсутствуют. Проведены мероприятия по ларвицидной и противоклещевой обработке с проверкой эффективности оказанных услуг на территории города в весенний период. Из них:- противоклещевая обработка проведена на свободных городских территориях, на площади 36 га, - противоклещевая обработка проведена на 6 кладбищах города, на площади 48 га,- ларвицидная обработка проведена на площади 8,6 кв.м.  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 180,5 | - | - | 180,5 | - | 119,2 | - | - | 119,2 | - |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Расходы на аскарицидную и лаврицидную обработку территорий города  | Обеспечение санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения города путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний | Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила;предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | Вспышки инфекционных, паразитарных заболеваний, заболеваний особо опасными инфекциями за 1 полугодие 2023 года отсутствуют. Проведены мероприятия по ларвицидной и противоклещевой обработке с проверкой эффективности оказанных услуг на территории города в весенний период. Из них:- противоклещевая обработка проведена на свободных городских территориях, на площади 36 га, - противоклещевая обработка проведена на 6 кладбищах города, на площади 48 га,- ларвицидная обработка проведена на площади 8,6 кв.м.  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 180,5 | - | - | 180,5 | - | 119,2 | - | - | 119,2 | - |  |
| Итого по муници­пальной программе | X | X | X | X | X | 2219,3 | - | - | 2219,3 | - | 912,1 | - | - | 792,9 | - | Х |
| соисполнитель 1Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 2038,8 | - | - | 2038,8 | - | 792,9 | - | - | 792,9 | - | Х |
| соисполнитель 2Муниципальное казенное учрежде­ние города Новошахтинска «Управ­ление городского хозяйства» | X | X | X | X | 180,5 | - | - | 180,5 | - | 119,2 | - | - | 119,2 | - | Х |

<1> Информация в графах 3 – 7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятия, мероприятиям.

<3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, приоритетное мероприятие – ПМ, мероприятие – М.