СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения»

за 9 месяцев 2019 года

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного меропрития, мероприятия мунципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  | 1 204,6 | - | - | 345,9 | 858,7 | 916,4 | - | - | 97,7 | 818,7 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактики ВИЧ-инфекции | Проведение лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | Информированность населения по вопросам здорового образа жизни | Проведена 171 лекция, семинары по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Приобретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С. | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С. На ВИЧ-инфекцию обследовано 16,6 процентов населения города | 03.01.2019 | 31.12.2019 | 858,7 | - | - | - | 858,7 | 818,7 | - | - | - | 818,7 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Обследование населения города на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С. | Приобретено 134 набора реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 818,7 тыс. руб. Обследовано на гепатиты В и С – 27346 чел, на ВИЧ-инфекцию – 18048 чел. | 03.01.2019 | 31.12.2019 | 858,7 | - | - | - | 858,7 | 818,7 | - | - | - | 818,7 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города | Проведено профилактических осмотров взрослых – 1922 чел., медицинских осмотров несовершеннолетних – 8790 чел., диспансеризация взрослого населения – 5140 чел., детей – 604 чел. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 345,9 | - | - | 345,9 | - | - | - | - | 97,7 | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактики | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города | Проведены противоклещевая обработка 26,85 Га площадей МБУЗ «ЦГБ» и МБУЗ «ДГБ» на сумму 139,9 тыс. руб. и дезинфекция 600 м.кв. 33 очага на сумму 54,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 345,9 | - | - | 345,9 | - | - | - | - | 97,7 | - | Кредиторская задолженность на 1.10.2019 – 96,5 тыс. руб. |
| 1.4. | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | Льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами | Своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  |  |  |  | 20 826,6 | - | 14858,1 | 5968,5 | - | 16992,6 | - | 13848,1 | 3144,5 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Проведение лекций, бесед, размещение информации на официальном сайте МБУЗ «ЦГБ» и в Новошахтинской городской общественно-политичес-кой газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | Проведено: 17 лекций, 48 акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», размещены 3 информационные статьи в Новошахтинской городской общественно политической газете по вопросам профилактики туберкулеза | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1 620,8 | - | - | 1 620,8 | - | 685,6 | - | - | 685,6 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | Раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | Проведено в МБУЗ «ЦГБ» 24785 ФЛО обследований взрослого населения, в МБУЗ «ДГБ» - туберкулинодиагностики 10555 чел. детского населения | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1 620,8 | - | - | 1 620,8 | - | 685,6 | - | - | 685,6 | - | Кредиторская задолженность на 1.10.2019 – 871,7 тыс. руб |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ-инфициро-ванным и гепатитами B и C | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 463,5 | - | 463,5 | - | - | 367,5 | - | 367,5 | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | В целях снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции приобретено и использовано за 9 мес. 2019 года лекарственных средств на сумму 70,4 тыс. руб. из областного бюджета | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 463,5 | - | 463,5 | - | - | 367,5 | - | 367,5 | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-систе-мами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита человека (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция, и др.) | Обеспечение тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | Тест-системы для проведения иммунодиагностики приобретены за средства областного бюджета. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 18048 чел. Поставлено на диспансерный учет за 9 мес. 2019 года 54 ВИЧ-инфицированных, находятся на диспансерном наблюдении на 01.10.2019 452 больных ВИЧ-инфекцией | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями. Проводится постоянное наблюдение за данными больными и их лекарственным обеспечением. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудистых заболевании за 3 квартал 2019 года на 6,9%. Фактическое значение за 6 месяцев 2019 года– 632,62 случая, за 9 месяцев 2019 года- 588,76 случаев | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечение жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | Федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Ведение канцер-регистров | Ранее выявление онкологических заболеваний | Выявлено на ранней стадии онкологического заболевания у 140 человек | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | Перераспределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | При перераспределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 4,9 процентов | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 11314,91 | - | 9682,9, | 1632,0 | - | 10 856,8 | - | 9682,8 | 1174,0 | - |  |
| 2.5.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состо-яниями | Показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин. Составил 92,93 процента | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 615,5 | - | - | 615,5 | - | 157,5 | - | - | 157,5 | - |  |
| 2.5.2. | Мероприятие. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | Обеспечение отделения скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состо-яниями | Приобретены 4-х автомобиля скорой медицинской помощи на сумму 10 699,4 тыс. рублей | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 10 699,4 | - | 9682,9 | 1016,5 | - | 10 699,4 | - | 9682,9 | 1016,5 | - |  |
| 2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (да-лее – ДТП) | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | Снижение количества умерших в результате ДТП | Фактическое значение за 1 квартал 2019г. – 18,7 случаев, за 3 квартал 2019г. – 16,05 случаев | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | Улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | Сохранение трудового потенциала населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7427,4 | - | 4711,7 | 2715,7 | - | 5082,7 | - | 3797,8 | 1284,9 | - |  |
| 2.7.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения | Улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | На обеспечение функционирования патологоанатомического отделения направлено 2771,2 тыс. руб. средств областного бюджета и 428,9 тыс. руб. средств бюджета города. Проведено 7523 исследований, 377 вскрытия. Приобретен 1 автомобиль для транспортировки больных на гемодиализ на сумму 1 134,4 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7427,4 | - | 4711,7 | 2715,7 | - | 5082,7 | - | 3797,8 | 1284,9 | - | Кассовые расходы соответствуют поступившему финансированию. Кредиторская задолжен-ность на 01.10. 2019 – 655,8 тыс. руб. |
| 2.7.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами | - | - | Финанси рование на текущий год не утверждено |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7.3. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | - | - | Финанси рование на текущий год не утверждено |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка |  |  |  |  |  | 2676,4 | - | - | - | 2676,4 | 2516,4 | - | - | - | 2516,4 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2676,4 | - | - | - | 2676,4 | 2516,4 | - | - | - | 2516,4 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | Проведен неонатальный скрининг 100 процентов новорожденных, закуплено медикаментов для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 339,4 тыс. руб. и оборудования на сумму 2177,0 тыс. руб. из средств фонда социального страхования | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2676,4 | - | - | - | 2676,4 | 2516,4 | - | - | - | 2516,4 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Профилактика абортов | Организация работы кабинета кризисной беременности | Снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | Организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 61 человек. 1 женщина приняла решение о сохранении беременности | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | Обеспечение оказания лечебно-диагностической помощи в период беременности и родов в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение младенческой смертности и недопущение материнской смертности | Снижение младенческой смертности с 18,63 случаев на 1 тыс. родившихся живыми за 1 квартал 2019 год до 9,4 случаев за 9 мес. 2019 года. Материнская смертность отсутствует. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению | Профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | За 9 мес. 2019 года проведено 12 оперативных вмешательств в лечебно-диагностических целях с использованием гистероскопа. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  |  |  |  | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 212,1 | - | - | - | 212,1 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 212,1 | - | - | - | 212,1 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | За 9 мес. 2019 года приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 212,1 тыс. руб. из средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), пролечено 265 детей | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 212,1 | - | - | - | 212,1 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  |  |  |  | 12 574,3 | - | 11 943,9 | 630,4 | - | 8813,9 | - | 8678,4 | 135,5 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 12 574,3 | - | 11 943,9 | 630,4 | - | 8813,9 | - | 8678,4 | 135,5 | - |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Пролечено в отделении сестринского ухода за 9 мес. 2019 года 307 больных, на лечение которых приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 1070,1 тыс. руб. из средств областного бюджета | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 12 574,3 | - | 11 943,9 | 630,4 | - | 8813,9 | - | 8678,4 | 135,5 | - | Кассовые расходы соответствуют поступившему финансированию. Кредиторская задолжен-ность на 01.10. 2019 – 189,7 тыс. руб. |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |  | 346,5 | - | - | 346,5 | - | 175,0 | - | - | 175,0 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Своевременное повышение квалификации работников каждые пяти лет | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.1 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | Оплата командировочных расходов на обучение врачебного персонала | Своевременное повышение квалификации врачебного персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению врачебного персонала в сумме 185,8 тыс. руб. из средств ОМС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | Оплата командировочных расходов на обучение среднего медицинского персонала | Своевременное повышение квалификации среднего медицинского персонала | Оплачены командировочные расходы на обучение среднего медицинского персонала в сумме 682,4 тыс. руб. из средств ОМС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | Заключено 15 трехсторонних договоров на целевое обучение в Ростовский государственный медицинский университет | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | Возмещение расходов аренды жилья врачей-специалистов, выплата стипендий студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 346,5 | - | - | 346,5 | - | 175,0 | - | - | 175,0 | - |  |
| 6.3.1. | Мероприятие. Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами | Привлечение молодых специалистов | Снижение кадрового дефицита | Произведено начисление стипендии 7-ми студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, в сумме 68,0 тыс. руб. Оплачено обучение в ординатуре в сумме 163,0 тыс. руб. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 346,5 | - | - | 346,5 | - | 175,0 | - | - | 175,0 | - | Кредиторская задолжен-ность на 01.10. 2019 – 56,0 тыс. руб. |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1.1. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 87 рабочих мест в регистратуре и врачебных кабинетах поликлиники, хирургическое, травматологическое, неврологическое, терапевтическое № 1 и отделение акушерства и гинекологии МБУЗ «ЦГБ", 3 рабочих места в поликлинике МБУЗ «ДГБ». Подключены к единой информационной сети 5 рабочих мест МБУЗ «ЦГБ», 21 рабочее место в МБУЗ «ДГБ» и 18 рабочих мест в МБУЗ «СП». | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |  |  |  |  |  | 2541,7 | - | - | - | 2541,7 | 2541,7 | - | - | - | 2541,7 |  |
| 8.1. | Основное мероприятие. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи | Оказание медицинской помощи в медицинских организациях города в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | Приобретено медицинское оборудованиие в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи на сумму 2541,7 тыс. руб. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2541,7 | - | - | - | 2541,7 | 2541,7 | - | - | - | 2541,7 |  |
| 8.2. | Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Обеспечение санитарно-эпидемиоло-гического благополучия населения города путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний | Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | Вспышки инфекционных, паризитарных заболеваний, заболеваний особо-опасными инфекциями за 9 мес. 2019 года отсутствуют | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х |  |  |  | х | 40 439,8 | - | 26 802,0 | 7 291,3 | 6 346,5 | 32 168,1 | - | 22 526,5 | 3552,7 | 6088,9 |  |

Главный врач МБУЗ «Центральная городская больница»                                                                               В. В. Савин

города Новошахтинска

Исполнитель: Грищук Л.В. 8(86369) 5-07-59