УТВЕРЖДАЮ

Управляющий делами

Администрации города

______________Ю.А.Лубенцов

08.08.2025

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность руководителя) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Новошахтинске» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сектор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.) | 152,2 | - | - | 152,2 | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализована правовая, методическая и информационная поддержка отраслевых (функциональных) органов Администрации города по вопросам осуществления кадровой работы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сектор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.) | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Доведены до сведения кадровых служб отраслевых (функциональных) органов и Администрации города современные кадровые технологии как при поступлении на муниципальную службу, так при ее прохождении» | Х | 01.06.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), ру-ководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Применены кадровыми службами отраслевых (функциональных) органов и Администрации города современные кадровые технологии как при поступлении на муниципальную службу, так при ее прохождении» | Х | 01.11.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), ру-ководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведен ежегодный мониторинг состояния муниципальной службы в городе Новошахтинске» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), ру-ководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 «Проведен опрос среди муниципальных служащих об их оценке удовлетворенности работой и возможностями карьерного роста» | Х | 01.09.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), ру-ководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Проведен анализ оценки удовлетворенности работой и возможностями карьерного роста» | Х | 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), ру-ководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия по обучению муниципальных служащих Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города на протяжении последних трех лет» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | 152,2 | 0 | 0 | 152,2 | 0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1 «Определены и сформированы темы и направления обучения муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов и Администрации города» | Х | 01.04.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2 «Заключены муниципальные контракты на обучение» | Х | 30.06.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3 «Раздел официального сайта Администрации города Новошахтинска «Муниципальная служба» пополнен востребованными и актуальными курсами повышения квалификации, вебинарами» | Х | 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Оптимизирована штатная численность муниципальных служащих» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1 «Проведен анализ оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов Администрации города, а также показателях развития муниципальной службы» | Х | 15.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2 «Осуществлен мониторинг штатной численности муниципальных отраслевых (функциональных) органов Администрации города в соответствии с нормативами штатной численности» | Х | 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Лубенцов Ю.А., управляющий делами Администрации города) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Новошахтинска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | - | - | - | - | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1 «Организовано содействие отраслевым (функциональным) органам Администрации города по вопросам информирования муниципальных служащих о возможности участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Новошахтинска» | Х | 01.09.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.5.2 «Подведены итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий города Новошахтинска» | Х | 28.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6 «Обеспечено участие муниципальных служащих города Новошахтинска в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ростовской области» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.), руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города | - | - | - | - | - |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1.6.1 «Организовано содействие отраслевым (функциональным) органам Администрации города по вопросам информирования муниципальных служащих о возможности участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ростовской области» | Х | 01.09.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.2. | Контрольная точка 1.6.2 «Направлены документы на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ростовской области» | Х | 30.09.2025 | Администрация города Новошахтинска (сек-тор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела (Жигайлова Н.А.) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Глуховская О.П., начальник отдела ̶ главный бухгалтер Администрации города) | 166 361,1 | 2 820,9 | 25,5 | 163 514,7 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечены расходы на содержание аппарата Администрации города Новошахтинска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Глуховская О.П., начальник отдела ̶ главный бухгалтер Администрации города) | 149 745,4 | 2 820,9 | 25,5 | 146 899,0 | 0 |
| 1.2. | - Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечена деятельность службы эксплуатации зданий Администрации города» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация города Новошахтинска (Глуховская О.П., начальник отдела ̶ главный бухгалтер Администрации города) | 16 615,7 | 0 | 0 | 16 615,7 | 0 |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 166 513,3 | 2 820,9 | 25,5 | 163 666,9 | 0 |