СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 мес. 2019 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименова-ниеосновного мероприятия, приоритетногомероприятия, мероприятиямуниципаль-ной программы | Контроль-ное событие програм-мы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| запла-нирован-ные | достигнутые | нача-ла | окон-чания | все-го | феде-раль-ныйбюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жетгоро-да | внебюджетные источники | всего | феде-раль-ныйбюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жет города | вне-бюд-жет-ныеисточ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта» | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 36,9 | - | - | 36,9 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятиеФизическое воспитание населения города Новошахтинска и обеспечение организации и проведения физкультур-ных и массовых спортивных мероприятий | Проведе-ние мероприятий | совершен-ствование системы физичес-кого вос-питания, рост числа занимаю-щихся адаптив-ной физичес-кой культурой и спортом; рост количества участников массовых спортив-ных физкультурных мероприя-тий | проведено 124мероприятия приняло участие 9 814 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 36,9 | - | - | 36,9 | - |  |
| 1.1.1.  | Мероприя-тие.Исполнение календарно-го плана физку-льтурно-оздоровитель-ных и спортивно-массовых мероприятий | Проведе-ние мероприятий | совершенствование системы физичес-кого воспитания рост числа занимаю-щихся адаптивной физичес-кой культурой и спортом; рост количества участников массовых спортив-ных физкультурных мероприя-тий | Проведены следующие мероприятиялегкоатлети-ческий пробег в честь Паньковой Т.А., областные зональные соревнова-ния по футболу «Кожаный мяч», Кубок Ростовской области по мотокроссу, областной турнир по футболу «Кубок Вагиза Хидиятул-лина»;Всероссийс-кие массовые соревнова-ния по баскетболу «Оранже-вый мяч»; Всероссийс-кий день бега «Кросс нации»; Кубок Губернатора – Чемпионат Ростовской области по футболу среди команд высшей и первой лиги; Первенство Ростовской области по футболу среди ветеранских команд  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 36,9 | - | - | 36,9 | - |  |
|  а) | проведение официаль-ных спортивных мероприятий по видам спорта | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприятиях | проведены Чемпионаты города по мини-футболу, баскетболу; открытые турниры по волейболу среди мужских и женских команд шахтерских городов; турниры по настольно-му теннису, стритболу к Дню России; открытое Первенство города по легкой атлетике; турнир по футболу на Кубок партии «Единая Россия»; открытый турнир по футболу памяти Г. Петраки; открытый турнир по волейболу среди женских команд памяти Ф.В. Кушнир | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| б) | физкультур-но-оздорови-тельная работа среди детей, подростков и обучающей- ся молодежи  | проведе-ние мероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприятиях | проведена Спартакиа-да школь-ников; конкурс «Я рисую спорт»; соревно-вания «Веселые старты»; Спартакиа-да «Лето – пора спор-тивная»; проведен зональный этап областной Спартакиады воспитанни-ков организа-ций для детей сирот  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  в) | комплексные Спартакиады и физкуль-турные мероприятия среди всех возрастных групп населения | проведе-ниемероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприятиях | проведены соревно-вания«А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки»; участие сборных команд города в зональном и финальном этапах Спартакиа-ды Дона 2019 года; участие команды Новошахтинской школы-интерната в зональном и финальном этапах областной Спартакиады воспитанни-ков организа-ций для детей сирот; участие команд общеобразовательных организаций в зональном этапе Спартакиады школьников Ростовской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  г) | физкуль-турно-оздоровительная работа среди инвалидов | проведе-ниемероприятий | рост числа участ-ников, приняв-ших участие в мероприятиях | команда Новошахтинской местной организации УПП ВОС приняла участие в областных соревнова-ниях по шахматам и шашкам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  д) | изготовле-ние грамот | награжде-ние победите-лей и призеров | вручение грамот победите-лям и призерам | вручили 1 546 грамот | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Мероприя-тие.Поэтапное внедрение Всероссийского фмзкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Проведе-ние мероприятий | Увеличе-ние коли-чества жителей города Новошах-тинска, выполнивших норма-тивы Всерос-сийского физкуль-турно-спортивного комп-лекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия | Проведены зимний и летний фестивали ГТО, приняло участие 314 человек; тестирование по выполне-нию видов испытаний (тестов), нормативов ГТО среди различных возрастных групп населения. С начала 2019 года зарегистрировано 7345 человек, приняли участие 986 человек. По итогам сентября закончи-лось тестирование и прием норм ГТО в 11 классах муниципальных общеобразовательных школах города, где приняли участие 84 человека. На золотой знак отличия сдали 64 человека. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.  | Основное мероприятие Развитие студенчес-кого спорта | Проведе-ние мероприятий | рост количест-ва участ-ников массовых спортив-ных и физкультурных мероприятий;увеличе-ние доли обучающихся и студентовзанимающихся физичес-кой куль-турой и спортом;увеличе-ние доли физкуль-турно-спортив-ных меропри-ятий среди обучающихся и студентов | проведена Спарта-киада «Молодежь Несветая». Приняло участие 5 команд: ГБПОУ РО «НИТТ», «НТТ», «НАТТ»,«ШРКТЭ», филиал ЮФУ в г.Новошах-тинске | 01.01.2019 | 31.12.2019  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.  | Мероприя-тие Созданиестуденческих клубов в образовательных органи-зациях города  | Создание студенческих клубов | Увеличе-ние доли обучающихся и студен-тов, зани-мающих-сяфизи-ческой культурой и спортом | В посел-ковых клубах города студенты занимаются различными видами спорта. Принимают участие в областных и городских соревнова-ниях.  | 01.01.2019 | 31.12.2019  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Развитие игровых видов спорта в городе | Проведе-ние мероприятий | улучше-ниекаче-стваорганиза-ции учебно-тренировочного процесса и эффек-тивности деятельности детс-ких спор-тивных школ по подготов-ке спорт-сменов в игровых видах спорта. Обеспечение адрес-ности, последовательности преемственности и контроля за финан-совой поддерж-кой игровых команд | команды футбольных клубов «Новошахтинск», «Надежда» приняли участие в Чемпионате Ростовской области среди команд высшей лиги; команда «Новошахтинск-2-Сокол» приняла участие в Первенстве Ростовской области среди команд первой лиги; команда города приняла участие в Первенстве Ростовской области среди ветеранских команд | 01.01.2019 | 31.12.2019  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности плоскостных сооружениях | Проведе-ние мероприятий | подготов-ка спорт-сменов в игровых видах спорта, формиро-вание городских сборных команд | сборные команды города приняли участие в муници-пальном и зональных этапах Спартакиа-ды Дона 2019 года по футболу, волейболу; команды общеобразовательных организаций приняли участие в зональном этапе Спартакиады школьников Ростовской области | 01.01.2019 | 31.12.2019  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Мероприятие.Развитие детско-юношеского футбола вгороде | Проведе-ние мероприятий | обеспечение пос-тоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города по футболу | проведены муници-пальные и областные мероприя-тия: Рождествен-ский турнир по мини-футболу, турнир по футболу к Дню Победы; областные соревнова-ния по футболу «Кожаный мяч» | 01.01.2019 | 31.12.2019  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 7 031,2 | - | - | 7 031,2 | - | 4 369,9 | - | - | 4 369,9 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятиеОбеспечение предоставле-ния услуг муниципаль-ными бюджет-ными учреждениями органи-зациями спортивной направленности | Оказание услуг | обеспече-ниепо-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | муници-пальные бюджетные учреждения предоставля-ют муници-пальные услуги в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019  | 7 031,2 | - | - | 4 369,9 | - | 4 369,9 | - | - | 4 369,9 | - |  |
| 2.1.1. | Мероприя-тиеПредоставление услуг дополнительногообразова-ния, органи-зация и проведение спортивно-массовых мероприятийфизкультур-но-оздоро-вительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг | Обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | проведены городские и областные соревнова-ния согласно календарно-му плану. Предостав-лены услуги по предостав-лению спортсоору-жений и спортинвен-таря для проведения физкультур-но-оздорови-тельной работы и проведения спортивно-массовых мероприя-тий.Сборные команды города принимали участие в Первенствах и Чемпио-натах Ростовской области по футболу, легкой атлетике | 01.01.2019 | 31.12.2019  | 7 031,2 | - | - | 7 031,2 | - | 4 369,9 | - | - | 4 369,9 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятиеКомплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Оказание услуг | обеспечение по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области | муниципаль-ные бюджет-ные учреж-дения предостав-ляют муници-пальные услуги в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019  | - | - | - | - | - | 4 369,9 | - | - | 4 369,9 | - |  |
| 2.2.1. | Мероприя-тиеПриобрете-ние спортив-ного оборудо-вания и инвентаря в учреждения спортивной направлен-ности | Приобре-тение спортив-ного оборудо-вания и инвентаря | Обеспече-ние по-стоянного притока спортивного резерва в составы спортив-ных сборных команд города, Ростовс-кой области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Приобрете-ние спорт-инвентаря в IV квартале 2019 года |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятиеСтроитель-ство, капиталь-ный ремонт и реконст-рукция спортивных объектов в городе Новошахтинске | Создание спортивного соору-жения, обеспечи-вающего возмож-ность жителям города Новошах-тинска занимать-ся физи-ческой культурой и спортом | Достижение уровня обеспече-ния населения спортив-ными сооруже-ниями | В целях реализации проекта по строи-тельству физкультур-но-оздорови-ельного комплекса с ледовым полем в рамках программы «Газпром-детям» проведены в 2019 году торги на получение земельного участка площадью 40399 кв.м. Планируе-мый объем инвестиций 1030,0 млн. руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.1. | Мероприя-тие.Строительст-во много-функциональных спортив-ных площадок | - | Создание сети спор-тивных сооруже-ний, обеспечи-вающих возмож-ность жителям города Новошах-тинска занимать-ся физи-ческой культурой и спортом - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Итого по муници-пальнойпрограмме | X | X | X | X | X | 7 331,2 | - | - | 7 331,2 | - | 4 406,8 | - | - | 4 406,8 | - | - |
| 3.3.1. |  | Сектор физичес-кой культуры, спорта и туризмаОтдела культуры и спорта Админист-рации города | X | X | X | X | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 36,9 | - | - | 36,9 | - | X |
| 3.3.2. |  | МБУ «Стадион Западный» | X | X | X | X | 7 031,2 | - | - | 7 031,2 | - | 4 369,9 | - | - | 4 369,9 | - | X |

Начальник сектора физической

культуры, спорта и туризма

Отдела культуры и спорта

Администрации города Новошахтинска О.О. Данильченко