Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за первое полугодие 2017 года.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1. Противодействие коррупции в городе Новошахтинске |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 7,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А., отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в муниципальных бюджетных организациях, на предприятиях | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А., председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города (далее – КУИ Администрации города) Авраменко Т.Г., начальник Управления образования Администрации города (далее – Управление образования) Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города (далее – Отдел культуры) Коновалова Н.Г., начальник Управления социальной защиты населения Администрации города (далее – УСЗН г. Новошахтинска) Нечепуренко Т.И. | Приказы муниципальных бюджетных учреждений и предприятий | Планы противодействия коррупции утверждены в 58 муниципальных образовательных организациях, 9 учреждениях сферы культуры, 3 учреждениях сферы здравоохранения, 2 казенных учреждениях, 3 муниципальных предприятиях, 5 муниципальных учреждений иных направленностей | февраль | февраль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Постановления и распоряжения Администрации города по вопросам противодействия коррупции (по мере необходимости) | Утверждено 3 административных регламента предоставления муниципальных услуг, 1 административный регламент осуществления муниципального контроля | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.2. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | Председатель комиссии по противодействию коррупции Лубенцов Ю.А. | Заседания комиссии | Проведено 2 заседания комиссии по противодействию коррупции (от 16.06.2017 №1-2017, от 29.06.2017 №2-2017), рассмотрено 8 вопросов | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3. | Вопросы кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А., председатель КУИ Администрации города Авраменко Т.Г., начальник Управления образования Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Коновалова Н.Г., начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И., начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Дашкевич О.С., заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления Коденцова Т.В. | Проверка и контроль соблюдения ограничений, запретов, обязанностей при поступлении на муниципальную службу, при прохождении - при наличии информации | Проверки соблюдения установленных запретов, ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции не проводились . | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3.2. | Проведение проверок в отраслевых (функциональных) органах Администрации города информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Протокол заседания комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов (по мере поступления информации) | Состоялись 4 заседания комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов (протоколы от 25.01.2017 №1-2017, от 10.05.2017 №2-2017, от 23.05.2017 №3-2017,от 16.06.2017 №4-2017) | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации города и их проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города и проектов | Начальник юридического отдела Администрации города Суркова И.Н. | Антикоррупционные заключения | Проведена антикоррупционная экспертиза 119 проектов нормативных правовых актов Администрации города, выявлены 7 коррупциогенных факторов, которые исключены в процессе согласования проектов | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4.2. | Привлечение институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению общественной экспертизы | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Письма-приглашения | Разъяснительная работа по привлечению к участию религиозных организаций города к проведению независимой экспертизы проектов муниципальных правовых актов осуществлялась при проведении заседаний комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов (заседания комиссии от 25.01.2017 и от 10.05.2017) | март | июль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупицонного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции на территории города Новошахтинска | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Муниципальный контракт, отчет о результатах мониторинга общественного мнения | - | октябрь | ноябрь | 0.0 | 0,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.5.2. | Проведение антикоррупционного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе Новошахтинске | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга | - | июль | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации и озвучивание в эфире радио информационно-аналитических материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Муниципальный контракт, статьи в газетах, эфирные справки | В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 7 статей, посвященных проблеме борьбы коррупции. На официальном сайте Администрации города в сети Интернет, официальном сайте Управления образования Администрации города в разделе «Противодействие коррупции» размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах) Мэра города, муниципальных служащих руководителей муниципальных учреждений за отчетный 2016 год, также размещена информация о рассчитываемой за календарный 2016 год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, размещена памятка «Что нужно знать о коррупции». В 1 полугодии 2017 года информация о противодействии коррупции была представлена в 3 выпусках радиогазет в центральной городской библиотеке им. А.М. Горького, в каждой библиотеке города (12) оформлены постоянно действующие выставки по противодействию коррупции, которые пополняются новой информацией из периодической печати. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.6.2. | Проведение городского конкурса «Лучший антикоррупицонный агитационный плакат» | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Конкурс | - | октябрь | октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.6.3. | Организация изготовления календарей с аникоррупционной социальной рекламой и информацией о действующем «телефоне доверия» по фактам коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Муниципальный контракт | - | ноябрь | ноябрь | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 1.6.4. | Мероприятие. Приобретение веб-камер для видеофиксации приема граждан в служебных кабинетах должностных лиц Администрации города | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Муниципальный контракт | - | январь | декабрь | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Заключение муниципального контракта планируется на II полугодие |
| 1.7. | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, «круглых столов» с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А., начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | «Круглые столы» по вопросам противодействия коррупции | 23.01.2017 и 17.03.2017 состоялись практические обучающие семинары со специалистами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений и кадровую работу в отраслевых (функциональных) органах Администрации города с рассмотрением вопросов о предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих за отчетный 2016 год и о разъяснении Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ. 19.06.2017 проведен обучающий семинар со специалистами отдела по работе с населением с рассмотрением понятий конфликта интересов, личной заинтересованности, обязанностей, запретов и ограничений на муниципальной службе, вопросов урегулирования конфликта интересов и разъяснения положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации города Новошахтинска. В первом полугодии 2017 года проведены 11 онлайн семинаров-совещаний (онлайн чаты) по вопросам разъяснения законодательства о противодействии коррупции (по 40 участников каждого). В марте 2017 года среди муниципальных служащих и жителей города была распространена памятка «Что нужно знать о коррупции». В апреле 2017 года среди работников Администрации города проведено мероприятие по вручению памяток-рекомендаций о порядке ношения, хранения и предъявления служебного удостоверения работника Администрации города | март | сентябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.8. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация работы с целью устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории города | Начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Заседание межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | 19.12.2016 года Мэром города утвержден план работы на 2017 год межведомственной комиссии по снижению административных барьеров. В первом полугодии 2017 года проведено 2 заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров (21.03.2017 и 17.05.2017) | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.9. | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В. | Функционирование интерактивного сервиса | На официальном сайте Администрации города в сети Интернет функционирует сервис «Сообщить о фактах коррупции» в разделе «Противодействие коррупции» с указанием телефонов доверия по фактам коррупции Администрации города Новошахтинска, прокуратуры города Новошахтинска и Отдела МВД России по г.Новошахтинску. В 1 полугодии 2017 года проведена адаптация официального сайта для использования через мобильные устройства и планшеты | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.9.2. | Организация и проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Председатель КУИ Администрации города Авраменко Т.Г., начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И., начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В. | Заключения о проведении общественной экспертизы | В отношении 138 проектов проведена независимая антикоррупиционная экспертиза на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске |  |
|  |  | 6 039,6 | 6 039,6 | 2 187,3 |  |
| 2.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение в образовательных организациях мероприятий по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Количество проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведено 236 мероприятий (классные часы, круглые столы, родительские собрания, семинары, лекции-беседы) | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2. | Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Информирование управляющих (обслуживающих) организаций по проведению комплекса антитеррористических мероприятий | Директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») Сикач Л.В. | Предупреждение предпосылок для возникновения террористической угрозы, обеспечение безопасности объектов жилищного фонда и граждан | В УО и ТСЖ направлена информация для размещения в подъездах 769 МКД. Также проведена разъяснительная работа с жильцами МКД | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2.1.1. | Проведение совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) организаций по проведению мероприятий по антитеррористической защищенности жилищного фонда | Директор МКУ «УГХ» Сикач Л.В. | Повышение уровня безопасности объектов жилищного фонда и граждан | Проведение рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний не реже 3х раз в месяц. | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация города (главный специалист (секретарь) комиссий правоохранительной направленности, Главный врач МБУ «ЦГБ» Савин В.В., начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., начальник Управления образования Администрации города, Бахтинова Т.П. | Функционирование кнопок тревожной сигнализации | Ежедневное, в т. ч. и круглосуточное осуществление охраны общественного порядка на территориях учреждений при помощи средств тревожной сигнализации | январь | декабрь | 6 039,6 | 6 039,6 | 2 187,3 | Заключено 58 контрактов на 3 881,3 и 6 договоров на 370,0 | - |
| 2.3.2. | Мероприятие. Устройство ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Повышение уровня безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений | - | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.4. | Мероприятия, направленные на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Количество программ предоставления социальных услуг | Составлена 231 индивидуальная программа предоставления социальных услуг | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.4.2. | Содействие в трудоустройстве лицам, обратившимся за помощью, находящимся в трудной жизненной ситуации | Директор ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» Тедеева В.А. | Трудоустройство | - | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | В связи с отсутствием личных обращений |
| 3. | Подпрограмма № 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске |  |
|  |  | 237,0 | 237,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Семинары для работников системы образования, в том числе межведомственные | - | март | октябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.1.1.1 | Проверка деятельности муниципальных образовательных учреждений | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проверки в образовательных учреждениях | - | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.1.2. | Мероприятие. Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (по плану Управления образования) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Массовые мероприятия | Проведены игровые программы в пришкольных детских лагерях; флеш-моб «Я выбираю спорт»; акция «Ростовская область - территория здоровья» | январь | декабрь | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | - |
| 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | Начальник управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Городская акция | - | январь | Декабрь | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.2. | Конкурс среди муниципальных образовательных учреждений на лучшую организацию работы антинаркотической направленности | Начальник управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Городской конкурс | - | октябрь | ноябрь | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.3. | Конкурс «Готов к защите Родины» | Начальник управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Городской конкурс | В городском конкурсе приняли участие 17 муниципальных общеобразовательных организаций и Новошахтинская школа-интернат; охвачено 244 обучающихся 9-11 классов | февраль | февраль | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | - |
| 3.2.4. | Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Начальник Отдела культуры Коновалова Н.Г., начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Конкурсы, соревнования, тренинги, беседы | - | октябрь | октябрь | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.5. | Городская акция (городской фестиваль) «За здоровую нацию» | Начальник Отдела культуры Коновалова Н.Г., начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Городской фестиваль | - | ноябрь | декабрь | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - | Срок исполнения не наступил |
| 3.2.5.1 | Проведение спортивных мероприятий (по отдельному плану) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Соревнования, турниры | Проведены: городской конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»; городской конкурс «Путь к успеху» | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.2.6. | Организация трудоустройства подростков группы «риска» в период летних каникул | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Трудоустройство | Трудоустроено 39 подростков | июнь | июнь | 192,0 | 192,0 | 0,0 | - | - |
| 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение разъяснительной работы в городе по профилактике злоупотребления психоактивными вещества-ми, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи | Главный врач МБУЗ «ЦГБ» Савин В.В. | Лекции, семинары, «круглые столы» | Проведено 16 лекций, бесед по профилактике злоупотребления наркотических и алкогольных веществ | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.3.1.1 | Проведение общегородских акций «Тихий Дон - здоровье в каждый дом» | Главный врач МБУЗ «ЦГБ» Савин В.В. | Акции | Проведено 5 общегородских акций | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3.4. | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии города Новошахтинска | Главный специалист Администрации города (секретарь комиссий правоохранительной направленности) (далее – главный специалист) Тололина Ю.Т. | Заседания комиссий | Проведено 2 заседания (28.02.2017; 27.06.2017) | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 4. | Подпрограмма № 4 Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска |  |
|  |  | 3 655,1 | 3 655,1 | 1 593,4 |  |  |
| 4.1. | Привлечение членов казачьей дружины к несению службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Главный специалист Тололина Ю.Т. | Соглашение | На основании заключенного между, Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области и Администрацией города, соглашения от 09.01.2017 № 51/МБТ, осуществляется ежедневное (кроме субботы и воскресенья) патрулирование улиц города Новошахтинска | январь | декабрь | 3 605,1 | 3 655,1 | 1 593,4 | Заключен 1 контракт на 3 605,1 | - |
| 4.2. | Мероприятия по возрождению культуры казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Сохранение культуры казачества | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Муниципальный контракт | - | Январь | декабрь | 50,0 |  | - | - | Заключение муниципального контракта планируется во II полугодии |
| ИТОГО по программе: | 9 938,7 | 9 938,7 | 3 780,7 | - | - |

Главный специалист (секретарь) комиссий

правоохранительной направленности

Администрации города															Ю.Т. Тололина