Отдел экономики Администрации города
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 9 месяцев 2017 года
тыс. руб.
№ п/п	Наимено-вание основного мероприятия, мероприятия	Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, / участник (руководитель / /ФИО)	Контрольное событие программы	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализа-ции	Факти-ческая да-та окон-чания ре-ализации, наступле-ния конт-рольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, / тыс. руб.			Заклю-ченоконт-рактов, дого-воров, согла-шений на от-четную дату	Объемы неосво-енных средств и причи-ны их неосвое-ния
							предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную / дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
1.1.	Основное мероприятие. Формирова-ние доступ-ной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп граждан	Начальник УСЗН / г. Новошах- / тинска Нече-пуренко Т.И.; / начальник / Управления образования / Бахтинова Т.П.; / главный врач / МБУЗ «ЦГБ» / Савин В.В.; / директор / МКУ «УГХ» / Сикач Л.В.			Январь 2017	Декабрь 2017	1 919,22	1 919,22	1 730,40	1 730,40	188,82 / экономия денежных средств при заключении договоров
1.1.1.	Мероприятие. Адаптация объектов об-разования для беспрепятст-венного дос-тупа в них ин-валидов и других мало-мобильных групп граждан	Начальник / Управления образования / Бахтинова Т.П.	Создание безбарьер-ной среды для беспре-пятственно-го доступа инвалидов и других маломобиль-ных групп населения в МБУ ДО «ЦРТДиЮ»	Проведены работы по адаптации МБУ ДО / «ЦРТДиЮ» для беспре-пятственно-го доступа в него инвали-дов и других маломобиль-ных групп граждан	Январь 2017	Декабрь 2017	1 914,9	1 914,9	1 730,40	1 730,40	188,82 / экономия денежных средств при заключении договоров
1.1.2.	Мероприятие. Адаптация здания УСЗН г.Новошах-тинска для беспрепятст-венного дос-тупа инвали-дов и других маломобиль-ных групп граждан	Начальник УСЗН / г. Новошах- / тинска Нече-пуренко Т.И.	Создание безбарьер-ной среды для беспре-пятственно-го доступа инвалидов и других ма-ломобиль-ных групп населения в здание УСЗН г. Новошах-тинска	Заключен договор на поставку тактильных табличек для беспрепятст-венного дос-тупа в зда-ние УСЗН г. Новошахтинска инвали-дов по зре-нию	Январь 2017	Декабрь 2017	4,32	4,32	-	4,32	4,32 / отсутствие финансирования
2.	Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
2.1.	Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов	Начальник УСЗН г. Но-вошахтинска Нечепуренко Т.И.; / председатель / Новошахтин-ской город-скойоргани-зации Ростов-скойобласт-ной организа-цииобщерос-сийской об-щественной организации «Всероссийс-кое общество инвалидов» Балковой А.В.; / председатель Ростовской областной ор-ганизации Общерос-сийской об-щественной организации инвалидов «Всероссийс-кое Ордена Трудового Красного Зна-мени общест-во слепых» местная орга-низация г. Но-вошахтинска / Седов И.Н.			Январь 2017	Декабрь 2017	38,0	38,0	26,86	-	11,14 / отсутст-вие заявлений от инвали-дов
2.1.1.	Мероприятие. / Обеспечение инвалидов тифлотехни-ческими средствами реабилитации	Начальник УСЗН г. Но-вошахтинска Нечепуренко Т.И.	Выдача средств реабилита-ции	23 инвалида получили 42 единицы техничес- / ких средств реабилита-ции	Январь 2017	Декабрь 2017	-	-	-	-	-
2.1.2.	Мероприятие. / Предоставле-ние мер соци-альной под-держки по выплате ком-пенсации страховых премий по до-говору обяза-тельного страхования гражданской ответствен-ности вла-дельцев транспортных средств	Начальник УСЗН г. Но-вошахтинска. Нечепуренко Т.И.	Выплата компенсаций страховых премий по договору обязательно-го страхова-ния граж-данской от-ветственнос-ти владель-цев транс-портных / средств	10 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Январь 2017	Декабрь 2017	38,0	38,0	26,86	-	11,14 / отсутствие заявлений от инвалидов
3.	Итого по му-ниципальной программе	Х	Х	Х	Х	Х	1 957,22	1 957,22	1 757,26	1 734,72	1 99,96
3.1.		Начальник / Управления образования / Бахтинова Т.П.	Х	Х	Х	Х	1 914,9	1 914,9	1 730,40	1 730,40	188,82
3.2.		Начальник УСЗН г. Но-вошахтинска. Нечепуренко Т.И.	Х	Х	Х	Х	42,32	42,32	26,86	4,32	11,14

Начальник УСЗН г. Новошахтинска	Т.И. Нечепуренко
Оксана Викторовна Шуткевич
(863 69) 3 73 12