Отдел экономики Администрации города

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп

граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние основного мероприятия | Ответственный   исполнитель (руководитель/  ФИО) | | Контроль-ное событие программы | Результат реализации мероприя-тия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины неиспол-нения мероприя-тий |
| предусмотрено муниципальной программой | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма № 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприя-тие. «Формиро-вание доступной среды для инвалидов и других маломо-бильных групп граждан» | | начальник УСЗН г. Новошах-тинска  Т.И. Нечепуренко;  начальник  Управления образования  Т.П. Бахтинова;  главный врач  МБУЗ «ЦГБ»  В.В. Савин;  директор  МКУ «УЖКХ»  Л.В. Сикач |  |  | январь 2015 | декабрь 2015 | 5 768,50 | | 5 667,40 | | 5 667,40 | экономия денежных средств по результатам проведения торгов при производст-  ве работ по адаптации объектов образования и культуры |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Адаптация объектов образования для беспре-пятственного доступа в них инвалидов и других маломобиль-ных групп граждан | | начальник  Управления образования  Т.П. Бахтинова | закупка специали-зирован-ного обору-дования и проведе-ние работ по созда-нию уни-версаль-ной без-барьерной среды для детей-инвалидов в МБОУ СОШ  № 4 и МБОУ СОШ № 40 | обеспече-ние доступ-ности объектов для детей-инвалидов: по слуху, по зрению и с нару-шением опорно-двигатель-ного аппарата в МБОУ СОШ  № 4 и МБОУ СОШ № 40 | январь 2015 | декабрь 2015 | 5 668,5 | | 5 667,40 | | 5 667,40 | экономия денежных средств по результатам проведения торгов при производстве работ по адаптации объектов образования |
| 1,1,2. | Мероприятие. Адаптация объектов культуры для беспрепятст-венного дос-тупа в них инвалидов и других мало-мобильных групп граждан | | начальник  Отдела культуры  Н.Г. Коновалова | разработ-ка проект-но-сметной документа-ции на про-изводство пандуса и его соору-жение для преодоле-ния порога в здание музыкаль-ной школы | обеспече-ние доступ-ности зда-ния музы-кальной школы для инвалидов с наруше-нием опор-но-двига-тельного аппарата | январь 2015 | декабрь 2015 | 100,00 | | 0,00 | | 99,93 | отсутствие финансиро-вания из средств бюджета города на оплату про-ведения ра-бот по адаптации объекта культуры |
| 2. | Подпрограмма № 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | | начальник УСЗН  г. Новошахтин-ска Т.И. Нечепуренко;  председатель  НГО РОО ВОИ В.В. Гончаров;  председатель  м/о ВОС  И.Н. Седов |  |  | январь 2015 | декабрь 2015 | 28,90 | 23,70 | | - | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| 2.1.1. | Мероприятие.  Обеспечение инвалидов тифлотехни-ческими средствами реабилитации | | начальник Управления социальной защиты населения Администра-ции города Новошахтинс-ка Т.И.  Нечепуренко | выдача средств реабилита-ции | 15 инвалидов получили 29 единиц средств реабилита-ции | январь 2015 | декабрь 2015 | - | - | | - | |  |
| 2.1.2. | Мероприятие.  Предоставле-ние мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательно-го страхова-ния граждан-ской ответст-венности вла-дельцев транспортных средств | | начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинс-ка Т.И.  Нечепуренко | выплата компенса-ций страхо-вых премий по договору обязатель-ного стра-хования гражданс-кой ответ-ственности владель-цев транс-портных средств | 13 инвали-дам выпла-тили ком-пенсацию страховых премий по договору обязатель-ного стра-хования граждан-ской ответствен-ности владель-цев транс-портных средств | январь 2015 | декабрь 2015 | 28,90 | 23,70 | | постанов-ление Прави-тельства РО от 15.03.2012 № 190 | | выплата ком-пенсации страховых премий по договору обязательно-го страхова-ния граж-данской от-ветственнос-ти владель-цев транс-портных средств произведена на основании поступивших заявлений от граждан |
| 3. | Итого: | |  |  |  |  |  | 5 797,40 | 5 691,10 | | 5 691,10 | |  |

Начальник УСЗН г. Новошахтинска Т.И. Нечепуренко

Оксана Викторовна Шуткевич

3-73-12