## 01.10.15
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
по состоянию на 01.10. 2015 года
№ п.п | Наименование основного мероприятия | Ответственный испольнитель (руководитель ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов", всего: | [5 empty] | 3166.6 | 2387.3 | 3842.6
1.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния жилищного фонда
1.1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт многоквартиных домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирных домов |  |  | 2289.3 | 2289.3 | 2289.3
в том числе:
1.1.1.1. | ул.Дзержинского,12 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, подъездов, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, энергоаудит |  |  | 1588.8 | 1588.8 | 1588.8 | кредиторская задолженность за 2014 год
1.1.1.2. | ул.Зорге 54 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, энергоаудит |  |  | 292 | 292 | 292 | кредиторская задолженность за 2014 год
1.1.1.3. | ул. Харьковская,14 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, центрпльного отопления,установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, центрального отопления, энергоаудит |  |  | 408.5 | 408.5 | 408.5 | кредиторская задолженность за 2014 год | 0
1.1.2. | Мероприятие: Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Оплата тарифа за муниципальную собственность | Заключено соглашение с НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" от 05.11.2014 № 73-мо | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 677.3 | 0 | 1355.3 | невыполнено мероприятие в части финансирования
1.1.3. | Мероприятие: Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Заключение договоров на изготовление кадастровых паспортов | Изготовлено 2 кадастровых паспорта на земельный участок под многоквартирными домами по ул. Восточная 16, ул. Коперника 7 | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 100 | 98 | 98
1.1.4. | Мероприятие: Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Формирование электронной базы данных по жилым домам | Заключен договор с ИБ "ЖКХ" на сопровождение программы по учету жилых домов | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 100 | 0 | 100 | заключение соглашения запланировано на 4 квартал
1.2. | Основное мероприятие; Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта
1.2.1. | Мероприятие: Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Опубликована статья в городской газете "Знамя шахтера" на тему: "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 0 | 0 | 0 | мероприятие не требует финансирования
1.2.2. | Мероприятие: Проведение обучающих семинаров | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проведено три видеосеминара с участием управляющих домами и председателями ТСЖ, ЖСК на тему "Капитальный ремонт многоквартирных домов", "Лицензирование управляющих компаний" | август 2015 года | декабрь 2015 года | 0 | 0 | 0 | мероприятие не требует финансирования
2. | Подпрограмма "Благоустройство города", всего: | [5 empty] | 21265.8 | 17807.7 | 21265.8
2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства
2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | акт выполненных работ | Заключены договора на выполнение работ. Проводены работы по замене и ремонту светильников пришедших в негодность, освещению частей улиц Международной, Чаадаева, Анапская, 7 Ноября, установлено 35 дополнительных одиночно стоящих светильников. Проведена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный. | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 16112.3 | 14686.1 | 16112.3 | сроки выполнения работ по контрактам -до конца 2015 года
2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | акт выполненных работ | Заключены договора на выполнение работ. Проводены работы по очистке городских территорий от мусора, грязи, покосу сорной растительности, отлову бродячих животных | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 4095.9 | 2801 | 4095.9 | сроки выполнения работ по контрактам -до конца 2015 года
2.1.3. | Мероприятие: Приобретение техники и оборудования | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | приобретение техники и оборудования | Приобретены и установлены: остановочный павильон, урны и скамьи для отдыха |  |  | 1057.6 | 320.6 | 1057.6 | сроки выполнения работ по контрактам -до конца 2015 года
3. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города", всего: | [5 empty] | 28162.2 | 19264.4 | 27780.5
3.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктры города
3.1.1. | Мероприятие: Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В.; директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" - Бочаров С.М. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2241.7 | 1241.7 | 2241.7
в том числе:
3.1.1.1. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул.Городская по ул. Нерушимая, ул. Уральская, ул. 60 лет Октября, ул. Придорожная, ул. Садовая до ул. Фрунзе в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана ПСД на проведение работ по капитальному ремонту |  |  | 880 | 880 | 880 | кредиторская задлженность за 2014 год
3.1.1.2. | Разработка схемы теплоснабжения города Новошахтинска | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации и заключение договора на разработку схемы теплоснабжения города Новошахтинска | Схема теплоснабжения города Новошахтинска разработана |  |  | 1000 | 0 | 1000 | мероприятие невыполнено в части финансирования
3.1.1.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Харьковской (от ул.Невский проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана документация для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | ноябрь 2013 года | декабрь 2013 года | 361.7 | 361.7 | 361.7 | кредиторская задлженность за 2014 год
3.1.2. | Мероприятие: Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" | акт законченного строительства и реконструкции | Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов |  |  | 18284.5 | 11726.2 | 18284.5
в том числе:
3.1.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (Строительство площадки водопроводных сооружений) | директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" | акт законченной реконструкции | Заключен контракт на выполнеение работ. Проводятся работы по реконструкции магистрального водовода | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 18284.5 | 11726.2 | 18284.5 | срок исполнения контракта -до конца 2015 года
3.1.2.2. | Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному» | директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" |  |  | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования
3.1.3. | Мероприятие: Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | акт законченного капитального ремонта |  |  |  | 7419.2 | 6173.7 | 7131.5
в том числе:
3.1.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской (от ул. Невский проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Акт законченного капитального ремонта | Заключен контракт на выполнение капитальнго ремонта. Работы проводятся | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 7419.2 | 6173.7 | 7131.5 | 287,7тыс. руб. - экономия средств по результатам закупки, срок исполнения контракта -до конца 2015 года
3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | начальник планово-экономического отдела - Рязанцева В.В. | Снижение размера платы граждан за услуги водоснабжения и водоотведения | Заключено соглашение на возмещение части платы граждан ООО "ДОНРЕКО" за услуги водоснабжения и водоотведения | январь 2015 года | июнь 2015 года | 216.8 | 122.8 | 122.8 | 94,0 тыс. руб. - экономия средств в связи с оплатой по фактически оказанным услугам населению
4 | Подпрограмма: "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ" | [5 empty] | 4795.7 | 3711.8 | 4795.7
4.1. | Основное мероприятие: Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
4.1.1. | Мероприятие: Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Заключены договора на выполнение работ по приведению территории городских 6-ти действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм: покос сорной растительности, уборка несанкционированных свалок, отсыпка дорог. Работы выполняются. | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 4415.4 | 2521.5 | 3457.9 | сроки выполнения работ по контрактам -до конца 2015 года
4.1.2. | Мероприятие: Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | Проводится доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | январь 2015 года | декабрь 2015 года | 380.3 | 1190.3 | 1337.8 | сроки выполнения работ по контрактам -до конца 2015 года
5. | Подпрограмма: "Охрана окружающей среды и природных ресурсов" | [5 empty] | 240 | 0 | 240
5.1. | Основное мероприятие: Выполнение лесохозяйственных мероприятий
5.1.1. | Мероприятие: Охрана лесов от пожаров | начальник секторв по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Котлярова Е.В. | Акт выполненных работ | Заключен договор на устройство минерализованных полос. Работы выполнены |  |  | 200 | 0 | 200 | мероприятие не исполнено в части финансирования
5.1.2. | Мероприятие: Благоустройство лесов | начальник секторв по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Котлярова Е.В. | Акт выполненных работ | Заключен договор на изготовление документации по отводу лесосеки под рубки ухода. Работы начаты |  |  | 40 | 0 | 40 | выполнение запланировано на 2 полугодие
| Итого по плану реализации: | [5 empty] | 57630.3 | 43171.2 | 57924.6
| Директор МКУ "УЖКХ" |  |  |  |  | Л.В. Сикач
В.В. Рязанцева