## до
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
за 2014 год
№ п.п | Наименование основного мероприятия | Ответственный испольнитель (руководитель ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов", всего: | [5 empty] | 9552.1 | 6967.056 | 9256.338
в том числе:
1.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния жилищного фонда | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В.
1.1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт многоквартиных домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирных домов |  |  | 9552.1 | 6967.056 | 9256.338
в том числе:
1.1.1.1. | ул.Дзержинского,12 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, подъездов, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, энергоаудит | июнь 2014 года | декабрь 2014 года | 2347.901 | 486.308 | 2075.061 | Сумма заключенного контракта по отношению к лимитам снижена на сумму НДС в размере 272,8 тыс. руб. Работы выполнены. 1588,8 тыс. руб.-сумма кредиторской задолженности областного бюджета | 1588.753
1.1.1.3. | ул.Зорге 54 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, энергоаудит | июнь 2014 года | декабрь 2014 года | 2936.396 | 2644.384 | 2936.396 | Работы выполнены. 292,0 - сумма кредиторской задолженности областного бюджета | 292.012
1.1.1.4. | ул. Шишкина,11 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, центрпльного отопления,установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, центрального отопления, энергоаудит | июнь 2014 года | декабрь 2014 года | 4267.803 | 3836.364 | 4244.881 | Работы выполнены. 22,9 тыс руб.-сумма экономии бюджетных средств; 385,6- сумма кредиторской задолженности областного бюджета | 408.517
1.1.2. | Мероприятие: Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Заключение договоров на изготовление кадастровых паспортов | Изготовлено 2 кадастровых паспорта под многоквартирными домами по ул. Зорге,54; ул.Дзержинского,12. | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | Отсутствие средств
1.2. | Основное мероприятие; Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В.
1.2.1. | Мероприятие: Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Опубликованы статьи в городской газете "Знамя шахтера" на тему: "Формирование программы по капитальному ремонту многоквартирных домов"; "О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений" | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | мероприятие не требует финансирования
1.2.2. | Мероприятие: Проведение обучающих семинаров | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Проведены семинары с участием управляющих домами и председателями ТСЖ, ЖСК на тему: "Формирование программы по капитальному ремонту многоквартирных домов"; "О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений" | август 2014 года | декабрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | мероприятие не требует финансирования
2. | Подпрограмма "Благоустройство города", всего: | [5 empty] | 18546 | 18538.652 | 25625.4
в том числе:
2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В.
2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | акт законченного ремонта | Увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 15850.4 | 15849.67 | 21721.7 | Услуги предоставлены. 5871,3 тыс. руб. -кредиторская задолженность бюджета города |  | 5872.03 | 6956.987 | 1084.957
2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | акт законченного ремонта | Улучшение санитарного состояния территории города- покос сорной растительности, отлов бродячих животных, уборка случайного мусора | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 2695.6 | 2688.982 | 3903.7 | Работы выполнены. 1208 тыс. руб. -кредиторская задолженность бюджета города | 2608 было договоров
3. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города", всего: | [5 empty] | 6648.185 | 5785.5 | 8975.253
3.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктры города | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В.
3.1.1. | Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В.; директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" - Бочаров С.М. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 6648.185 | 5785.5 | 8975.253
в том числе:
3.1.1.1. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в городе Новошахтинске Ростовской области (ПИР) | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Изготовление ПСД на проведение работ по капитальному ремонту участков водопроводных сетей в городе Новошахтинске | май 2014 года | ноябрь 2014 года | 2951 | 2658.9 | 2951 | Работы выполнены. Не оплачены средства бюджета города в сумме 292,1 тыс. руб.
3.1.1.2. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети по ул.Молодежной, от ул.Ростовской до ул.Циолковского методом санации в городе Новошахтинске Ростовкой области (ПИР) | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Изготовление ПСД на проведение работ по капитальному ремонту распределительной водопроводной сети по ул.Молодежной, от ул.Ростовской до ул.Циолковского методом санации в городе Новошахтинске Ростовкой области (ПИР) | июнь 2014 года | ноябрь 2014 года | 2749.9 | 2529.4 | 2746.953 | Работы выполнены. Сумма экономии по контракту составляет 2,9 тыс. руб. Не оплачены средства бюджета города в сумме 217,6 тыс. руб.
3.1.1.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Харьковской (от ул.Невский проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | ноябрь 2013 года | декабрь 2013 года | 200 | 200 | 650 | Работы выполнены. 450,0 тыс.руб.-кредиторская задолженность бюджета города
3.1.1.4. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул.Городская по ул. Нерушимая, ул. Уральская, ул. 60 лет Октября, ул. Придорожная, ул. Садовая до ул. Фрунзе в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 2012-11-21 | ПСД сдана в декабре 2013 года | 0 | 0 | 880 | Работы выполнены. 880,0 тыс.руб.-кредиторская задолженность бюджета города
3.1.1.5. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска | Наличие разработанной схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска | 2013-10-25 | 2013-12-24 | 350 | 350 | 350
3.1.1.6. | Разработка схемы теплоснабжения города Новошахтинска | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку схемы теплоснабжения города Новошахтинска | Наличие разработанной схемы теплоснабжения города Новошахтинска | 2013-10-21 | 2013-12-24 | 0 | 0 | 1000 | Работы выполнены. 1000,0 тыс.руб.-кредиторская задолженность бюджета города
3.1.1.7. | Оформление документации на подключение линиии наружного освещения по ул.Кузнецкая, Киевская | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | Акт ввода в эксплуатацию линии наружного освещения | Улучшение освещения улиц города | январь 2014 года | март 2014 года | 47.2 | 47.2 | 47.2
3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | начальник планово-экономического отдела - Рязанцева В.В.
3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | начальник планово-экономического отдела - Рязанцева В.В. | Объемы оказанных коммунальных услуг населению | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги (с 01.07.2014-31.12.2014 уровень оплаты населением за услуги по водоснабжению-99,52 %, водоотведением - 99,54%) | июль 2014 года | декабрь 2014 года | 350.085 | 336.744 | 350.1 | Факт оплаты произведен за фактически предъявленные объемы услуг.
4 | Подпрограмма: "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ" | [5 empty] | 5063.1 | 5045.4 | 1529
| Основное мероприятие: Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П.
4. | Мероприятие: Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Приведение территории городских 6-ти действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм: покос сорной растительности, уборка несанкционированных свалок, отсыпка дорог, расчистка дорог от снега. | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 1939.4 | 1939.4 | 991.6 | В фактических затратах предусмотрены средства на выплату заработной платы
4.1. | Мероприятие: Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | Оказание ритуальных услуг - доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 3123.7 | 3106 | 537.4 | В фактических затратах предусмотрены средства на выплату заработной платы
| Итого по плану реализации: | [5 empty] | 39809.385 | 36336.608 | 45385.991
| Директор МКУ "УЖКХ" |  |  |  |  | Л.В. Сикач
В.В. Рязанцева
Н.В. Хропот
И.В Радионова
Е.И. Шаркова

## после
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
за 2014 год
№ п.п | Наименование основного мероприятия | Ответственный испольнитель (руководитель ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов", всего: | [5 empty] | 9552.1 | 6967.056 | 9256.338
в том числе:
1.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния жилищного фонда | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В.
1.1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт многоквартиных домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирных домов |  |  | 9552.1 | 6967.056 | 9256.338
в том числе:
1.1.1.1. | ул.Дзержинского,12 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, подъездов, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, энергоаудит | июнь 2014 года | декабрь 2014 года | 2347.901 | 486.308 | 2075.061 | Сумма заключенного контракта по отношению к лимитам снижена на сумму НДС в размере 272,8 тыс. руб. Работы выполнены. 1588,8 тыс. руб.-сумма кредиторской задолженности областного бюджета
1.1.1.3. | ул.Зорге 54 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, энергоаудит | июнь 2014 года | декабрь 2014 года | 2936.396 | 2644.384 | 2936.396 | Работы выполнены. 292,0 - сумма кредиторской задолженности областного бюджета
1.1.1.4. | ул. Шишкина,11 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, центрпльного отопления,установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, центрального отопления, энергоаудит | июнь 2014 года | декабрь 2014 года | 4267.803 | 3836.364 | 4244.881 | Работы выполнены. 22,9 тыс руб.-сумма экономии бюджетных средств; 385,6- сумма кредиторской задолженности областного бюджета
1.1.2. | Мероприятие: Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Заключение договоров на изготовление кадастровых паспортов | Изготовлено 2 кадастровых паспорта под многоквартирными домами по ул. Зорге,54; ул.Дзержинского,12. | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | Отсутствие средств
1.2. | Основное мероприятие; Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В.
1.2.1. | Мероприятие: Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Опубликованы статьи в городской газете "Знамя шахтера" на тему: "Формирование программы по капитальному ремонту многоквартирных домов"; "О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений" | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | мероприятие не требует финансирования
1.2.2. | Мероприятие: Проведение обучающих семинаров | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Проведены семинары с участием управляющих домами и председателями ТСЖ, ЖСК на тему: "Формирование программы по капитальному ремонту многоквартирных домов"; "О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений" | август 2014 года | декабрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | мероприятие не требует финансирования
2. | Подпрограмма "Благоустройство города", всего: | [5 empty] | 18546 | 18538.652 | 18546
в том числе:
2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В.
2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | акт законченного ремонта | Увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 15850.4 | 15849.67 | 15850.4
2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | акт законченного ремонта | Улучшение санитарного состояния территории города- покос сорной растительности, отлов бродячих животных, уборка случайного мусора | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 2695.6 | 2688.982 | 2695.6 | Работы выполнены. 6,6 тыс. руб. -кредиторская задолженность бюджета города
3. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города", всего: | [5 empty] | 6648.185 | 5785.5 | 6645.253
3.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктры города | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В.
3.1.1. | Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В.; директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" - Бочаров С.М. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 6648.185 | 5785.5 | 6645.253
в том числе:
3.1.1.1. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в городе Новошахтинске Ростовской области (ПИР) | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Изготовление ПСД на проведение работ по капитальному ремонту участков водопроводных сетей в городе Новошахтинске | май 2014 года | ноябрь 2014 года | 2951 | 2658.9 | 2951 | Работы выполнены. Не оплачены средства бюджета города в сумме 292,1 тыс. руб.
3.1.1.2. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети по ул.Молодежной, от ул.Ростовской до ул.Циолковского методом санации в городе Новошахтинске Ростовкой области (ПИР) | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Изготовление ПСД на проведение работ по капитальному ремонту распределительной водопроводной сети по ул.Молодежной, от ул.Ростовской до ул.Циолковского методом санации в городе Новошахтинске Ростовкой области (ПИР) | июнь 2014 года | ноябрь 2014 года | 2749.9 | 2529.4 | 2746.953 | Работы выполнены. Сумма экономии по контракту составляет 2,9 тыс. руб. Не оплачены средства бюджета города в сумме 217,6 тыс. руб.
3.1.1.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Харьковской (от ул.Невский проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | ноябрь 2013 года | декабрь 2013 года | 200 | 200 | 200
3.1.1.4. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул.Городская по ул. Нерушимая, ул. Уральская, ул. 60 лет Октября, ул. Придорожная, ул. Садовая до ул. Фрунзе в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 2012-11-21 | ПСД сдана в декабре 2013 года | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. 880,0 тыс.руб.-кредиторская задолженность бюджета города
3.1.1.5. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска | Наличие разработанной схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска | 2013-10-25 | 2013-12-24 | 350 | 350 | 350
3.1.1.6. | Разработка схемы теплоснабжения города Новошахтинска | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку схемы теплоснабжения города Новошахтинска | Наличие разработанной схемы теплоснабжения города Новошахтинска | 2013-10-21 | 2013-12-24 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены. 1000,0 тыс.руб.-кредиторская задолженность бюджета города
3.1.1.7. | Оформление документации на подключение линиии наружного освещения по ул.Кузнецкая, Киевская | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | Акт ввода в эксплуатацию линии наружного освещения | Улучшение освещения улиц города | январь 2014 года | март 2014 года | 47.2 | 47.2 | 47.2
3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | начальник планово-экономического отдела - Рязанцева В.В.
3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | начальник планово-экономического отдела - Рязанцева В.В. | Объемы оказанных коммунальных услуг населению | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги (с 01.07.2014-31.12.2014 уровень оплаты населением за услуги по водоснабжению-99,52 %, водоотведением - 99,54%) | июль 2014 года | декабрь 2014 года | 350.085 | 336.744 | 350.1 | Факт оплаты произведен за фактически предъявленные объемы услуг.
4 | Подпрограмма: "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ" | [5 empty] | 5063.1 | 5045.4 | 1529
| Основное мероприятие: Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П.
4. | Мероприятие: Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Приведение территории городских 6-ти действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм: покос сорной растительности, уборка несанкционированных свалок, отсыпка дорог, расчистка дорог от снега. | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 1939.4 | 1939.4 | 991.6 | В фактических затратах предусмотрены средства на выплату заработной платы
4.1. | Мероприятие: Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | Оказание ритуальных услуг - доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | январь 2014 года | декабрь 2014 года | 3123.7 | 3106 | 537.4 | В фактических затратах предусмотрены средства на выплату заработной платы
| Итого по плану реализации: | [5 empty] | 39809.385 | 36336.608 | 35976.591
| Директор МКУ "УЖКХ" |  |  |  |  | Л.В. Сикач
В.В. Рязанцева
Н.В. Хропот
И.В Радионова
Е.И. Шаркова