## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2018 года
муниципальной программы города Новошахтинска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
\ | [16 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последсвий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | [5 empty] | 3972.9 | 0 | 0 | 3972.9 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 3972.9 | 0 | 0 | 3972.9 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.1. | Мероприятие Капитальный ремонт многоквартирных домов | [5 empty] | 2035.9 | 0 | 0 | 2035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | [5 empty] | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.3. | Мероприятие Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие: Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие Проведение обучающих семинаров | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 3972.9 | 0 | 0 | 3972.9 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
1.1.1. | Мероприятие Капитальный ремонт многоквартирных домов | проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ | улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда | мероприятие выполняется в рамках Региональной программы по проведению капиатльного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014-2049 годы | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | отсутствие задолженности по опалте взносов капитального ремонта за муниципальную собственность | улучшение технического состояния многоквартирного дома | за 1 полугодие НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" оплачено 706,8 тыс. руб. | январь 2018 | декабрь 2018 | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
1.1.3. | Мероприятие: Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | инвентаризация жилищного фонда | внесение информации по жилищному фонду в ГИС "ЖКХ" | в ГИС "ЖКХ" зарегистрировано 22 поставщика информации, внесена информация по 21383 жилым домам | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие: Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир | выполнение ремонта семи муниципальных квартир | выполнен ремонт трех муниципальных квартир | январь 2018 | декабрь 2018 | 2035.9 | 0 | 0 | 2035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование по ремонту муниципальных квартир запланировано на 2 полугодие 2018 года
1.2. | Основное мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора сособов управления | опубликовано 36 статей в газете "Знамя шахтера" и сайте Администрации города | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие Проведение обучающих семинаров | проведение обучающих семиноров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими организациями | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора сособов управления | проведено 6 обучающих семинаров по вопросам изменений жилищного законодательства и капитального ремонта жилищного фонда | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Благоустройство города" | [5 empty] | 38108.1 | 0 | 0 | 38108.1 | 0 | 12313.2 | 0 | 0 | 12313.2 | 0
3.1. | Основное мероприятие Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | [5 empty] | 37108.1 | 0 | 0 | 37108.1 | 0 | 6323.9 | 0 | 0 | 6323.9 | 0
3.1.1. | Мероприятие Освещение улиц и дорог города | [5 empty] | 26268.4 | 0 | 0 | 26268.4 | 0 | 5239 | 0 | 0 | 5239 | 0
3.1.2. | Мероприятие Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | [5 empty] | 10839.7 | 0 | 0 | 10839.7 | 0 | 1084.9 | 0 | 0 | 1084.9 | 0
3.1.3. | Мероприятие Приобретение техники и оборудования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | [5 empty] | 38108.1 | 0 | 0 | 38108.1 | 0 | 12313.2 | 0 | 0 | 12313.2 | 0
2.1.1. | Мероприятие Освещение улиц и дорог города | проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию линий наружного освещения | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | увеличена протяженность централизованных линий наружного освещения на 2 км (пер.Водный, ул. Библиотечная, ул. Привольная), проведено обслуживание линий наружного освещения протяженностью 101,9 км | январь 2018 | декабрь 2018 | 26268.4 | 0 | 0 | 26268.4 | 0 | 10934.4 | 0 | 0 | 10934.4 | 0
2.1.2. | Мероприятие Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству города | улучшение санитарного состояния территории города | проведена очистка города после зимнего периода от мусора, выполнена подготовка города к майским праздникам, покос сороной растительности | январь 2018 | декабрь 2018 | 11839.7 | 0 | 0 | 11839.7 | 0 | 1378.8 | 0 | 0 | 1378.8 | 0
2.1.3. | Мероприятие Приобретение техники и оборудования | проведение закупок на приобретение техники и оборудоаания | улучшение санитерного состояния территории города | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансовых средств
3. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города" | [5 empty] | 8526.2 | 0 | 8017.7 | 508.5 | 0 | 5570.2 | 0 | 5247.1 | 323.1 | 0
4.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
4.1.1. | Мероприятие Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
4.1.2. | Мероприятие Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Мероприятие Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Мероприятие Приобретение оборудования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | [5 empty] | 5025.4 | 0 | 4547.9 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Мероприятие Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | [5 empty] | 5025.4 | 0 | 4547.9 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города | [5 empty] | 3467.3 | 0 | 3451.3 | 16 | 0 | 3467.3 | 0 | 3451.3 | 16 | 0
3.1.1. | Мероприятие Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | акт законченного строительства | оформление документации по вводу газопровода в эксплуатацию | подготовлена документация по вновь построенному газопроводу в пос.Пролетарский | январь 2018 | декабрь 2018 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
3.1.2. | Мероприятие Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | ввод объектов в эксплуатацию | завершение реконструкции объекта централизованного водоотведения в рамках заключенного концессионного соглашения 29,06,2016 | завершены работы по реконструкции объекта централизованного водоотведения города | январь 2018 | декабрь 2018 | 3451.3 | 0 | 3451.3 | 0 | 0 | 3451.3 | 0 | 3451.3 | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | акт законченного ремонта | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансовых средств
3.1.4. | Мероприятие Приобретение оборудования | проведение закупки на приобретение оборудования | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансовых средств
3.2. | Основное мероприятие Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | [5 empty] | 5058.9 | 0 | 4566.4 | 492.5 | 0 | 2102.9 | 0 | 1795.8 | 307.1 | 0
3.2.1. | Мероприятие Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | заключение соглашения с ООО "Водные ресурсы" | приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | установлен уровень платы граждан за услугу водоотведения на 1 полугодие 2018 года - 86,39% от экономически обосновоннго тарифа. Заключено соглашение с ООО "Водные ресурсы" на получение субсидии из областного бюджета и бюджета города в сумме 5045,8 тыс. руб. | январь 2018 | декабрь 2018 | 5058.9 | 0 | 4566.4 | 492.5 | 0 | 2102.9 | 0 | 1795.8 | 307.1 | 0
4. | Подпрограмма "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ" | [5 empty] | 5011.5 | 0 | 0 | 1645.1 | 3366.4 | 1934 | 0 | 0 | 675.1 | 1258.9
5.1. | Основное мероприятие Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | [5 empty] | 5097.9 | 0 | 0 | 1645.1 | 3452.8 | 838.5 | 0 | 0 | 284.6 | 553.9
5.1.1. | Мероприятие Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | [5 empty] | 1800 | 0 | 0 | 1232.1 | 567.9 | 284.6 | 0 | 0 | 284.6 | 0
5.1.2. | Мероприятие Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | [5 empty] | 3297.9 | 0 | 0 | 413 | 2884.9 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 553.9
4.1. | Основное мероприятие Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | [5 empty] | 5011.5 | 0 | 0 | 1645.1 | 3366.4 | 1934 | 0 | 0 | 675.1 | 1258.9
4.1.1. | Мероприятие Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ | приведение территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | на территории городских кладбищ площадью 105,2 га выполнены работы по очистке снега, уборке мусора, покосу травы | январь 2018 | декабрь 2018 | 1452.1 | 0 | 0 | 1232.1 | 220 | 675.1 | 0 | 0 | 675.1 | 0
4.1.2. | Мероприятие Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | оказание ритуальных услуг | захоронено 544 трупа граждан | январь 2018 | декабрь 2018 | 3559.4 | 0 | 0 | 413 | 3146.4 | 1258.9 | 0 | 0 | 0 | 1258.9
5. | Подпрограмма "Управление в сфере жилилщно-коммунального хозяйства" | [5 empty] | 14589.1 | 0 | 0 | 14589.1 | 0 | 7172.6 | 0 | 0 | 7172.6 | 0
5.1. | Основное мероприятие Финансовое обеспечение МКУ "УГХ" |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники | январь 2018 | декабрь 2018 | 14589.1 | 0 | 0 | 14589.1 | 0 | 7172.6 | 0 | 0 | 7172.6 | 0
6. | Мероприятие Благоустройство лесов | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0
7.1. | Мероприятие Воспроизводство лесов | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0
7.1.1. | Основное мероприятие Выполнение лесохозяйственных мероприятий | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0
7.1.2. | Мероприятие Охрана лесов от пожаров | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3. | Мероприятие Воспроизводство лесов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие Выполнение лесохозяйственных мероприятий | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0
6.1.1. | Мероприятие Охрана лесов от пожаров | проведение закупок на выполнение работ | предупреждение лесных пожаров | выполнены мероприятия по рубке лесных кварталов | январь 2018 | декабрь 2018 | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0
6.1.2. | Мероприятие Благоустройство лесов | акт выполненных работ | улучшение санитарного состояния лесов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансовых средств
6.1.3. | Мероприятие Воспроизводство лесов | акт выполненных работ | лесовосстановление | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2018 | декабрь 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансовых средств
7. | Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 70565.3 | 0 | 8017.7 | 59181.2 | 3366.4 | 27722.4 | 0 | 5247.1 | 21216.4 | 1258.9
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 62102.5 | 0 | 4566.4 | 57536.1 | 0 | 22337.1 | 0 | 1795.8 | 20541.3 | 0
|  | соисполнитель - МБУ "ССВПД" |  |  |  |  | 5011.5 | 0 | 0 | 1645.1 | 3366.4 | 1934 | 0 | 0 | 675.1 | 1258.9
|  | участник 1 - Администрация города |  |  |  |  | 3451.3 | 0 | 3451.3 | 0 | 0 | 3451.3 | 0 | 3451.3 | 0 | 0
| Директор МКУ "УГХ" | [7 empty] | Л.В. Сикач