## таблица 9
Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» за 2014 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины неисполне-ния мероприятий
[7 empty] | предусмот-рено муници-пальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами"
1.1 | Основное мероприятие. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния города | Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова |  |  |  |  | 162.4 | 162.3 | 162.4
1.1.1. | Мероприятие. Паспортизация контейнерных площадок | Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова | Получение кадастровых паспортов на земельные участки под контейнерными площадками | Оформлены документы на 16 земельных участков | февраль 2013 года | июнь 2014 года | 162.4 | 162.3 | 162,4 (заключено 3 контракта, в том числе 1 контракт в 2013 году на сумму 71 тыс. руб. за счет средств 2014 года)
2. | Подпрограмма № 2 "Развитие лесного хозяйства"
2.1 | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова |  |  |  |  | 291.3 | 291.3 | 291.3
2.1.1 | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова | Устройство и обновление противопожарных минерализованных полос | Предупреждение лесных пожаров в результате устройства противопожарных минерализованных полос общей площадью 8,04 га | июль 2013 года | август 2014 года | 221.3 | 221.3 | 221,3 (заключено 2 контракта, в том числе кредиторская задолженность на сумму 8,1 тыс. руб.)
2.1.2 | Мероприятие. Воспроизводство лесов | Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова | Разработка проекта воспроизводства лесов | Определение технологии создания лесных культур на площади 38,6 га | август 2012 года | декабрь 2012 года | 70 | 70 | 70,0 (кредиторская задолженность)
3. | Итого по программе | [5 empty] | 453.7 | 453.6 | 453.7
Директор МКУ "УЖКХ" Л.В. Сикач
Е.В. Котлярова
2-14-80