## таблица 9
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие экономики" за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, насткпления контрольного события | Срок реализации (дата) | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс.руб.) | [5 empty] | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | причины не исполнения мероприятий
[8 empty] | Предусмотрено муниципальной программой | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | Факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11
1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | [5 empty] | 2270 | 0 | 0 | 831.1 | 2070 | 0
1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | начальник отдела главного архитектора Администрации города Бобрицкая А.И. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» |  | I квартал 2015 года | I квартал 2015 года | I квартал 2014 года | 200 | 0 | 0 | 831.1 | 0 | 0 | 197 | Вносимые изменения в правила землепользование и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» будут вынесены на утверждение Новошахтинской городской Думой в сентябре текущего года
1.2. | Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов |  | в течение года | в течение года | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Инициаторам проекта разъяснены условия участия в конкурсе на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области. Ожидается, что в 2015 году заявка будет подана ООО "Завод "ТермоПласт". Срок подачи документов на соответствующий конкурс, объявленный департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области, - 14.08.2015
1.3. | Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | директор Некоммерческого партнерства «Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор» Налесный А.И. | Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития |  | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | Проведение конкурса запланировано на IV квартал текущего года
1.4. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города |  | август | октябрь |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города запланирована на 2-е полугодие 2015 года
2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска (далее – субъектов МСП) | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 555 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0
2.1. | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии в целях возмещения затрат на организацию собственного дела |  | сентябрь | октябрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.1.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения в приоритетных видах деятельности | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии в целях возмещения приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения в приоритетных видах деятельности |  | сентябрь | октябрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.1.3. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу |  | сентябрь | декабрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Освоение денежных средств по данному мероприятию запланировано во II полугодии
2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Предоставление имущественного взноса Некоммерческой организации "Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства " (далее - МФПМП) для целей предоставления заемных средств субъектам МСП города | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Заключение договора о предоставлении займа |  | сентябрь | октябрь | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 2152.2 | 0 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Проведение семинаров, форумов, открытых уроков с участием обучающихся общеобразовательных организаций и студентов высших профессиональных учебных организаций города | директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г.Новошахтинске Ростовской области Пилипенко Л.И.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение семинаров, форумов среди обучающихся общеобразовательных организаций и студентов высших учебных организаций по вопросам предпринимательской деятельности | В рамках празднования Дня российского предпринимательства проведено 63 мероприятия (приложение № 1) | январь | декабрь | II, IV кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса в сфере предпринимательства |  | IV квартал | IV квартал | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.4.2. | Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение городской выставки, ярмарки с участием субъектов МСП | не требует финансирования. Проведено 6 мероприятий: 1) ярмарка, приуроченная к празднованию Международного женского дня - с 07.03.2015 по 08.03.2015; 2) «Пасхальная ярмарка» - 11.04.2015; 3) ярмарка меда и продуктов пчеловодства – с 14.04.2015 по 19.04.2015; 4) ярмарка белорусских товаров – с 12.05.2015 по 17.05.2015; 5) ярмарка «Село-городу» - 23.05.2015; 6) ярмарка «Село-городу» - с 12.06.2015 по 14.06.2015 | весь период | весь период | по отдельно утвержденному плану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Проведение конкурсов, акций, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение акции «Узнай свои права» | В помещении МФЦ 13.03.2015 проведена акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!» | I квартал | I квартал | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | Среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций начального, среднего профессионального образования города с 15.03.2015 по 15.04.2015 проведен творческий конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» (постановление Администрации города от 11.03.2015 № 223). Победителям конкурса вручены дипломы, кубки и памятные подарки. | I квартал | II квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Проведение викторины «Грамотный потребитель» | Среди жителей города с 01.06.2015 по 30.06.2015 проведена общегородская викторина «Грамотный потребитель» (постановление Администрации города от 29.05.2015 № 544). Победителю викторины вручен диплом и памятный подарок. | I квартал | III квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды-два» |  | IV квартал | IV квартал | II квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Распространение для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | На открытых уроках по защите прав потребителей в 6 школах города распространено 96 листовок, во время проведения акции «Consumer Consulting – Узнай свои права!» - 25 листовок, путем личного приема - 38 листовок. | II квартал | III квартал | II-III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение социологических опросов среди населения города | Проводится социологический опрос жителей города в сфере бытового обслуживания. На текущий момент опрошено 210 респондентов. | II квартал | III квартал | II квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Проведение конкурсов, акций, викторин для стимулирования добросовестной конкуренции среди предприятий города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение рейтингового конкурса «Доверие потребителей» |  | III квартал | IV квартал | II-III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителям в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Распространение информационно-справочных материалов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города | На совещании по вопросу защиты прав предпринимателей 27.05.2015 распространено 200 листовок, путем личного приема - 32 листовки. | II квартал | III квартал |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Итого по программе | [6 empty] | 2825 | 2152.2 | 0 | 1067.6 | 2070 | 0 | 0
Начальник отдела экономики | [13 empty] | В.В.Воронина