## 9 месяцев
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие экономики" и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | [5 empty] | 2343 | 0 | 0 | 273 | 2070 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0
1.1. | Создание благоприятного хозяйственного климата и административной среды | [5 empty] | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | Внесение изменений в документы стратегического планирования города Новошахтинска | Внесение изменений в документы стратегического планирования города Новошахтинска | В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.02.2018 № 37 "О разработке Стратегии социально-эконо-мического развития города Новошахтинска до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года" утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по разработке Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года, созданы 4 рабочие группы по основным направлениям. В рамках первого этапа был подготовлен сводный стратегический анализ и проведены опросы населения, включая бизнес-сообщество. В настоящее время завершается работа по формированию проекта стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мониторинг и сопровождение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Проведение анализа графических и текстовых материалов документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Новошахтинска | Приведение документов территориального планирования города Новошахтинска в соответствие с документами территориального планирования регионального и федерального уровней | Выполнен 1 этап работ по муниципальному контракту № 1 от 09.01.2018 - проведен анализ изменений имеющейся нормативной базы федерального, регионального и местного уровня, с целью подготовки внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. | январь | декабрь | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной деятельности по мере их подготовки | Снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов | Процедура по оценке регулирующего воздействия проведена в отношении 14 проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА). Экспертизу прошли десять НПА. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.1.4. | Осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | Проведение 12 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска вопросов о реализации инвестиционной политики и инвестиционных проектов на территории города | В отчетном периоде проведено 9 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.1.5. | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для города | Ведение реестра инвестиционных проектов города Новошахтинска и перечня приоритетных инвестиционных проектов города Новошахтинска | Решение оперативных вопросов, возникающих в рамках реализации инвестиционных проектов | По итогам отчетного периода в перечень инвестиционных проектов, находящихся на личном контроле Мэра города Новошахтинска включены 6 инвестиционных проектов с совокупным объемом 1 583 млн. руб. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.2. | Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | [5 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития | Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития | Оказание финансовой поддержки хозяйствующим субъектам в рамках реализации инвестиционных проектов | - | По решению Наблюдательного совета при Администрации города |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде не было решения Наблюдательного совета о проведении конкурса
1.2.2. | Методическая и консультационная поддержка в рамках реализации инвестиционных проектов | Оказание содействия инвесторам в получении государственной поддержки | Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов посредством оказания содействия в получении государственной поддержки | В отчетном периоде инвесторам в рамках сопровождения проектов разъяснялись условия возможного получения государственной поддержки, инициаторам инвестиционных проектов в сфере торговли и промышленного производства, направлена информация о направлениях финансовой поддержки АО "Корпорация "МСП", также на официальном сайте Администрации города размещен реестр мер поддержки, который поддерживается в актуальном состоянии. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.3. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | [5 empty] | 334 | 0 | 0 | 264 | 70 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0
1.3.1. | Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале города посредством средств массовой информации и официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Сопровождение и модификация раздела «Инвестиции» официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города | На официальном сайте Администрации города в актуальном состоянии поддерживается информационный блок "Инвестиции". Регулярно на главной странице размещаются новостные материалы об инвестиционных событиях | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется
1.3.2. | Участие муниципального образования «Город Новошахтинск» и предприятий города в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Новошахтинска; подготовка экспозиций и POST-материалов для участия в них | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города; участие в региональных форумах и иных мероприятиях инвестиционной направленности с целью привлечения инвесторов | Демонстрация инвестиционного потенциала города в рамках участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Работы по обновлению план-схемы города Новошахтинска масштаба 1:10000 для создания актуальной картографической основы для обеспечения специальных и гражданских потребителей выполнены (Акт выполненных работ от 17.05.2018). | январь | декабрь | 334 | 0 | 0 | 264 | 70 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0
2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска (далее – субъектов МСП) | [5 empty] | 30024 | 0 | 0 | 24 | 30000 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400
2.1. | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | [5 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400
2.1.1. | Предоставление займов субъектам МСП Некоммерческой организацией – микрокредитной компанией «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – НОМКК «НМФПМП») | Выдача займов субъектам МСП | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | Выдано 13 займов на сумму 23 400 тыс. руб. | январь | декабрь | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400
2.1.2. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно, возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | Проведение конкурса по отбору субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение субсидии в целях возмещения части затрат на организацию собственного дела | Принятие решения рабочей группой о признании победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат на организацию собственного дела | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие ЛБО
2.1.3. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Принятие решения рабочей группой о признании победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие ЛБО
2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Предоставление имущественного взноса НОМКК «НМФПМП» для целей предоставления заемных средств субъектам МСП | Заключение договора о предоставлении займа | Увеличение кредитного портфеля НОМКК «НМФПМП», увеличение количества выдаваемых займов субъектам МСП | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в текущем году не предусмотрено
2.3. | Консультационное обеспечение субъектов МСП | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Оказание консультационных услуг субъектам МСП по вопросам трудового законодательства, в области регулирования предпринимательской деятельности на потребительском рынке, в том числе по телефонам «горячей линии»; консультирование субъектов МСП, безработных граждан, желающих открыть собственное дело, по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, а также по вопросам оказания государственной поддержки в целях развития предпринимательской деятельности | Консультация | Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | Отделом экономики Администрации города оказано 85 консультаций; отделом потребительского рынка Администрации города оказано 118 консультаций в области защиты прав потребителей, в том числе 38 субъектам МСП – по телефону «горячей линии» 2 20 79; отделом по труду Администрации города проведены консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства РФ 71 субъектам МСП, в том числе 11 – по телефону «горячей линии» 2 41 74; В ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» 20 безработных граждан, получили консультации по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности из них: 11 безработных граждан зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе шести безработным гражданам оказана финансовая помощь на подготовку документов и с 1 безработным гражданином заключен договор о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского хозяйства) | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Развитие молодежного предпринимательства | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Организация участия субъектов МСП в молодежных образовательных программах, проводимых Правительством Ростовской области в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов МСП, в конференциях, форумах, семинарах, «круглых столах», мастер-классах, тренингах по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, повышением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Участие субъектов МСП в проводимых мероприятиях | Расширение доступа субъектов МСП к образовательным услугам | Индивидуальные предприниматели города активно принимали участия в мероприятиях, проводимых Правительством Ростовской области. 27 февраля 2018 года пять субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в семинаре «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по «Федеральному закону № 223-ФЗ». 30 марта 2018 года два предпринимателя приняли участиев ХХI Международном фестивале туризма «Мир без границ». 18 мая 2018 года в Фестивале молодежного предпринимательства Ростовской области приняли участие более пяти предпринимателей города. 22 мая 2018 года два предпринимателя приняли участие в Бизнес-Форуме 2018: «Новые возможности». 22 мая 2018 года более пяти субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в семинаре «Доступное финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства». | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Изучение основ предпринимательской деятельности обучающимися общеобразовательных школ и проведение городских олимпиад, конкурсов по направлению «молодежное предпринимательство» и организация участия в них обучающихся общеобразовательных организаций с целью развития предпринимательских навыков и компетенции у детей и подростков в школах среди старшеклассников | Проведение семинаров, форумов среди обучающихся образовательных организаций и студентов высших учебных организаций по вопросам предпринимательской деятельности | Повышение популярности предпринимательской деятельности среди молодежи, создание предпринимательской среды | В рамках празднования Дня российского предпринимательства Проведены открытые уроки, олимпиады, конкурсы по направлению «молодежное предпринимательство» (17 мероприятий). | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости обучающейся молодежи на предприятиях субъектов МСП | Прохождение трудовой практики, временная занятость молодежи на предприятиях субъектов МСП | Приобретение молодежью опыта и навыков, необходимых для ведения предпринимательской деятельности | Заключено 13 договоров с предприятиями МСП «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», по которым трудоустроено 33 подростка | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
2.4.4. | Тестирование и консультирование безработных граждан, обучающихся 9, 11 классов, студентов колледжа и высших учебных организаций на выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности | Тестирование и консультирование, выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности | Привлечение внимания молодежи и безработных граждан к предпринимательской деятельности | Тестирование и консультирование на выявление способностей и инициативы по ведению предпринимательской деятельности прошли 20 безработных граждан.П рофориентационная работа с обучающимися ведется в соответствии с Планом мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельностью города Новошахтинска на 2017-2018 учебный год. 20.09.2018 в Единый день профессий на базе ЮФУ проведена деловая игра «Бизнес-идея», в которой приняли участие 53 студента. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | [5 empty] | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | Проведение городских выставок, ярмарок с участием субъектов МСП | Увеличение рынка сбыта продукции местных товаропроизводителей | Организовано 13 ярмарок с предоставлением 370 торговых мест. Кроме того 16.06.2018 проведена выставка - автопробег "Народный тест-драйв". | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
2.5.2. | Организация проведения конкурсов в сфере предпринимательства | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | Повышение социального статуса предпринимательской деятельности | Отделом экономики Администрации города разработано и утверждено постановление Администрации города от 16.03.2018 № 184 «О проведении конкурса «Лучшее промышленное предприятие города Новошахтинска». С 9 по 27 апреля 2018 года осуществлялся прием документов на участие в конкурсе. Однако в связи с отсутствием заявок конкурс не состоялся. Отделом экономики Администрации города разработано и утверждено постановление Администрации города от 21.09.2018 № 908 "О проведении конкурса "Свое дело". | январь | декабрь | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Освещение в СМИ успешного опыта ведения предпринимательской деятельности | Освещение в СМИ успешного опыта предпринимательской деятельности | Привлечение внимания общественности к предпринимательской деятельности | С целью повышения привлекательности предпринимательской деятельности в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» в подрубриках «Отраслевые темы», и «Взгляд на экономику», размещено более 27 статей по вопросам развития малого предпринимательства | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требует финансирования
3. | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Организация и осуществление приема жалоб потребителей в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) | Утверждение административного регламента муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб пот-ребителей товаров (работ, услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей» | Доступность в получении консультационной помощи потребителям по вопросам защиты их прав | Отделом потребительского рынка Администрации города разработано и утверждено постановление Администрации города от 18.05.2018 № 439«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Администрацией города Новошахтинска «Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (работ, услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей» | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Проведение конкурсов, акций, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | Проведение акции «Узнай свои права» | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей | В помещении МФЦ 15.03.2018 проведена акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!», во время которой оказывалась бесплатная консультационная помощь в отношении защиты своих прав в сфере торговли и общественного питания. | март | март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» | Привлечение внимания молодежи города к изучению потребительских прав | В период с 15.03.2018 по 30.04.2018 проведен конкурс среди обучающихся образовательных организаций города. Победителю и призерам конкурса вручены дипломы и памятные подарки. | март | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проведение акции «Школа ЖКХ» | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей при получении транспортных услуг | В раках акции осуществлялось информирование граждан по вопросам ЖКХ путем проведения собраний с собственниками жилых помещений многокрватирных домов о содержании общего имущества, в период с 01.06.2018 по 30.06.2018 размещены информационные листовки на информационных досках многоквартирных домов. | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проведение акции «Карты моего бюджета» | Повышение уровня финансовой грамотности населения города | В центре города в районе библиотеки им А.М. Горького 22.06.2018 специалистами отдела потребительского рынка Администрации города распространено 118 буклетов «Банковская карта», в которых прописаны основные различия банковских карт, рекомендации по их безопасному пользованию | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проведение конкурса «Товары Дона. Символ качества» | Формирование у детей дошкольного возраста регионального потребительского патриотизма | В период с 16.07.2018 по 31.08.2018 проведен творческий конкурс «Товары Дона. Символ качества» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города. Победителям и призерам конкурса вручены дипломы и памятные подарки. | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок исполнения III квартал
|  | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды два» | Привлечение внимания обучающихся образовательных организаций города к изучению потребительских прав | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок исполнения IV квартал
3.2.2. | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | Распространение для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей | На открытых уроках по защите прав потребителей в школах города распространена 624 листовки, во время проведения акции «Consumer Consulting – Узнай свои права!» в МФЦ - 38 листовок, во время проведения акции ко Всемирному дню защиты прав потребителей в ТРЦ "Новошахтинск MALL" - 26 листовок, акция "Школа ЖКХ" - 150 листовок, акция «Карты моего бюджета» - 118 буклетов, путем личного приема - 94 листовки | январь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | Проведение социологических опросов среди населения города | Получение информации об уровне правовой грамотности населения города в различных сферах потребительского рынка | На официальном сайте Администрации города 25.09.2018 стартовал опрос жителей многоквартирных домов по качеству жилищно-коммунальных услуг, который продлится до 31.10.2018. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок исполнения III квартал
3.3.2. | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителям в различных сферах деятельности | Распространение информационно-справочных материалов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города | Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города | На совещаниях с хозяйствующими субъектами распространено 355 листовок по требованиям законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг, платных медицинских услуг, услуг торговли и общественного питания | январь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3. | Проведение конкурсов, акций, викторин для стимулирования добросовестной конкуренции среди предприятий города по стимулированию к изучению и соблюдению потребительского законодательства | Проведение рейтингового конкурса «Доверие потребителей» | Развитие конкуренции среди предприятий города и повышение качества предоставляемых товаров и услуг | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок исполнения IV квартал
4. | Итого по программе | [5 empty] | 32377 | 0 | 0 | 307 | 32070 | 23664 | 0 | 0 | 264 | 23400
4.1. | Отдел экономики Администрации города | [5 empty] | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Сектор перспективного развития Администрации города | [5 empty] | 343 | 0 | 0 | 273 | 70 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0
4.3. | НОМКК «НМФПМП» | [5 empty] | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400
4.4. | Отдел потребительского рынка Администрации города | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела экономики | [6 empty] | В.В. Воронина