## таблица 13
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2015 год.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма №1 "Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством" | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 69819.3 | 66171.2
1.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 69819.3 | 66171.2
1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей. | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Выдано 16 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. За 2015 год свое право на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения реализовали 18 семей, из них за 2014 год – 7 семей, за 2015 год – 11 семей. | в течение года | в течение года | 15585.3 | 11937.2 | 11937.2 | Не всеми гражданами – получателями социальных выплат предоставлены документы, подтверждающие приобретение жилых помещений. Неосвоенные средства будут использованы в течении 2016 года
1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Приобретено 54 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда | в течение года | в течение года | 43430 | 43430 | 43430
1.1.3. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключен договор на приобритение жилого помещения путем участия в долевом строительстве | в течение года | в течение года | 2263.6 | 2263.6 | 2263.6
1.1.4. | Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Выделены субсидии на приобретение жилых помещений 5 гражданам | в течение года | в течение года | 6260.4 | 6260.4 | 6260.4
1.1.5. | Мероприятие. Разработка пректно-сметной документации (далее - ПСД) по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Размещение заказа на разработку ПСД | Получено положительное заключения государственной экспертизы от 19.09.2014 № 61-1-5-0436-14, достоверность определения сметной стоимости объекта долевого строительства от 19.09.2014 № 1-6-1-0406-14 | в течение года | в течение года | 2280 | 2280 | 2280
2. | Подпрограмма №2 "Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города" | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 300188.3 | 249294.5
2.1. | Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 300188.3 | 249294.5
2.1.1. | Мероприятие. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Заключение договора о предоставлении социальной выплаты | Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья взамен сносимого ветхого 92 семьям | в течение года | в течение года | 177606.6 | 177134.9 | 177134.9 | Недостаточный объем средств для предоставления социальной выплаты
2.1.2. | Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник управления жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Приобретено 45 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам переселяемым из аварийного жилищного фонда | в течение года | в течение года | 121533.3 | 71186.9 | 71186.9 | Не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами, данные средства будут освоены в 2016 году
Подпрограмма №3 | Управление в сфере капитального строительства |  |  |  | в течение года | в течение года
Основное мероприятие | Управление в сфере капитального строительства |  |  |  | в течение года | в течение года
1. | Муниципальная программа |  |  |  | в течение года | в течение года
2. | Подпрограмма |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1. | Основное мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.1. | Мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.2. | Мероприятие |  |  |  | в течение года | в течение года
2.1.3. | Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Выполнение работ, связанных со сносом и доразборкой ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Заключены и оплачены 5 контрактов на снос 7 ветхих жилых дома | в течение года | в течение года | 1048.4 | 972.7 | 972.7 | В результате экономии средств по результатам проведенных торгов на снос ветхого жилищного фонда
3. | Подпрограмма №3 "Управление в сфере капитального строительства" | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. |  |  | в течение года | в течение года | 5492.3 | 5099.6
3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Исполняющий обязанности директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Карасев А.К. | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | в течение года | в течение года | 5492.3 | 5099.6 | 5099.6 | Недофинансирование
| Начальник управления жилищной политики Администрации города | [7 empty] | О.А. Маловичко
Исп. Сбитнева Е.А.
2-31-04