Приложение № 1

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Вид показателя\* | Единицаизмерения | Значения показателей |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» |
| 1. | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе | ведомст-венный | процент | 90,4 | 90,6 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | ведомственный | процент | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля детей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации | ведомственный | процент | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 4. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | ведомственный | процент | 42,6 | 45,81 | 48,2 | 57,5 | 59,9 | 61,5 | 61,6 | 61,7 | 61,8 |
| 5. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | ведомственный | процент | 15,0 | 14,0 | 10,2 | 9,2 | 15,93 | 12,43 | 12,33 | 12,23 | 12,13 |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | ведомственный | процент | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | - | - | - | - | - |
| 7. | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | ведомственный | процент | 54,35 | 56,97 | 60,0 | 82,17 | 117,69 | 97,24 | 97,25 | 97,26 | 97,28 |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы здоровьесбережения | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных прибором, передающим сигнал о пожаре непосредственно в подразделение пожарной охраны | ведомственный | процент | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | статистический | процент | 92,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в сфере общего образования в Ростовской области | статистический | процент | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | статистический | процент | 64,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13. | Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену, к общему числу обучающихся | ведомственный | процент | - | - | - | - | - | - | 89,8 | 90,0 | 90,0 |
|  | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 14. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации постоянно проживающих на территории Российской Федерации | ведомственный | процент | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 78,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 |
| 15. | Доля муниципальных образовательных организаций, для которых сформированы муниципальные задания | ведомственный | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\* Статистический или ведомственный.

Заместитель Главы Администрации

 города по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализацииосновного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 1.1. | Основное мероприятие.Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования), муниципальные образовательные организации | 2014 | 2020 | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | Сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности  | Влияет на достижение показателей 1, 4, 11 |
| 1.2. | Основное мероприятие.Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2014 | 2020 | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности | Влияет на достижение показателя 4 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г. Новошахтинска Ростовской области | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2014 | 2014 | Строительство современных зданий образовательных организаций | Сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности | Влияет на достижение показателей 1, 4, 5 |
| 1.4. | Основное мероприятие.Строительство детского сада на 120 мест в мкр. № 3 по ул. Ха-рьковская г. Новошахтинск | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2014 | 2016 | Строительство современных зданий образовательных организаций | Сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности | Влияет на достижение показателей 1, 4, 5 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Приобретение детского сада на 80 мест в центре г. Новошахтинска | КУИ г. Новошахтинска | 2014 | 2016 | Строительство современных зданий образовательных организаций | Сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности | Влияет на достижение показателей 1, 4, 5 |
| 1.6. | Основное мероприятие. Модернизация региональных систем дошкольного образования | Управление образования, муниципальные образовательные организации  | 2014 | 2014 | Строительство современных зданий образовательных организаций | Сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности | Влияет на достижение показателей 1, 4, 5 |
| 1.7. | Основное мероприятие.Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования  | Управлениеобразования, муниципальные образовательные организации | 2014 | 2020 | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет»;повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | Недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена | Влияет на достижение показателей 2, 6, 9, 10 |
| 1.8. | Основное мероприятие.Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 2014 | 2020 | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования  | Снижение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дополнительного образования | Влияет на достижение показателей 7, 12 |
| 1.9. | Основное мероприятие. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 2014 | 2020 | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-эконо-мического положения их семей | Влияет на достижение показателя 8 |
| 1.10. | Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 2014 | 2017 | Создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности | Снижение уровня безопасных условий осуществления образовательной деятельности | Влияет на достижение показателя 9 |
| 1.11.  | Основное мероприятие. Оснащение муниципальных образовательных организаций системой видеонаблюдения | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 2015 | 2015 | Создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности | Снижение уровня безопасных условий осуществления образовательной деятельности | Влияет на достижение показателя 8 |
| 1.12. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУДО ИПЦ УО, МБУ ЦБУ ХО МС) | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 2014 | 2020 | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Снижение качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования | Влияет на достижение показателя 2  |
| 1.13. | Основное мероприятие.Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 8, расположенных по адресу: г. Новошахтинск Ростовской области, ул. Харьковская, 84-а | Управление образования | 2014 | 2017 | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте | Увеличение количества ветхих строений образовательной сферы города, неравенство доступа обучающихся к современным условиям обучения | Влияет на достижение показателя 6 |
| 1.14. | Основное мероприятие.Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 2016 | 2017 | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся | Позднее выявление заболеваний и патологических состояний | Влияет на достижение показателя 8 |
| 1.15. | Основное мероприятие.Приобретение школьных автобусов | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 2019 | 2019 | Увеличение количества школьных автобусов для осуществления регулярных перевозок детей | Недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, неравенство доступа обучающихся к современным условиям обучения | Влияет на достижение показателя 13 |
| 1.16. | Основное мероприятие.Газификация объектов образования | Управление образования | 2017 | 2018 | Оптимизация расходов бюджета города, реализация энергосберегающих мероприятий | Увеличение расходов на закупку котельно-печного топлива, а также услуг теплоснабжающей организации | Влияет на достижение показателя 1 |
| 1.17. | Основное мероприятие.Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 2020 | 2020 | Повышение эффективности использования энергоресурсов, оптимизация расходов бюджета города | Увеличение потребления топливно-энергетических ресурсов | Влияет на достижение показателей 6, 8 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей» |
| 2.1.  | Основное мероприятие. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования | 2014 | 2020 | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | Влияет на достижение показателей 3, 14 |
| 2.2. | Основное мероприятие. Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Управление образования | 2014 | 2020 | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | Влияет на достижение показателей 3, 14 |
| 2.3. | Основное мероприятие. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством  | Управление образования | 2014 | 2020 | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | Влияет на достижение показателей 3, 14 |
| 2.4. | Основное мероприятие. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Управление образования | 2014 | 2020 | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | Влияет на достижение показателей 3, 14 |
| 2.5. | Основное мероприятие.Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных образовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Управление образования | 2014 | 2020 | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | Влияет на достижение показателя 14 |
| 2.6. | Основное мероприятие.Осуществление функций по организации образовательной деятельности  | Управление образования | 2014 | 2020 | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Снижение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; недостаточная информированность населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Влияет на достижение показателей 14, 15 |
| 2.7. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 2014 | 2020 | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Снижение качества услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями в сфере образования | Влияет на достижение показателей 14, 15 |

Заместитель Главы Администрации

города по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 3

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности города

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы  | Источникифинансирования | Объем расходов, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования» | Управление образования, МКУ г. Новошахтинска «УКС»  | Х | Всего  | 198 988,7 | 59 547,4 | 62 368,9 | 9 444,5 | 67 627,9 | - | - | - |
| 1.1. |  |  |  | бюджет города | 17 450,0 | 3 948,9 | 6 126,9 | 949,5 | 6 424,7 | - | - | - |
| 1.2. |  |  |  | федеральный бюджет | 19 853,1 | 19 853,1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. |  |  |  | областной бюджет | 161 685,6 | 35 745,4 | 56 242,0 | 8 495,0 | 61 203,2 | - | - | - |
| 1.4. |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 2. | Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г. Новошахтинска Ростовской области | МКУ г. Новошахтинска «УКС»  | № 61-1-5-0493-12от 20.08.2012 | Всего  | 24 816,4 | 24 816,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | бюджет города | 2 456,9 | 2 456,9 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | федеральный бюджет | 19 853,1 | 19 853,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | областной бюджет | 2 506,4 | 2 506,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Новошахтинск, мкр. № 3 по ул. Харьковская | МКУ г. Новошахтинска «УКС»  | № 61-1-5-1191-13от 13.12.2013 | Всего  | 106 544,4 | 34 731,0 | 62 368,9 | 9 444,5 | - | - | - | - |
| 3.1. | бюджет города | 8 568,4 | 1 492,0 | 6 126,9 | 949,5 | - | - | - | - |
| 3.2. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | областной бюджет | 97 976,0 | 33 239,0 | 56 242,0 | 8 495,0 | - | - | - | - |
| 3.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 8, расположенных по адресу: г. Новошахтинск Ростовской области, ул. Харьковская, 84-а | Управление образования | № 61-1-5-0131-12от 06.03.2012 | Всего  | 67 627,9 | - | - | - | 67 627,9 | - | - | - |
| 4.1. | бюджет города | 6 424,7 | - | - | - | 6 424,7 | - | - | - |
| 4.2. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | областной бюджет | 61 203,2 | - | - | - | 61 203,2 | - | - | - |
| 4.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты капитального строительства и реконструкции | МКУ г. Новошахтинска «УКС»  | Х | Всего  | 131 360,8 | 59 547,4 | 62 368,9 | 9 444,5 | - | - | - | - |
| бюджет города, | 11 025,3 | 3 948,9 | 6 126,9 | 949,5 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 19 853,1 | 19 853,1 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 100 482,4 | 35 745,4 | 56 242, | 8 495,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты капитального ремонта | Управление образования | Х | Всего  | 67 627,9 | - | - | - | 67 627,9 | - | - | - |
| бюджет города | 6 424,7 | - | - | - | 6 424,7 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 61 203,2 | - | - | - | 61 203,2 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель Главы Администрации

города по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 4

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования»

РАСХОДЫ

бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование программы, подпрограммыпрограммы,основного мероприятия,мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014  | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа  | Развитие муниципальной системы образования  | Всего,в том числе: | X | X | X | X | 6 096 963,7 | 841 729,2 | 851 691,4 | 780 306,2 | 931 589,7 | 929 500,8 | 855 514,8 | 906 631,6 |
| 1.1. | Управление образования  | 907 | X | X | X | 5 901 240,5 | 782 181,8 | 726 322,5 | 770 861,7 | 931 589,7 | 929 500,8 | 854 152,4 | 906 631,6 |
| 1.2. | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | X | X | X | 132 723,2 | 59 547,4 | 62 368,9 | 9 444,5 | - | - | 1 362,4 | - |
| 1.3. | КУИ г. Новошахтинска | 914 | Х | Х | Х | 63 000,0 | - | 63 000,0 | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 1  | Развитие общего и дополнительного образования | Управление образования | 907 | X | X | X | 5 565 011,4 | 738 764,0 | 676 604,7 | 718 904,8 | 886 118,7 | 883 139,9 | 805 724,2 | 855 755,1 |
| МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902 | X | X | X | 132 723,2 | 59 547,4 | 62 368,9 | 9 444,5 | - | - | 1 362,4 | - |
| КУИ г. Новошахтинска | 914 | X | X | X | 63 000,0 | - | 63 000,0 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие  | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Управление образования, муниципальные образовательные организации  | 907907907907907907907907907907 | 0701070107010701070107010701070107010701 | 5210059521005952172025217202521010059052101005905210172020521017202052101233505210123350 | 610620610620610620610620610620 | 233 543,610 183,4230 465,712 319,1611 904,250 642,8818 996,760 358,16 344,8225,6 | 139 621,55 870,090 965,94 950,1------ | 93 922,14 313,4139 499,87 369,0------ | ----101 982,44 348,7150 667,28 384,9-- | ----119 466,111 713,0153 979,511 899,26 344,8225,6 | ----130 449,811 164,3183 251,015 267,7-- | ----129 793,511 708,4159 737,411 967,8-- | ----130 212,411 708,4171 361,612 838,5-- |
| 2.2. | Основное мероприятие  | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 907907907907 | 1004100410041004 | 5217218521721852102721805210272180 | 240320240320 | 215,418 815,01 458,668 376,9 | 117,17 767,8-- | 98,311 047,2-- | --345,112 424,0 | --266,613 327,4 | --248,714 242,1 | --299,114 191,7 | --299,114 191,7 |
| 2.3. | Основное мероприятие  | Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г. Новошахтинска Ростовской области | МКУг. Новошахтинска «УКС» | 902902902 | 070107010701 | 521730552150595212505 | 410410410 | 2 506,419 853,12 456,9 | 2 506,419 853,12 456,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Основное мероприятие  | Строительство дошкольной образовательной организации на 120 местг. Новошахтинск, мкр. № 3 по ул. Харьковская | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 902902902902 | 0701070107010701 | 52173055212505521047305052104S3050 | 410410410410 | 89 481,07 618,98 495,0949,5 | 33 239,01 492,0-- | 56 242,06 126,9-- | --8 495,0949,5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2.5. | Основное мероприятие  | Приобретение детского сада на 80 мест в центрег. Новошахтинска | КУИ г. Новошахтинска | 914914914914 | 0701070107010701 | 52125615217361521057361052105S3610 | 410410410410 | 6 237,056 763,0-- | ---- | 6 237,056 763,0-- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2.6. | Основное мероприятие  | Модернизация региональных систем дошкольного образования | Управление образования,муниципальные образовательные организации | 907907907907 | 0701070107010701 | 5213559521257852150595217378 | 610610610610 | 5 053,0876,763 200,07 979,0 | 5 053,0876,763 200,07 979,0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2.7. | Основное мероприятие  | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования  | Управление образования,муниципальные образовательные организации,МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 907907907907907907907907907902 | 0702070207020702070207020702070207020702 | 5210059521720352125455217345521070059052107720305210059521072335052107S310052107S3060 | 610610610610610610240610610410 | 129 578,9477 533,5103,7943,1364 797,81 272 423,31 413,6204,7177,61 362,4 | 56 456,7243 052,3103,7943,1------ | 73 122,2234 481,2----1 413,6--- | ----67 037,4237 947,9---- | ----78 293,3245 704,2-204,7-- | ----84 142,7260 356,2---- | ----66 850,8258 365,7---1 362,4 | ----68 473,6270 049,3--177,6- |
| 2.8. | Основное мероприятие  | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | Управление образования,муниципальные образовательные организации | 907907907907907907 | 070207020702070307030703 | 5210059521080059052108005905210800590521082335052108S4250 | 610610120610610610 | 200 779,6126 603,722,3560 730,0144,319 403,9 | 101 218,1----- | 99 561,5----- | -126 603,722,3--- | ---140 396,6144,38 087,7 | ---153 290,5-2 820,7 | ---123 214,3-3 968,5 | ---143 828,6-4 527,0 |
| 2.9. | Основное мероприятие  | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 907907907907 | 0702070207020702 | 5212511521731152109S31105210973110 | 610610610610 | 303,42 760,65 610,81 351,0 | 147,81 344,9-- | 155,61 415,7-- | --141,91 351,0 | --1 454,7- | --1 104,8- | --1 454,7- | --1 454,7- |
| 2.10. | Основное мероприятие  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Управление образования,муниципальные образовательные организации | 907907907907907907907 | 0701070107010701070107010702 | 5212510521251052173105217310521005952100595210059 | 610620610620610620610 | 221,19,92 012,889,51 418,840,62 883,3 | 221,19,92 012,889,5373,7-1 114,1 | ----1 045,140,61 769,2 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 2.11. | Основноемероприятие | Оснащение муниципальных образовательных организаций системой видеонаблюдения | Управление образования,муниципальные образовательные организации | 907907 | 07010702 | 52100595210059 | 610610 | 881,7528,3 | -- | 881,7528,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.12. | Основное мероприятие  | Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУДО ИПЦ УО, МБУ ЦБУ ХО МС) | Управление образования,муниципальные образовательные организации | 907907907 | 070907090709 | 521005952112005905211223350 | 610610610 | 11 215,486 548,719,2 | 5 275,2-- | 5 940,2-- | -6 442,3- | -15 948,919,2 | -21 451,4- | -21 352,9- | -21 353,2- |
| 2.13. | Основное мероприятие  | Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 8, расположенных по адресу: г. Новошахтинск Ростовской области, ул. Харьковская, 84-а | Управление образования  | 907 | 0702 | 52113S3080 | 610 | 67 627,9 | - | - | - | 67 627,9 | - | - | - |
| 2.14. | Основное мероприятие | Приобретение аппаратно-програм-мных комплексов доврачебной диагностики состояния обучающихся | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 907 | 0702 | 52114S40305211474030 | 610610 | 1 730,71 083,3 | -- | -- | 122,71 083,3 | 1 608,0- | -- | -- | -- |
| 2.15. | Основное мероприятие | Приобретение школьных автобусов | Управление образования,муниципальные образовательные организации | 907 | 0702 | 52115S4060 | 610 | 2 032,0 | - | - | - | - | - | 2 032,0 | - |
| 2.16. | Основноемероприятие | Газификация объектов образования | Управление образования  | 907907907 | 070107020703 | 521162305052116230505211623050 | 610610610 | 4 084,35 322,75 350,0 | --- | --- | --- | 4 084,35 322,7- | --5 350,0 | --- | --- |
| 2.17. | Основное мероприятие | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования,муниципальные образовательные организации | 907 | 0702 | 52117S3740 | 610 | 6 066,8 | - | - | - | - | - | 787,4 | 5 279,4 |
| 3. | Подпрограмма № 2  | Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-право-вой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управлениеобразования  | 907 | X | X | X | 336 229,1 | 43 417,8 | 49 717,8 | 51 956,9 | 45 471,0 | 46 360,9 | 48 428,2 | 50 876,5 |
| 3.1. | Основное мероприятие  | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007№ 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования  | 907907907907 | 0709070907090709 | 5227204522720452201720405220172040 | 120240120240 | 5 623,6454,212 575,6731,0 | 2 764,6296,2-- | 2 859,0158,0-- | --2 430,2131,7 | --2 445,2204,2 | --2 543,0131,7 | --2 543,0131,7 | --2 614,2131,7 |
| 3.2. | Основное мероприятие  | Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Управление образования  | 907907907907 | 1004100410041004 | 5225260522526052202526005220252600 | 240320240320 | -1 328,7-4 915,6 | -726,4-- | -602,3-- | ---929,6 | ---1 060,9 | ---1 120,4 | ---884,7 | ---920,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие  | Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством  | Управление образования  | 907907907907 | 1004100410041004 | 5227242522037242052272225220372220 | 320320320320 | 44 316,0120 582,9360,0900,0 | 21 256,8-120,0- | 23 059,2-240,0- | -23 131,1-270,0 | -22 202,5-120,0 | -22 088,9-90,0 | -25 952,1-210,0 | -27 208,3-210,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие  | Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Управление образования  | 907907907 | 100410041004 | 522724252272425220472420 | 240320320 | 3 251,24 170,338 218,8 | 1 373,11 787,1- | 1 878,12 383,2- | --5 394,8 | --5 636,5 | --8 660,1 | --8 839,0 | --9 688,4 |
| 3.5. | Основное мероприятие  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Управление образования  | 907907 | 10041004 | 52272425220572420 | 320320 | 578,91 767,3 | 263,3- | 315,6- | -341,1 | -355,2 | -340,2 | -365,4 | -365,4 |
| 3.6. | Основное мероприятие  | Осуществление функций по организации образовательной деятельности  | Управление образования  | 907907907907907907907907907907907907 | 011307090709070901130113011301130709070907090709 | 522999952200115220019522001952206220105220699990522069999052206999905220600110522060019052206001905220624820 | 850120120240240122850830120120240240 | 235,38 576,5385,02 476,843,9124,9413,48,130 074,12 317,08 953,6190,0 | 85,03 728,001 045,0-------- | 150,34 848,5385,01 431,8-------- | -----124,9128,2-5 333,3424,81 757,2- | ----43,9-114,48,15 141,4452,72 313,6- | ------62,8-6 466,9506,52 793,8190,0 | ------54,0-6 466,9466,51 044,5- | ------54,0-6 665,6466,51 044,50- |
| 3.7. | Основное мероприятие  | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Управление образования  | 907907907907907 | 07090709070907090705 | 52224015222401522072401052207240105220724010 | 110240120240240 | 17 787,43 591,717 275,43 995,96,0 | 8 509,51 462,8--- | 9 277,92 128,9--- | --9 634,21 925,8- | --3 886,61 485,8- | --1 269,591,16,0 | --1 223,8246,6- | --1 261,3246,6- |

Заместитель Главы Администрации

города по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 5

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования»

РАСХОДЫ

бюджета города, федерального и областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию программы

| № п/п | Статус | Наименование программы,подпрограммыпрограммы | Источники финансирования  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа  | Развитие муниципальной системы образования  | Всего  | 6 455 426,8 | 870 381,2 | 903 266,0 | 834 869,4 | 986 600,8 | 986 279,8 | 911 456,4 | 962 573,2 |
|  | бюджет города | 2 548 475,2 | 335 120,7 | 313 279,8 | 326 979,3 | 403 104,8 | 417 608,3 | 365 280,2 | 387 102,1 |
| б) | федеральный бюджет | 89 297,4 | 83 779,5 | 602,3 | 929,6 | 1 060,9 | 1 120,4 | 884,7 | 920,0 |
|  | областной бюджет  | 3 459 191,1 | 422 829,0 | 537 809,3 | 452 397,3 | 527 424,0 | 510 772,1 | 489 349,9 | 518 609,5 |
| г) | внебюджетные источники | 358 463,1 | 28 652,0 | 51 574,6 | 54 563,2 | 55 011,1 | 56 779,0 | 55 941,6 | 55 941,6 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1  | Развитие общего и дополнительного образования | Всего | 6 119 197,7 | 826 963,4 | 853 548,2 | 782 912,5 | 941 129,8 | 939 918,9 | 863 028,2 | 911 696,7 |
| а) | бюджет города | 2 452 020,2 | 320 290,4 | 295 057,4 | 307 650,9 | 389 658,3 | 406 221,7 | 355 777,9 | 377 363,6 |
| б) | федеральный бюджет | 83 053,1 | 83 053,1 | - | - | - | - | - | - |
| в) | областной бюджет  | 3 225 661,3 | 394 967,9 | 506 916,2 | 420 698,4 | 496 460,4 | 476 918,2 | 451 308,7 | 478 391,5 |
| г) | внебюджетные источники | 358 463,1 | 28 652,0 | 51 574,6 | 54 563,2 | 55 011,1 | 56 779,0 | 55 941,6 | 55 941,6 |
| 2.2. | Подпрограмма № 2 | Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 336 229,1 | 43 417,8 | 49 717,8 | 51 956,9 | 45 471,0 | 46 360,9 | 48 428,2 | 50 876,5 |
| а) | бюджет города | 96 455,0 | 14 830,3 | 18 222,4 | 19 328,4 | 13 446,5 | 11 386,6 | 9 502,3 | 9 738,5 |
| б) | федеральный бюджет | 6 244,3 | 726,4 | 602,3 | 929,6 | 1 060,9 | 1 120,4 | 884,7 | 920,0 |
| в) | областной бюджет  | 233 529,8 | 27 861,1 | 30 893,1 | 31 698,9 | 30 963,6 | 33 853,9 | 38 041,2 | 40 218,0 |
| г) | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель Главы Администрации

города по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 6

к муниципальной программе

города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования»

СУБСИДИЯ

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного

самоуправления по вопросам местного значения

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субсидии | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета  | за счет средств федерально-го бюджета<3> | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства <3> | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета<3> | за счет сред-ств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства <3> | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет сред-ств федерального бюджета<3> | за счет сред-ств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | 1 104,8 | 105,0 | 999,8 | - | - | 1 454,7 | 138,2 | 1 316,5 | - | - | 1 454,7 | 138,2 | 1 316,5 | - | - |
| 2. | Субсидия на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 2 820,7 | 268,0 | 2 552,7 | - | - | 3 968,5 | 377,0 | 3 591,5 | - | - | 4 527,0 | 430,1 | 4 096,9 | - | - |
| 3. | Субсидия на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | - | - | - | - | - | 787,4 | 787,4 | - | - | - | 5 279,4 | 1 041,5 | 4 237,9 | - | - |
| 4. | Субсидия на приобретение школьных автобусов | - | - | - | - | - | 2 032,0 | 193,0 | 1 839,0 | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель Главы Администрации

города по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов