## Лист2
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» по результатам первого полугодия 2015 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольные события программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города | Т.И. Нечепуренко | Создание благополучного общества и развитой социальной сферы | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 509870.5 | 303166.1
2. | Социальная поддержка жителей города |  | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  | 291001.1 | 190513.5 | 0
2.1. | Реализация прав граждан на социальную поддержку |  | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  | 291001.1 | 190513.5 | 0
2.1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 48 человек, присвоено звание "Ветеран труда РО" - 71 гражданину, принято 74 пакета документов для присвоения звания "Ветеран труда РО" | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 18709.3 | 10936.2 | зубопротезирование 1 - 606,9; проезд - 5 - 3 000,1 15 102,3 - ОЗ от 20.09.2007 № 763 -ЗС "О ветеранах труда Ростовской области"
2.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 175 человек, присвоено звание "Ветеран труда" - 60 гражданам, принято 62 пакета документов для присвоения звания "Ветеран труда" | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 97719.2 | 50852.9 | зубопротезирование 1 - 1 912,4; проезд - 5 - 16 087,6 79 719,2 - ОЗ от 22.10.2004 № 175-ЗС "О социальной поддержке ветеранов труда"
2.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 11_человек, по льготному обеспечению лекарственными средствами - 13 человек | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 2110.2 | 961.3 | зубопротезирование 1 - 161,2; проезд - 5 - 1 749,0; лекарства - 1- 200,0
2.1.4. | Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 4 человека, по льготному обеспечению лекарственными средствами - 1 человек | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 1147.8 | 585.5 | зубопротезирование 1 - 20,4; проезд - 5 - 152,6; лекарства - 1- 70,0 904,8 - ОЗ от 22.10.2004 № 164-ЗС " О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий"
2.1.5. | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Мерами социальной поддержки пользуется 4 961 семья | январь 2015год | декабрь 2015 год | 87600.5 | 59463 | Постановление правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 "О предоставлени субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
2.1.6. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Меру социальной поддержки получили 87 семей. | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 1250.9 | 536.1 | 1 - 207,8, 1 039,2 - Областной закон от 22.04.2005 №303 " О предоставлении маиериальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств Областного бюджета"
2.1.7. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата ЕДВ на ЖКУ согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 80034.8 | 66524.5 | Постановление Правительства РО от 09.12.2011 № 212 " О порядке расходывания субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан, а также на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву".
2.1.8. | Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим мунициальные должности и должности муниципальной службы | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Меру социальной поддержки получают 32 человека | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 2428.4 | 654 | Областной закон от 09.10.2007 №786 "О муниципальной службе в Ростовской области"
3. | Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей | [5 empty] | 152838.6 | 79301.8
3.1. | Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности | [5 empty] | 136595.6 | 74654.4 | Областной закон от 22.10.2004 №165-ЗС "О социальной поддержке детства в РО"
3.1.1. | Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Пособие назначено 4 093 получателям | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 36269.9 | 22360.2 | Областной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС "О гос. ежемесячном пособии на ребенка гражданам, прожива-ющим на территории РО"
3.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Пособие назначено 1 116 получателям | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 11679.8 | 6436.1 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в РО"
3.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуется 394 семьи | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 9568.9 | 4509.1 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в РО"
3.1.4. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву получили 4 человека | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 612.8 | 153.2 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
3.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуются 11 человек | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 83.6 | 13 | Областной закон от 22.10.2004 №165-ЗС "О социальной поддержке детства в РО"
3.1.6. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуются 292 человека | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 26431.1 | 15242.5 | Областной закон от 22.06.2012 №882-ЗС "О ежемесячной денежной выплате на третьего или последующих детей гражданам РФ, проживающим на территории РО"
3.1.7. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Выдано 74 сертификата | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 8629.3 | 1429.6 | Областной закон от 18.11.2011 № 727-ЗС "О региональном материнском капитале"
3.1.8. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости Пособие получили 171 человек | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 43320.2 | 24510.7 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
3.2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  | Увеличение количества детей, получивших оздоровление |  |  |  | 16243 | 4647.4
3.2.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л. в день на одного ребенка. За период первого полугодия 2015 года пришкольные лагеря посетило 1 770 человек | март 2015 год июнь 2015 год | март 2015 год июнь 2015 год июль 2015 год | 107 | 11.2
3.2.2. | Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведена обработка территории 16 школ, в которых были расположены площадки пришкольных лагерей | май 2015 год июнь 2015 год | май 2015 год июнь 2015 год | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Укрепление материально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | М.Е. Пилягина | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 155 | 0
3.2.4. | Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечено в течение первого полугодия 2015 года двухразовым питанием в пришкольных лагерях 1 770 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | март 2015 год | март 2015 год | 1335.6 | 0
3.2.5. | Организация отдыха детей - сирот, оставшихся без попечения родителей (50 чел.) (транспортные расходы) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Подвоз осуществлялся школьными автобусами |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Т.И. Нечепуренко | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услуги по оздоровлению в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия получили 140 детей, в загородных стационарных оздоровительных лагерях 120 детей. | март 2015 год | ноябрь 2015 год | 10529.9 | 4041 | 15 контрактов на сумму 9 436 524,77 руб.; выплачено 4 компенсации на сумму 51 840,58 руб.
3.2.7. | Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Т.И. Нечепуренко | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услуга в первом полугодии оказана 140 семьям. | март 2015 год | ноябрь 2015 год | 300 |  | 3 контракта на сумму 70 000,00 руб.
3.2.8. | Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечено оздоровлением в пришкольных лагерях 1 770 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | март 2015 год | март 2015 год | 3815.5 | 595.2
4. | Социальное обслуживание жителей города | Клименко с.Л. | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 66030.8 | 33350.8
4.1. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | [5 empty] | 66030.8 | 33350.8 | 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
4.1.1. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания |  | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Обслуживание получили 1 424 человека. | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 66030.8 | 33350.8 | 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
| Заместитель начальника УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | Н.В. Пустоселова