## Лист2
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» по результатам первого полугодия 2016 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель / ФИО) | Контрольные события программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города | Т.И. Нечепуренко | Создание благополучного общества и развитой социальной сферы | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 524362.7 | 313175.3
2. | Социальная поддержка жителей города |  | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  | 278870.4 | 183459
2.1. | Реализация прав граждан на социальную поддержку |  | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  | 278870.4 | 183459
2.1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 50 человек | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 20313.4 | 11220.8 | зубопротезирование 1 - 650,0т.р.; проезд - 5- 3 498,0т.р.; 16 165,4т.р. - ОЗ от 20.09.2007 № 763 -ЗС «О ветеранах труда Ростовской области»
2.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 227 человек, принято документов и присвоено звание «Ветеран труда» - 60 гражданам | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 104367.6 | 50551.2 | зубопротезирование 1 - 2 600,0т.р.; проезд - 5 - 15 013,8т.р.; 86 753,8 - ОЗ от 22.10.2004 № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда»
2.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 7 человек, по льготному обеспечению лекарственными средствами - 11 человек | январь 2016 год | декабрь 2015 год | 1953.9 | 780.8 | зубопротезирование 1 - 124,0т.р.; проезд - 5 - 1521,1т.р.; лекарства - 1- 40,0
2.1.4. | Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 4 человека, по льготному обеспечению лекарственными средствами - 3 человека | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 1267.2 | 693.7 | зубопротезирование 1-29,0т.р.; проезд - 5 - 139,9т.р.; лекарства - 1- 6,2т.р.; 1 092,1т.р. - ОЗ от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»
2.1.5. | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Мерами социальной поддержки в первом полугодии пользовались 2 223 семьи | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 61040.2 | 48060.5 | Постановление правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлени субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
2.1.6. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Меру социальной поддержки получили 95 семей | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 1300.3 | 532.2 | 1 - 232,2т.р.; 1068,1т.р. - Областной закон от 22.04.2005 №303 «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств Областного бюджета»
2.1.7. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата ЕДВ на ЖКУ согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 86015.2 | 70443.7 | Постановление Правительства РО от 09.12.2011 № 212 «О порядке расходывания субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан, а также на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
2.1.8. | Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим мунициальные должности и должности муниципальной службы | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Меру социальной поддержки получают 34 человека | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 2612.6 | 1176.1 | Областной закон от 09.10.2007 № 786 «О муниципальной службе в Ростовской области»
3. | Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей | [5 empty] | 168276.4 | 91796.1
3.1. | Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности | [5 empty] | 153102.5 | 84518.2 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
3.1.1. | Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Пособие назначено 4 061 получателю | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 38489.3 | 21363.7 | Областной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС «О гос. ежемесячном пособии на ребенка гражданам, прожива-ющим на территории РО»
3.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Пособие назначено 1 027 получателям | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 12465 | 6091.1 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
3.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуются 340 семей | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 13425.1 | 4116.1 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
3.1.4. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву получил 1 человек | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 507.4 | 23 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
3.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуются 13 человек | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 43.8 | 17.9 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
3.1.6. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуются 447 человек | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 33629.4 | 22701.7 | Областной закон от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего или последующих детей гражданам РФ, проживающим на территории РО»
3.1.7. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Выдано 86 сертификатов | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 8629.3 | 3919.9 | Областной закон от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале»
3.1.8. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости Пособие получил 1 человек | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 45913.2 | 26284.8 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
3.2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  | Увеличение количества детей, получивших оздоровление |  |  |  | 15173.9 | 7277.9
3.2.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л. в день на одного ребенка. За период оздоровительного сезона первого полугодия 2016 года пришкольные лагеря посетили 1 422 человека | март 2016 год июнь 2016 год | март 2016 год июнь 2016 год | 107 | 16.2
3.2.2. | Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведена обработка территории 14 школ, в которых были расположены площадки пришкольных лагерей | май 2016 год июнь 2016 год | май 2016 год июнь 2016год | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Укрепление материально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | М.Е. Пилягина | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение первого полугодия юыла обновлена посуда (тарелки и стаканы) | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 141 | 20
3.2.4. | Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечено в течение оздоровительного сезона первого полугодия 2016 года двухразовым питанием в пришкольных лагерях 1 425 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | март 2016 год | март 2016 год | 1135.6 | 235
3.2.5. | Организация отдыха детей - сирот, оставшихся без попечения родителей (50 чел.) (транспортные расходы) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Подвоз осуществлялся школьными автобусами |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Т.И. Нечепуренко | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услугу по оздоровлению в течение первого полугодия 2016 года получили 80 детей из них: в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 80 детей, в загородных стационарных оздоровительных лагерях 80 детей | март 2016 год | ноябрь 2016 год | 9703.6 | 6166.5 | 15 контрактов на сумму 6 061,5т.р.; выплачено 9 компенсаций на сумму 104,0т.р.
3.2.7. | Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Т.И. Нечепуренко | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услуга оказана 66 семьям. | июнь 2016 год | июнь 2016 год | 300 |  | 2 контракта на сумму 62,2т. р.
3.2.8. | Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечено оздоровлением в пришкольных лагерях 1 425 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | март 2016 год | март 2016 год | 3786.7 | 840.2
4. | Социальное обслуживание жителей города | Н.В. Легкая | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 77215.9 | 37920.2
4.1. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Н.В. Легкая |  |  |  |  | 77215.9 | 37920.2
4.1.1. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | Н.В. Легкая | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Обслуживание получили 1 442 человека. | январь 2016 год | декабрь 2016 год | 77215.9 | 37920.2 | 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
| Заместитель начальника УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | Н.В. Пустоселова