## Лист2
Отдел экономики Администрации города
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» по результатам первого полугодия 2017 года года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель / ФИО) | Контрольные события программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города»
1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 281900.9 | 281900.9 | 140735.8
1.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 1 086 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте. Четыре человека получили удостоверения "Ветеран труда Ростовской области" | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 21968.1 | 21968.1 | 8179.3 | зубопротезирование 1 - 772,26 тыс. руб.; проезд - 5- 3 507,54 тыс. руб.; 17 688,3 тыс. руб. - ОЗ от 20.09.2007 № 763 -ЗС «О ветеранах труда Ростовской области»
1.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 4 425 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте. З период первого полугодия 2017 года на присвоение звания «Ветеран труда» было сдано 89 пакетов документов. Всем обратившимся выдано удостоверение "Ветеран труда" | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 101731.5 | 101731.5 | 33219.5 | зубопротезирование 1 - 2 854,06 тыс. руб.; проезд - 5 - 14 478,54 тыс. руб.; 84 398,9 тыс. руб. - ОЗ от 22.10.2004 № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда»
1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 362 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1778.7 | 1778.7 | 666.5 | зубопротезирование 1 - 435,8 тыс. руб.; проезд - 5 - 1 287,9 тыс. руб. ; лекарства - 1- 55,0 тыс. руб..
1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 44 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, четыре человека получили компенсацию реабилитированным междугородного проезда один раз в год. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1301.2 | 1301.2 | 457.2 | зубопротезирование 1-36,0 тыс. руб.; проезд - 5 - 143,1 тыс. руб.; лекарства - 1- 4,0 тыс. руб.; 1 118,1 тыс. руб.- ОЗ от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»
1.1.5. | Мероприятие. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки в первом полугодии 2017 года воспользовались 4 725 семей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 70567.7 | 70567.7 | 44860.4 | Постановление правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1.1.6. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меру социальной поддержки получили 78 семей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1294.4 | 1294.4 | 519.5 | 1 - 224,9 тыс. руб.; 1069,5 тыс. руб. - Областной закон от 22.04.2005 №303 «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств Областного бюджета»
1.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата ЕДВ на ЖКУ согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 67428.2 | 67428.2 | 44613.9 | Постановление Правительства РО от 09.12.2011 № 212 «О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан, а также на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
1.1.8. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мера социальной поддержки назначена 36 гражданам | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 5122.2 | 5122.2 | 956.1 | Областной закон от 09.10.2007 № 786 «О муниципальной службе в Ростовской области»
1.1.9. | Мероприятие. Диспансеризация муниципальных служащих | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 3 | 3 | 0 |  | Диспансеризация муниципальных служащих будет проведена во втором полугодии 2017 года
1.1.10. | Мероприятие. Единовременные выплаты при увольнении муниципальных служащих | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 964.6 | 964.6 | 0 |  | Выплаты планируются во втором полугодии 2017 года
1.1.11. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена 454 гражданам | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 6166.8 | 6166.8 | 5964.3
1.1.12. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат в первом полугодии составил 1 209,1 тыс. руб. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 2429.5 | 2429.5 | 1299.1 | Федеральные законы от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
1.1.13. | Мероприятие. Расходы на приобретение компьютерной техники | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества работы | Приобретено 29 системных блоков, один сервер, разработана техническая документация для приобретения двух мониторов. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1145 | 1145 |  | 1 контракт на сумму 1 127,1 тыс. руб.
2. | Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  |  |  | 171101.8 | 171101.8 | 86314.6 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
2.1.1. | Мероприятие. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие назначено 2 959 получателям на 5 215 детей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 40402.9 | 40402.9 | 19429.4 | Областной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС «О гос. ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории РО»
2.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие назначено 898 получателям на 932 ребенка | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 11944.7 | 11944.7 | 5775 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
2.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки пользуются 330 семей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 9704.2 | 9704.2 | 3895 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
2.1.4. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву назначено трем человекам | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 302 | 302 | 204.1 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
2.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки пользуются 24 человека | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 93.4 | 93.4 | 31.8 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки пользуются 506 человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 47680.4 | 47680.4 | 26139.6 | Областной закон от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего или последующих детей гражданам РФ, проживающим на территории РО»
2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выдано 77 сертификатов | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 8515.8 | 8515.8 | 6327.7 | Областной закон от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале»
2.1.8. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие получают пять человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 52458.4 | 52458.4 | 24512 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; начальник Управления образования Бахтинова Т.П. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 16373.7 | 16373.7 | 8796.6
2.2.1. | Мероприятие. Организация работы городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведено 2 заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.2. | Мероприятие. Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | Данные мероприятия планируются на второе полугодие 2017 года
2.2.3. | Мероприятие. Участие в семинарах, курсах повышения квалификации для организаторов детской оздоровительной кампании | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | Данные мероприятия планируются на второе полугодие 2017 года
2.2.4. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | В первом полугодии 2017 года в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено пять статей о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов. Также информация размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, и озвучивалась через «Дорожное радио – Новошахтинск» (всего было дано семь объявлений) | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.5. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | В оздоровительную кампанию 2017 года действуют 13 пришкольных лагерей. | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.6. | Мероприятие. Мониторинг эффективности деятельности оздоровительных учреждений, находящихся на территории города. Информирование населения города о его результатах | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | мониторинг будет проведен после окончания оздоровительной кампании
2.2.7. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л. в день на одного ребенка. За период первого полугодия 2017 года пришкольные лагеря посетили 1 450 детей. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 107 | 107 | 15.1
2.2.8. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведена обработка территории 13 школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 0 | 0 | 0
2.2.9. | Мероприятие. Укрепление материально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | Директор ООО «Школьное питание» Пилягина Е.М. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 151 | 151 | 0 |  | Данные мероприятия запланированы на второе полугодие
2.2.10. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Организован досуг детей на площадках, организованных на базе учреждений дополнительного образования. Для детей, посещающих пришкольные лагеря, в городском парке культуры проводятся игры, викторины | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.11. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | В пришкольных лагерях за период первого полугодия 2017 года 1 450 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получали двухразовое питание | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1335.6 | 1335.6 | 231.3
2.2.12. | Мероприятие. Организация отдыха детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (50 чел.) (транспортные расходы) | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Получены 136 оздоровительных и 35 санаторно-оздоровительных путевок по линии министерства образования Ростовской области, 70 из них для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перевозка детей к месту оздоровления и обратно осуществляется школьными автобусами | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.13. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | За период первого полугодия 2017 года в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия было оздоровлено 63 ребенка, в загородные стационарные оздоровительные учреждения заезды начнутся после 24 июня. Выплачено семь компенсации за самостоятельно приобретенную путевку | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 10595.3 | 10595.3 | 7889.2 | 17 контрактов на сумму 7 837,6 тыс. руб.; выплачено компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку на сумму 51,6 тыс. руб.
2.2.14. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | В пределах лимитов бюджетных обязательств заключаются договора фрахтования для перевозки детей к месту оздоровления и обратно. Услуга оказана 119 семьям. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 300 | 300 | 0 | 4 договора фрахтования на сумму 181,0 тыс. руб.
2.2.15. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Оздоровлено в пришкольных лагерях 1 450 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 3884.8 | 3884.8 | 661
3. | Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» Снижение качества оказываемых социальных услуг Социальное обслуживание жителей города
3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. |  |  |  |  | 80127.9 | 80127.9 | 41102.9
3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обслуживание получили 1520 человек. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 80127.9 | 80127.9 | 41102.9 | 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
3.2. | Основное мероприятие. Улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей и инвалидов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.1. | Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветеранов ВОВ), нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ, было выявлено, и поставлено на обслуживание 4 человека, из них участников Великой Отечественной войны (далее – УВОВ) – 0 человек, вдов участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны– 2 человека, тружеников тыла – 2 человека | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.2. | Мероприятие. Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения освидетельствования в органах медикосоциальной экспертизы по вопросам получения, продления групп инвалидности при наличии медицинских показаний | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни пожилых людей |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось
3.2.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально - консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 485492 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 254651, социально-медицинских – 151183, социально-психологических – 65537, социально-педагогических – 304, социально-правовых – 13065, социально-трудовых -376, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - 376 | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За первое полугодие 2017 года в социальной комнате обслужено 132 человека. Оказано 16702 услуги | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.5. | Мероприятие. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Из средств бюджета города единовременную материальную помощь ко Дню победы получили 114 человек, из бюджета Ростовской области - 47 человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 184.3 | 184.3 | 184 | 1 договор - 184,3т.р.
3.2.6. | Мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось
3.3. | Основное мероприятие. Организационно-правовые и методологические вопросы социальной защиты инвалидов и пожилых людей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.1. | Мероприятие. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | Мероприятия запланированы на второе полугодие 2017 года
3.3.2. | Мероприятие. Обновление банка данных одиноких и одинокопроживающих граждан, учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в адресной социальной поддержке, социальном обслуживании | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проведено обследование, по результатам которого было составлено 179 актов. Выявлено 169 человек, нуждающихся в обслуживании | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.3. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки, обследовано 1520 человек, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.4. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующие отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляется контроль качества социальных услуг. Охвачено 1479 человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.5. | Мероприятие. Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки, обследовано 1520 человек. Выявлено 169 человек, нуждающихся в обслуживании | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.6. | Мероприятие. Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей, и прогнозирование последствий принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов для выработки адекватных социально-экономических действий | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Анализ состояния системы социального обслуживания, возможность оперативной оценки качества предоставляемых услуг | С целью оказания социальной поддержки, обследовано 1520 человек. Выявлено 169 человек, нуждающихся в обслуживании | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.4. | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных социально значимым датам | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.1. | Мероприятие. Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; Дню памяти и скорби; Всемирному дню глухонемых; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню слепых; Дню матери; Международному дню инвалидов; Памяти военнослужащих, погибших во время боевых действий в Чечне | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Были проведены праздничные мероприятия на которых присутствовали 63 человека | январь 2017 год | декабрь 2017 год
4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | 549688.6 | 549688.6 | 277133.9
4.1. |  | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Х | Х | Х | Х | 464082.3 | 464082.3 | 235123.6
4.2. |  | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Х | Х | Х | Х | 5327.4 | 5327.4 | 907.4
4.3. |  | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Х | Х | Х | Х | 80127.9 | 80127.9 | 41102.9
4.4. |  | Директор ООО «Школьное питание» Пилягина Е.М. | Х | Х | Х | Х | 151 | 151 | 0
| Заместитель начальника УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | Н.В. Пустоселова