## Лист1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период шести месяцев 2018 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники
Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города»
1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 280596.4 | 75647.9 | 196097.7 | 8850.8 | 0 | 134951.85 | 38664.75 | 94862.98 | 1424.12 | 0
1.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: правом бесплатного проезда воспользовались 1 066 человек, льготным зубопротезированием 72 человека | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 17701.4 | 0 | 17701.4 | 0 | 0 | 7098.96 | 0 | 7098.96 | 0 | 0 | 10 602,4 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 4 240 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 188 граждан воспользовались правом бесплатного зубопротезирования. За период первого полугодия 2018 года выдано удостоверение «Ветеран труда» 15 обратившимся гражданам | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 82642.3 | 0 | 82642.3 | 0 | 0 | 28893.11 | 0 | 28893.11 | 0 | 0 | 53 749,2- средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 327 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 7 человек получают льготные лекарства, 6 граждан воспользовались правом бесплатного зубопротезирования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1473.4 | 0 | 1473.4 | 0 | 0 | 562.73 | 0 | 562.73 | 0 | 0 | 910,7 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 41 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 1 человек получает льготные лекарства, 1 гражданин воспользовались правом бесплатного зубопротезирования, 2 человека получили компенсацию реабилитированным междугородного проезда один раз в год | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1212 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 371.05 | 0 | 371.05 | 0 | 0 | 840,9 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.5. | Мероприятие. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки в первом полугодии 2018 года воспользовались 4 375 семей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 71830.5 | 0 | 71830.5 | 0 | 0 | 48999.32 | 0 | 48999.32 | 0 | 0 | 22 831,2 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.6. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Меру социальной поддержки получили 77 семей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1292.5 | 0 | 1292.5 | 0 | 0 | 480.06 | 0 | 480.06 | 0 | 0 | 812,4 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнениее в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата ЕДВ на ЖКУ согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 67136.6 | 67136.6 | 0 | 0 | 0 | 31363.81 | 31363.81 | 0 | 0 | 0 | 35 772,8 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.8. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы назначена и выплачивается 37 гражданам | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6105.3 | 0 | 0 | 6105.3 | 0 | 599.85 | 0 | 0 | 599.85 | 0 | 5 505,4 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.9. | Мероприятие. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Запланировано приобретение услуг связи, маркированных конвертов, услуг по доставке извещений, канцелярских товаров,обучение сотрудников, приобретение архивных стеллажей | Для создания условий для работы приобретены канцелярские товары, бумага, расходные материалы (картриджы) для принтеров, МФУ, хозяйственные товары, чистящие и моющие средства, архивные стеллажи, заключены договора на предоставление услуг связи | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 19945.6 | 0 | 19945.6 | 0 | 0 | 8457.75 | 0 | 8457.75 | 0 | 0 | 11 487,8 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.10. | Мероприятие. Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Приобретение твердого топлива, ремонт электропроводки,изготовление проектной документации на установку пожарной сигнализации, плана эвакуации при пожаре, оплата коммунальных платежей, обучение | Изготовлена проектная документация на установку пожарной сигнализации, план эвакуации при пожаре, выполнены работы по ремонту электропроводки с заменой светильников, закуплено 48,9 тонн твердого топлива | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2141 | 0 | 0 | 2141 | 0 | 767.8 | 0 | 0 | 767.8 | 0 | 1 373,2 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.11. | Мероприятие. Диспансеризация муниципальных служащих | Создание условий для работы | Данное мероприятие в 2018 году не предусмотрено | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие в 2018 году не предусмотрено
1.1.12. | Мероприятие. Единовременные выплаты при увольнении муниципальных служащих | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 263.6 | 0 | 0 | 263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,6 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.13. | Мероприятие. Уплата налогов, сборов и иных платежей | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Своевременная уплата налогов | Производится оплата налогов | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 55.5 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 20.12 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 35,4 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.14. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена 448 гражданам | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6138 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 6066.07 | 6066.07 | 0 | 0 | 0 | 71,9 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.15. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат в первом полугодии 2018 года составил 1 234,87 тыс. руб. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2373.3 | 2373.3 | 0 | 0 | 0 | 1234.87 | 1234.87 | 0 | 0 | 0 | 1 138,4 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
1.1.16. | Мероприятие. Единовременные денежные выплаты почетным гражданам | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат в первом полугодии 2018 года составил 36,35 тыс. руб. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 285.4 | 0 | 0 | 285.4 | 0 | 36.35 | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 249,0 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 191548.4 | 82333.7 | 109214.7 | 0 | 0 | 86240.94 | 33756.04 | 52484.9 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие назначено 704 получателям на 726 детей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 39150.3 | 0 | 39150.3 | 0 | 0 | 20628.47 | 0 | 20628.47 | 0 | 0 | 18 521,8 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие назначено 728 получателям на 751 ребенка | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 11564.5 | 0 | 11564.5 | 0 | 0 | 5157.91 | 0 | 5157.91 | 0 | 0 | 6 406,6 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Мерами социальной поддержки пользуются 364 семьи на 1177 детей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8223.6 | 0 | 8223.6 | 0 | 0 | 4157.35 | 0 | 4157.35 | 0 | 0 | 4 066,2 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.1.4. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Выплачено два единовременных пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и три ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 157.8 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 273.26 | 273.26 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Меры социальной поддержки предоставлены 21 кормящей матери из малоимущих семей, восми получателям на полноценное питание детям до одного года, четырем получате-лям на детей от одного года до двух лет, одному – от двух до трех лет | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 57.2 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 52.05 | 0 | 52.05 | 0 | 0 | 5,1 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Мерами социальной поддержки пользуются 507 человек на 551 ребенка | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 63018 | 24834.6 | 38183.4 | 0 | 0 | 26144.07 | 10356.81 | 15787.26 | 0 | 0 | 36 873,9 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Выдано 58 сертификатов | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12035.7 | 0 | 12035.7 | 0 | 0 | 6701.86 | 0 | 6701.86 | 0 | 0 | 5 333,8 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.1.8. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие получают 4 человека | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 51591.5 | 51591.5 | 0 | 0 | 0 | 21276.73 | 21276.73 | 0 | 0 | 0 | 30 314,8 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.1.9. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие получают 50 человек | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5749.8 | 5749.8 | 0 | 0 | 0 | 1849.24 | 1849.24 | 0 | 0 | 0 | 3 900,6 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13654.5 | 0 | 10159.8 | 3333.7 | 161 | 8653.19 | 0 | 8133.59 | 519.6 | 0 | ,5 001,3 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.2.1. | Мероприятие. Организация работы городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | Проведено два заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие. Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | Проведено два совещания по организации отдыха и оздоровления детей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие. Участие в семинарах, курсах повышения квалификации для организаторов детской оздоровительной кампании | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | Проводятся систематические встречи, беседы по организации безопасного отдыха детей, профилактике травматизма, несчастных случаев | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | В первом полугодии 2018 года в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещена одна статья о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов. Также информация размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, и озвучивалась через «Дорожное радио – Новошахтинск» (всего было дано три объявления) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | В оздоровительную кампанию 2018 года действуют 13 пришкольных лагерей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Мероприятие. Мониторинг эффективности деятельности оздоровительных учреждений, находящихся на территории города. Информирование населения города о его результатах | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будет проведен по итогам окончания оздоровительной кампании
2.2.7. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л. в день на одного ребенка. За период первого полугодия 2018 года пришкольные лагеря посетили 1720 детей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 107.2 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 87.3
2.2.8. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | Проведена обработка территории 13 школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9. | Мероприятие. Укрепление материально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | Укрепление материально-технической базы пищеблоков | Приобретение посуды | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на второе полугодие 2018 года
2.2.10. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | Организован досуг детей на площадках, организованных на базе учреждений дополнительного образования. Для детей, посещающих пришкольные лагеря, в городском парке культуры проводятся игры, викторины | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | В пришкольных лагерях за период первого полугодия 2018 года 1720 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получали двухразовое питание | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1335.6 | 0 | 0 | 1335.6 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 1 019,6 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
| Мероприятие. Организация отдыха детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (50 чел.) (транспортные расходы) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | Проезд детей осуществляется школьными автобусами | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | За период первого полугодия 2018 года в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия было оздоровлено 150 детей, в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 90 человек. Выплачено девять компенсации за самостоятельно приобретенную путевку | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7764.3 | 0 | 7764.3 | 0 | 0 | 7316.39 | 0 | 7316.39 | 0 | 0 | 447,9 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
2.2.13. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей | В пределах лимитов бюджетных обязательств за период первого полугодия 2018 года заключено 10 договоров фрахтования для перевозки детей к месту оздоровления и обратно. Услуга оказана 150 семьям | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 - отсутствие финансирования
2.2.14. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | За период первого полугодия 2018 года в пришкольных лагерях оздоровлено 1720 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3986.4 | 0 | 2395.5 | 1590.9 | 0 | 1000.9 | 0 | 817.2 | 183.7 | 0 | 2 985,5 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города»
3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 114007.8 | 0 | 98656.8 | 1427 | 13924 | 55742.91 | 0 | 49160.8 | 761.44 | 5820.67
3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Обслуживание получили 1 534 человека | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 114007.8 | 0 | 98656.8 | 1427 | 13924 | 55742.91 | 0 | 49160.8 | 761.44 | 5820.67 | 58 264,9 - средства будут освоены во втором полугодии 2018 года
3.2. | Основное мероприятие. Улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей и инвалидов |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветеранов ВОВ), нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ, граждан, нуждающихся в обслуживании не выявлено | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Мероприятие. Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения освидетельствования в органах медикосоциальной экспертизы по вопросам получения, продления групп инвалидности при наличии медицинских показаний | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни пожилых людей | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятое из-за отсутствия обращений не проводилось
3.2.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально - консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 488 455 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 252 165, социально-медицинских – 154 016, социально-психологических – 67 980, социально-педагогических – 186, социально-правовых – 13 465, социально-трудовых -354, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - 289 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За период первого полугодия 2018 года года в социальной комнате обслужен 91 человек. Оказано 6 735 услуг | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Мероприятие. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Из средств бюджета Ростовской области единовременную материальную помощь ко Дню победы получили 43 человека | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; возможность одиноким пенсионерам обрести семью | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось
3.3. | Основное мероприятие. Организационно-правовые и методологические вопросы социальной защиты инвалидов и пожилых людей |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Мероприятие. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланированы на второе полугодие 2018 года
3.3.2. | Мероприятие. Обновление банка данных одиноких и одинокопроживающих граждан, учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в адресной социальной поддержке, социальном обслуживании | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проведено обследование, по результатам которого было составлено 158 актов. Выявлено 158 человек, нуждающихся в обслуживании | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки обследовано 1 534 человека, которые находятся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующие отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляют контроль качества социальных услуг. Охвачено 1 534 человека | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5. | Мероприятие. Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки, обследовано 158 человек. Выявлено 158 человек, нуждающихся в обслуживании | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6. | Мероприятие. Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей, и прогнозирование последствий принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов для выработки адекватных социально-экономических действий | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки, обследовано 158 человек. Выявлено 158 человек, нуждающихся в обслуживании | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных социально значимым датам |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Мероприятие. Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; Дню памяти и скорби; Всемирному дню глухонемых; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню слепых; Дню матери; Международному дню инвалидов; Памяти военнослужащих, погибших во время боевых действий в Чечне | Привлечение граждан пожилого возраста и инвалидов для участия в массовых мероприятиях | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Было проведено три праздничных мероприятия. Охват участников 40 человек | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | 599807.1 | 157981.6 | 414129 | 13611.5 | 14085 | 285588.89 | 72420.79 | 204642.27 | 2705.16 | 5820.67 | Х
4.1. |  | УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | 480209.1 | 157981.6 | 313076.7 | 9150.8 | 0 | 228509.18 | 72420.79 | 154664.27 | 1424.12 | 0 | Х
4.2. |  | Управление образования |  |  |  |  | 5429.2 | 0 | 2395.5 | 3033.7 | 0 | 1336.8 | 0 | 817.2 | 519.6 | 0 | Х
4.3. |  | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» |  |  |  |  | 114007.8 | 0 | 98656.8 | 1427 | 13924 | 55742.91 | 0 | 49160.8 | 761.44 | 5820.67 | Х
4.4. |  | ООО «Школьное питание» |  |  |  |  | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| Начальник УСЗН г. Новошахтинска | [7 empty] | Т.И. Нечепуренко
Штефае Вера Евгеньевна
8(863 69)2 08 13