Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1полугодие 2015 года

Отдела культуры Администрации города

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие культуры и искусства» |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства; обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт клуба поселка Новая Соколовка | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение капитального ремонта клуба |  | В течении года | В течении года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия в текущем году не предусмотрено |
| 1.1.2. | Сохранение и развитие библиотечного дела | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Увеличение количества книговыдач читателям |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. | 34,00 | 0,0 | 0,0 | Исполнение во 2 полугодии 2015 г |
| 1.1.3. | Развитие массового отдыха и досуга | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Городской фестиваль Православной культуры «Рождественская звезда» и организация концерта | 12.01.2015 | 12.01.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Концертная программа при организации Крещенских купаний | 19.01.2014 | 19.01.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | II городской конкурс детских рисунков и декоративно прикладного творчества в честь празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского «Щелкунчик» | 19.01.2015 | 27.01.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Проведение народного гуляния «Зимушка Зима» в городе Новошахтинске, согласно постановления Администрации города от 23.01.2015 № 31 | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Круглый стол, посвященный 76-й годовщине со дня образования города Новошахтинска | 30.01.2015 | 30.01.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Митинг и возложение цветов к Братским могилам в День освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., согласно постановления Администрации города № 77 от 04.02.2015. Мероприятие состоялось в Городском парке культуры и отдыха- присутствовали ветераны, представители учреждений и организаций города, школьники. | 13.02.2015 | 13.02.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества | 20.02.2015 | 20.02.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Народное гуляние «Проводы Масленицы!», согласно постановления Администрации города № 143 от 13.02.2015. Городское мероприятие состоялось в Городском парке культуры и отдыха | 22.02.2015 | 22.02.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню | 05.03.2015 | 08.03.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Праздничный концерт, посвященный Дню работников культуры. Городское мероприятие состоялось в Новошахтинском драматическом театре | 25.03.2015 | 25.03.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Митинг памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, согласно постановления города Новошахтинска № 347 от 10.04.2015. | 27.04.2015 | 27.04.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Проведен праздник Весны и Труда, согласно постановления Администрации города № 399 от 24.04.2015. Праздничный концерт посвященный данному мероприятию состоялся в Городском парке культуры и отдыха | 01.05.2015 | 01.05.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Проведен общегородской праздник посвященный 9 Мая. Мероприятия состоялись согласно Постановлению Администрации города от 19.02.2015 № 149 «О подготовке и праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в городе Новошахтинске | 09.05.2015 | 09.05.2015 | 500,0 | 500,0 | 18 контрактов на сумму 500 тыс. руб. | Исполнено |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Проведение в городе Новошахтинске митинга, посвященного Дню пограничника, согласно постановления города Новошахтинска № 536 от 25.05.2015. | 28.05.2015 | 28.05.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. Мероприятия состоялись согласно Постановлению Администрации города от 25.05.2015 № 535 «О проведении в городе Новошахтинске мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей» | 01.06.2015 | 01.06.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Митинг памяти погибшим шахтерам Российского Донбасса, согласно постановления Администрации города № 537 от 25.05.2015. | 02.06.2015 | 02.06.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, согласно постановления Администрации города № 573 от 12.06.2015. | 12.06.2015 | 12.06.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби – возложение цветов и венков к памятникам и Братским могилам времен Великой Отечественной Войны Митинг состоялся в Городском парке культуры и отдыха | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
|  |  | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Мероприятия, посвященные «Дню молодежи». Мероприятие состоялось в Городском парке культуры и отдыха | 27.06.2015 | 27.06.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено (без финансирования) |
| 1.1.4 | Развитие театрального искусства | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Пополнение репертуара театра. Количество посетителей театра | Создание новых постановок и подготовка капитально-возобновленных постановок в количестве 3 единицы. Количество посетителей театра 22 000 человек. | 01.01.2015 | 01.07.2015 | 300,0 | 182,0 | 2 –контракта на сумму 40,2 тыс. руб.; 141,8 тыс. руб. –кредиторская задолженность 2014 г | Исполнено |
|  | итого |  |  |  |  |  | 834,00 | 682,00 | 20 контрактов на сумму 682 тыс. рублей |  |

Начальник Отдела культуры													Н.Г. Коновалова

Исполнитель

вед. экономист Л.В. Сухоносова

2-11-23