## Лист1
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства" за 9 месяцев 2017 года
№п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы на релизацию программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров,соглашений на отчетную дату (шт./тыс. руб.) | Объемы несвоевременных средств и причины их неисполнения
[7 empty] | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма №1. "Развитие культуры и искусства" | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Обеспечить развитие культуры и искусства в городе |  | весь период | весь период | 121233.3 | 109050.5 | 82277 | 84/ 70869,4
1.1. | Основное мероприятие. Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства, обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставленных в сфере культуры | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведены праздничные мероприятия: общегородской праздник "Рождество христово"; участие в отборочных турах фестиваля православной культуры и творчества "Рождественская звезда-2017"; Торжественный концерт, посвященный 78-годовщине образования города Новошахтинска в рамках празднования 80-летия Ростовской области; Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню; Торжественный концерт,посвященный Дню работников культуры, в рамках празднования 80-летия Ростовской области; праздничный концерт , посвященный Дню России, в рамках празднования 80-летия Ростовской области. | весь период | весь период |  | - | - | - | Не требует финансирования
1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор МБУДО "ДМШ" Соколова Н.М. Директор МБУДО "ДШИ" Шабанова Л.Г. Директор МБУДО "ДХШ" им. Н.В.Овечкина Ушанева И.Е. | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения. | Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.Приняли участие: в 5-м международном фестивале "Новые звезды", в международном конкурсе исполнителей мастерства "Вдохновение", во Всероссийском конкурсе "Война и мир", мероприятие "Праздник музыки", "Посвящение в первоклассники" | весь период | весь период | 37163.7 | 32027.7 | 24418.5 | 16 / 2280,4
1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор МБУК "ЦБС" Камаева Т.К. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Увеличено количество книговыдач читателям на 75,2 тыс.ед. Проведены мероприятия посвященные: празднику Славянской письменности и культуры; дню семьи, любви и верности | в течение года | в течение года | 14661.5 | 14458.1 | 9522.6 | 13 / 1306,7
1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт от 07.04.2017 на сумму 53 282,8 | весь период | весь период | 39520.2 | 39101.5 | 31294.9 | 40/ 62081,9
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | «Проведение народного гуляния в городе Новошахтинске («Проводы масленицы»)
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Проведение общегородского праздника «Весны и труда»
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Митинг, посвященный Дню пограничника
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Международный День защиты детей
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Праздничный концерт, посвященный Дню России, в рамках празднования 80-летия Ростовской области
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | День памяти и скорби
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | День семьи, любви и верности
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | День Государственного флага Российской Федерации
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Праздник улиц в честь Дня шахтера и Дня города , День шахтера и День города
|  | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор "ГПКиО" Жукова Т.Н. Директор МБУК "ГДиК" Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | Городской этап фестиваля-конкурса "Сильному государству - здорое поколение"
1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор МБУК "НИКМ" Кадулина И.П. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам. Содержание памятников в надлежащем состоянии. | Количество жителей, посетивших городской музей составило 716 чел. | весь период | весь период | 1940.5 | 1945 | 1373.4 | 7/207,7
1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства. | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Директор МБУК "Новошахтинский драматический театр" Сопова С.Н. | Приобретение технического и технологичсекого оборудования для осуществления творческой деятельности. Пополнение репертуара театра постановками. Увеличить охват посетителей театра. Количество посетителей театра составило 25 100 чел. | Пополнение репертуара Новошахтинского драматического театра двумя новыми постановками. | весь период | весь период | 22687.4 | 19400.9 | 12374.1 | 6/4789,4
1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. И.о. директора (главного редактора) МБУК "ТРК "Несветай" Ковярова А.П. | Развитие информационного пространства в городе. Обеспечение населения города качественным телевещанием.Повышение эффективности функционирования телерадиовещания. | Улучшено качество информационных и развлекательных услуг.Увеличено количество информационных съемок, музыкальных и тематических программ. | весь период | весь период | 5260 | 2117.3 | 3293.5 | 2/203,3
2. | Подпрограмма № 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства" | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Обеспечить реализацию муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства" |  | весь период | весь период | 7195.2 | 7232.6 | 5704.7 | 17/468,3
2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Главный бухгалтер Отдела культуры Н.В.Тлустая | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Повышение эффективности исполнения муниицпальных функции посредством повышения квалификации работников аппарата управления | весь период | весь период | 1973.2 | 1966.8 | 1328.4 | 3/14,2
2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города | Начальник отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. Главный бухгалтер Отдела культуры Н.В.Тлустая | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры | Обеспечена эффективная система управленияреализации программы, своевременное перераспределение лимитов бюджетных обязательств и освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме по мероприятиям программы. Улучшена материально-техническая база Отдела культуры Администрации города (приобретены компьютеры и расходные материалы к ним). | весь период | весь период | 5222 | 5265.8 | 4376.3 | 14/454,1
| Итого по программе | [5 empty] | 128428.5 | 116283.1 | 87981.7 | 101/ 71337,7
| Начальник отдела культуры |  | Н.Г. Коновалова
| Ведущий экономист |  | А.В.Приходько