Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Спартакиада длиною в жизнь»

за 9 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновногомероприятия | Ответственныйисполнитель(руководитель/ФИО) | Контрольноесобытиепрограммы | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации меропри-ятия, наступления контроль-ногособытия | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  | Причины не исполне-ния мероприятий |
| Предусмотреномуници-пальнойпрограммой | Фактнаотчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта |  |
| 1.1. | Физическое воспи-тание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник сектора по физической культуре.спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Проведение мероприятий | Проведено30 мероприятий, приняло участие 2880 человек | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 200,0 | 41,7 | 3 контракта на сумму 163,2, 2 договора возмезд-ного оказания услуг на сумму 7,2  |  |
| 1.2. | Соревнования по бадминтону, посвященные Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятий | Мероприятие проведено,приняло участие24 человека | 14.02.2016 | 14.02.2016 | 0,6 | - |  |  |
| 1.3. | Фестиваль ГТО | Начальник сектора по физическойкультуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятий | Мероприятие проведено,приняло участие144 человека | 26.02.2016 | 11.03.2016 | 0,6 | - |  |  |
| 1.4. | Соревнования по стрельбе, посвященные дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие64 человека | 16.02.2016 | 16.02.2016 | 1,2 | - |  |  |
| 1.5. | «Лыжня России - 2016» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено, приняло участие 34 человека |  февраль 2016 года | февраль 2016 года | 0,6 | - |  |  |
| 1.6. | Областной турнир по художественной гимнастике «Шахтерские звездочки» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие 416 человек | 09.04.2016 | 10.04.2016 | 9,0 | - |  |  |
| 1.7. | Областной турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Петра Дернова | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие144 человека | 20.04.2016 | 24.04.2015 | 4,8 | - |  |  |
| 1.8. | Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе памятиВ. Щербатых и О. Соболева | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие15 команд | 15.04.2016 | 17.04.2016 | 4,4 | - |  |  |
| 1.9. | Полумарафон в честь 3–х кратной чемпионки паралимпийских игр Т.А. Паньковой | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие185 человек | 17.04.2016 | 17.04.2016 | 6,0 | - |  |  |
| 1.10. | Областные соревнования по танцевальному спорту «Весенний вальс-2016» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие464 человека | 10.04.2016 | 10.04.2016 | 6,0 | - |  |  |
| 1.11. | Турнир по футболу на Приз «Открытие сезона» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие4 команды | 24.04.2016 | 24.04.2016 | 0,8 | - |  |  |
| 1.12. | Городские соревнования «Веселые старты» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие 50 человек | 01.04.2016 | 01.06.2016 | 1,0 | - |  |  |
| 1.13. | Турнир по бадминтону, посвященный Дню Победы | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие24 человека | 07.05.2016 | 07.05.2016 | 0,6 | - |  |  |
| 1.14. | Турнир по стритболу, посвященный Дню Победы | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие40 человек | 08.05.2016 | 08.05.2016 | 1,2 | - |  |  |
| 1.15. | Турнир волейболу памятиВ.Ю. Макарова | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Админист-рации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие5 команд |  май2016 года | август 2016 года | 1,8 | - |  |  |
| 1.16. | Открытое первенство города Новошахтинска по каратэ WKU, посвященное Международному Дню защиты детей | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие9 команд | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 4,5 | - |  |  |
| 1.17 | Майская эстафета | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие160 человек | 07.05.2016 | 07.05.2016 | 2,0 | - |  |  |
| 1.18. | Открытое первенство города по легкой атлетике | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие162 человека | 28.05.2016 | 28.05.2016 | 2,1 | - |  |  |
| 1.19. | Этап Кубка Ростовской области по мотокроссу | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие84 человека | 08.05.2016 | 08.05.2016 | 14,7 | - |  |  |
| 1.20. | Кубок Победы по футболу среди юношеских команд | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено, приняло участие 5 команд | 08.05.2016 | 08.05.2016 | 1,8 | - |  |  |
| 1.21. | Турнир по шахматам на Кубок «День Победы» | Начальник сектора по физической культуре, спор-ту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие12 команд | 08.05.2016 | 08.05.2016 | 0,6 | - |  |  |
| 1.22. | Чемпионат города по футболу среди мужских команд | Начальник сектора по физической культуре, спор-ту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | В мае проведен первый тур чемпионата города по футболу. Итоги будут подведены в октябре месяце. |  май 2016 года | октябрь 2016 года | 4,5 | - |  |  |
| 1.23. | Спартакиада Дона 2016 года (муниципальный, зональный, финальный этапы) | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Участие в мероприятии | Приняли участие в Спартакиаде Дона 2016 года | 17.01.2016 | 13.06.2016 | 25,8 | 25,8 |  |  |
| 1.24. | Турнир по стритболу, посвященный Дню независимости | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие8 команд | 12.06.2016 | 12.06.2016 | 1,2 | - |  |  |
| 1.25. | Олимпийский День бега | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие74 человека | 23.06.2016 | 23.06.2016 | 2,0 | - |  |  |
| 1.26. | Турнир по настольному теннису, посвященный Дню независимости | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие30 человек | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 1,2 | - |  |  |
| 1.27. | Открытый турнир по футболу памятиГ. Петраки | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Мероприятие проведено,приняло участие3 команды | 11.06.2016 | 11.06.2016 | 3,8 | - |  |  |
| 1.28. | Областная Спартакиада-2016 РОО ВОС среди спортсменов-инвалидов | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Участие вмероприятии | Спортсмены- инвалиды приняли участие в областной Спартакиаде-2016 по шахматам и шашкам  |  июль 2016 года | август2016 года | 10,8 | - |  |  |
| 1.29. | Мероприятия, посвященные Дню физкультурника | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Проведены всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч – 2016» (количество участников более- 250 человек) | 13.08.2016 | 13.08.2016 | 6,0 | - |  |  |
| 1.30. | Чемпионат города Новошахтинска по легкой атлетике | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | сентябрь 2016 года | сентябрь 2016 года | 2,1 | - |  | Мероприятие перене-сено на октябрь 2016 года |
| 1.31. | Открытый Чемпионат города Новошахтинска по спортивному ориентированию | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | сентябрь 2016 года | сентябрь 2016 года | 1,2 | - |  | Мероприятие перене-сено на октябрь 2016 года |
| 1.32. | Командное первенство города по шахматам | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | сентябрь 2016 года | сентябрь 2016 года | 0,4 | - |  | Мероприятие перене-сено на октябрь 2016 года |
| 1.33. | Спартакиада учащихся2015-2016 учебного года | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Спартакиада проведена, в соревнованиях приняло участие 510 чел. |  май 2016 года | декабрь 2016 года | 2,8 | - |  |  |
| 1.34. | Спартакиада «Молодежь Несветая»2015-2016 учебного года | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия | Спартакиада проведена, в соревнованиях приняло участие 240 чел. |  май 2016 года | декабрь 2016 года | 8,6 | - |  |  |
| 1.35. | Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памятиС.С. Казарова | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  |  октябрь 2016 года |  октябрь 2016 года | 3,2 | - |  |  |
| 1.36. | Областной турнир по художественной гимнастике «Золотая осень» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  |  октябрь 2016 года |  октябрь 2016 года | 7,4 | - |  |  |
| 1.37. | Международный день ходьбы | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  |  октябрь 2016 года |  октябрь 2016 года | 1,0 | - |  |  |
| 1.38. | Открытый турнир по каратэ WKU на Призы Мэра города Новошахтинска | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  |  октябрь 2016 года |  октябрь 2016 года | 4,5 | - |  |  |
| 1.39. | Турнир по футболу на КубокМ.А. Козовкова среди мужских команд | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  |  октябрь 2016 года |  октябрь 2016 года | 0,8 | - |  |  |
| 1.40. | Турнир по футболу на Кубок «Золотая осень» среди юношеских команд | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  |  октябрь 2016 года |  октябрь 2016 года | 1,8 | - |  |  |
| 1.41. | Турнир по футболу на Приз «Закрытие сезона» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  |  октябрь 2016 года |  октябрь 2016 года | 0,8 | - |  |  |
| 1.42. | Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти шахтеров Несветая | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | ноябрь 2016 года | ноябрь 2016 года | 2,8 | - |  |  |
| 1.43. | Открытое первенство города по пауэрлифтингу | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | ноябрь 2016 года | ноябрь 2016 года | 1,2 | - |  |  |
| 1.44. | Первенство города по плаванию | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | ноябрь 2016 года | ноябрь 2016 года | 1,0 | - |  |  |
| 1.45. | Областные соревнования по танцевальному спорту «Осенний блюз-2016» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | ноябрь 2016 года | ноябрь 2016 года | 6,0 | - |  |  |
| 1.46. | Открытое Первенство города Новошахтинска по каратэ «Кекусинкай» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | декабрь 2016 года | декабрь 2016 года | 1,8 | - |  |  |
| 1.47. | Первенство и Чемпионат города по настольному теннису | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Проведениемероприятия |  | декабрь2016 года | декабрь2016 года | 1,2 | - |  |  |
| 1.48. | Спартакиада среди спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. |  |  | декабрь2016 года | декабрь2016 года | 0,6 | - |  |  |
| 1.49 | Изготовление грамот | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Награждение победителей и призеров | Вручение грамот победителям и призерам | в течение года | в течение года | 31,2 | 15,9 |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2. Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва |  |
| 2.1 | Обеспечение предоставления услуг муниципальным бюджетным учреждением спортивной направленности  | Директор муниципаль-ного бюджетного учреждения «Стадион Западный» Орловский В.М. | Оказание услуг | Предоставление услуги населения 2500 человек | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - |  |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |
| 3.1. | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивныхобъектов в городе Новошахтинске | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Создание спортивного сооружения, обеспечива-ющего возможность жителям города Новошахтин-ска заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  | Сроки строительства перене-сены |
| 3.1.1. | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации городаСтрелков В.Ю. | Создание спортивного сооружения, обеспечива-ющего возможность жителям города Новошахтин-ска заниматься физической культурой и спортом |  | январь  | август |  |  |  | Отсутствие финансо-вых средств |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 200,0 | 41,7 | 170,4 |  |

Начальник сектора по физической культуре,

 спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков