Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 9 месяцев 2015 года.

Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма « Управление муниципальным имуществом» |  |
| 1.1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В., начальник отдела аренды объектов муниципальной собственности и земельных участков Запорожцева Н.П. | Проведение годовой инвентаризации муниципального имущества, с целью выявления неучтенных на балансе учреждений, предприятий объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры, повышения уровня сохранности муниципального имущества и эффективного его использования. | Проведена годовая инвентаризация объектов движимого, недвижимого имущества и объектов инженерной инфраструктуры города. По итогам инвентаризации внесены уточнения данных в Единый реестр муниципальной собственности. | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 638,4 | 322,0 | 385,0 | Освоение денежных средств по данному мероприятию планируется в 4 квартале 2015г. |
| 1.1.1 | Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В. | Проведение конкурса на выполнение работ по изготовлению технической документации на муниципальное имущество. | Проведен конкурс на выполнение работ по подготовке технических планов и постановке 67 объектов недвижимого имущества на кадастровый учет, расположенных на территории города. Осуществлена гос.регистрация права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на 116 объектов недвижимого имущества. | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 478,4 | 322,0 | 281,0 | Освоение денежных средств по данному мероприятию планируется в 4 квартале 2015г. |
| 1.1.2 | Организация и проведение торгов | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В. | Проведение торгов по продаже и предоставлению в аренду мун.имущества (за исключением земельных участков). | Проведено 4 аукциона по продаже объектов недвижимого имущества и 1 аукцион на предоставление права аренды муниципального имущества. По результатам аукционов заключено 5 договоров купли-продажи муниципального имущества. | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 150,0 |  | 94,0 | Освоение денежных средств по данному мероприятию планируется в 4 квартале 2015г. |
| 1.1.3 | Содержание и охрана имущества муниципальной казны | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В. | Заключение договоров на содержание и охрану мун.имущества. | Заключен договор на обеспечение сохранности объекта мун.собственности в пригодном для эксплуатации состоянии по ул.Ленина,15. | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 10,0 |  | 10,0 | Освоение денежных средств по данному мероприятию планируется в 4 квартале 2015г. |
| 2. | Подпрограмма « Управление земельными ресурсами» |  |
| 2.1 | Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами | Начальник отдела аренды объектов муниципальной собственности и земельных участков Запорожцева Н.П. | Проведения инвентаризации договоров аренды зем.участков, а также зем. участков под объектами нежилого мун.фонда. | В результате проведения инвентаризации договоров аренды зем. участков, а также зем. участков под объектами нежилого муниципального фонда выявлено 30 зем. участков, подлежащих межеванию. | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 633,3 | 54,9 | 353,7 | Освоение денежных средств по данному мероприятию планируется в 4 квартале 2015г. |
| 2.1.1 | Организация и проведение торгов | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В. | Заключение договоров купли-продажи или аренды земельных участков по итогам проведения торгов. | По итогам проведения аукционных торгов, заключено 44 договора по продаже зем.участков в собственность, 32 договора на право аренды зем.участков . | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение работ по формированию земельных участков | Начальник отдела аренды объектов муниципальной собственности и земельных участков Запорожцева Н.П. | Проведение конкурса на выполнение работ по межеванию зем.участков. | Проведен открытый конкурс на выполнение кадастровых работ, в связи с образование и уточнением границ 27 земельных участков под объектами мун.собственно-сти, их постановка на гос.кадастровый учет. Заключен договор по определению годового размера арендной платы за зем.участки в количестве 20 штук. Проведен конкурс на выполнение кадастровых работ в связи с образованием и уточнением границ 55 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим 3-х и более детей для ИЖС, их постановка на гос.кадастровый учет. | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 633,3 | 54,9 | 353,7 | Освоение денежных средств по данному мероприятию планируется в 4 квартале 2015г. |
| 3. | Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы» |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник отдела бух.учета, отчетности и ведения реестра мун.собственности – Главный бухгалтер Шевченко О.Н. | Качественная организация закупки товаров, работ и услуг для мун.нужд. | В рамках программной деятельности на 01.10.2015 осуществлено 2 закупки путем проведения котировок, состоялись 3 открытых конкурса. Экономия от применения этих способов закупок составила 555,2 тыс.руб. Для исключения необоснованного завышения цен при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, проводится изучение действующих цен на функционирующем рынке. | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 12737,8 | 8501,8 | 1078,5 | Освоение денежных средств по данному мероприятию планируется в 4 квартале 2015г. |

Председатель                                                                                                                                               Т.Г. Авраменко

Главный бухгалтер                                                                                                                                         О.Н. Шевченко