ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы «Управление муниципальными финансами» за 1 полугодие  2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприя-тия, мероприятия | Ответствен-ный, соисполни-тель, участник (руководи-тель/ ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фак-тичес-кая дата нача-ла реали-зации | Факти-ческая дата окон-чания реали-зации, наступления конт-роль-ного собы-тия | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | Зак-лю-чено конт-рак-тов, дого-воровсогла-ше- ний на от-чет-ную дату | Объемы неос-военных средств и при-чины их неос-воения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Пре-дус-мотре-но муни-ципаль-ной прог-раммой | Пре-дус-мотре-но свод-ной бюд-жетной рос-писью | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограм-ма. Долгосроч-ное финансовое планирова-ние | Заместитель начальника Финансового управления Администра-ции города (далее – Финуправле-ние) Горбанева Е.А. |  | Исполнение бюджета города и обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики. | Весь пери-од | Весь период | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Начальник отдела доходов Финуправле-ния Ляшенко С.Н. | Проведение заседаний Координацион-ного совета по вопросам собираемости налогов, других обязательных платежей и страховых взносов в государствен-ные внебюджетные фонды Российской Федерации (далее – Координацион-ный совет) | Проведено 8 заседаний Координационного совета, на которых заслушано 87 недоимщиков с суммой задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет области 43,5 млн. рублей. В результате проведенной работы сумма поступлений в консолидированный бюджет области составила 19,0 млн. рублей. | весь пери-од | весь период | - | - | - | - | Не требует фи-нанси-рова-ния |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективнос-ти налоговых льгот, установлен-ных Новошахтин-ской городской Думой | Начальник отдела доходов Ляшенко С.Н. | Сокращение неэффективных и малоэффектив-ных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Мероприятия запланированы на август 2017 года | весь пери-од | весь период | - | - | - | - | не требует финан-сирова-ния |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирова-ние расходов бюджета города в соответствии с муниципаль-ными программами | заместитель начальника финансового управления Горбанева Е.А. | Формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2020 году не менее 100 процентов | Бюджет города сформирован на основе 18 муниципальных программ города Новошахтинска. На реализацию принятых программ предусмотрено 94,6 % всех расходов бюджета города. | весь пери-од | весь период | - | - | - | - | Не тре-бует фи-нанси-рования |
| 2. | Подпрограм-ма Нормативно-методичес-кое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник бюджетного отдела Финуправле-ния Зубченко Е.А. начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финуправле-ния Карнаухова И.В. начальник отдела доходов Финуправле-ния Ляшенко С.Н. начальник отдела организации исполнения бюджета Финуправле-ния Тареева О.В. |  | За 1 полугодие 2017 года разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу 3 проекта решений "О внесении изменений в Решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 "О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Решением Новошахтинской городской Думы № 334 от 25.05.2017г. утвержден Отчет об исполнении бюджета города за 2016 год. Разработаны и утверждены: - Постановление Администрации города от 20.01.2017 № 25 "О мерах по реализации решения Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 300 "О бюджете города Новошахтинска на 2017 | Весь пери-од | Весь период | 19 481,5 | 19 481,5 | 8 083,7 | 21 шт 684,6 | - |
|  |  |  |  | год и на плановый период 2018 и 2019 годов". - Постановление Администрации города от 09.06.2017 № 532 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Разработка и совершенст-вование правового регулирова-ния по организации бюджетного процесса | Начальник бюджетного отдела Финуправле-ния Зубченко Е.А. начальник отдела доходов Финуправле-ния Ляшенко С.Н. начальник отдела организации и исполнения бюджета Финуправле-ния Тареева О.В. | Подготовка проектов решений Новошахтин-ской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса в 1 полугодии 2017 года утверждены приказы Финансового управления: - от 16.01.2017 №1 "Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2017 год", - от 23.01.2017 № 2 "О внесении изменений в состав закрепленных за администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджета города Новошахтинска, - от 28.02.2017 № 8 "О внесении изменений в состав закрепленных за администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюджета города Новошахтинска", - от 22.02.2017 № 6 , - от 28.02.2017 № 7 , - от 04.04.2017 № 9, - от 23.05.2017 № 10 | весь пери-од | весь период | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - от 06.06.2017 № 11 "О внесении изменений в приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 26.12.2016 № 36". |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администра-ции города | Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финуправле-ния .Карнаухова И.В. | Обеспечение реализации управленческой и организацион-ной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Улучшена материально - техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО «1С», «Консультант Плюс» | Весь пери-од | Весь период | 19 481,5 | 19 481,5 | 8 083,7 | 21 шт 684,6 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация планирова-ния и исполнения расходов бюджета города | Заместитель начальника финансового управления Финуправле-ния Горбанева Е.А. начальник бюжетного отдела Финуправле-ния Зубченко Е.А. начальник отдела доходов Финуправле-ние Ляшенко С.Н. начальник отдела организации исполнения бюджета Финуправле-ния Тареева О.В. | Обеспечение реализации управленческой и организацион-ной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с соглашением № 52 от 30.12.2016 "О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Новошахтинск" за 1 полугодие 2017 года по собственным доходам в бюджет города при плане 201 881,4 тыс.руб. фактически поступило 202 722,3 тыс.руб., исполнение составило 100,4 %. | Весь пери-од | Весь период | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограм-ма. Управление муниципаль-ным долгом города Новошах-тинск | Начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер Финуправле-ния Карнаухова И.В. |  | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены Решением Новошахтинской городской Думы № 300 от 22.12.2016 "О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". | Весь пери-од | Весь период | 3 426,9 | 3 426,9 | 960,6 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципаль-ных заимствова-ний муниципаль-ного образования «Город Новошах-тинск», управления муниципаль-ным долгом города Новошахтин-ска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер Финуправле-ния Карнаухова И. В. | Своевременное погашение муниципального долга | Своевременное погашение долга в соответствии с графиком погашения на основании муниципального контракта от 02.09.2016 № 5221/442/13176 и договора от 07.12.2015 № 3-52/БКд-15 | Весь пери-од | Весь период | 3 426,9 | 3 426,9 | 960,6 | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие. Планирова-ние бюджетных ассигнований на обслужива-ние муниципаль-ного долга города Новошахтин-ска | начальник бюджетного отдела Финуправле-ния Зубченко Е.А. | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены Решением Новошахтинской городской Думы № 300 от 22.12.2016 "О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". | Весь пери-од | Весь период | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 22 908,4 | 22 908,4 | 960,6 | 21 шт-684,6 | - |

Заместитель Главы Администрации города-

начальник финансового управления                                                                                                                                         Т.В. Коденцова