## 1 кв 2019 область
Отчет о реализации муниципальных программ в 2019 году
(по состоянию на 31.03.2019 года)
г.Новошахтинск
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [19 empty] | Наименование мероприятия, на реализацию которого направлены федеральные средства, и планируемый срок их освоения
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2019 год |  |  |  |  | Исполнено в 2019 году (кассовые расходы) |  |  |  |  | % финансирования
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
% финансирования (по бюджетам) | [12 empty] | 19.8866 | 16.5602 | 21.3058 | 19.9608 | 15.5492
1 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1249 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения». Постановление Администрации города от 29.03.2019 № 331 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1249». | 349089.3 | 0 | 216896.3 | 89596.6 | 42596.4 | 38798.5 | 0 | 26396 | 8852.8 | 3549.7 | 4548.9 | 0 | 3822.6 | 313.5 | 412.8 |  | #DIV/0! | 14.4817 | 3.5413 | 11.6292 |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 11.7244
2 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования». Постановление Администрации города от 01.02.2019 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1227». | 12175006.3 | 11119.7 | 6218072.1 | 5274515.3 | 671299.2 | 981330.2 | 910.7 | 515869.7 | 408608.2 | 55941.6 | 229306.4 | 285.1 | 118896.8 | 102624.5 | 7500 | Процент освоения федеральных средств по ОМ "Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью" (77,9 %). Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2018 года в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер. | 31.3056 | 23.0478 | 25.1156 | 13.4068 | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по ОМ «Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью» - до конца 2019 года, в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер. | #REF! | 31.3056 | #REF! |  | 23.3669
3 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая»; Постановление Администрации города от 27.02.2019 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1245». | 2975.7 | 0 | 1064.7 | 1911 | 0 | 542.2 | 0 | 354.9 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 0
4 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1238 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города». Постановление Администрации города от 22.02.2019 № 166 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1238». Постановление Администрации города от 29.03.2019 № 315 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1238». | 6644832.4 | 1242063.8 | 5124443.6 | 90453 | 187872 | 644633.3 | 207123.9 | 409673.2 | 11967.5 | 15868.7 | 164483.4 | 52837.5 | 108327.2 | 957.5 | 2361.2 | Процент освоения средств федерального бюджета - 52,5 %. Процент исполнения федеральных средств сложился менее 50 % по следующим направлениям: 1) предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 2) выплаты гос. пособий лицам не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ; 3) ежемесячная денежная выплата в связи с рождением(усыновлением) первого ребенка, в связи с тем , что выплаты имеют заявительный характер. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по ОМ "Реализация прав граждан на социальную поддержку" и "Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности", до конца 2018 года. | 25.5101 | 26.4423 | 8.0008 | 14.8796 | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по ОМ «Реализация прав граждан на социальную поддержку» и «Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности»- до конца 2019 года | #REF! | 25.5101 | #REF! |  | 25.5158
5 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске». Постановление Администрации города от 21.02.2019 № 144 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1239». | 676.4 | 506.4 | 0 | 0 | 170 | 199.7 | 49.7 | 0 | 0 | 150 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Низкий процент освоения федеральных средств 42,8 % сложился по ОМ "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" , в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2018 года | 6.0362 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по ОМ «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - до конца 2019 года в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер. | #REF! | 6.0362 | #REF! | #REF! | 1.5023
6 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей» | Постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей». Постановление Администрации города от 04.03.2019 № 192 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212». Постановление Администрации города от 29.03.2019 № 308 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212». | 1055620.4 | 39500.8 | 879349.7 | 136769.9 | 0 | 135770.8 | 33544.4 | 86752.7 | 15473.7 | 0 | 1009.7 | 0 | 0 | 1009.7 | 0 | Низкий процент освоения федеральных средств сложился по М "Обеспечение жильем молодых семей" (41,4 %), в связи с подбором гражданами жилых помещений для приобретения. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2018 года. Не освоены федеральные средства (1 348,4 тыс. руб.) по М"Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны" в связи с отсутствием финансирования средств федерального бюджета. Договор купли-продажи на приобретение жилого помещения получателем субсидии был заключен 18.06.2018. Право собственности на приобретаемое жилое помещение было зарегистрировано в управлении федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии 26.06.2018. В Минстрой заявка на перечисление средств была направлена 03.07.2018. Финансирование средств федерального бюджета ожидается в до конца 2018 года. Не освоены федеральные средства (674,2 тыс. руб.) по М "Обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий", в связи с тем что Соглашение о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов боевых действий заключено только 01.08.2018. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2018 года в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер. | 0 | 0 | 6.5253 | #DIV/0! | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по мероприятиям: «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными» - до конца 2019 года | #REF! | 0 | #REF! |  | 0.74368
7 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1246 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами». Постановление Администрации города от 29.03.2019 № 330 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». | 1240504.6 | 471568.6 | 17471.2 | 751464.8 | 0 | 66625.7 | 0 | 653.8 | 65971.9 | 0 | 8297.9 | 0 | 0 | 8297.9 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 12.5779 | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 12.4545
8 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". Постановление Администрации города от 22.02.2019 № 162 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1250». | 137217.7 | 0 | 46286.4 | 90931.3 | 0 | 18610.9 | 0 | 3857.2 | 14753.7 | 0 | 1170.7 | 0 | 544.8 | 625.9 | 0 |  | #DIV/0! | 14.1242 | 4.2423 | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 6.2904
9 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1236 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Постановление Администрации города от 01.02.2019 № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1236». | 343089.3 | 0 | 0 | 337507.7 | 5581.6 | 35339.8 | 0 | 0 | 34579 | 760.8 | 5165.4 | 0 | 0 | 5115 | 50.4 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.7922 | 6.6246 |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 14.6164
10 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | Постановление Администрации города от 30.11.2018 № 1206 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь». | 84054.3 | 0 | 0 | 84054.3 | 0 | 6573.5 | 0 | 0 | 6573.5 | 0 | 1011.4 | 0 | 0 | 1011.4 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.386 | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 15.386
11 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | Постановление Администрации города от 23.11.2018 № 1168 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики». Постановление Администрации города от 29.03.2019 № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации от 23.11.2018 № 1168». | 361272.8 | 0 | 0 | 1272.8 | 360000 | 30682 | 0 | 0 | 682 | 30000 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 5450 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 18.1667 |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 17.7629
12 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество». Постановление Администрации города от 14.02.2019 № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248». | 256762.1 | 0 | 41300.4 | 204661.7 | 10800 | 21334.1 | 0 | 3368.8 | 17065.3 | 900 | 4104.6 | 0 | 728.1 | 3234.4 | 142.1 |  | #DIV/0! | 21.613 | 18.9531 | 15.7889 |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 19.2396
13 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы». Постановление Администрации города от 21.02.2019 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1240». | 1875577.6 | 166133.6 | 1520405.6 | 189038.4 | 0 | 125423.5 | 68217.1 | 42088.6 | 15117.8 | 0 | 3210.3 | 0 | 0 | 3210.3 | 0 |  | 0 | 0 | 21.2352 | #DIV/0! | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по М «Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го ЗАО «Пригородное» - до конца 2019 года. | #REF! | 0 | #REF! |  | 2.5596
14 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1247 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства». Постановление Администрации города от 15.03.2019 № 226 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1247». | 1314952 | 32.7 | 2370 | 1146579.7 | 165969.6 | 125440.3 | 32.7 | 854.7 | 110722.1 | 13830.8 | 22389.7 | 0 | 0 | 18799.2 | 3590.5 | Не освоены федеральные средства: по ОМ "Сохранение и развитие библиотечного дела" , в связи с отсутствием финансирования средств федерального бюджета. В отчетном периоде заключен один договор на сумму 34,1 тыс.рублей и предоставлена заявка на финансирование в министерство культуры. Финансирование средств федерального бюджета ожидается в 3 квартале 2018 года; по ОМ "Развитие театрального искусства" на сумму 5 838,9 тыс.рублей проводится закупка фото, видео и звукового оборудования. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2018 года | 0 | 0 | 16.9787 | 25.9602 | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по ОМ «Сохраненине и развитие библиотечного дела» - до конца 2019 года. | #REF! | 0 | #REF! |  | 17.8489
15 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Постановление Администрации города от 30.11.2018 № 1207 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | 24751.2 | 0 | 0 | 20299.2 | 4452 | 4465.7 | 0 | 0 | 13.7 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 0
16 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами». | 236416.6 | 0 | 0 | 236416.6 | 0 | 18115.2 | 0 | 0 | 18115.2 | 0 | 4861.9 | 0 | 0 | 4861.9 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.8388 | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 26.8388
17 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами». | 221855.4 | 0 | 0 | 221855.4 | 0 | 16061.3 | 0 | 0 | 16061.3 | 0 | 2585.7 | 0 | 0 | 2585.7 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.0989 | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 16.0989
18 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1244 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска ««Развитие муниципальной службы». Постановление Администрации города от 25.01.2019 № 49 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1244». | 1003313.3 | 233.1 | 21795.9 | 981284.3 | 0 | 88056 | 74.5 | 1755.5 | 86226 | 0 | 14143.6 | 0 | 307 | 13836.6 | 0 | Процент освоения федеральных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, (79,2 %). Данное освоение возникло в связи с фактически произведенными затратами (по фактически сложившейся потребности) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. | 0 | 17.4879 | 16.0469 | #DIV/0! | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по ОМ «Финансовое обеспечение аппарата Администрации города» выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, - до конца 2019 года. | #REF! | 0 | #REF! |  | 16.0621
19 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! |  | 0
20 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды». | Постановление Администрации города от 30.11.2017 № 1170 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды». Постановление Администрации города от 24.08.2018 № 786 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2017 № 1170». Постановление Администрации города от 29.03.2019 № 329 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2017 № 1170». | 92987.1 | 72254 | 15529.4 | 4893.7 | 310 | 13695.6 | 10850.8 | 221.5 | 2623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время по ОМ "Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения" проводится закупка работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха, а по ОМ "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" заключен договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул.Карпенко (срок выполнения работ - 4 квартал 2018 года) и проводится закупка работ по благоустройству дворовой территории по ул. Достоевского 34, 36, 36а. Поэтому в первом полугодии 2018 года не освоены средства федерального бюджета. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2018 года | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме по ОМ «Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения» выделенных на благоустройство площади "Комсомольской!, - до конца 2019 года. | #REF! | 0 | #REF! |  | 0
21 | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». | 5444 | 0 | 0 | 5444 | 0 | 454.5 | 0 | 0 | 454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #REF! |  | 0
[26 empty] | #REF! |  | #DIV/0!
Всего: |  |  | 27426458.5 | 2003412.7 | 14104985.3 | 9869009.7 | 1449050.8 | 2372157.8 | 320803.8 | 1091846.6 | 834053.8 | 125453.6 | 471742.6 | 53125.6 | 232626.5 | 166483.5 | 19507 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #REF! | 16.5602 | #REF! |  | 19.8866