## Область 1 квартал
Отчет о реализации муниципальных программ в 2021 году
(по состоянию на 01.04.2021 года
г.Новошахтинск
№ п/п | Наименование муниципальной программы, объекта, мероприятия , направления расходования субсидий, субвенций | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | [10 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств федерального бюджета в рамках муниципальных программ в 2021 году (заполняется в случае освоения федеральных средств менее 30 %)
|  |  | Предусмотрено программой на 2021 год |  |  |  |  | Исполнено в 2021 году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
% финансирования (по бюджетам) | [7 empty] | 20.2946 | 21.9763 | 18.1872 | 21.1467 | 24.5027
1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1249 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения». Постановление Администрации города от 30.03.2021 № 1147 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1249». | 78614.5 | 44513.8 | 18685.5 | 11362.3 | 4052.9 | 9675.7 | 0 | 4287 | 3995.7 | 1393
1.1. | Приобретение оборудования в рамах подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  | 46004.3 | 44513.8 | 1490.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт от 09.03.2021 № 2021.13 на закупку рентгеновского аппарата на сумму 11 111,5 тыс. руб. 31 03.2021 объявлены торги на закупку компьютерного томографа на сумму 34 723,4 тыс. руб. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года
2. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования». Постановление Администрации города от 21.05.2020 № 357 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1227». Постановление Администрации города от 28.05.2020 № 387 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1227». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1227» | 1128284.2 | 59626.4 | 557639.1 | 461259.5 | 49759.2 | 277130.2 | 14350.3 | 133547.9 | 120296.7 | 8935.3
2.1. | Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 27732.6 | 27732.6 | 0 | 0 | 0 | 6933.2 | 6933.2 | 0 | 0 | 0 | Процент освоения федеральных средств (25 %). Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года, в связи с ежемесячным осуществлением расходов
2.2. | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 35326.9 | 30734.4 | 4592.5 | 0 | 0 | 8146.6 | 7087.5 | 1059.1 | 0 | 0 | Процент освоения федеральных средств (23,1 %). Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года, в связи с ежемесячным осуществлением расходов
2.3. | Субвенция на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | 1159.4 | 1159.4 | 0 | 0 | 0 | 329.6 | 329.6 | 0 | 0 | 0 | Процент освоения федеральных средств (28,4 %). Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года, в связи с тем что выплата единовременого пособия носит заявительный характер
3. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодёжная политика и социальная активность» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая». Постановление Администрации города от 27.02.2019 № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1245». Постановление Администрации города от 30.12.2019 № 1360 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». Постановление Администрации города от 30.03.2020 № 275 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1245» | 652.3 | 0 | 455.5 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1238 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1238». | 865964.6 | 398056.7 | 437919.2 | 13448.7 | 16540 | 246078.6 | 124277.1 | 115798.7 | 2022.4 | 3980.4
4.1. | Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |  | 2585.2 | 2585.2 | 0 | 0 | 0 | 557.4 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в полном объеме не освоены, так как выплаты имеют заявительный характер. Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
4.2. | Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | 6643.7 | 6643.7 | 0 | 0 | 0 | 5796.6 | 5796.6 | 0 | 0 | 0 | Процент освоения федеральных средств (87,2 %). Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
4.3. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) |  | 69633.6 | 69633.6 | 0 | 0 | 0 | 20003.1 | 20003.1 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в полном объеме не освоены, так как выплаты имеют заявительный характер. Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
4.4. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | 492.4 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в полном объеме не освоены, так как выплаты имеют заявительный характер. Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
4.5. | Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 82575.4 | 82575.4 | 0 | 0 | 0 | 21896.7 | 21896.7 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в полном объеме не освоены, так как выплаты имеют заявительный характер. Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
4.6. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций |  | 42371.3 | 42371.3 | 0 | 0 | 0 | 12250.5 | 12250.5 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в полном объеме не освоены, так как выплаты имеют заявительный характер. Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
4.7. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет |  | 55774.8 | 47806.9 | 7967.9 | 0 | 0 | 15833.2 | 13641.4 | 2191.8 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в полном объеме не освоены, так как выплаты имеют заявительный характер. Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
4.8. | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно |  | 170272.9 | 145948.2 | 24324.7 | 0 | 0 | 58221.1 | 50093.5 | 8127.6 | 0 | 0 | Процент освоения федеральных средств (34,3 %). Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
5. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1143 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1239». | 194.4 | 44.4 | 0 | 0 | 150 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0
5.1. | Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Низкий процент освоения федеральных средств 5,2 % , в связи с тем, что выплаты носят заявительный характер. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года.
6. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей» | Постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей». Постановление Администрации города от 31.12.2019 № 981 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1372». Постановление Администрации города от 28.05.2020 № 402 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212». Постановление Администрации города от 20.08.2020 № 633 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1148 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.12.2018 № 1212». | 231180.7 | 5601.7 | 208482.2 | 17096.8 | 0 | 1008.8 | 0 | 0 | 1008.8 | 0
6.1. | Субсидия на обеспечение жильем молодых семей |  | 14469.9 | 5599.7 | 7524.4 | 1345.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года. Заключено соглашение с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 26.01.2021 № 60730000-1-2021-05, в настоящее время ожидается поступление денежных средств.
6.2. | Субсидия на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения (субсидия) |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не освоены средства федерального бюджета в связи с отсутствием транспортных расходов и расходов на оформление документов по мероприятию "Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей , имеющих детей -инвалидов". Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года.
7. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1246 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами». Постановление Администрации города от 31.12.2019 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». Постановление Администрации города от 11.09.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». Постановление Администрации города от 30.12.20200 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». Постановление Администрации города от 12.02.2021 № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1246». | 508943.1 | 349125.1 | 55463.1 | 104354.9 | 0 | 90206.8 | 71878.3 | 1614.7 | 16713.8 | 0
7.1. | Объект: "Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области" |  | 138784.7 | 129051 | 2633.7 | 7100 | 0 | 7089.6 | 5963.6 | 121.7 | 1004.3 | 0 | Процент освоения федеральных средств (4,6 %). Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года, Заключен муниципальный контракт от 21.04.2020 № 0858300001820000011 с ООО "ИнжСтройКонтроль". Срок исполнения с 01.07.2020 по 31.12.2021. Работы выполняются в установленные сроки.
7.2. | Объект: "Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ" |  | 138152.1 | 127457.7 | 2601.2 | 8093.2 | 0 | 31001.2 | 28811.6 | 588 | 1601.6 | 0 | Процент освоения федеральных средств (22,6 %). Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года. Заключен муниципальный контракт от 20.04.2020 № 0858300001820000010 с ООО "ЭКОФЕС-инжиниринг". Срок исполнения с 01.07.2020 по 15.09.2021. Работы выполняются в установленные сроки.
7.3. | Объект "Реконструкция магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2" |  | 101463.9 | 92616.4 | 1890.2 | 6957.3 | 0 | 41044.1 | 37103.1 | 757.2 | 3183.8 | 0 | Процент освоения федеральных средств (40,1 %). Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме до конца 2021 года, Заключен муниципальный контракт от 20.04.2020 № 0858300001820000012 с ООО "МОНТАЖГАЗСПЕЦСТРОЙ". Срок исполнения с 01.07.2020 по 05.04.2021. Работы выполняются в установленные сроки.
8. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". Постановление Администрации города от 31.12.2019 № 1371 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1250». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1250» | 14186.9 | 0 | 4059.3 | 10127.6 | 0 | 2347.5 | 0 | 676.5 | 1671 | 0
9. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1236 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Постановление Администрации города от 27.06.2019 № 617 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1236». Постановление Администрации города от 20.03.2020 № 232 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1236». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 07.12.2018 № 1236» | 37177.3 | 0 | 0 | 36645.6 | 531.7 | 7503.9 | 0 | 0 | 7291.2 | 212.7
10. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | Постановление Администрации города от 30.11.2018 № 1206 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь». Постановление Администрации города от 11.04.2019 № 383 «О внесении изменений в постановление Администрации от 30.11.2018 № 1206». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 30.11.2018 № 1206». | 7442.1 | 0 | 0 | 7442.1 | 0 | 1375.7 | 0 | 0 | 1375.7 | 0
11. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | Постановление Администрации города от 23.11.2018 № 1168 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации от 23.11.2018 № 1168». | 31653.9 | 1633.9 | 0 | 20 | 30000 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400
11.1. | Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года |  | 1633.9 | 1633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не освоены средства федерального бюджета в связи с переносом сроков проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
12. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество». Постановление Администрации города от 27.06.2019 № 630 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248». Постановление Администрации города от 30.12.2019 № 1357 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248». Постановление Администрации города от 31.07.2020 № 581 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1149 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1248» | 26418.5 | 0 | 3613.2 | 21805.3 | 1000 | 3592.8 | 0 | 735.3 | 2752.9 | 104.6
13. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы». Постановление Администрации города от 26.03.2021 № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1240». | 317502.8 | 96770.7 | 124271.6 | 96460.5 | 0 | 8874 | 0 | 0 | 8874 | 0
13.1. | Объект "Реконструкция пр. Ленина с прилегающей территорией в городе Новошахтинске Ростовской области" |  | 209972.7 | 96770.7 | 112069.9 | 1132.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02.2021 заключен муниципальный контракт с ООО «Дорстрой» (г. Аксай) на сумму 207 873,0 тыс. руб. Срок выполнения работ 8 месяцев с даты передачи разрешения на строительство (с 25.02.2021 по 25.10.2021). Подрядная организация приступила к выполнению работ. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2021 года.
14. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1247 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства». Постановление Администрации города от 15.03.2019 № 226 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1247». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1247». | 121977 | 2500 | 562.8 | 105082.2 | 13832 | 28031.9 | 0 | 0 | 25075.8 | 2956.1
14.1. | Субсидия на создание виртуальных концертных залов в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУДО ДМШ 01.03.2021 заключен муниципальный контракт с ООО «Мультимедиа видеосистемы» на сумму 2 287 500,00 руб. Экономия составила 212 500,00 руб. Подрядная организация приступила к выполнению работ. Планируемый срок освоения федеральных средств в полном объеме, до конца 2021 года
15. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Постановление Администрации города от 30.11.2018 № 1207 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Постановление Администрации города от 31.07.2020 № 588 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2018 № 1207». | 2429 | 0 | 0 | 13.7 | 2415.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами». Постановление Администрации города от 11.07.2019 № 679 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230». Постановление Администрации города от 30.12.2019 № 1359 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1142 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230». | 20299.2 | 0 | 0 | 20299.2 | 0 | 4273.9 | 0 | 0 | 4273.9 | 0
17. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами». Постановление Администрации города от 31.12.2019 № 1376 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243». Постановление Администрации города от 28.05.2020 № 375 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243». Постановление Администрации города от 30.12.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1243». | 18393.3 | 0 | 0 | 18393.3 | 0 | 2886.9 | 0 | 0 | 2886.9 | 0
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1244 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска ««Развитие муниципальной службы». Постановление Администрации города от 04.06.2020 № 421 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1244». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1150 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1244» | 92405.3 | 63.1 | 1780.3 | 90561.9 | 0 | 17667.9 | 10.5 | 312.7 | 17344.7 | 0
18.1. | Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |  | 63.1 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Процент освоения федеральных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, (16,6 %). Заключено два контракта на сумму 10,5 тыс. руб. Освоение федеральных средств гарантируем до конца 2021 года.
19. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Постановление Администрации города от 26.12.2019 № 1340 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1237». | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды». | Постановление Администрации города от 30.11.2017 № 1170 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды». Постановление Администрации города от 20.03.2020 № 236 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2017 № 1170». | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». Постановление Администрации города от 30.12.2020 № 1146 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1241». | 550 | 0 | 0 | 550 |  | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0
Всего: |  |  | 3508774.1 | 957935.8 | 1412931.8 | 1019625.4 | 118281.1 | 712090.2 | 210518.5 | 256972.8 | 215616.8 | 28982.1
|  | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики | [6 empty] | М.В. Ермаченко
#REF!
|  | Заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления | [6 empty] | Т.В. Коденцова
Исакова Анастасия Константиновна
+7 (863 69) 2-43-17