## Slide 1
Муниципальное предприятие
г. Новошахтинска МП «ККТС»
АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА на период до 2035 года

## Slide 2
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МП «ККТС»
Тепловая сеть от котельной по ул. Радио 84
Угольная котельная по ул. Пичугина 20а

## Slide 3
Строительство БМК ул. Пичугина, 20 Б, 2020 г.
Строительство БМК ул. Коперника, 8 В, 2020 г.
Применение новых технологий

## Slide 4
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. НОВОШАХТИНСКА до 2035 г.
Рассмотрены 2 сценарных варианта развития системы теплоснабжения:
– при условии заключения концессионного соглашения, срок
реализации с 2021 г. по 2024 г.
– при условии реализации инвестиционной программы на базе
МП «ККТС», срок реализации с 2020 г. по 2026 г.
По котельным МП «ККТС» с 2021 откорректирован объем полезного отпуска (с учётом фактических данных за 3 предыдущих расчетных периода регулирования).

## Slide 5
МЕРПОРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Модернизация всех угольных котельных переводом на природный газ с установкой автономных газовых модульных котельных.
  При условии заключения концессионного соглашения:
  модернизация 14 котельных с установкой блочно-модульных котельных;
  строительство 2 блочно-модульных котельных.
При условии реализации инвестиционной программы на базе
МП «ККТС»:
  модернизация 20 котельных с установкой блочно-модульных котельных;
  строительство 2 блочно-модульных котельных.

## Slide 6
МЕРПОРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Реконструкция теплотрасс с применением труб в ППУ-изоляци:
  при условии заключения концессионного соглашения – 3702 тр.м;
при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС» 9830 тр.м.
Сокращение диаметров теплотрасс за счет сокращения радиуса теплоснабжения
Трубы в ППУ-изоляции

## Slide 7
3 котельные
129,656 млн.руб.
2021
2022
2023
2024
Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных (сценарий 1: при условии заключения концессионного соглашения, 4 года)

## Slide 8
3125 тр.м.
56,285 млн.руб.
2021
2022
2023
2024
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей (сценарий 1: при условии заключения концессионного соглашения, 4 года.)

## Slide 9
Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных (сценарий 2: при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС», 7 лет)
2020
2021
2022
2023
2026
2024
2025
2 котельные
29,991 млн.руб.
4 котельных
30,595 млн.руб.
2 котельные
32,245
млн.руб.
3 котельные
119,927
млн.руб.
2 котельные
121,243
млн.руб.
4 котельных
169,617 млн.руб.
5 котельных
86,521
млн.руб.

## Slide 10
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей (сценарий 2: при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС», 7 лет)
2020
2021
2022
2023
2026
2024
2025
352 тр.м.
5,54 млн.руб.
1177,5 тр.м.
23,798
млн.руб.
2709 тр.м.
63,371 млн.руб.
2855 тр.м.
51,406 млн.руб.
1699,4 тр.м.
40,131 млн.руб.
1037,7 тр.м.
19,437 млн.руб.

## Slide 11
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
Целевой показатель:
сокращение удельного расхода условного топлива с 164,3 до 157,9 кг.у.т./Гкал

## Slide 12
Объем потерь при передаче тепловой энергии от котельных МП «ККТС», Гкал/год

## Slide 13
Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал