## Slide 1: АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА на период до 2039 года
Муниципальное предприятие
г. Новошахтинска МП «ККТС»

## Slide 2: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МП «ККТС»
3 угольных котельных
Физический износ объектов теплоснабжения
Низкая эффективность выработки тепловой энергии на ряде газовых котельных
Значительная избыточная установленная мощность источников тепловой энергии
Низкий уровень энергоэффективности при передаче тепловой энергии
Тепловая сеть от котельной по ул. Радио 84
Угольная котельная по ул. Советской Конституции, 8-к

## Slide 3
Строительство БМК ул. Пичугина, 20 Б, 2020 г.
Строительство БМК ул. Коперника, 8 В, 2020 г.
Применение новых технологий

## Slide 4: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. НОВОШАХТИНСКА до 2039 г.
Рассмотрен вариант развития системы теплоснабжения - при условии реализации инвестиционной программы на базе
МП «ККТС», срок реализации с 2024 г. по 2027 г.
По котельным МП «ККТС» с 2024 откорректирован объем полезного отпуска (с учётом фактических данных за 3 предыдущих расчетных периодов регулирования).
МП «ККТС» признано единой теплоснабжающей организацией на основании постановления Администрации города от 05.07.2024 №748

## Slide 5: МЕРПОРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Модернизация оставшихся трех угольных котельных переводом на природный газ с установкой автономных газовых модульных котельных
Запланировано 40 мероприятий: 30 на котельных и 10 на тепловых сетях
При условии реализации инвестиционной программы на базе
МП «ККТС»:
  модернизация 13 газовых котельных с установкой блочно-модульных котельных;
  строительство 3 блочно-модульных котельных
  -приобретение двух передвижных дизельных электростанций мощностью 320 кВт во исполнение предписаний Ростехнадзора

## Slide 6: МЕРПОРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Реконструкция и строительство теплотрасс с применением труб в ППУ-изоляции при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС». Строительство - 729 тр.м., реконструкция – 2867 тр.м.
Сокращение диаметров теплотрасс за счет сокращения радиуса теплоснабжения
Трубы в ППУ-изоляции

## Slide 7
4 года
19 котельных
692 млн.руб.
Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС», 4 года
2024
2025
2026
2027
24
млн.руб.
11 котельных
383
млн.руб.
6
котельных
251
млн.руб.
2 котельных
34
млн.руб.

## Slide 8
603 тр.м
11 млн.руб.
2768 тр.м
91 млн.руб.
225 тр.м
7 млн.руб.
2024-2025
2026
2027
4 года
3596 тр.м
109 млн.руб.
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС», 4 года

## Slide 9: Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
Целевой показатель:
сокращение удельного расхода условного топлива с 166 до 154,4 кг.у.т./Гкал
Chart: 
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036г.
 | 165.98 | 161.72 | 161.6 | 161.6 | 161.5 | 161.4 | 158.5 | 158.3 | 158 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | 157.7

## Slide 10: Объем потерь при передаче тепловой энергии от котельных МП «ККТС», Гкал/год
Целевой показатель:
сокращение потерь при передаче тепловой энергии с 10396 до 9098 Гкал в год
Chart: 
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036г.
 | 10396.37 | 12469.37 | 13123 | 10055.3 | 10055.3 | 10049.1 | 9849 | 9542 | 9122.4 | 9098.4 | 9098.4 | 9098.4 | 9098.4

## Slide 11: Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
Целевой показатель:
сокращение удельного расхода электроэнергии, кВтч/Гкал.
Chart: 
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036г.
 | 39.9694 | 39.461 | 37.4744 | 33.6396 | 29.6518 | 27.7437 | 26.2643 | 25.366 | 25.013 | 25.013 | 25.013 | 25.013 | 25.013