АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.06.2011.					          № 415              		г.Новошахтинск

______________________________________________________________________________________________________________________

О назначении ответственного лица

и утверждении плана мероприятий

Администрации города Новошахтинска

по методическому и правовому обеспечению

перехода на межведомственное

и межуровневое взаимодействие при

предоставлении муниципальных услуг в 2011 году

# В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Администрации города Новошахтинска от 18.03.2011. №179 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске»

1. Назначить ответственным за выполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» управляющего делами Администрации города Ю.А. Лубенцова.

2. Утвердить план мероприятий Администрации города Новошахтинска по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в 2011 году согласно приложению № 1.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр города 				            		                                          И.Н. Сорокин

Распоряжение вносит:

Сектор координации работ  многофункционального

центра Администрации города

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации го

от 07.06.2011.№415

# План  мероприятий

# Администрации города Новошахтинска по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | формирование рабочей группы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 10.06.2011. | информация о составе рабочей группы, представленная управляющему делами Администрации города | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города |
|  | подготовка графика проведения заседаний рабочей группы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 10.06.2011. | график проведения заседаний рабочей группы | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города |
|  | обеспечение участия сотрудников, вошедших в состав рабочей группы по реализации требований Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в заседаниях рабочей группы | в соответствии с графиком проведения заседаний | участие сотрудников, вошедших в состав рабочей группы, в заседаниях рабочей группы | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города |
|  | формирование перечня муниципальных услуг для включения в реестр муниципальных услуг | 10.06.2011. | перечень муниципальных услуг для включения в реестр муниципальных услуг | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | формирование перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | 15.06.2011. | перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | формирование перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета | 15.06.2011. | перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | формирование перечня документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальных услуг и находящихся в распоряжении органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги (на основе типовой формы межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области) | 15.06.2011. | перечень документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальных услуг и находящихся в распоряжении органов и организаций | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | формирование перечня услуг, предоставляемых Администрацией города, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города, муниципальными предприятиями и учреждениями в рамках первоочередных услуг, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009. № 1993-р (на основе типовой формы соотношения услуг органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений с первоочередными услугами, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009. № 1993-р) | 15.06.2011. | перечень услуг, предоставляемых Администрацией города, отраслевыми (функциональными) органами Администрации города, муниципальными предприятиями и учреждениями в рамках первоочередных услуг, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009. № 1993-р | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | разработка порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | 22.06.2011. | порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города Л.И. Пищулина, начальник сектора тарифной политики Администрации города |
|  | подготовка перечня документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями при предоставлении муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций осуществляется в электронном виде | 22.06.2011. | перечень документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями осуществляется в электронном виде | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | актуализация информации об Администрации города, отраслевых (функциональных) органах Администрации города, муниципальных предприятиях и учреждениях и муниципальных услугах, содержащейся в Реестре государственных и муниципальных услуг Ростовской области | весь период | актуализированная информация в Реестре государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, ответственные исполнители муниципальных услуг |
|  | осуществление контроля за реализацией плана мероприятий Администрации города Новошахтинска по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в 2011 году | весь период | отчеты о ходе реализации плана мероприятий Администрации города Новошахтинска по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в 2011 году, представленные управляющему делами Администрации города | И.Н.Сорокин, Мэр города Новошахтинска, Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города |
| II. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | 24.06.2011. | предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты, представленные управляющему делами Администрации города | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, ответственные исполнители муниципальных услуг, М.Н. Сергеева, начальник юридического отдела Администрации города |
|  | разработка плана подготовки и согласования проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | 24.06.2011. | план подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, Г.В. Грицай, начальник общего отдела Администрации города |
|  | подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов в соответствии с планом подготовки и согласования проектов муниципальных правовых актов | в соответствии с планом | проекты нормативных правовых актов | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, ответственные исполнители муниципальных услуг, М.Н. Сергеева, начальник юридического отдела Администрации города |
|  | подготовка и согласование проекта правового акта об утверждении порядка разработки и утверждения Администрацией города административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) | 30.06.2011. | проект правового акта об утверждении порядка разработки и утверждения Администрацией города административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, М.Н. Сергеева, начальник юридического отдела Администрации города, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | разработка и заключение соглашений о взаимодействии между Администрацией города и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти Ростовской области, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг | 30.06.2011. | соглашения о взаимодействии | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа |
|  | подготовка предложений о внесении изменений в реестр муниципальных услуг в целях приведения реестра в соответствие с положениями Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ | 30.06.2011. | предложения о внесении изменений в реестр муниципальных услуг (проект муниципального правового акта) | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, М.Н. Сергеева, начальник юридического отдела Администрации города, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | подготовка и согласование проекта правового акта об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | 30.06.2011. | проект правового акта об утверждении перечня необходимых и обязательных услуг и порядка определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, М.Н. Сергеева, начальник юридического отдела Администрации города, Л.И. Пищулина, начальник сектора тарифной политики Администрации города, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | разработка проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций (приведение принятых административных регламентов в соответствие с положениями Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ) | 01.12.2011. | проекты административных регламентов | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, ответственные исполнители муниципальных услуг |
|  | подготовка и согласование проекта муниципального правового акта об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями осуществляется в электронном виде | 01.09.2011. | проект муниципального правового акта | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, рабочая группа, М.Н. Сергеева, начальник юридического отдела Администрации города, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
| III. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | информирование населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | весь период | концепция, план, ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные управляющему делами Администрации города | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города |
| IV. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | весь период | отчет о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010. № 210-ФЗ, представленный управляющему делами Администрации города | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, ответственные исполнители муниципальных услуг |
|  | оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | весь период | отчет о результатах деятельности, представленный управляющему делами Администрации города | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города, ответственные исполнители муниципальных услуг, И.Н.Некрасова, начальник сектора координации работ многофункционального центра Администрации города |
|  | разработка и утверждение плана мероприятий по реализации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в 2012 году | 15.12.2011. | план мероприятий по реализации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в 2012 году | Ю.А.Лубенцов, управляющий делами Администрации города |

Управляющий делами

Администрации города 				                     	          	                                                                                            Ю.А.Лубенцов