**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2024 № 253 г. Новошахтинск

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы города Новошахтинска**

**«Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1236, за 2023 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 15.03.2024 № 253

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для минимизации ущерба, наносимого населению, природной среде чрезвычайными ситуациями (далее – ЧС) природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

проведено техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в образовательных организациях города, учреждениях культуры, отраслевых (функциональных) органах Администрации города, муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайными ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»);

выполнена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий 22 образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации города Новошахтинска (далее – образовательные организации города) и трех учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры и спорта Администрации города Новошахтинска;

проведены работы по испытанию водовода в здании Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска, проведены 53 испытания электрооборудования, водопроводных сетей пожаротушения, лестничных пролетов, кровли в образовательных организациях города;

приобретена авторезина для автомобиля пожаротушения АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

приобретены 44 огнетушителя и средства пожаротушения (ящик для песка, лопаты и ведра) для оснащения противопожарным оборудованием зданий Администрации города и образовательных организаций города;

проведены работы по установке 187 автономных пожарных дымовых извещателей по месту проживания 64 многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении (состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Новошахтинску, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города);

выполнен текущий ремонт автомобильной техники и оборудования АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в целях бесперебойной работы АСФ при ликвидации последствий ЧС (происшествий);

спасатели АСФ обеспечены спецодеждой, обувью, услугами медосмотра и страхования от несчастных случаев и болезней;

приобретены газоанализатор, 57 рационов питания, 30 индикаторных трубок, 23 костюма КИМГЗ, 23 индивидуальных противохимических пакета, четыре жилета сигнальных, защитные очки, 50 мешков патологоанатомических, комплект знаков ограждения, 22 КИП для создания материальных запасов гражданской обороны;

приобретены электротовары и проведены работы по частичной замене электропроводки защитного сооружения;

распространены памятки о мерах безопасности на водных объектах в количестве 512 экземпляров в целях повышения уровня безопасности на водных объектах города.

В целях обеспечения работы ЕДДС – «112» приобретены десять поло для обеспечения обмундированием оперативных дежурных, накопитель информации, ИБП, услуги интернет связи и услуги связи, организована связь по каналам связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также

сведения о достиженииконтрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

По итогам реализации основного мероприятия «Пожарная безопасность»:

распространено 6 149 экземпляров наглядных агитационных материалов по предупреждению пожаров;

через местные средства массовой информации проведено информирование населения о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, опубликована 41 статья в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра»;

проведено 116 радиотрансляций через ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск», в сети Интернет размещено 26 публикаций.

По основному мероприятию «Защита от чрезвычайных ситуаций» проведена работа по:

финансовому обеспечению бесперебойной деятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

дооснащению оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы АСФ;

улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

поддержанию в готовности системы оповещения населения города;

развитию ЕДДС – «112»;

развитию сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»;

текущему ремонту защитного сооружения;

созданию местного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) личный состав спасателей принимал участие в девяти общегородских учениях и тренировках по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее ̶ ГО и ЧС) в которых было задействовано 32 629 человек организаций участников.

Спасателями АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» произведено 1 594 оперативных выезда, в ходе которых осуществлялись аварийно-спасательные работы природного, техногенного характера и прочие. Спасено 16 человек.

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2023 году проведено четыре плановых и пять внеплановых заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – КЧС и ОПБ).

С целью обучения всех категорий населения в области ГО и РСЧС осуществлялась подготовка:

руководителей, должностных лиц, других специалистов ГО и РСЧС в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» и в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (871 человек);

работающего населения, включая нештатные формирования гражданской обороны;

неработающего населения:

1) по месту жительства в учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС в виде просмотра учебных фильмов, бесед, на сходах населения и при проведении рейдов по асоциальным семьям, участие в тренировках по оповещению и эвакуации;

2) через средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет путем публикаций статей и заметок, радиовещаний информационных сообщений, интервью и выступлении руководителей и должностных лиц города, телевещание, сообщений в стиле «Диктор», прокатом учебных фильмов и видеороликов о проведенных на территории города учениях, титров «Бегущая строка», репортажей с заседаний КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссии города Новошахтинска, устного информирования с использованием громкоговорящих устройств, установленных в местах массового пребывания людей;

3) обучающихся образовательных организаций города по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на основе базисных учебных планов.

В целях выполнения мероприятий, проводимых по оповещению населения на территории города Новошахтинска, и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения города, в 2023 году проведено девять ежемесячных, одна комплексная тренировки по оповещению населения муниципального образования «Город Новошахтинск» с применением региональной автоматизированной системы оповещения.

Для организации оповещения и доведения информации при угрозе или возникновении ЧС и выполнения мероприятий ГО применяются технические и организационные мероприятия. Охват населения техническими средствами оповещения составляет 91,8 процента (93,3 тыс. чел.). Охват населения организационными мероприятиями по оповещению составляет 8,2 процента (8,4 тыс. чел.).

Продолжаются работы по развитию сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе ЕДДС – «112» в режиме опытной эксплуатации.

Сегмент системы – «112» функционирует в режиме промышленной эксплуатации.

За отчетный период в ЕДДС – «112» на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 87 681 звонок, среднее время обработки вызова составило 63 секунды.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах».

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности на воде» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» в период купального сезона и в осенне-зимний период 2023 года выполнены следующие мероприятия:

организован спасательный пост на Соколовском водохранилище (укомплектованный лодкой, медицинской аптечкой, палаткой, легким водолазным снаряжением, спасательными кругами, спасательными жилетами, биноклем и электромегафоном), с ограждением зоны купания граждан;

организованы совместные дежурства на пляже Соколовского водохранилища спасателей АСФ и казаков ГКО «Новошахтинское»;

организованы дежурства на водных объектах муниципального образования «Город Новошахтинск» должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, (постановление Администрации города от 12.05.2017 № 414 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города Новошахтинска»);

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано своевременное информирование всех общеобразовательных организаций города о возможных происшествиях на водных объектах с гибелью детей и направлены памятки «Правила безопасного поведения на водных объектах»;

спасателями АСФ проводились рейдовые мероприятия, с целью контроля обстановки на водных объектах с вручением памяток;

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано информирование населения в средствах массовой информации (МБУ ТРК «Несветай», ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера», ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск»), а также через официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, о правилах поведения на водных объектах и мерах безопасности при купании;

отделом подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в начале отчетного периода проведена разъяснительная работа с детьми в школьных учреждениях посредством бесед, просмотров видеофильмов и распространения памяток по соблюдению мер безопасности на воде;

26 мая 2023 года проведен «День безопасности на водных объектах» в образовательных учреждениях города выездной группой МБУ «Управление по делам ГО и ЧС». Всего в данном мероприятии приняло участие 122 человека.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы, подпрограмм

программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2023 году характеризуются значениями четырех показателей, по которым плановые значения всех показателей превышены и выполнены на 100 процентов.

Фактические значения показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада АСФ в обеспечение безопасности населения от ЧС (происшествий), специалистов отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в обучении населения, оперативных дежурных ЕДДС ̶ «112» по приему вызовов от населения для оказания помощи пострадавшим и достижения цели программы за отчетный период.

Оценка степени достижения всех целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и внебюджетных средств, составляет 1,0

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составлял 44 246,1 тыс. руб., фактические расходы в 2023 году – 43 964,6 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как достигнуты целевые показатели программы в объёме 100 процентов, при этом процент освоения средств на ее реализацию 99,0 процентов, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для повышения эффективности целевых показателей программы и выполнения достигнутых результатов усилить контроль и увеличить количество проводимых мероприятий по осуществлению проведения профилактических мер.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Защита населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» и об исполнении плана реализации муниципальной

программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событиепрограммы | Результаты реализации(краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города |  вне- бюд- жет-ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 45 567,3 | ‒ | ‒ | 44 196,1 | 1 371,2 | 45 253,2 | ‒ | ‒ | 43 914,6 | 1 338,6 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы авто-матической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | в результате реализации мероприятий повышена защищенность от пожаров | январь 2023 | декабрь 2023 | 12 329,8 | ‒ | ‒ | 12 311,2 | 18,6 | 12 327,8 | ‒ | ‒ | 12 309,2 | 18,6 | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы авто-матической пожарной сигнализации, системы оповещения и уп-равления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | проведено 1 498 ежеквартальных и ежемесячных мероприятий тех-нического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при по-жаре за отчетный период | январь 2023 | декабрь 2023 | 8 043,5 | ‒ | ‒ | 8 036,9 | 6,6 | 8 042,4 | ‒ | ‒ | 8 035,8 | 6,6 | 1,0 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка ог-незащитным составом деревянных конструкций зданий, установка (мо-нтаж) авто-матической пожарной сигнализации, системы опо-вещения и управления эвакуацией в помещениях | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обработку огнезащитным составом деревянных кон-струкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | повышение защищенности от пожаров | выполнена обработка огнезащитным составом деревянных кон-струкций зданий 22 образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Ад-министрации го-рода Новошахтинска, трех уч-реждений, подведомственных От-делу культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | январь 2023 | декабрь 2023 | 2 069,3 | ‒ | ‒ | 2 069,3 | ‒ | 2 069,3 | ‒ | ‒ | 2 069,3 | ‒ |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, сна-ряжением и улучшение материально-технической базы | Заключение и исполнение договоров и иных документов на дооснащение противопожарным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техничес-кой базы | повышение защищенности от пожаров | в соответствии с установленными нормами обеспечения пожарным оборудованием и снаряжением: МБУ города Но-вошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» приобретена ав-торезина для ав-томобиля пожаротушения; для оснащения противопожарным оборудованием Администрацией города и учреждениями Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска при-обретено 44 огне-тушителя, средства пожаротушения (ящик для песка, лопаты и ведра) | январь 2023 | декабрь 2023 | 201,6 | ‒ | ‒ | 189,6 | 12,0 | 201,6 | ‒ | ‒ | 189,6 | 12,0 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие.Обеспечение пожарной безопасности объектов пожарной защиты | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обеспечение пожарной безопасности объектов пожарной защиты | повышение защищенности от пожаров | проведено 53 ис-пытания электрооборудования, во-допроводных се-тей пожаротушения, лестничных пролетов, кровли  | январь 2023 | декабрь 2023 | 2 015,4 | ‒ | ‒ | 2 015,4 | ‒ | 2 014,5 | ‒ | ‒ | 2 014,5 | ‒ | 0,9 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 1.2. | Основное мероприятие.Защита от чрезвычайных ситуаций (далее ‒ ЧС) | Подведение годовых итогов по защите насе-ления от ЧС, в соответствии с пла-ном основных мероприятий | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств ава-рийно-спаса-тельного формирования (далее − АСФ) для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование единой де-журно-дис-петчерской службы и системы «112» (да-лее – ЕДДС – «112») и обучение населения | обеспечены и поддерживаются в готовности силы и средства АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), про-ведено совершенствование ЕДДС –112 и обучение населения | январь 2023 | декабрь 2023 | 33 237,5 | ‒ | ‒ | 31 884,9 | 1 352,6 | 32 925,4 | ‒ | ‒ | 31 605,4 | 1 320,0 | Мероприятие выполнено |
| 1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений учреждения | МБУ города Но-вошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» обеспечено финансовыми средствами | январь 2023 | декабрь 2023 | 18 747,6 | ‒ | ‒ | 18 411,6 | 336,0 | 18 435,5 | ‒ | ‒ | 18 132,1 | 303,4 |  |
| а) | мероприятие.Резерв финансовых средств на ликвидацию ЧС | использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий ЧС | обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС | в рамках заключенных договоров приобретено две бензопилы с шинами и цепями |  |  | 400,0 | ‒ | ‒ | 400,0 | ‒ | 120,5 | ‒ | ‒ | 120,5‒ | ‒ | 279,5 – мероприятие выполняется при введении режима чрезвычайной ситуации |
| 1.2.2. | Мероприятие.Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техни-ческой базы АСФ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | достигнуто обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации пос-ледствий ЧС (происшествий), в соответствии с установленными нормами оснащения | январь 2023 | декабрь 2023 | 1 870,5 | ‒ | ‒ | 921,4 | 949,1 | 1 870,5 | ‒ | ‒ | 921,4 | 949,1 |  |
| а) | мероприятие.Приобретение, по-шив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной за-щиты | заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств ин-дивидуальной защиты |  | в рамках заключенных договоров и иных документов приобретено: 36 футболок, 18 брюк. 11 комбинезонов, по два комплекта зимних и летних костюмов, три пары ботинок | январь 2023 | декабрь 2023 | 180,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 180,0 | 180,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 180,0 |  |
| б) | мероприятие.Приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спасательных работ | заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спасательных работ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | в рамках заключенных договоров и иных доку-ментов приобретено: две бензопилы с шинами и цепями, видеодомофон, видеокамера, профессиональный до-зиметр, бензин, автомасла, хозяйственные то-вары и услуги для бесперебойной работы тех-ники и оборудования АСФ | январь 2023 | декабрь 2023 | 1 531,2 | ‒ | ‒ | 921,4 | 609,8 | 1 531,2 | ‒ | ‒ | 921,4 | 609,8 |  |
| в) | мероприятие.Проведение текущего ремонта ав-томобильной техники и инструмента АСФ | заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации после-дствий ЧС (происшествий) | заключены договоры и иные до-кументы на приобретение, автозапчастей, услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей и оборудования, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | январь 2023 | декабрь 2023 | 159,3 | ‒ | ‒ | ‒ | 159,3 | 159,3 | ‒ | ‒ | ‒ | 159,3 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие.Улучшение учебной и материально-техни-ческой ба-зы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление ГО и ЧС» | Заключение и исполнение договоров и иных документов по улучшению учебной и материально-техни-ческой базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | улучшение процесса обучения и повышение уровня под-готовки спе-циалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС | для улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гра-жданской обороны и ЧС приобретены услуги по созданию сайта с возможностью работы на ФИС ФРДО, приобретены журналы и удостоверения для выдачи слушателям, демонстрационная система | январь 2023 | декабрь 2023 | 18,3 | ‒ | ‒ | ‒ | 18,3 | 18,3 | ‒ | ‒ | ‒ | 18,3 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие.Поддержание в гото-вности сис-темы оповещения населения города | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой про-верок системы оповещения населения в соот-ветствии с планом ос-новных ме-роприятий и информирование населения путем СМС-рассы-лок об угрозе возникновения ЧС (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | проведено своевременное информирование населения об уг-розе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь 2023 | декабрь 2023 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 5,0 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 5,0 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие. Создание материальных запасов гражданской обороны | Заключение и исполнение договоров и иных документов на создание материальных запасов гражданской обороны | обеспечение защиты населения города | заключены и испол-нены договоры на поставку газоанализатора, 57 рационов пи-тания, 30 индикаторных трубок, 23 костюмов КИМГЗ, 23 индивидуальных про-тивохимических пакетов, четырех жилетов сигнальных, двух защитных очков, 50 ме-шков патологоанатомических, комплекта знаков ограждения, 22 КИП для создания материальных запасов гра-жданской обороны | январь 2023 | декабрь 2023 | 187,6 | ‒ | ‒ | 184,7 | 2,9 | 187,6 | ‒ | ‒ | 184,7 | 2,9 |  |
| 1.2.6. | Мероприятие.РазвитиеЕДДС – «112» | Обеспечение и поддержание высокой готовности ЕДДС – «112» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | для обеспечения совершенствования работы ЕДДС – «112» приобретены:обмундирование для оперативных дежурных (10 поло), накопитель информации, ИБП, услуги ин-тернет связи и связи, организована связь по ка-налам связи VPN MPLS на основе волоконно-опти-ческих линий связи | январь 2023 | декабрь 2023 | 4 705,6 | ‒ | – | 4 679,6 | 26,0 | 4 705,6 | ‒ | – | 4 679,6 | 26,0 |  |
| 1.2.7. | Мероприятие.Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Бе-зопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обслуживание сегмента аппаратно-про-граммного комплекса «Безопасный город» на территории муниципаль-ного образования «Город Новоша-хтинск» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи по-страдавшим при ЧС (происшествиях) | в целях совершенствование системы «112» ежемесячно пре-доставлялись ус-луги по визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов | январь 2023 | декабрь 2023 | 7 368,8 | ‒ | – | 7 368,8 | – | 7 368,8 | ‒ | – | 7 368,8 | – |  |
| 1.2.8. | Мероприятие. Текущий ремонт защитного сооружения | Заключение и исполнение договоров и иных документов на текущий ремонт защитного сооружения | обеспечение защиты на-селения города | в защитном сооружении выполнена частичная замена электропроводки | январь 2023 | декабрь 2023 | 5,3 | ‒ | – | – | 5,3 | 5,3 | ‒ | – | – | 5,3 |  |
| 1.2.9. | Мероприятие.Оснащение защитного сооружения материальными средствами и оборудованием | Заключение и исполнение договоров и иных документов на оснащение защитного сооружения материальными средствами и оборудованием | обеспечение защиты населения города | в рамках заключенных договоров приобретено: 10 двухъярусных кроватей и бензиновый генератор | январь 2023 | декабрь 2023 | 165,2 | ‒ | ‒ | 155,2 | 10,0 | 165,2 | ‒ | ‒ | 155,2 | 10,0 |  |
| 1.2.10. | Мероприятие.Создание местного резерва ма-териальных ресурсов для ли-квидации чрезвычай-ных ситуаций | Заключение и исполнение договоров и иных документов для создания местного резерва материальных ресурсов для лик-видации чрезвычайных ситуаций | обеспечение защиты населения города | с целью создания местного резерва материальных ресурсов для лик-видации чрезвычайных ситуаций закуплено 204 ин-дивидуальных рациона питания  | январь 2023 | декабрь 2023 | 163,6 | ‒ | ‒ | 163,6 | ‒ | 163,6 | ‒ | ‒ | 163,6 | ‒ |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 62,5 | ‒ | ‒ | 50,0 | 12,5 | 62,5 | ‒ | ‒ | 50,0 | 12,5 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие.Обеспечение без-опасности на воде | Подведение итогов по защите насе-ления от ЧС, в соответствии с пла-ном основных мероприятий | улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | в результате реа-лизации меропри-ятий в 2023 году на водных объектах в местах орга-низованного ку-пания граждан несчастных случаев не зафиксировано | январь 2023 | декабрь 2023 | 62,5 | ‒ | ‒ | 50,0 | 12,5 | 62,5 | ‒ | ‒ | 50,0 | 12,5 | Мероприятие выполнено |
| 2.1.1. | Мероприятие.Дооснащение современной те-хникой, оборудованием, сна-ряжением и улучшение материально-технической базы | Заключение и исполнение договоров и иных документов на дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техничес-кой базы для обеспечения безопасности на водных объектах | улучшение оперативных возможностей АСФ при предупреждении несчастных случаев и спасении людей на водных объ-ектах | приобретены материальные запасы для улучшения оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | январь 2023 | декабрь 2023 | 62,5 | ‒ | ‒ | 50,0 | 12,5 | 62,5 | ‒ | ‒ | 50,0 | 12,5 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Проведение профилактических мероприятий по бе-зопасности на водных объектах | Заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | повышение защищенности нахождения населения на водных объ-ектах | установлен баннер с тематикой по безопасности на водных объектах и 15 аншлагов. Распространено 512 памяток, организовано ин-формирование населения о пра-вилах поведения на водных объектах, мерах безо-пасности через СМИ и систему оповещения города (28 информационных материалов) | январь 2023 | декабрь 2023 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.3. | Мероприятие.Организация мероприятий по проведению купаний и безо-пасному нахождению граждан на вод-ных объектах | Отсутствие несчастных случаев при проведении организации купаний на водных объектах города | повышение защищенности нахождения населения на водных объ-ектах | для повышения защи-щенности нахождения населения на вод-ных объектах организовано ме-роприятие по ра-спространению 512 памяток и ор-ганизовано ин-формирование населения о пра-вилах поведения на водных объектах, мерах безо-пасности через СМИ | январь 2023 | декабрь 2023 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 45 629,8 | ‒ | ‒ | 44 246,1 | 1 383,7 | 45 315,7 | ‒ | ‒ | 43 964,6 | 1 351,1 | Х |
|  |  | МБУ города Новошахтинска «Уп-равление по делам ГО и ЧС» | X | X | X | X | 33 462,8 | ‒ | ‒ | 32 079,1 | 1 383,7 | 33 150,7 | ‒ | ‒ | 31 799,6 | 1 351,1 | Х |
|  |  | Управление образования Администра-ции города Новошахти-нска | X | X | X | X | 11 270,5 | ‒ | ‒ | 11 270,5 | ‒ | 11 270,5 | ‒ | ‒ | 11 270,5 | ‒ | Х |
|  |  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 726,3 | ‒ | ‒ | 726,3 | ‒ | 725,3 | ‒ | ‒ | 725,3 | ‒ |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Администр-ации города Новошахти-нска | X | X | X | X | 20,9 | ‒ | ‒ | 20,9 | ‒ | 20,8 | ‒ | ‒ | 20,8 | ‒ | Х |
|  |  | Администрация города | X | X | X | X | 99,6 | ‒ | ‒ | 99,6 | ‒ | 99,6 | ‒ | ‒ | 99,6 | ‒ | Х |
|  |  | Управление социальной защиты на-селения Ад-министрации города Ново-шахтинска | X | X | X | X | 49,7 | ‒ | ‒ | 49,7 | ‒ | 48,8 | ‒ | ‒ | 48,8 | ‒ | Х |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчёту о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Защита населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2023 год реализации | уточненный план ассигнований на 2023 год | исполнено (кассовые расходы) |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| федеральный бюд-жет | об-ластной бюджет | бюджет города | вне-бюджет-ные ис-точ-ники | федеральный бюд-жет | об-ластной бюджет | бюджет города | вне-бюджет-ные источники | федеральный бюд-жет | об-ластной бюджет | бюджет горо-да | вне-бюджет-ные источ-ники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет го-ро-да | вне-бюджет-ные ис-точ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 449 576,6 | – | – | 439 769,5 | 9 807,1 | 45 629,8 | – | – | 44 246,1 | 1 383,7 | 45 629,8 | – | – | 44 246,1 | 1 383,7 | 45 315,7 | – | – | 43 964,6 | 1 351,1 | 279,5  ~~̶~~ в связи с от-сутствием фактических затрат; 34,6 -дебиторская за-долженность по доходам |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 448 935,6 | – | – | 439 195,5 | 9 740,1 | 45 567,3 | – | – | 44 196,1 | 1 371,2 | 45 567,3 | – | – | 44 196,1 | 1 371,2 | 45 253,2 | – | – | 43 914,6 | 1 338,6 |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах»  | 641,0 | – | – | 574,0 | 67,0 | 62,5 | – | – | 50,0 | 12,5 | 62,5 | – | – | 50,0 | 12,5 | 62,5 | – | – | 50,0 | 12,5 |  |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Защита населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
 |
| 1. | Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению | единиц | 51 890 | 35 300 | 87 681 | Превышение значения показателя в результате увеличения количества обращений граждан на номер «112» в связи с ростом доверия населения к новой современной системе вызова экстренных служб и расширением ее функционала |
| 1. Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
 |
| 2. | Количество выездов АСФ на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров | единиц | 1 309 | 930 | 1 354 | В связи с введением в эксплуатацию сегмента системы «112» и увеличением числа поступивших вызовов на номер «112», увеличилось количество выездов АСФ |
| 3. | Количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | человек | 857 | 850 | 871 | С привлечением дополнительных учреждений увеличилось количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки |
| 1. Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах»
 |
| 4. | Количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 234 | 170 | 240 | Увеличилось количество выездов спасателей АСФ на водные объекты по профилактике правонарушений на водных объектах  |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчёту о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Защита населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по программе

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01.2023\* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2024\*\* |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, получен-ные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вло-жения | мате-риальные запасы | прочие расхо-ды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | – | 1 351,1 | – | – | – | 1 351,1 | – | 1 351,1 | – | 129,8 | 922,6 | 298,7 | – |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | – | 1 351,1 | – | – | – | 1 351,1 | – | 1 351,1 | – | 129,8 | 922,6 | 298,7 | – |
| 2. Муниципальные автономные учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Итого по автономным учреждениям | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Всего | – | 1 351,1 | – | – | – | 1 351,1 | – | 1 351,1 | – | 129,8 | 922,6 | 298,7 | – |
| \* остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов