АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2014				                     № 1516		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении Плана подготовки и

проведения комплексной тренировки по

оповещению населения города Новошахтинска

с применением региональной автоматизированной

системы централизованного оповещения

В соответствии с организационными указаниями департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее – ДПЧС Ростовской области) по подготовке и проведению тренировок по оповещению населения Ростовской области с применением региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в 2014 году (далее – РАСЦО) и проведением 18 – 20 декабря 2014 года специального учения по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения Ростовской области при возникновении неблагоприятных условий, 18 декабря 2014 года проводится годовая комплексная тренировка по оповещению населения Ростовской области с запуском электросирен с пункта управления ДПЧС Ростовской области и передачей информационных текстов для населения из студий радио и телевизионного вещания.

Для подготовки и проведения тренировки по оповещению населения города Новошахтинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки и проведения комплексной тренировки по оповещению населения города Новошахтинска с применением РАСЦО согласно приложению.

2. Результаты проведения комплексной тренировки по оповещению населения города Новошахтинска оформить актом и представить Мэру города на утверждение в сроки, определенные ДПЧС Ростовской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города                                                                                                          	И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 05.12.2014 № 1516

ПЛАН

подготовки и проведения комплексной тренировки по оповещению населения

города Новошахтинска

с применением региональной автоматизированной системы централизованного

оповещения

Цель проверки:

проверка готовности системы оповещения к обеспечению передачи информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

проверка готовности организаций, привлекаемых к оповещению населения города Новошахтинска: муниципальное бюджетное учреждение «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (далее – МБУ «ТРК «Несветай»), общество с ограниченной ответственностью «Интерфейс» – «Дорожное радио г. Новошахтинск» (далее – ООО «Интерфейс» – «Дорожное радио г. Новошахтинск»), усилительный пункт Новошахтинского линейно-технического цеха Новочеркасского Межрайонного Центра Технической эксплуатации телекоммуникаций Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» (УП Новошахтинского ЛТЦ МЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком»), Отдел МВД России по г. Новошахтинску;

организация взаимодействия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – ЕДДС) с дежурно-диспетчерскими службами: федерального государственного казенного учреждения «13 отряд федеральной противопожарной службы Ростовской области» (далее – ФГКУ «13 отряд ФПС Ростовской области»); отделения скорой медицинской помощи муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» (далее – отделение СМП МБУЗ «ЦГБ»); отделом по работе с населением Администрации города и местными религиозными организациями Благочинный Приходов Новошахтинского округа по оповещению населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города; информирование населения города о порядке действий по сигналам оповещения.

Вид проверки: годовая комплексная тренировка по оповещению населения города Новошахтинска.

Время проведения: 18 декабря 2014 года.

Привлекаемые силы и средства определены планом организационно-технических мероприятий города Новошахтинска по оповещению населения, организаций и их работников на 2014 год.

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за проведения мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |
| 1.1. | Проверка наличия пакетов с паролями и отзывами, текстами сообщений для оповещения населения, находящихся на хранении в: – МБУ г. Новошахтинска «ТРК «Несветай»; – ООО «Интерфейс» – «Дорожное радио г. Новошахтинск»; – ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» | до 15.12.2014 | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», директор МБУ «ТРК «Несветай», директор ООО «Интерфейс» – «Дорожное радио г. Новошахтинск» |  |
| 1.2. | Проведение занятия с главными специалистами отдела по работе с населением Администрации города и сотрудниками Отдела МВД России по г. Новошахтинску по вопросу организации оповещения населения | до 15.12.2014 | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |  |
| 1.3. | Уточнение маршрутов оповещения населения на неозвученных участках территории города с привлечением посыльных и задействованием автомобилей Отдела МВД России г. Новошахтинска, оборудованных громко говорящими установками (далее – ГГУ) | до 15.12.2014 | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», начальник Отдела МВД России г. Новошахтинска, начальник отдела по работе с населением Администрации города |  |
| 1.4. | Проверка готовности аппаратуры оповещения, установленной на УП Новошахтинского ЛТЦ Новочеркасского ЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» | до 15.12.2014 | Начальник Новошахтинского ЛТЦ Новочеркасского ЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» |  |
| 1.5. | Проверка наличия эксплуатационно-технической документации на УП Новошахтинского ЛТЦ Новочеркасского ЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» | до 15.12.2014 | Начальник Новошахтинского ЛТЦ Новочеркасского ЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» |  |
| 1.6. | Проверка готовности технических средств связи и информирования для обеспечения работоспособности электросирен и передачи информационных текстов для населения | до 10.12.2014 | Комиссия по проверке готовности системы оповещения населения города Новошахтинска, утвержденная постановлением Администрации города Новошахтинска от 05.03.2012 № 161 «О создании комиссии по проверке готовности системы оповещения населения города Новошахтинска» |  |
| 1.7. | Уточнение списков посыльных и представление их в МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | до 10.12.2014 | Начальник отдела по работе с населением Администрации города, главные специалисты отдела |  |
| 1.8 | Уточнение дежурных сил (автомобилей со звуковыми устройствами) ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области», отделение СМП МБУЗ «ЦГБ», привлекаемых для оповещения населения и представление списков в МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | до 10.12.2014 | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», руководители организаций |  |
| 1.9. | Проведение встречи с представителями Благочинный Приходов Новошахтинского округа по вопросу оповещения населения при чрезвычайных ситуаций с использованием набата церковных колоколов (рынд) | до 08.12.2014 | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», представители Благочинный Приходов Новошахтинского округа |  |
| 1.10. | Информирование населения через средства массовой информации о тренировке по оповещению населения с запуском электросирен и порядке действия по сигналам оповещения | до 18.12.2014 | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», директор-главный редактор МБУ «ТРК «Несветай», директор ООО «Интерфейс» – «Дорожное радио г. Новошахтинск», директор – главный редактор МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» |  |
| 1.11. | Представление в ДПЧС Ростовской области донесения о готовности к проведению годовой тренировки по оповещению населения города | 15.12.2014 | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |  |
| 2. Практические мероприятия при проведении комплексной проверки системы оповещения населения с запуском электросирен с пункта управления департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области |
| 2.1. | Прибытие в МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (ул. Ленинградска,14-а) сотрудников Отдела МВД России по г. Новошахтинску на автомобилях с ГГУ для получения маршрутных листов и текстов оповещения населения | 18.12.2014 при получении сигнала от ОД ЕДДС | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», начальник отдела МВД России по г. Новошахтинску |  |
| 2.2. | Прием сигналов оповещения на УП Новошахтинского ЛТЦ Новочеркасского ЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» передаваемых с пункта управления ДПЧС Ростовской области | 18.12.2014 | Начальник Новошахтинского ЛТЦ Новочеркасского ЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком», начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |  |
| 2.3. | Передача сообщения для оповещения населения ОД ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» по системе «Градиент – 128»: – представителям Благочинный Приходов Новошахтинского округа на звучание набата церковных колоколов (рынд); – дежурным диспетчерам ФГКУ «13 отряд ФПС Ростовской области», отделение СМП МБУЗ «ЦГБ» на включение звуковых устройств, установленных на спец. машинах (в местах постоянной дислокации); – главным специалистам отдела по работе с населением Администрации города | 18.12.2014 при получении сигнала с пункта управления ДПЧС Ростовской области | ОД ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск», дежурно-диспет-черские службы организаций |  |
| 2.4. | Передача информационных текстов: – в радио эфире ООО «Интерфейс» – «Дорожное радио г. Новошахтинск»; – по телевизионному каналу МБУ «ТРК «Несветай» | 18.12.2014 при получении сигнала от ОД ЕДДС | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», директор МБУ «ТРК «Несветай», директор ООО «Интерфейс» – «Дорожное радио г. Новошахтинск» |  |
| 2.5. | Сбор посыльных возле административных зданий секторов № 1 – № 8 для получения маршрутных листов и текстов оповещения населения | 18.12.2014 при получении сигнала от ОД ЕДДС | Начальник отдела по работе с населением Администрации города, главные специалисты отдела |  |
| 2.6. | Представление донесений о выполненных мероприятиях в МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», организациями обеспечивающими оповещение населения на территории города | 18.12.2014 до 15.00 | Организации обеспечивающие оповещение населения на территории города |  |
| 2.7. | Представление в ДПЧС Ростовской области акта с результатами практической тренировки по оповещению населения города Новошахтинска | до 25.12.2014 | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов