АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2023  					 № 135                                 г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1248, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Лубенцова Ю.А.

Глава Администрации города			                                     С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.02.2023  № 135

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2022 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Новошахтинска, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность Администрации города за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» (далее – программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы в 2022 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено обновление и функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»);

проведено обновление программного обеспечения «Мобильный кабинет руководителя» и средств криптографической защиты информации Vipnet Client на планшетах;

в системе «Дело» созданы кабинеты 40 специалистов структурных под-разделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города, а также муниципальных бюджетных и казенных учреждений города;

обеспечено ежеквартальное внесение сведений о государственных и муниципальных услугах по формам № 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг» и № 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» в электронном виде с использованием форм ввода в государственную автоматизированную информационную систему «Управление»;

проведена работа по организации тестирования 2-й очереди массовых социально значимых услуг с использованием системы обработки поступающих заявлений «Облачная платформа государственных сервисов»;

проведена работа по подключению к Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области;

утвержден план мероприятия по актуализации административных регламентов предоставления муниципальных услуг с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

проведена работа по сбору информации о заключенных контрактах на оказание услуги доступа к сети Интернет для социально значимых объектов;

проведена работа по подключению к аттестату соответствия министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области в рамках организации защиты автоматизированного рабочего места при работе с информацией с пометкой «Для служебного пользования»;

проведена работа по организации и настройке доступа к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области;

проведена работа по получению TLS-сертификата для домена официального сайта Администрации города;

проведен ряд мероприятий, по устранению уязвимостей в сетевом оборудовании, связанных с информационной безопасностью;

проведена работа по актуализации информации об услугах в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг Ростовской области».

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске в 2022 г. в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ г. Новошахтинска «МФЦ») организовано предоставление услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП»). В перечень данных услуг входят:

предоставление поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по кредитам, займам, лизингу, банковским гарантиям (1 консультация);

информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронная запись на участие в таких тренингах (предоставлено 220 услуг);

комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации (за отчетный период предоставлено 23 услуги);

подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц (за отчетный период предоставлено 196 услуг);

предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов МСП по заданным параметрам (за отчетный период предоставлено 220 услуг);

предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам МСП (за отчетный период предоставлено 200 услуг);

предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП в текущем году (за отчетный период предоставлено 177 услуг);

услуга по информированию о Цифровой платформе МСП (за отчетный период предоставлено 254 услуги).

Также в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (работ, услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, а также консультирование населения о порядке предоставления услуг Роспотребнадзора (в том числе по защите прав потребителей) с использованием платформы для видеосвязи» (предоставлено 3 услуги).

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Организация предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна»

По основному мероприятию «Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление 273 государственных, муниципальных и иных дополнительных услуг, в том числе:

45 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (в том числе государственные услуги Росреестра и Кадастровой палаты, МВД России, Социального фонда России, ФССП России, ФНС России, Роспотребнадзора, Росимущества в соответствии с перечнями 1 и 3, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями»);

111 государственных услуг областных органов исполнительной власти (в том числе в сфере социальной поддержки населения, ЗАГСа, государственной поддержки МСП, включая сельхозтоваропроизводителей, экологии и природных ресурсов и др.);

45 муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, жилищной и коммунальной сферах, а также в сфере образования (постановка на учет в детские сады; информирование об организации образовании в Ростовской области);

72 дополнительные услуги, в том числе 55 государственных и негосударственных услуг для бизнеса, услуги Фонда капитального ремонта, а также регистрация заявителей в единой информационной системе, внесудебное банкротство, распечатывание результата оказания услуг на портале госуслуг.

МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» активно ведет прием документов по принципу экстерриториальности, то есть осуществляется предоставление услуг независимо от места регистрации заявителей на территории Ростовской области. В 2022 г. МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» принят 231 заявитель, зарегистрированный в других муниципальных образованиях.

В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации в 2022 г. жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. В отчетном периоде жителям города предоставлено 96 064 государственных и муниципальных услуг, как в электронной форме, так и по предварительной записи.

Наиболее востребованными для заявителей стали услуги по вопросам социальной защиты населения – 20 516 услуг, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 8 250 заявлений; по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии –    11 899 услуг, по вопросам МВД России – 9 157 услуг; по вопросам Социального фонда России – 33 359 услуг.

В отчетном году дано 126 консультаций по областным услугам, принято четыре заявления на предоставление областных услуг.

По основному мероприятию «Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ      г. Новошахтинска «МФЦ»:

заключен договор на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположено МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей.

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры»: обновление компьютерной техники МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования.

По подпрограмме № 2 «Развитие и использование информационных и                     телекоммуникационных технологий»

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» проведены следующие мероприятия:

сектором автоматизации Администрации города организована закупка расходных материалов и комплектующих для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники. Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения. Проведена закупка компьютерной и организационной техники, а также сервера и серверного шкафа. Приобретено программное обеспечение для организации защиты рабочих мест «Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области». Продлена поддержка сертифицированного программно-аппаратного комплекса – межсетевой экран и антивирусного программного обеспечения.

Для организации работы официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – официальный сайт) было проведено продление информационно-технических услуг по размещению и защите информации при ее передаче в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (домен, веб-хостинг), а также продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Произведен ремонт многофункциональных устройств Kyocera Ecosys M2540dn, принтера Kyocera Ecosys P2135dn.

По основному мероприятию «Использование информационно-коммуни-кационных технологий в деятельности Администрации города»:

1) проведена закупка дополнительных аппаратов для организации IP-телефонии в структурных подразделениях Администрации города. Увеличена скорость доступа к сети Интернет в территориальных отделах по работе с населением до 10 Мбит/с;

оказывается консультационная и техническая поддержка структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города. В отчетном году более 250 человек получили консультации по работе в информационных системах, а также с прикладным программным обеспечением;

2) архивный отдел Администрации города проводит перевод архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора. В 2022 г. переведено 4,7 процента архивных документов в электронный вид.

Администрацией города в целях обеспечения информационной безопасности в 2022 г. организовано получение 34 ЭЦП для использования в АРМ «Ведомство», платформе государственных сервисов, государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, системе «Дело», автоматизированной государственной системе «Управление» и других информационных системах.

Итогом проведенной работы стало достижение запланированных значений показателей: «доля оцифрованных архивных документов», «количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи».

Тем не менее, из-за недостаточного финансирования не выполнен показатель: «доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и об исполнении плана реализации программы за 2022 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города, повышение цен на расходные материалы и комплектующие для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники;

введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,                 областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                      реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и           автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2022 г. характеризуются значениями 10 показателей, из которых планового значения достигли пять показателей, по четырем показателям плановое значение превышено, по одному показателю программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 90,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 г. составил 29 590,9 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в     2022 г. составили 29 490,1 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2022 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 90,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,3 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы на текущий финансовый год и на период действия программы нет.

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                     О.А. Маловичко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, приоритетного мероприятия | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2022 г. реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федера-ль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис- точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 27 901,5 | - | 4 997,3 | 21 869,2 | 1 035,0 | 27 766,8 | - | 4 972,7 | 21 866,8 | 927,3 | Х |
| 1.1. | ОМ. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 24 035,6 | - | 4 997,3 | 18 165,8 | 872,5 | 23 900,9 | - | 4 972,7 | 18 163,4 | 764,8 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | количество оказанных консультаций – 24; принятых дел – 231 | январь | декабрь | 184,0 | - | 167,6 | 16,4 | - | 157,0 | - | 143,0 | 14,0 | - | 27,0 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.2. | М. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Но-вошахтинска «МФЦ» | организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут | в результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Предоставлено 96 064 услуги, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 20 516 услуг, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 11 899 услуг, по вопросам Социального фонда России – 33 359 услуг, по вопросам МВД России – 9 157 услуг, по вопросам ФНС России – 602 услуги. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 1 381, в архитектурно-градо-строительной сфере – 11, в жилищно-коммуналь-ной сфере – 431. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 194, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 8 250, архивные услуги – 888, жизненные ситуа-ции – 54, внесудебное банкротство – 170, прочие – 9 152. Общее количество консультаций – 8 721, дел – 39 212. Среднее время ожидания в очереди – 0 минут 1 секунда. Заключены договоры на поставку услуг связи, заправку картриджей, сервисное обслуживание программ, приобретение ГСМ, воды, стаканов, бланков, канцтоваров, техобслуживание автомобиля, обучение работников, программного обеспечения | январь | декабрь | 23 838,4 | - | 4 817,7 | 18 148,2 | 872,5 | 23 730,7 | - | 4 817,7 | 18 148,2 | 764,8 | 107,7 недополучено доходов из внебюджетных источников в результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области коронавирусной инфекции |
| 1.1.3. | М. Организация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна» | оказано 126 консультаций, принято 4 дела | январь | декабрь | 13,2 | - | 12,0 | 1,2 | - | 13,2 | - | 12,0 | 1,2 | - |  |
| 1.2. | ОМ. Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | 3 865,9 | - | - | 3 703,4 | 162,5 | 3 865,9 | - | - | 3 703,4 | 162,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | заключен договор на аренду помещения в соответствии с требованиями комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | январь | январь | 3 865,9 | - | - | 3 703,4 | 162,5 | 3 865,9 | - | - | 3 703,4 | 162,5 |  |
| 1.3. | ОМ. Развитие информационной и телеком-муника-ционной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не реализовывалось из-за отсутствия финансовых ресурсов |
| 1.3.1. | М. Приобретение оборудования для функционирования МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не реализовывалось из-за отсутствия финансовых ресурсов |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 2 724,4 | - | - | 2 724,4 | - | 2 650,6 | - | - | 2 650,6 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Развитие информационной и теле-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 2 724,4 | - | - | 2 724,4 | - | 2 650,6 | - | - | 2 650,6 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | М. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Заключение договоров на приобретение компьютерной, коммутационной, организационной техники, расходных материалов и комплектующих. Заключение договоров на приобретение, продление и обслуживание программного обеспечения | увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов. Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | в рамках заключенных контрактов приобретена компьютерная и органи-зационная техника, IP-телефоны и коммутато-ры, сервер и серверный шкаф, металлические печати и приспособле-ния для опечатывания дверей, расходные материалы к компьютерной и организационной техни-ке, продлена лицензия на обновление програм-мно-аппаратного комплекса (межсетевой экран), лицензия на антивирусное программное обеспечение, приобретены средства криптографической защиты информации, средства от несанкционированного доступа, продлены домен, веб-хостинг и техническая поддержка официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | 2 705,9 | - | - | 2 705,9 | - | 2 632,1 | - | - | 2 632,1 | - | 73,8 экономия при заключении кон-трактов |
| 2.1.2. | М. Услуги по обслуживанию, ремонту, утилизации компьютер-ной и организационной техники | Заключение договоров на обслуживание, ремонт компьютерной и организационной техники, на утилизацию компьютерной и организационной техники | обеспечение оперативного и своевременного обслуживания, ремонта и утилизации компьютерной и организационной техники | в рамках заключенного контракта произведен ремонт принтера Kyocera Ecosys P2135dn |  | декабрь | 18,5 | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - | 18,5 | - |  |
| 2.2. | ОМ. Использование информационно-ком-муникационных техно-логий в деятельности Администрации города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме без финансовых затрат |
| 2.2.1. | М. Перевод архивных документов в электрон-ный вид | Перевод архивных документов в электронный вид | уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | переведено 4,7 процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 30 625,9 | - | 4 997,3 | 24 593,6 | 1 035,0 | 30 417,4 | - | 4 972,7 | 24 517,4 | 927,3 | Х |
|  |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 27 901,5 | - | 4 997,3 | 21 869,2 | 1 035,0 | 27 766,8 | - | 4 972,7 | 21 866,8 | 927,3 | Х |
|  |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 2 724,4 | - | - | 2 724,4 | - | 2 650,6 | - | - | 2 650,6 | - | Х |

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                                                                                            О.А. Маловичко

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2022 г. реализации | уточненный план ассигнований на 2022 г. | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | 302 438,7 | - | 49 498,7 | 241 405,0 | 11 535,0 | 30 625,9 | - | 4 997,3 | 24 593,6 | 1 035,0 | 30 625,9 | - | 4 997,3 | 24 593,6 | 1 035,0 | 30 417,4 | - | 4 972,7 | 24 517,4 | 927,3 | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 285 749,2 | - | 49 498,7 | 224 715,5 | 11 535,0 | 27 901,5 | - | 4 997,3 | 21 869,2 | 1 035,0 | 27 901,5 | - | 4 997,3 | 21 869,2 | 1 035,0 | 27 766,8 | - | 4 972,7 | 21 866,8 | 927,3 | 27,0 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг; 107,7 недополучено доходов из внебюджетных источников в результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области коронавирусной инфекции |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 16 689,5 | - | - | 16 689,5 | - | 2 724,4 | - | - | 2 724,4 | - | 2 724,4 | - | - | 2 724,4 | - | 2 650,6 | - | - | 2 650,6 | - | 73,8 экономия при заключении контрактов |

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                                                                                            О.А. Маловичко

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций | процент | 49,0 | 30,0 | 50,0 | В результате введения временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции количество государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций, было увеличено |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 96,0 | 90,0 | 98,0 | Повышение уровня компетентности специалистов |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общей численности населения города | процент | 100,0 | 97,0 | 100,0 | Количество окон приема посетителей позволяет обеспечить доступ к получению услуг всего населения города |
| 4. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | процент | Х* | Х* | Х* |  |
| Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 5. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля обязательных государственных и муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | процент | 55,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 7. | Доля государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставление которых организовано в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общем количестве государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Количество работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения | единиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 9. | Доля оцифрованных архивных документов | процент | 4,6 | 3,9 | 4,7 | В 2022 г. из-за распространения коронавирусной инфекции архивный отдел Администрации города перешел на прием граждан в электронном виде (с использованием системы межведомственного взаимодействия, электронной почты) личный прием граждан был на время приостановлен. В связи с этим все дополнительное время было направлено на перевод архивных документов в цифровой вид |
| 10. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет | процент | 68,0 | 85,0 | 71,0 | Недостаточное финансирование, повышение стоимости |
| 11. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи | процент | 25,0 | 25,0 | 34,0 | В связи с необходимостью использования ЭЦП сотрудников для подписания актов приемки в Единой информационной системе в сфере закупок, а также в системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» |

* С 2021 года показатель приостановлен.

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                                                                                            О.А. Маловичко

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожерт вования | целевые взносы физических и (или) юридичес-ких лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материа-льные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1. | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 0,2 | 967,8 | - | - | - | 967,8 | - | 927,3 | 184,2 | - | 186,5 | 556,6 | 40,7 |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 0,2 | 967,8 | - | - | - | 967,8 | - | 927,3 | 184,2 | - | 186,5 | 556,6 | 40,7 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                                                                                            О.А. Маловичко