**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2024 № 250 г. Новошахтинск

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы города Новошахтинска**

**«Развитие здравоохранения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1249, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам  Туркатову Е.И.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

главный специалист

(координатор социальной сферы)

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 15.03.2024 № 250

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» (далее – программа) в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено информирование населения по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;

увеличен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами и профилактическими осмотрами на туберкулез;

зафиксировано снижение смертности от туберкулёза в городе на 100 тыс. населения до 2,9;

обеспечена транспортировка пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения;

проведены мероприятия по ларвицидной и противоклещевой обработке на территории города.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной

помощи»

По основному мероприятию «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей».

С целью формирования здорового образа жизни у населения в учреждениях здравоохранения проводятся школы здоровья:

в поликлинических отделениях – для больных артериальной гипертензией; сахарным диабетом;  бронхиальной астмой; для молодых матерей;

в стационарных отделениях – для выздоравливающих больных.

Всего в 2023 году в школах здоровья обучено 13 548 человек.

В течение отчетного года специалистами межведомственных лекторских групп прочитано 20 лекций антинаркотического, антиалкогольного содержания, проведено 10 семинаров.

С целью усиления информированности подростков, родителей, педагогов по проблемам раннего выявления негативных явлений в подростковой среде в 2023 году продолжила работу межведомственная антинаркотическая лекторская группа, в состав которой входят представители органов и учреждений системы профилактики.

По плану работы межведомственной антинаркотической лекторской группы в 2023 году проведено 78 профилактических занятий с несовершеннолетними и всеобучей с родителями (законными представителями), направленных на повышение уровня правовой грамотности, психолого-педагогических знаний и обучение особенностям подросткового возраста.

Одной из эффективных форм работы с родителями в 2023 году стало проведение общегородских межведомственных родительских собраний с приглашением сотрудников ГКОН и ОПДН Отдела МВД России по г. Новошахтинску, врачей ГБУ РО «ДГБ» в г. Новошахтинске, педагогов-психологов МБУ Центра «Успех». В 2023 году проведено восемь всеобучей с общим охватом родителей ̶ 4 700 человек.

В образовательных организациях проведено:

декада мероприятий по профилактике потребления наркотических и иных психотропных веществ, а также никотиносодержащей продукции, в рамках которой инспектор ОПДН, педиатр ГБУ РО «ДГБ» в г. Новошахтинске, педагог-психолог Центра «Успех» провели с учащимися 8 ̶ 11 классов беседы о вреде никотина, алкоголя и наркотиков;

декада мероприятий по профилактике наркомании в подростковой среде «Большой лекторский час» в рамках которой сотрудники прокуратуры, ГКОН, ОПДН, ГБУ РО «ДГБ» в г. Новошахтинске, медицинский психолог  ГБУ РО НД Шахтинского филиала показали обучающимся 8 ̶ 11 классов тематический видеоролик, с последующим его обсуждением;

профилактическое мероприятие «Большой час профилактики» ̶ на котором помощник прокурора города, старший следователь следственного отдела по г. Новошахтинску, инспектор ГУФСИН, инспектор ОПДН и медицинский психолог ГБУ РО НД Шахтинского филиала показали обучающимся 7 ̶ 9 классов мотивирующий фильм, по окончании фильма обучающиеся делись своими впечатлениями и пришли к общему мнению, что фильм заставляет задуматься о том, как изменить свою жизнь к лучшему и с чего начать пути к изменениям;

лекторский час с учащимися 7 ̶ 9 классов МБОУ ООШ № 20 ̶ на котором представитель Совета отцов рассказал о важности ведения здорового образа жизни и о вреде употребления никотинсодержащей и алкогольной продукции;

акция «Моя(не)зависимость» в рамках которой проведены классные часы с привлечением работников ГБУ РО «ДГБ» в г. Новошахтинске. Обучающиеся подготовили видеоролики и выразили свой взгляд к проблеме вреда, наносимого пристрастием к курению.

В 2023 году в муниципальных общеобразовательных организациях с использованием обучающего модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицированных ВИЧ» 1 440 обучающихся 9 ̶ 11 классов прошли обучение и тестирование на определение уровня владения знаниями о ВИЧ-инфекции и об основных мерах профилактики заболевания.

Также обучающиеся 9 ̶ 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций приняли участие в олимпиаде по профилактике ВИЧ-инфекции «Стоп ВИЧ и СПИД».

Сотрудниками отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города Новошахтинрска совместно с представителями ГБУ РО «ЦГБ» в г. Новошахтинске проведено 3 акции, посвященные профилактике СПИДа и гепатита, охвачено более 300 чел.

В целях профилактики заболеваний (в том числе [социально значимых](consultantplus://offline/ref=5026CD769DBF57070DDA288B7D90BB86898A5376414A7136088B1F4579316A96CCB09786484BE540A03D688BC952A268E9ACC7A8773B6B02K9p4L) заболеваний и [заболеваний](consultantplus://offline/ref=5026CD769DBF57070DDA288B7D90BB86898A5376414A7136088B1F4579316A96CCB09786484BE543A43D688BC952A268E9ACC7A8773B6B02K9p4L), представляющих опасность для окружающих) и формирования здорового образа жизни в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено 15 статей, на официальном сайте Администрации города в сети Интернет размещено 33 тематических публикации.

Для привлечения внимания к важности донорства крови, выражения признательности всем добровольцам, проведена акция «Спаси жизнь – стань донором», профилактическое мероприятие «Мы выбираем здоровье».

В 2023 году проведено три заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения города Новошахтинска. Во исполнение принятых решений выполнено более 20 поручений.

В 2023 году проведено семь заседаний комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Во исполнение принятых решений выполнено более 50 поручений.

По основному мероприятию «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных

гепатитов  B и C».

В рамках реализации основного мероприятия, в целях своевременного выявления больных, в городе обеспечен непрерывный скрининг населения:

на ВИЧ-инфекцию обследовано 37 299 человек;

на гепатиты В и С – 11 606 человек.

Показатель «Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» в общей численности населения составила 36,7 процента при плановом уровне 33,0 процента, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания.

В 2023 году состоялось два заседания [межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/commission/mezhvedomstvennaya-komissiya-po-profilaktike-vich-infektsii/index.php). На заседаниях рассмотрены вопросы: «Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории города Новошахтинска и меры профилактики», «Об утверждении плана по профилактике ВИЧ-инфекции на территории города Новошахтинска на 2023 ̶ 2026 гг.», «Об исполнении Плана по профилактике ВИЧ-инфекции на территории города Новошахтинска на 2023 − 2026 гг.». Во исполнение принятых решений выполнено более 30 поручений.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной

медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи»

По основному мероприятию «Проведение профилактических мероприя-тий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и  информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза».

В 2023 году на базе Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области областного клинического центра фтизиопульмонологии проведено 14 392 флюорографических исследований, в ГБУ РО «ЦГБ» в г. Новошахтинске – 11 471 флюорографических исследований и другими учреждениями – 10 109. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составил 78,01 процента. Охват туберкули-нодиагностикой детей и подростков составил 100 процентов. В связи с увеличением охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез показатель «смертность от туберкулеза» в расчете на 100 тыс. населения снизился до 2,9 по сравнению с 2022 годом – 3,78.

В 2023 году проведено четыре заседания [межведомственной комиссии по профилактике туберкулёза и формированию здорового образа жизни в городе Новошахтинске](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/commission/komissiya-po-profilaktike-tuberkulyeza/index.php). Во исполнение принятых решений выполнено более 10 поручений.

По основному мероприятию  «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями».

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2023 № 142 «Об определении уполномоченного органа на реализацию мероприятий по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания в городе Новошахтинске до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» (далее ̶ МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска») определено уполномоченным органом на реализацию мероприятий по транспортировке пациентов на гемодиализ.

В 2023 году транспортировка (6 раз в неделю) 20 получателей услуги из начального пункта в пункт назначения и обратно осуществлялась согласно графику предоставления услуги, который утвержден МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», на основании расписания гемодиализного центра г. Шахты.

По подпрограмме № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

По основному мероприятию «Повышение престижа медицинских специалистов».

В целях повышения престижа медицинских специалистов в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках профориентационных уроков, проведены беседы о медицинских специальностях, их разнообразии, о необходимых личностных качествах, присущих людям этой профессии; реализован краткосрочный проект «Дайджест новостей «Новые профессии, исцеляющие душу и тело», в рамках которого обучающиеся узнали о новых медицинских специальностях узкой направленности, о работе медицинских и кризисных психологов, гомеопатов, инструкторов по оздоровлению и т.п.

Проведены профориентационные экскурсиии в ГБУ РО «ЦГБ» в г. Новошахтинске.

Во всех общеобразовательных организациях города проведены деловые игры «Путь в профессию», родительские собрания с участием представителей медицинских специальностей.

В 2023 году в медицинские учреждения трудоустроено три врача: врач клинико-диагностической лаборатории, врач хирург, врач стоматолог.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Развитие здравоохранения» в 2023 году врачу клинико-диагностической лаборатории осуществлены единовременные выплаты за счет средств областного бюджета в размере 500,0 тыс. рублей и предоставлено жилое помещение специализированного фонда.

В целях социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, снижения оттока медицинских специалистов в учреждения негосударственных форм собственности и закрепления специалистов здравоохранения на рабочих местах целевые направления в Ростовский государственный медицинский университет в 2023 году получил врач для поступления в ординатуру.

По подпрограмме № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции

в сфере охраны здоровья»

По основному мероприятию «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Проведены мероприятия по ларвицидной и противоклещевой обработке с проверкой эффективности оказанных услуг на территории города в весенний период.

Противоклещевая обработка проведена дважды в осенний и весенний периоды на свободных городских территориях, общей площадью 72 га, на территории кладбищ города – на площади 48 га,

Ларвицидная обработка проведена дважды в осенний и весенний периоды на площади 17,2 кв. м.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

При плановом значении показателя «смертность от всех причин» 12,2 случая на 1 000 населения, фактическое значение составило 13,6. Это связано с низким показателем рождаемости и высоким числом жителей города  старше трудоспособного возраста.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в  развитие здравоохранения города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, указанных в приложении № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2023 году характеризуются значениями восьми показателей, из которых семь показателей являются эффективными, один показатель умеренно эффективный, один показатель неэффективный, Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 87,5 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составляет 2 232,3 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2023 году – 2 208,3 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1/0,98).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 87,5 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,9 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Своевременное освоение запланированных финансовых средств и выполнении целевых показателей, предусмотренных в рамках мероприятий, основных мероприятий и подпрограмм программы.

 Управляющий делами

Администрации города                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

здравоохранения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного меро-приятия, приоритетного мероприятия, ме-роприятия программы  <1> | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено программой на 2023 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы не­освоенных средств и при­чины их не­освоения.  Анализ по­следствий не­реализа-ции (реализации не в полном объеме) ос­нов-ных меро­приятий при­орите-тных мероприятий и мероприя­тий  <2> |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджет-ные источ- ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Проведение лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболева-ний и их эффективное лечение | в целях своевременного выявления факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекции, ранней диагностики за-болеваний и их эффективного лечения проведено 10 лекций по пропаганде здорового об-раза жизни | 09.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | Мероприя-тие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактика ВИЧ-инфек-ции | Лекции, семинары, круглые столы | информированность населения по вопро-сам здорового образа жизни | проведено 5 семинаров по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Информирование население муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о воз-можности распространения социально-значи-мых мероприятий; о пропаганде донорства крови и ее компонентов | Размещение материалов в местных СМИ | информированность населения по вопро-сам здорового образа жизни | проведена лекция, размещено 15 публикаций в Новошахтинской городской общественно-поли-тической газете «Знамя шахтера» о профилактике социально-значимых за-болеваний и о пропаганде донорства крови и ее ко-мпонентов. На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Ин-тернет размещено 33 те-матические публикации | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Проведение заседаний [межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смер-тности населения города Новошахтинска](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/mayor/commissions_councils/komissiya_po_realizatsii_mer_po_snizhenie_smertnosti/index.php) | Заседания комиссии | информированность населения по вопросам здорового образа жизни | в 2023 году проведено три заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения города Новошахтинска. Во исполнение принятых решений выполнено более 20 поручений | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие. Проведение заседаний [комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению социально-гиги-енического мониторинга](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/structure/deputy%20for%20social/Komissii/komissia_po_obesp_sanit_ep_blag/index.php) | Заседа-ния комиссии | информированность населения по вопро-сам охраны здоровья, профилактики заболеваний (отравлений) | в 2023 году проведено семь заседаний комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города. Во исполнение принятых решений выполнено более 50 поручений | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-ин-фекции, вирусных гепатитов B и C | Размеще-ние мате-риалов в местных СМИ | информированность населения по вопро-сам профилактики ВИЧ-ин-фекции, вирусных гепатитов  B и C | проведена лекция, размещено две публикации в Новошахтинской городской общественно-поли-тической газете «Знамя шахтера» о профилактике ВИЧ-инфек-ции. На официальном сайте Администрации города размещена тематическая публикация.  19.05.2023 проведена акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко дню памяти умерших от СПИДа | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |
| 1.2.1. | **Мероприятие. Проведение заседаний** [**межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ-инфек-ции**](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/commission/mezhvedomstvennaya-komissiya-po-profilaktike-vich-infektsii/index.php) | Заседания комиссии | информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов  B и C | в 2023 году состоялось два заседания [межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ-инфек-ции](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/commission/mezhvedomstvennaya-komissiya-po-profilaktike-vich-infektsii/index.php). На заседаниях рассмотрены вопросы: «Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-ин-фекцией на территории города Новошахтинска и меры профилактики», «Об утверждении плана по профилактике ВИЧ-инфек-ции на территории города Новошахтинска на 2023 ̶ 2026 гг.», «Об исполнении Плана по про-филактике ВИЧ-инфек-ции на территории города Новошахтинска на 2023 ̶ 2026 гг.». Во исполнение принятых решений выполнено более 30 поручений | 09.01.202 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | | | | | | 2 053,9 | - | - | 2 053,9 | - | 2 029,9 | - | - | 2 029,9 | - | 24,0 тыс. руб., счета для оплаты за декабрь 2023 года предоставлены 09.01.2024 года |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Размещение материалов в местных СМИ | снижение заболеваемости, инвалидиза-ции и смер-тности населения от туберкулеза | проведена лекция, размещена 1 пуб-ликация в Новошахтинской городской общественно-поли-тической газете «Знамя шахтера» по вопросам про-филактики туберкулеза. 25.03.2023 проведена ак-ция «Белый цветок жизни», приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие выполнено |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение заседаний [межведомственной комиссии по профилактике туберкулёза и формированию здорового образа жизни в городе Новошахтинске](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/commission/komissiya-po-profilaktike-tuberkulyeza/index.php) | Заседания комиссии | информированность населения по вопросам здорового образа жизни, профилактики туберкулёза | в 2023 году проведено четыре заседания [межведомственной комиссии по профилакти-ке туберкулёза и формированию здорового образа жизни в городе Новошахтинске](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/commission/komissiya-po-profilaktike-tuberkulyeza/index.php). На за-седаниях рассмотрено 10 вопросов. Во исполнение принятых ре-шений выпол-нено более 10 поручений | 09.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочи-  ми заболеваниями | Финансовое обеспечение транспортировки пациен-тов на гемодиализ | своевременное обеспечение **тран-спортиро-вки** пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фа-ктического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | с целью создания условий для пре-доставления медицинской помощи за счетсредств бюджета города обеспечена транспортировка в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 053,9 | - | - | 2 053,9 | - | 2 029,9 | - | - | 2 029,9 | - | Мероприятие выполнено.  24,0 тыс. руб., счета для оплаты за декабрь 2023 года предоставлены 09.01.2024 |
| 2.2.1. | **Мероприятие. Расходы по транспортировке** пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | Финансовое обеспечение транспортировки пациентов на гемодиализ | своевременное обеспечение **тран-спортиро-вки**  паци-ентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от ме-ста их фактического проживания до места по-лучения ме-дицинской помощи ме-тодом заместительной почечной терапии и обратно | с целью создания условий для пре-доставления медицинской помощи за счет средств бюджета города обеспечена транспортировка в комфортных условиях пациентов, нуждающих-ся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 053,9 | - | - | 2 053,9 | - | 2 029,9 | - | - | 2 029,9 | - | 24,0 тыс. руб., счета для оплаты за декабрь 2023 года предоставлены 09.01.2024 |
| 3. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Повышение престижа ме-дицинских специалис-тов | Оказание мер поддержки врачам дефицитных специальностей | снижение кадрового дефицита | в целях повы-шения престижа медицинских специалистов в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках профориентационных уроков, проведены беседы о медици-нских специальностях, их разнообразии, о необходимых личностных качествах, присущих людям этой профессии; реализован краткосрочный проект «Дайджест новостей «Новые профессии, исцеляющие душу и тело», в рамках которого ребята узнали о новых медицинских специальностях уз-кой направленности, о работе медицинских и кризисных психологов, гомеопатов, инструкторов по оздоровлению и т.п.  Проведены профориентационные экскурсиии в ГБУ РО «ЦГБ» в г. Новошахтинске. Во всех общеобразовательных организациях проведены деловые игры «Путь в профессию», родительские собрания с участием пре-дставителей медицинских специальностей | 09.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 4. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | | | | | | 178,4 | - | - | 178,4 | - | 178,4 | - | - | 178,4 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Обеспечение санитарно-эпиде-миологического благополучия на-селения города путем профилактики возникновения и распрост-ранения инфекционных и паразитарных заболеваний | снижение заболеваемости природно-оча-говыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила;  предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | вспышки инфекционных, паразитарных заболеваний, за-болеваний особо опасными инфекциями в 2023 года отсутствуют | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 180,5 | - | - | 180,5 | - | 178,4 | - | - | 178,4 | - | Мероприятие выполнено |
| 4.1.1. | Мероприятие. Расходы на акарицидную и лаврицидную обработку территорий города | Обеспечение са-нитарно-эпидеми-ологического благополу-чия населения го-рода путем профилактики возни-кновения и распростране-ния инфекционных и паразитарных заболеваний | снижение заболеваемости природно-оча-говыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила;  предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | проведены мероприятия по ларвицидной и противоклещевой обработке с проверкой эффективности оказанных услуг на территории города. Из них:  противоклещевая обработка проведена дважды в осенний и весенний периоды на свободных городских территориях, общей площадью 72 га,  противоклещевая обработка проведена на территории кладбищ города, на площади 48 га,  ларвицидная обработка проведена дважды в осенний и весенний периоды на площади 17,2 кв. м. | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 178,4 | - | - | 178,4 | - | 178,4 | - | - | 178,4 | - | Мероприятие выполнено |
| Итого по муници­пальной  программе | | X | X | X | X | X | 2 232,3 | - | - | 2 232,3 | - | 2 208,3 | - | - | 2 208,3 | - | Х |
| соисполнитель 1  Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | | | X | X | X | X | 2 053,9 | - | - | 2 053,9 | - | 2 029,9 | - | - | 2 029,9 | - | Х |
| соисполнитель 2  Муниципальное казенное учрежде­ние города Новошахтинска «Управ­ление городского хозяйства» | | | X | X | X | X | 178,4 | - | - | 178,4 | - | 178,4 | - | - | 178,4 | - | Х |

<1> Информация в графах 3 – 7, 18 по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в приоритетном мероприятии и мероприятии.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным мероприятия, мероприятиям.

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

здравоохранения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы | Объем ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  программой на весь период реализации | | | | | предусмотрено  программой на 2023 год  реализации | | | | | уточненный план ассигнований на 2023 год | | | | | исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюд-жет города | вне-  бюд-жетные источ-ники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | федеральный бюджет | област-ной бюд-жет | бюд-жет горо-  да | внебюд-жет-ные источ-ники | федеральный бюд-жет | об-  ласт-ной бюд-жет | бюд-жет города | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Раз-  витие здравоохранения» | 304 991,9 | 126 226,7 | 88 654,8 | 55 263,9 | 34 846,5 | 2 232,3 | - | - | 2 232,3 | - | 2 232,3 | - | - | 2 232,3 | - | 2 208,3 | - | - | 2 208,3 | - | 24,0 тыс.  руб., сче-та для оп-латы за декабрь 2023 года предоста-влены 09.01.2024 |
| 2. | Подпрограмма  № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здо-рового образа жизни. Развитие первичной медико-са-нитарной помощи» | 83 630,0 | 75 745,2 | 2 536,3 | 1 174,6 | 4 173,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма  № 2 «Совершенствова-ние оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | 80 405,7 | - | 32 748,2 | 47 657,5 | - | 2 053,9 | - | - | 2 053,9 | - | 2 053,9 | - | - | 2 053,9 | - | 2 029,9 | - | - | 2 029,9 | - | 24,0 тыс.  руб.,сче-та для оплаты за декабрь 2023 года предоставлены 09.01.2024 |
| 4. | Подпрограмма  № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | 7 049,2 | - | - | - | 7 049,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Подпрограмма  № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | 935,1 | - | - | - | 935,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Подпрограмма  № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 50 349,1 | - | 48 203,0 | 2 146,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Подпрограмма  № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 58 607,8 | 50 481,5 | 5 167,3 | 2 959,0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Подпрограмма  № 7 «Уп-равление развитием отрасли» | 1 555,8 | - | - | - | 1 555,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Подпрограмма  № 8 «Экспертиза и контроль-но-над-зорные функции в сфере охраны здоровья» | 22 459,2 | - | - | 1 326,7 | 21 132,5 | 178,4 | - | - | - | 178,4 | 178,4 | - | - | - | 178,4 | 178,4 | - | - | - | 178,4 |  |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| №  п/п | Показатель   (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей  программы,  подпрограммы программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | | | | | | |
| 1. | Смертность от всех причин | случаев на  1 000  населения | 14,5 | 12,2 | 13,6 | демографическая ситуация в городе – низкий показатель рождаемости и высокий показатель смертности |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | |
| 2. | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процент | 60,04 | 78,9 | 83,18 | расчет показателя с 2023 года ведется исходя из застрахованного населения |
| 3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число  умерших  на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 507,48 | 347,8 | 507,48 | значение показателя осталось на уровне 2022 года, однако по отношению к плановому значению наблюдается превышение показателя, которое связано с низкой укомплектованностью учреждений здравоохранения города врачебными кадрами |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | | | | | | |
| 4. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс.  населения | 4,73 | 14,0 | 2,9 | проведение санитарно-просветительной работы с населением, акций с раздачей буклетов населению по профилактике и лечению туберкулеза. Мониторинг НФ ГБУ РО ОКЦФП лиц, освободившихся из мест лишения свободы, больных туберкулезом. Работа передвижной флюорографической установки в отдаленных поселках города |
| 5. | Количество пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в транспортировке на гемодиализ | человек | - | 20 | 20 |  |
| 6. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 74,99 | 72,5 | 78,01 | показатель превышает плановое значение, в связи с тем что сторонними организациями осмотрено больше жителей, чем запланировано |
| Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | | | | | | |
| 7. | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | ведомственный | - | 1:3,0 | 1:3,8 | низкая укомплектованность врачами (по состоянию на 01.01.2024 40,22 процента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | | | | | | |
| 8. | Доля фактически выполненных акарицидных и лаврицидных обработок территорий к общему количеству запланированных обработок | ведомственный | - | 100,0 | 100,0 |  |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов