АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2023					    № 575                    	          г. Новошахтинск

___________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета города Новошахтинска на 2024 год

и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Новошахтинской городской Думы от 01.10.2012 № 367 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске», в целях обеспечения составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. Заместителям Главы Администрации города по курируемым направлениям, главным распорядителям бюджетных средств обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления                      Коденцову Т.В.

Первый заместитель

Главы Администрации города		         	                         М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

Финансовое управление

Администрации города

# Приложение

# к постановлению

# Администрации города

# от 01.06.2023 № 575

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета города Новошахтинска

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в Финансовое управление Администрации города Новошахтинска прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 – 2026 годы и его обоснования | до 5 июля 2023 года | Главные администраторы доходов бюджета города |
| 2. | Представление в Финансовое управление Администрации города Новошахтинска предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по формам, установленным приказом Финансового управления Администрации города Новошахтинска о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города с учетом увеличения с 1 января 2024 г. МРОТ до 19 242 рублей | до 31 августа 2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
| 3. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, на 2024 – 2026 годы | до 31 августа 2023 года | Заместитель директора муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Сидоряк О.А. |
| 4. | Проведение оценки налоговых расходов города Новошахтинска | до 22 августа 2023 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 5. | Подготовка проекта распоряжения Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития города на 2024 – 2026 годы» | до 31 августа 2023 года | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В. |
| 6. | Формирование и представление Главе Администрации города Новошахтинска параметров бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета города; предельных показателей расходов бюджета города | до16 октября 2023 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 7. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных показателей расходов бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 23 октября 2023 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 8. | Разработка и согласование с Финансовым управлением Администрации города Новошахтинска и отделом стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города проектов муниципальных программ города Новошахтинска, предлагаемых к реализации, начиная с 2024 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы города Новошахтинска | до 20 октября 2023 года | Ответственные исполнители муниципальных программ города Новошахтинска |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Новошахтинска на 2024 – 2026 годы» | до 25 октября 2023 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об основных направлениях долговой политики города Новошахтинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | до 25 октября 2023 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области | до 27 октября 2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
| 12. | Рассмотрение Комиссией по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Новошахтинска предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» за 8 месяцев 2023 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития города Новошахтинска за 2023 год | до 1 ноября 2023 года | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В. |
| 13. | Представление в Финансовое управление Администрации города Новошахтинска паспортов муниципальных программ города Новошахтинска (проектов изменений в указанные паспорта) | до 27 октября 2023 года | Ответственные исполнители муниципальных программ города Новошахтинска |
| 14. | Подготовка следующих проектов решений Новошахтинской городской Думы: «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» (при необходимости); «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 30.10.2017 № 358 «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 28 октября 2023 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 15. | Направление в Министерство финансов Ростовской области проекта решения о бюджете города Новошахтинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов города Новошахтинска | до 1 ноября 2023 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 16. | Подготовка и представление Главе Администрации города Новошахтинска для внесения на рассмотрение Новошахтинской городской Думы следующих проектов решений Новошахтинской городской Думы: «О бюджете города Новошахтинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | до 15 ноября 2023 года до 15 ноября 2023 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. |

Управляющий делами

Администрации города			            				                                       Ю.А. Лубенцов